# ROMÂNIA									(nu produce efecte juridice)*

# JUDEŢUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL TG-MURES

DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr. 55 609/2269/DT/ 10.10 2017

## EXPUNERE DE MOTIVE

pivind reaprobarea co-finantarii

Proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” cod CCI nr.2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, continuat prin  Proiectul: “Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureşl Cod SMIS 2014+ 106373” de către Municipiul Tg-Mures

Finantarea valorii eligibile conform POS a Proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” cod CCI nr.2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1 a fost asigurata prin:

- Contractul de Finantare nr.121172/08.04.2011 pentru valorile eligibile, nerambursabile din Fondurile de Coeziune si Bugetul de stat

-  Hotararile Unitatilor Administrative  Teritoriale, proprietarii sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurarea apelor uzate, pentru Contributia beneficiarului din bugetul local.

Proiectul presupune investiţii în extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă potabilă, precum şi în sistemul de colectare a apelor uzate. Proiectul este implementat pentru aglomerările Targu Mures, Reghin, Sighisoara, Tarnaveni, Ludus, Iernut si Cristuru Secuiesc, de către Operatorul Regional "S.C. Compania Aquaserv S.A. Târgu Mureş”.

Obiectivele  proiectului se realizeaza prin reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare şi tratare a apei şi a sistemului de colectare şi tratare a apei uzate în localităţile mai sus menţionate, în scopul conformării cu obligaţiile privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu( POS).

Proiectul constă în principal în măsuri de reabilitare captare de suprafata,  extindere şi reabilitare a conductelor de aducţiune, a reţelei de distribuţie, inclusiv a staţiilor de pompare, rezervoarelor şi a statiilor de tratare a apei, precum şi reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare, inlusiv a staţiilor de pompare şi extinderea şi modernizarea staţiilor de epurare si sistem SCADA. Populaţia beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 350.000 locuitori.

Lucrările finanţate prin proiect vor fi operate de către Operatorul Regional.

Finantarea Proiectului( partea de Fonduri de Coeziune) s-a asigurat din bugetul 2007-2013 al Comisiei Europene, pana in data de 30 iunie 2016si reprezinta Faza 1 al Proiectului.

Finantarea Contractelor fazate, respective cele care nu au putut fi receptionate pana  la data de 30 iunie 2016 este asigurata similar cu faza 1,din aceleasi surse,  prin Contractul de Finantare nr.31/17.03.2017 sub denumirea de “Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş Cod SMIS 2014+ 106373”, dar din bugetul 2014-2020 al Comisiei Europene, in cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) .

In conformitate prevederile punctului (8) al Secţiunii I. ale Condiţiilor Specifice aplicabile sectorului de apă/apă uzată, Articolul 1 – Drepturi şi obligaţii suplimentare ale părţilor, din Anexa 1 - Conditii Specifice ale Contractul de Finantare nr.31/17.03.2017, aplicabile Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020,  Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei

„(8)În înţelesul art. 3, alin. 1 din CG, valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului  reprezintă cofinanţarea autorităţilor publice locale. În acest sens, în termen de maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanţare, beneficiarul se obligă  să întreprindă demersurile necesare obţinerii hotărârilor autorităţilor deliberative revizuite privind asigurarea cofinanţării proiectului în cadrul POIM. „

LISTA SI STADIUL DE INCHEIERE A CONTRACTELOR,  la data de 29 septembrie 2017

| Nr. crt. | Denumire Contract | Stadiu fizic % | Stadiu valoric % | Lucrari recepţionate/ nerecepţionate | Termen contractual actual | Termen estimat pentru punere în funcţiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | MS-TM-YB-01 Tirgu Mures – Reabilitarea statiei de epurare – linia namolului | 100 | 100 | Da | irelevant | Pus in functiune. |
| 2 | MS-RG-YB-02 Reghin - Reabilitare si extindere faza tertiara pentru statie de epurare | 100 | 100 | Da | irelevant | Pus in functiune. |
| 3 | MS-MN-YB-03 Miercurea Niraj - Captare si statie de tratare a apei | 88,02 | 95,5 | Nu | 06.08.2016, exista o revendicare a Antreprenorului pentru extinderea Duratei de executie.Act aditional in curs de perfectare. | Trimestrul IV 2017 |
| 4 | MS-SG&CS-YB-04 Sighisoara si Cristuru Secuiesc - Reabilitarea statiilor de tratare a apei | 100 | 96,50 | Da | irelevant | Pus in functiune. |
| 5 | MS-TA-YB-05 Tirnaveni - Reabilitarea statiei de tratare a apei | 100 | 100 | Da | irelevant | Pus in functiune. |
| 6 | MS-L&I-YB-06 Ludus si Iernut - Reabilitarea statiilor de tratare a apei | 100 | 100 | Da | irelevant | Pus in functiune. |
| 7 | MS-TA-YB-07 Tirnaveni - Reabilitarea statiei de epurare | 99,91 | 97,01 | Nu | 14.04.2017 | In procedura de receptie la terminare |
| 8 | MS-L&I-YB-08 Ludus - Construirea unei noi statii de epurare si Iernut - reabilitarea statiei de epurare | 100 | 100 | Da | irelevant | Pus in functiune. |
| 9 | MS-VS-RB-01 Aductiune Voiniceni-Sarmasu - Reabilitarea conductei de aductiune, statii de pompare si rezervoare apa | 86,53 | 75,4 | Nu | 16.07.2017 exista o revendicare a Antreprenorului pentru extinderea Duratei de executie.In analiza. | 2018 |
| 10 | MS-TM-RB-02 Tirgu Mures - Reabilitarea/extinderea sistemului de alimentare cu apa potabila si a sistemului de canalizare, statii de pompare apa potabila, statii de pompare ape uzate si conducte de refulare, sistem SCADA | 60,23 | 44,48 | Nu | 28.07.2017 exista o revendicare a Antreprenorului pentru extinderea Duratei de executie.In analiza | 2018 |
| 11 | MS-SG&CS-RB-03 Sighisoara/Cristuru Secuiesc - Reabilitare conducte de aductiune, extindere retele de apa potabila si canalizare, statii de pompare apa potabila, statii de pompare apa uzata si conducte de refulare | 29,89 | 29,83 | Partea realizata pana la reziliere este receptionata. Nu | Nestabilit( dupa semnarea noului contract de lucrari.Licitatia in perioada de notificari, contestatii) | 2019 |
| 12 | MS-B&P-RB-04 Aductiune Band - Panet - Constructie conducta de aductiune, statii de pompare apa potabila, rezervor apa potabila Panet | 100 | 100 | Da | irelevant | aprilie 2017 |
| 13 | MS-RG-RB-05 Reghin - Extinderea retelei de canalizare, statii de pompare ape uzate si conducte de refulare | 100 | 100 | Da | irelevant | Pus in functiune. |
| 14 | MS-VN-RB-06 Valea Nirajului - Conducta de aductiune | 100 | 100 | Da | irelevant | Lucrare in conservare pana la finalizarea si punerea in functiune a statiei de tratare de la Miercurea Nirajului si crearea conditiilor de furnizare a apei potabile in UAT beneficiare. Receptie finala efectuata. |
| 15 | MS-TA-RB-07 Tirnaveni - Extinderea retelei de canalizare, statii de pompare apa uzata si conducte de refulare | 100 | 100 | Nu | 06.07.2016 Procedura de receptie amanata pentru nefinalizare lucrari | Trimestru IV 2017 |
| 16 | MS-L&I-RB-08 Ludus/Iernut - Reabilitare/extindere sisteme de alimentare cu apa potabila si sisteme de canalizare, statii de pompare apa potabila, statii de pompare ape uzate si conducte de refulare | 100 | 100 | Da | irelevant | Pus in functiune. |

Contributia initial aprobata prin HCL nr.367/28.10.2010 a fost de 1.752.189,00 lei. La data prezentei valoarea co-finantarii nevirate este de 923.007,87 lei.

Drept pentru care, vă înaintăm expunerea de motive şi proiectul de hotărâre întocmite de SC Aquaserv SA şi propunem adoptarea unei hotărâri, privind asumarea în continuare de catre Unitatea Administrativ  Teritoriala  a cofinanţării Proiectului, sub denumirea de “Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş Cod SMIS 2014+ 106373”.

DIRECTOR

# Ing. Racz Lucian

* Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte                                                                            Secretar

Csiki Zsolt						  Bratanovici Cristian

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							Secretar

Furo Judita	    Pui Sebastian Emil

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							Secretar

Bako Levente Attila			                  _____________________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							Secret

_________________					Szaszgaspar Barnabas

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							Secretar

av. Papuc Sergiu Vasile	     jrs. Kovacs Lajos Alpar

ROMANIA									PROIECT

JUDETUL MURES							     (nu produce efecte juridice)*

# CONSILIUL LOCAL TG-MURES

HOTĂRÂREA NR. ________

din ________________ 2017

pivind reaprobarea co-finantarii

Proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” cod CCI nr.2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, continuat prin  Proiectul: “Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş Cod SMIS 2014+ 106373” de către Municipiul Tg-Mures

Consiliul local Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Direcţiei tehnice nr. 55609/2269 din 10.10 2017, privind reaprobarea co-finanţării Proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” cod CCI nr.2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, continuat prin  Proiectul: “Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş Cod SMIS 2014+ 106373” de către Judetul Mures

Tinând cont de HCL nr. 367/28.10.2010.

Având în vedere:

  - prevederile art. 36 alin. 2 lit.b, şi lit.d din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată P.L.

În temeiul art. 39 alin.1 si art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă co-finantarea în continuare a Proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” cod CCI nr.2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, continuat prin  Proiectul: “Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş Cod SMIS 2014+ 106373”, in valoare ramasa nevirata de 923.007,87 lei.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredintaza Executivul Municipiului Tg-Mures prin Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest Mureş  si conducerea SC Compania AQUASERV SA Tg.Mureş

Art.3. În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1, lit.e, din Legea nr. 340/2004, republicată, privind instituţia prefectului şi art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Viza de legalitate

p. secretarul Municipiului Tîrgu Mureş

Director executive D.J.C.A.A.

Cătană Dianora – Monica

* Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R