| Nr. Proiect | Beneficiar | Proiectant de specialitate | Proiectant General |
| --- | --- | --- | --- |
| 4273/2023 | Municipiul Tirgu Mures |  |  |

STUDIU DE FEZABILITATE

| TITLUL PROIECTULUI: |  |  |  | #### ''STRADA DE LEGATURA INTRE #### STRADA VIILE DEALU MIC SI STRADA BUDIULUI #### inclusiv lucrări de protejare și deviere rețele, parte integrantă din proiectul ''Realizare inel ocolitor al municipiului Târgu Mureș prin interconectarea autostrăzii A3, E60, DN15 și DJ152A'' - tronson 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADRESA: |  |  |  | Municipiul Târgu Mureș jud. Mureș Piața Victoriei nr 3 cod 540026 Tel:0040-262-268-330. |
| DATA: |  |  |  | Decembrie 2025 |
| FAZA: |  |  |  | STUDIU DE FEZABILITATE. |
| Proiectant general |  |  | PROINVEST Srl. Târgu Mureș Jud. Mureș mun. Targu Mures str. GH. Doja nr 67 tel fax:0265250432 e-mail:office@proinvestro.ro |  |
| Proiectant de specialitate: Drumuri si poduri |  |  | MULTINVEST PROIECTARE SRL- Jud. Mureș mun. Targu Mures str. GH. Doja nr 67 tel fax:0265250432 e-mail:office@multinvest.ro ING. LUKÁCS ZSOLT PÉTER |  |

A. PIESE SCRISE

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

  - Denumirea obiectivului de investiţii

#### ''STRADA DE LEGATURA INTRE STRADA VIILE DEALU MIC SI STRADA BUDIULUI inclusiv lucrări de protejare și deviere rețele, parte integrantă din proiectul ''Realizare inel ocolitor al municipiului Târgu Mureș prin interconectarea autostrăzii A3, E60, DN15 și DJ152A'' - tronson 4

  - Ordonator principal de credite/investitor

Municipiul Targu Mureș jud. Mureș

Piata Victoriei nr 3 cod 540026

Tel:0040-262-268-330

  - Ordonator de credite

Municipiul Targu Mureș jud. Mureș

Piata Victoriei nr 3 cod 540026

Tel:0040-262-268-330

  - Beneficiarul investiţiei

Municipiul Targu Mureș jud. Mureș

Piata Victoriei nr 3 cod 540026

Tel:0040-262-268-330

  - Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie

PROINVEST Srl. Târgu Mureș

Jud. Mureș mun. Targu Mures str. GH. Doja nr 67

tel fax:0265250432  e-mail:office@proinvestro.ro

MULTINVEST PROIECTARE SRL-Proiectant de specialitate

Jud. Mureș mun. Targu Mures str. GH. Doja nr 67

tel fax:0265250432  e-mail:office@multinvest.ro

- Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii

AREALUL STUDIULUI

AREALUL STUDIULUI

Municipiul Târgu Mureș

Amplasamentul se situează în extremitatea sud vestică a a municipiului, se situează în podișul Tg.

Mureș, care face parte din Podișul Târnavelor şi care se caracterizează prin interfluvii netede, orientate

est-vest, prin prezența domurilor gazifere, a văilor largi, cu terase dezvoltate, adică un ținut deluros, ușor

ondulat, relief cu crește şi versanți asimetrici, afectați de alunecări de teren.

Amplasamentul este parțial liber de construcții.

Sectorul de drum studiat al ocolitoarei cuprins intre poziţiile kilometrice km 0+000 – 1+625 are elemente geometrice si caracteristici specifice zonei depresionare strabatute, ocoleste terenurile impadurite, sector aflat între punct racordare la tronsonul 3 al ocolitoarei si str. Sighisoarei racord cu strada Viile Dealului.

Pe aceast tronson de 1625 m lungime , se vor amenaja următoarele lucrări

- Racordare la tronsonul 3 de drum ocolitor

- Amenajare pasaj peste intersectia cu str. Budiului respectiv paraul Budiului, paraul Vulpii si strada Mestecanișului

- Amenajare podet peste vale necadastrata

- Amenajare podet peste paraul Vulpii

- Amenajare racord la str. Sighisoarei și la str. Viile Dealului prin sens giratoriu

- Amenajare pod peste valea raul Budiului racord la str. Budiului

Proiectarea traseului s-a facut conform normativelor în vigoare privind circulaţia cu 30,50 și 70 km/h proiectată.

Geometria traseului a fost influenţată de natura terenului şi construcţiile existente.

Aliniamentul vertical şi orizontal al variantei de ocolire a fost conceput astfel încât parametrii lor corespund vitezei de proiectare de 30, 50 km/h pe întreaga lungime a traseului.

Menţionăm că parametrii de proiectare permit şi viteze mai mari, şi de 50 km/h, pe întreaga lungime a tronsonului de proiectare , însă nu recomandăm o limită de viteză mai mare de 50 km/h, din cauza distanţelor mici dintre nodurile rutiere, forma de execuţie a tehnicii rutiere pentru drumurile de racord şi a prognozei de dezvoltare a clădirilor din perimetrul variantei de ocolire.

Solutii de traseu studiate

Varianta traseu1  	lungime 1650 ml

Varianta traseu 2  	lungime 1750 ml

Necesitatea proiectului:

Infrastructura majoră de transport din Romania este reprezentata de Autostrazi, Drumuri Expres, Drumuri Europene, Drumuri Nationale principale si secundare, aflata in administrarea C.N.A.I.R. SA.

Există de asemenea și o retea de infrastructura secundara, mai putin importanta și care nu reprezinta un interes major la nivel national, aceasta infrastructura fiind administrata de autoritatile judetene, comunale si locale de pe raza carora aceste drumuri iși desfasoara traseul.

In cadrul infrastructurii majore de transport se disting ca fiind de maxim interes si importanta drumurile care la ora actuala se afla pe coridoarele de tranzit europene și internationale, respectiv drumurile care sunt integrate in reteaua Trans-Europeana de Transport(TEN-T) Core si Comprehensive.

Strategia privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes National si European a fost aprobata cu Legea nr, 203/16.05.2003, Legea nr. 569/2003, Legea nr. 451/2003, republicata in MOF nr. 89/2005. De asemenea, pentru conformarea Romaniei in calitate de stat membru UE fata de conditionalitatile ex-anteimpuse de catre Comisia Europeans pentru accesarea fondurilor nerambursabile in cadrul perioadei de programare POIM 2014-2020, s-a promovat documentul strategic de referinta - Master Planul General de Transport, document programatic aprobat prin HG. 666/2016.

Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene a a probat la data de 28.03.2012 „Regulament privind orientârrle Uniunii pentru dezvoltarea Rețelei Transeuropene de Transport".

Orientarile privind infrastructura de transport rutier prevad, in sec|iunea 3. articolul 22., ca la promovarea proiectelor de interes comun, legate de infrastructura rutiera, este necesara:

- acordarea prioritatii aspectelor privind imbunatatirea sau mentinerea calitatii infrastructurii din punct de vedere al sigurantei, securitatii si eficientei, al rezistentei in fața dezastrelor, al performantelor de mediu, al accesibilitatii pentru toți utilizatorii, al calității serviciilor și al continuitații fluxurilor de trafic;

- promovarea dezvoltării tehnologiilor inovatoare, promovarea siguranței rutiere, utilizarea informarii multimodale și gestionarea traficului pentru a permite funcționarea sistemelor integrate de comunicare;

- asigurarea unui spa|iu de parcare adecvat pentru conducâtorii vehiculelor comerciale, in condiții de siguranta si securitate.

Crearea unei căi de comunicație modernă va avea implicaâii pozitive in dezvoltarea regionala a zonei, a fluidizării traficului, a devierii traficului de tranzit, a creșterii siguranței utilizatorilor, micsorarea timpilor de parcurs, precum și scăderea poluării la toate nivelele in zonele tranzitate in prezent.

Lipsa unei infrastucturi rutiere adecvate are efecte negative asupra economiei și transportatorilor auto, prin creșterea timpilor și costurilor de transport, prin creșterea consumului de carburant, precum și prin mărirea costurilor legate de intreținerea și repararea mijloacelor de transport.

Municipiului Targu Mureș a adoptat Planul Integrată de Dezvoltare Urbană Durabilă prin care au fost identificate următoarele probleme:

DIAGNOSTICARE – PROBLEMELE ORAŞULUI

- Municipiul Tîrgu-Mureş are o populaţie de 144.806 locuitori, din care: 68.503 populaţie de gen masculin şi 76.303 populaţie de gen feminin;

- În ultimul deceniu, populaţia oraşului a scăzut cu peste 20.000 de locuitori;

- Tot mai mulţi tineri, în lipsa locurilor de muncă şi a perspectivelor privind dezvoltarea economică, îşi caută împlinirea în afara hotarelor oraşului şi a graniţelor ţării;

- Mărginit foarte strâns de localităţile suburbane, oraşul nu are la dispoziţie spaţiul necesar pentru a se extinde, iar din punct de vedere economic acest lucru influenţează negativ dezvoltarea localităţii;

- În lipsa terenurilor necesare pentru construcţia de locuinţe, cetăţeni ai oraşului se îndreaptă spre localităţile limitrofe oraşului: Vălureni Budiu Mic, Sângeorgiu de Mureş, Sântana de Mureş, Sâncraiu de Mureş, Cristeşti, Ungheni, Corunca ş.a.

- Solicitările de locuinţe sociale sunt numeroase, peste 600 de solicitări fiind depuse în anual la Primăria municipiului Tîrgu-Mureş;

- Tîrgu-Mureş se află pe primele locuri la nivel naţional în privinţa numărului de autovehicule pe cap de locuitor (conform statisticilor tot al treilea locuitor deţine un autoturism în proprietate particulară);

- Circulatia auto de tranzit  in Municipiu se realizează pe directia Cluj spre Reghin si Sighisoara, in baza recensamantului de trafic la nivel an 2015 s-a stabilit următoarele valori:

Tabelul 8-5. Volume de trafic inregistrate in anul 2015 pe DN15, DN15E si DN13

Se observa ca media traficului inregistrat pe DN15 este peste media nationala iar ponderea traficului greu este la 70% din media nationala.

Tabelul 8-6. Nivel de serviciu pe drumul national DN15, DN15E, DN13 - anul 2015

- La ore de vârf, circulaţia rutieră devine foarte dificilă în zona centrală a oraşului;

- Oraşul nu dispune de centuri rutiere ocolitoare, pentru devierea traficului de tranzit;

- Infrastructura localităţii nu a fost concepută pentru a face faţă actualei aglomeraţii urbane.

Traficul de tranzit este dublat de traficul de incidentă spre locurile de muncă si centrele comerciale acestea se află in principal in zona bd, Gh Doja zona platforma industrială Azomures, zona industrială Cristesti, Parcul industrial de la Vidrasau

- Artera pe care se efectuează traficul în prezent este cel al bd Gheorghe Doja pe directia Centru, datorită faptului că această arteră este si una din principalele artere colectoare din cartierele adiacente  este necesară devierea traficului de tranzit de pe această arteră.

Situatia existentă

Pentru realizarea au fost studiate două solutii de traseu cu amenajare a sectorului de drum ocolitor.

Suparafata de amenjare a traseului este limitată de constructiile existente in zonă, instalatiile utilitătilor,și amplasarea sondelor de gaz din zona studiată.

Varianta 1 de traseu studiată amplasamentul se caracterizează prin următoarele:

- Punctul de racordare este nodul sensul giratoriu capăt Tronson 3 racordat prin sensul giratoriu amenajat.

- Traseul propus intersectează str. Budiului, strada Mestecănișului, str Viile dealului racordându-se la tronsonul 5 și strada Sighișoarei direcția spre str. Budiului.

- Diferenta de nivel este de 26,70m cota de minim 317,30m cota de maxim 344.00 m punct maxim pe traseu a terenului natural

Drumul se racordează la tronsonul 3 lungime de racordare 150 m urmat de un traseu în lungime de 1508 m

Pe sectorul de la zona de racordare pana la ccaa 500 m este o zonă construită drumul trece peste calea Budiului si in dreptul unor clădiri industriale.

De la km 0+500 drumul este caracterizată de terenuri libere de constructii, pe traseul studiat se regăsesc o serie de rețele electrice si gaz tip magistrale de transport ce sunt necesare a se reloca s-au desfința.

Pe acest traseu nu se regăsesc sonde de gaz.

La capătul traseului se va asigura descărcarea traficului prin intersectia amenajată cu sens giratoriu cu str. Sighisoarei, această intersecție se racordează la Tronsonul 5

Varianta 2 de traseu:  Amplasamentul se caracterizează prin următoarele

- Punctul de racordare este nodul sensul giratoriu capăt Tronson 3 racordat prin sensul giratoriu amenajat.

- Traseul propus intersectează str. Budiului, strada Mestecănișului, str Viile dealului racordându-se la tronsonul 5 și strada Sighișoarei direcția spre str. Budiului.

- Diferenta de nivel este de 26,70m cota de minim 317,30m cota de maxim 344.00 m punct maxim pe traseu a terenului natural

Drumul se racordează la tronsonul 3 lungime de racordare 250 m urmat de un traseu în lungime de 1500 m

Pe sectorul de la zona de racordare până la ca 500 m este o zonă construită drumul trece peste calea Budiului si este necesar dărâmarea a unor clădiri în zona str. Budiului

Pe acest sector drumul atinge și zona de siguranță a MAPN respectiv este necesar modificarea poziției SRM.

De la km 0+500 la km 1+650 drumul este caracterizată de terenuri libere de constructii, pe traseul studiat se regăsesc o serie de rețele electrice si gaz tip magistrale de transport ce sunt necesare a se reloca s-au desfința.

Pe acest traseu se regăsesc sonde de gaz.

La capătul traseului se va asigura descărcarea traficului prin intersectia amenajată cu sens giratoriu cu str. Sighisoarei, această intersecție se racordează la Tronsonul 5

Obiectivele ce se doresc atinge prin prezentul proiect sintetizate astfel:

Obiectivul principal al proiectului il reprezinta asigurarea unei capacitati de circulatie și condiții corespunzatoare de circulatie in proximitatea retelei rutiere TEN - T CORE, cu efecte negative minime la nivelul mediului și ale ocupării de terenuri,. inbunatațirea accesibilitații și a mobilitații populatiei, a bunurilor ți serviciilor, in vederea stimulării dezvoltării economice durabile, necesită construirea de noi căi de comunicatie in judetul Mureș.

Construirea unui drum de Centura a Municipiului Târgu Mureș, va avea un impact favorabil intrucat se vor realiza urmatoarele deziderate:

- asigurarea conectivitatii (indirecte) la reteaua TEN-T Centrala (Core) - prin A3  - DN 15 și A3 - DN 13;

- sporirea capacitatll de circulatie in zona municipiului Targu Mureș;

- realizarea unul confort sporit pentru partioipantii la trafic;

- sporirea sigurantei circulatiei;

- reducerea numarului de accidente;

- reducerea semnificativa a poluarii mediului prin reducerea noxelor si a zgomotului;

- sporirea vitezei de parcurs si implicit a timpului afectat transportului de marfuri si calatori;

- reducerea uzurii mijloacelor de transport si reducerea degradarii acestora;

- imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii populatiei, a bunurilor si serviciilor, care va stimula o dezvoltare economica durabila;

- crearea de noi locuri de munca atat pe perioada executiei lucrarilor, cat si ulterior in cazul in care atractiile turistice din zona vor fi puse in evidenta.

Obiective de urmărire locală:

- Realizarea Traseului Ocolitoarei Târgu Mureș partea sudică ce va asigura legătura dintre A 3 pe partea Sudică a Localitătii cu Ocolitoarea Ernei Corunca respectiv descărcarea ți preluarea traficului în ți din  rețeaua de străzi a Municipiului.

- Amenajarea drum ocolitor cu cate două benzi de circulatie pe sens

- Scăderea traficului auto pe B-dul Gh Doja și asigurarea variantei de ocolire pentru traficul greu și de tranzit pe direcția Cluj - Reghin, Cluj - Sighisoara pe traseul ocolitoarei finalizat.

- In primă etapă descărcarea traficului de tranzit de pe B-dl Gh Doja până la Strada Budiului și o scădere cu cca 30 % a traficului de pe Bulevard intre Sensul giratoriu existent racord la A3 a acesteia și intersectia cu strada Bega,, asigurarea unei variante de acces spre zona industrială de pe platforma Azomures și zona comercială respectiv Parc industrial Vidrasău.

- Implicit amenajarea tronsonului ocolitor va conduce la scăderea traficului din Municipiu in zona Mureseni și Orașul de Jos.

- Creșterea siguranței circulatiei in interiorul Municipiului Targu Mures. Traficul de tranzit se va rezuma in primă etapă doar la traficul spre Reghin.

- Scăderea timpilor de mers pentru traficul de tranzit

- Descongestionarea traficului din interiorul Municipiului reducerea drastică a traficului de pe arterele principale pe relatia Cluj Reghin reducere cu cca 60 % a traficului. Fără a asigura acest deziderat nu se pot implementa proiectele de Mobilitate urbană avute in derulare:

Titlu proiect: "Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Tîrgu Mureș"- proiect aflat în implementare- cod SMIS 129526.  Valoare proiect: 49.437.378,66 lei. Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea unui sistem de transport public de călători eficient în vederea cresterii atractivitatii acestuia în detrimentul autoturismelor personale si reducerea emisiilor de carbon de echivalent CO2 din transport în Municipiul Târgu Mures. Proiect aflat în implementare prin POR 2014-2020

Titlu proiect:,,Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona Vest-Centru a Municipiului Târgu Mureș,, - proiect aflat în implementare-  cod SMIS 127574 .Valoare proiect:31.837.958,79 lei Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea unui serviciu eficient de transport public de calatori si îmbunatațirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Proiect aflat în implementare prin POR 2014-2020

Titlu proiect:,,Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona Vest-Centru a Municipiului Târgu Mureș,, - proiect aflat în implementare-  cod SMIS 127574 .Valoare proiect:31.837.958,79 lei Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea unui serviciu eficient de transport public de calatori si îmbunatațirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Proiect aflat în implementare prin POR 2014-2020

Obiectivele secundare

Generarea unor efecte socio-economice pozitive prin „micsorarea distanțelor” si dezvoltarea regionala prin marirea zonei de influenta economica „gravitationala" a oraselor mari asupra localitatilor mai mici „satelitare" acestora.

Optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

Studiul altemativelor de traseu s-a realizat in 2 etape, având ca activități principale urmatoarele subetape:

- identificarea pe planuri/harti 1:25.000 georeferențiate și fotografii aeriene georeferențiate a traseelor posibile;

- preluarea datelor din studiul de fezabilitate SC MEDIA MARKETING SRL Tirgu Mures, jud. Mures,str. Iuliu Maniu, nr. 3 și analiza traseelor

- digitizarea curbelor de nivel și întocmirea profilelor longitudinale preliminare;

- solicitarea de la autoritatea locală date referitoare la PUG, zone inundabile, zone cu diverse restrictii;

- identificarea zonele protejate de mediu (situri de interes comunitar, rezervatii, situri Natura 2000, etc) si zonele de interes arheologic;

- cartarea geotehnica preliminara;

- vizitarea amplasamentelor identificate impreuna cu reprezentanti ai Beneficiarului;

- intocmirea unui studiu preliminar de trafic.

Analiza multicriteriala a altemativelor de traseu studiate s-a realizat pe baza recomandarilor din „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects" elaborat de Directorate General Regional Policy. Metodologia generala a Analizei Multicriteriale este descrisa in „Guide to Costbenefit Analysis of Investment Projects - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014- 2020” si stă la baza aplicării acestui tip de analiza in vederea selectionării opțiunilor/alternativelor in vederea realizârii diferitelor documentații tehnico-economice (elaborare sau revizii studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, etc.

In vederea evaluării obiectivelor principale propuse și formulate (Nivelul 1) au fost de asemenea formulate, detaliate si propuse mai multe criterii de baza (Nivelul 2) si sub-criterii (Nivelul 3) in scopul obținerii unei descrierii/caracterizari cât mai aprofundate a opțiunilor analizate.

Cuantificarea și măsurarea cantitativă sau calitativă a fost realizata cu ajutorul indicatorilor și unitâților de măsură aferente/specifice fiecărui criteriu considerat.

Prin urmare, obiectivele principale avute in vedere, impreuna cu ponderile fiecarui dintre acestea, au fost:

- Objective tehnice - 25%;

- Objective financiare -25%;

- Objective socio-economice - 20%;

- Objective de mediu — 20%.

- Riscuri - 10%

Avand in vedere ca  afost realizat un studiu de fezabilitate prealabil astfel au fost preluate datele din acestea și in urma obtinerii avizelor conform Certificatului de urbanis au fost incorporate in solutia de la scenariul 1 a necesităților date a se rezolva pe baza acestora.

Conform studiu de fezabilitate initial au fost analizate două variante de traseu acestea fiind datele de studiu:

Varianta traseu1

Varianta traseu 2

SELECTAREA ŞI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPŢIUNII OPTIM(E) RECOMANDATE

Din punct de vedere tehnic

Prin scenariul ales ( SCENARIUL 1)

- se oferă o soluţie viabilă printr-o investiţie la standarde europene în ceea ce priveşte calitatea lucrărilor ce vor fi executate.

- se foloseşte, cu randament ridicat, o tehnologie de execuţie simplă, uşor de însuşit şi aplicat.

- se obţine un strat rutier puternic, ce necesită o întreţinere ulterioara simplă şi destul de putin costisitoare.

Din punct de vedere financiar

Diferența de costuri între cele două scenarii nu justifică adoptarea variantei 2 datorită faptului că pe acest traseu sunt necesare mai multe exproprieri de terenuri şi demolări de imobil.

Avantajele scenariului recomandat sunt următoarele:

• un sistem rutier de o calitate corespunzatoare standardelor europene;

• o rezistenta în timp sporita;

• protejarea într-un grad mult mai mare a mediului inconjurator (sol, apa, aer);

• sporirea conditiilor de siguranta a traficului şi prevenirea accidentelor.

• fluidizarea traficului prin oraş;

reducerea timpului de transport prin micşorarea sau eliminarea numărului de blocaje rutiere;

• ridicarea calităţii vieţii locuitorilor zonelor vizate şi ai judetului;

• îmbunătăţirea activităţii agenţilor economici din zonă şi din judeţ;

• protecţia mediului înconjurător şi reducerea riscului asupra sănătăţii populaţiei prin reducerea emisiilor de poluanţi produse de traficul autovehiculelor;

• posibilităţi de intervenţie rapidă în caz de urgenţă sau forţă majoră (salvare, pompieri, poliţie);

• creşterea siguranţei circulaţiei şi a confortului optic pentru conducătorii auto;

• creşterea gradului de mobilitate a populaţiei şi a bunurilor;

• îmbunătăţirea gradului de protecţie a proprietăţilor adiacente investiţiei împotriva apelor pluviale prin crearea sistemului de colectare şi dirijare a acestor ape;

• reducerea uzurii anvelopelor auto şi a autovehiculelor în general determinând economii importante cu piesele de schimb.

• valoarea totală a investiţiei va fi mai redusă ţinând cont că pe acest traseu nu sunt necesare exproprieri de imbobile şi terenuri construite.

In urma analizei din studiul de fezabilitate existent sat concluzionat ca solutia de traseu a Scenariului 1 este cea fezabilă este cea optimă s-a trecut la analizarea cerințelor de soluții ce implică asigurarea circulației în condiții optime pe traseul drumului ce se va amenaja.

In urma analizării documentației pe soluția de traseu scenariul 1

au fost prezentate unele observatii și au fost realizate modificări privind aliniamentul traseului.:

traseu initial

Deficiente ce necesită corelare

Zonă intersectare Puturi de gaz

Racordarea cu strada Sighisoarei si racordarea cu tronsonul 5 al ocolitoarei necesită reamenajarea

Sensului giratoriu propus.

Scenariul 1 de traseu a fost modificat și cu observațiile primite de la ABA Mures in cadrul procesului de avizare a proiectului privind necesitatea asigurării debitelor sub poduri respectiv a asigurării liber sectoarelor de apărări de maluri existente.

Traseul scenariului 1 de traseu a devent astfel

Realizare pasaj si amenajare racord la str Budiului

Amenajarea unui pasaj peste str Mestecănisului:

Amenajare descărcare podet peste valea necadastrată

Amenajare sens giratoriu prin asigurarea racordării la tronsonul 5 si la stăzile Viile dealului si str Sighisoarei traseu spre str. Budiului

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză

Nu a fost elaborat studiu de prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare

Romania a devenit stat membru al Uniunii Europene la data de 01 ianuarie 2007 potrivit prevederilor tratatului Consiliului Europei.

Strategia din Romania pentru infrastructura de transport rutier urmeaza liniile directoare stabilite de Uniunea Europeana, reteaua TEN-T la nivel european si national fiind definita in cadrul „Regulamentului privind orientarile Uniunii pentru dezvoltarea retelei Transeuropene de Transport”.

Acordul de partenerrat dintre Romania si UE care se referă la perioada 2014-2020 prevede politicile fundamentale care vor fi utilizate pentru a reduce decalajul socio-economic intre Romania și alte țari ale UE, stabilind modul in care investițiile finanțate din fondurile europene vor fi concentrate pentru a promova competitivitatea, convergenta și cooperarea astfel încât să se incurajeze o creștere durabila și favorabilă prin stabilirea unor prioritați naționale de investiții specifice.

Romania ca stat membru al UE trebuie sa dezvolte si să acționeze astfel incât să ducă la consolidarea economice și sociale, administrandu-și țn acest sens politicile și dirijându-le spre atingerea obiectivelor.

Romania, in scopul de a se asigura ca asistenta primita este coreIata cu regulamentele strategice comunitare pentru atingerea obiectivelor, poate utiliza Fondul de coeziune, Fondurile structurale si alte surse de finanțare disponibile in cadrul UE.

Proiectul este vizat sa se incadreze în programele si strategiile Uniunii Europene ca de exemplu:

- Strategia Europa 2020 - obiectiv general asigurarea coeziunii economice, sociale si culturale;

- Cadrul Strategic pentru Amenajarea Teritoriului Uniunii Europene, amenajarea policentrica a teritoriului, promovarea parteneriatelor rural - urbane.

In plus Proiectul poate sâ se încadreze si în programele şi strategiile na|ionale, regionale şi locale ca de exemplu :

- Strategia Nationalâ de Dezvoltare Regionalâ, creşterea conditiilor de sigurantâ şi a calitâtii serviciilor (de transport), construirea de terminale intermodale,

- Strategia pentru transport durabil pe perioada 2015-2020, cu extensie 2030;

- Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorialâ România 2030, care are ca objective: dezvoltarea legâturilor interregionale, afirmarea soiidaritafii urban-rural;

- Strategia de Dezvoltare Regiunii Centru 2021-2027, care are ca objective: regenerarea zonelor rurale şi urbane aflate în dedin, sprijinirea dezvoltârii zonelor rurale;

- Targu Mureș - Strategia 2017, care are ca obiective: îmbunătățtirea mobilitâtii şi accesibilitâtii, dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare.

Legislaţia aplicabilă  legislaţia în construcţii:

Normele tehnice de proiectare valabile la data proiectării

Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii

Hotărârea 907/2016 privind conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

HOTĂRÂRE nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001, actualizată și republicată, cu modificările și completările ulterioare privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 actualizată și republicată  cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

LEGE nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localitățiilor

Ordin nr. 839/2009 din 12/10/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Ordin nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism publicat in Monitorul Oficial nr. 47/19.01.2011 dat în baza art. 57 și 61 din Legea nr. 350/2001 si art. 13 alin. 6 din HG 1631/2009

HOTĂRÂRE nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioar;

OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂRE nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare;

2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor

Sistemul actual al cailor de comunicatie rutiere ale Munİcipiului Targu Mures și ale zonei periurbane este astazi incomplet in raport cu tipul de trafic de tranzit, in special cu cel al traficului greu către directiile Reghin și Sighisoara respectiv Cluj.

Munictpiul Targu Mureș este situat pe traseul DN13 si DN 15.

In acest moment tranzitarea Munİcipiului Targu Mureș se realizează pe reteaua de străzi ale Municipiului

Tranzitul Din dirctia Cluj spre Est spre reghin si spre Moldova se realizează pe relatia de străzi :

- Ghorghe Doja

- Libertătii

- Barajului

- Insulei

- Tamas Erno

- Cuza Vodă

- Sinaia

- Pavel Chinezu

- Piata Mărășești

- Piata Republicii

- Str. 22 Decembrie 1998

Tranzitul Din direcția Cluj spre Sud Sighisoara  spre reghin si spre Moldova se realizează pe relatia de străzi :

- Ghorghe Doja

- Str. Bega

- Caleea Sighisoarei

- Bd. 1 Decembrie 1918

Strazile mentionate mai sus au doua sau patru benzi in sectiune transversala, marginite in general de trotuare si borduri din beton.

Partea carosabila, realizata cu imbracaminti asfaltice, prezinta multiple degradari, datorate traficului foarte greu care le tranziteaza.

De asemenea, traseele prin oras strabat, in general, zone rezidentiale, cu imobile situate in apropierea partii carosabile, fapt ce creeaza probleme majore ]n special riveranilor.

Traficul pe rețeaua stradală se desfasoara anevoios, cu viteze reduse de circulatie, cu libertatea de menevrare redusa și cu un confort scazut al deplasarii.

Utilizarea traseelor de tranzit ale cailor de comunicatie descrise mai sus au ca rezultat supraincarcarea strazilor principale ale orașului, acest fapt generand viteze mici de circulatie și timpi ridicati de transport și poluare.

Intersectiile de petraseul străzilor sunt supraîncărcate timpii de asteptare s-au de trecere sunt foarte mari, provocând ambuteiaje ce conduc la blocarea temporară a acestor trase și a străzilor limitrofe.

Gradul de poluare este foarte ridicat, cu praf noxe. Disconfortul dat de zgomotul din traffic este ridicat, au fost măsurate valori peste 100 Db cea ce conduce la scăderea nivelului de trai si aparitiei bolilor de stress provenite din cumulul acestor factori.

Amplasamentul propus pentru amenajarea tronsonului 4 de ocolitoare se prezintă astfel:

ca o suprafata cu deficiente multiple dintre care:

- Număr mare de retele pe amplasament.

- Diferente de nivel mari

- Terenuri aflate in proprietate privată acestea necesită expropieri

- Necesitatea amenajării legăturii la str. Budiului prin intersectie cu sens giratoriu

- Asigurarea evacuării apei provenite din precipitatii de pe amplasament si din zona acesteia descărcarea in afluentii naturali existent adiacent amplasamentului.

2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii

Cererea de realizare a prezentului proiect este formulată de Municipiul Targu Mures prin tema de proiectare pusă la dispozitia proiectantului in format de caiet de sarcini avand titlul:

#### ''STRADA DE LEGATURA INTRE STRADA VIILE DEALU MIC SI STRADA BUDIULUI inclusiv lucrări de protejare și deviere rețele, parte integrantă din proiectul ''Realizare inel ocolitor al municipiului Târgu Mureș prin interconectarea autostrăzii A3, E60, DN15 și DJ152A'' - tronson 4

Analiza cererii de transport care să justifice dimensionarea obiectivului de investitii s-a efectuat in cadrul studiului de trafic aferent studiuiui de fezabilitate pentru Varianta de ocolire a Municipiului Targu Mureș.

Studiul are la baza un model macroscopic de trafic realizat cu ajutorul programelor de specialitate.

Principalele objective ale studiului de trafic au urărit asigurarea elementelor necesare analizelor privind:

- cererea de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evolutia cererii, in scopul justificării necesitații obiectivului de investiții;

- analiza cost-beneficiu.

Studiu de traficanexat la documentație a fost elaborat de către SC Vexilum srl, în colaborare cu SC Trafic Plan srl  Cluj napoca si este realizat pe date de măsurători de trafic din perioada decembrie 2023  utilizeaza Modelul de Transport National pus la dispozitia Prestatorului la sediul CESTRIN.

MTN este realizat sub licenta VISUM fiind actualizat la anul de baza al traficului 2017;

Traseul studiat a fost analizat in baza ariei de influenta a proiectului, a strategiei de dezvoltare a infrastructurii rutiere la nivel national, la diferite paliere de timp, folosind date de trafic colectate prin masuratori directe in teren sau puse la dispozitie prin intermediul CESTRIN, INS sau CNP, (viteze medii de circulatie, recensamant CESTRIN 2015, contori automati, stare de viabilitate, accidente etc.).

concluzii

Tronsonul de centura studiat asigura conectivitatea autostrazii A3 cu DN13, prin Strada Budiului, respectiv Str. Calea Sighisoarei. Astfel se obtin:

- Traseu alternativ la (DN15), intrarea in municipiul Targu Mures cu acces direct catre Aeroport;

- Acces direct prin str. Budiului la autostrada A3;

- Devierea partiala a traficului de pe Bd. Gheorghe Doja (DN15), prin Str. Budiului, Calea Sighisoarei, respectiv Str. Bega;

Scenariul „Cu Proiect” – Tronson 4, a fost testat in ipoteza „Stand Alone”, pentru a verifica viabilitatea proiectului in conditiile in care se va executa exclusiv acest tronson, independent de celelalte tronsoane; Sectorul de drum studiat va avea nivel de serviciu „B” – la palierul de timp 2025 si nivel de serviciu „C” pentru orizontul de timp 2050;

Concluziistudiu de trafic:

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

Obiectivul general al proiectuiui îl constitute susținerea creşterii economice a Romaniei prin dezvoltarea infrastructurii de transport ce facilitează reducerea decalajelor între țarile UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a creea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii in rețeaua de drumuri europene.

Prin implementarea studiului de fezabilitate se vor asigura următoarele premise

Obiectivele directe ale proiecte ce se doresc atinge prin prezentul proiect sintetizate astfel:

- amenajrea drum ocolitor intre sens giratoriu existent A3 cu strada Budiului

- Amenajare intersecție cu strada Budiului racordare la viitorul tronson 5 al ocolitoarei

- Asigurarea continuitătii traficului pe traseul propus implementarea tronsoanelor.

- Amenajarea unei părti carosabile ce face fată la un trafic greu dimensionat pentru 30 ani

- Asigurarea elementelor geometrice ale traseului in plan orizontal pentru un trafic cu viteză de 50 km/ h

- Amenajarea iluminat public pentru intersectiile drumului si pe sectoarele cu lucrările de artă de pe traseu

- Asigurarea colectării si evacuării apelor provenite din precipitatii și descărcarea acestora în afluenții aflati adiacent traseului.

Obiective indirecte ale proiectului:

- reducerea timpului de caiatorie si cresterea vitezei medii de deplasare;

- imbunatatirea conditiilor de siguranta a traficului rutier;

- reducerea numarului de accidente precum si imbunatatirea confortului in timpul calatoriei;

- reducerea emisiilor de poluanti si impactului negativ asupra mediului, prin cresterea fluentei atat a traficului de tranzit deviat, cat si a traficului ramas in zona urbana, de reducere a poluarii sonore in zonele populate.

- Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii

3.1. Particularităţi ale amplasamentului:

- descrierea amplasamentului

Amplasamentul lucrării se află pe teritoriul administrativ al Municipiului Targu Mures se află în intravilanul localitătii

REGIMUL JURIDIC

Teren situat în intravilanul municipiului Tg.- Mureș, parțial extravilan aflat in teritoriul administrativ al municipiului. Tg.- Mureș, proprietate publică și proprietăți private; Interdicție de construire pe V-3x, V4, VS-X cu excepțiile prevăzute de lege;

REGIMUL ECONOMIC

Corp de drum reglementat prin P.U.Z. - Prelungire Calea Sighișoarei - Mureșeni, tronson I "aprobat prin HCL nr. 301/06/09/2007; se interzic: orice intervenții care contravin legilor și normelor în vigoare în zona V4; orice amenajări care să atragă locuitorii in spațiile de protecții față de infrastructura tehnici reprezentata de circulații majore și de rețele de transport a energiei electrice și gazelor în zona V3x; se interzic orice construcții care sa afecteze zona de siguranță a drumului, și cele care contravin legilor și normelor în vigoare în zona VS-X; Categoria de folosință a terenurilor: arabile, curți- construcții, pârâu;

REGIMUL TEHNIC

conform PUZ aprobat prin HCLM nr. 301/06/09/2007: zona aferent circulațiilor auto și pietonale; zonă aferentă drum ocolitor; zonă rezervată lărgirii Căii Sighișoarei la 4 benzi - interdicție temporara de construire; zonă de protecție față de infrastructura edilitară.

Corp de drum reglementat prin P.U.Z. - prelungire Calea Sighișoarei - Mureșeni, tronson I "aprobat prin HCL nr. 301/06/09/2007; zona: V - spații verzi publice cu acces nelimitat; subzone: V4 - spații verzi pentru protecția cursurilor de apă și zonelor umede; V3-X – spații verzi pentru agrement aflate în zona de protecție a infrastructurii edilitare; V5-X — culoare de protecția față de infrastructura tehnică; AA2-X - subzona terenurilor arabile, vii, pășuni și livezi situate în intravilan, aflate in zona de protecție a infrastructurii edilitare. UTILZARI ADMISE: V1+V1X: sunt admise numai funcțiunile de spațiu plantat public constând în: spații plantate, circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate; mobilier urban, amenajări pentru joc și odihnă; adăposturi, grupuri sanitare, spații pentru administrate și întreținere având suprafața construită desfășurată limitați la cel mult 60mp;

V3-X: sunt admise construcțiile și instalațiile specifice conform proiectelor avizate. V5-X: în afara zonei de siguranță a drumului, se pot amenaja: spații verzi de protecție, spații verzi amenajate (parcuri, grădini publice), parcări neacoperite. UTILIZARI ADMISE CU CONDIJIONARI: V1-X+V3-X se vor respecta condiționările și restricțiile impuse de către normele specifice aplicabile zonei de protecție a infrastructurii edilitare in care se află terenul.

- devieri şi protejări de rețele de utilități: electrice LEA HOkv şi 20 kv, refele de TRANSGAZ şi ROMGAZ

- relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

In prezent amplasamentul este liber de constructii la Est de acesta se regăsește tronsonul 3 la Partea Nord Vestică accesul se va realiza pe str. Sighisoarei racord tronson 5

La Nord de acesta se regăseste pîrâul Vulpii.

Amplasamentul drumului trece deasupra str Budiului urmat de valea Budiului si valea Vulpii prin pasaj urmat de pasaj peste str Mestecanișului și trecere peste valea necadastrată, urmat de podet peste valea Vulpii.

- orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite;

Nord Est strada Sighisoarei

Nord Valea Vulpii

Vest nod rutier la tronsonul 3 si str. Budiului

- surse de poluare existente în zonă; - nu sunt

- date climatice şi particularităţi de relief; -

Amplasamentul se situează în extremitatea sud vestică a a municipiului, se situează în podişul Tg. Mureş, care face parte din Podişul Târnavelor şi care se caracterizează prin interfluvii netede, orientate est-vest, prin prezenţa domurilor gazeifere, a văilor largi, cu terase dezvoltate, adică un ţinut deluros, uşor ondulat, relief cu creşte şi versanţi asimetrici, afectaţi de alunecări de teren.

Geografia Târgu-Mureșului cuprinde toate subiectele referitoare la așezarea localității și modul în care a evoluat de-a lungul istoriei din perspectiva teritoriului. Astfel orașul Târgu Mureș este amplasat la intersecția a trei zone geografice: Câmpia Transilvaniei, Valea Mureșului și Valea Nirajului, la o altitudine de aproximativ 320 m față de nivelul mării. Ridicat inițial pe terasa inferioară de pe stânga râului Mureș, orașul s-a dezvoltat de-a lungul timpului ocupând și povârnișurile și dealurile din apropiere. În prezent municipiul se întinde pe ambele părți al cursului râului Mureș și pe dealul Cornești și dealul Nirajului. Municipiul Târgu Mureș este așezat pe terasele râului Mureș. Dintre toate acestea Platoul Cornești) este cea mai înaltă cotă a orașului fiind situat la 488 m deasupra Mării Negre și la 197 m deasupra localității. Astfel teritoriul se caracterizează printr-un relief colinar fragmentat de văi largi și dealuri înalte Câmpia Transilvaniei este alcătuită dintr-o succesiune de culmi domoale despărţiete prin văi largi cu lunci joase, altitudinea sa generală fiind mai coborâtă în comparaţie cu Podişul Târnavelor. Interfluviile au aspectul unor spinări domoale orientate în toate direcţiile, care se încadrează întrun nivel de eroziune modelat în argile şi nisipuri, cu altitudini de peste 450 m. Deasupra acestuia câţiva martori de erozine cu altitudini de 550 - 600 m rezistă factorilor modelatori externi prin rocile mai dure care îi alcătuiesc: calcare şi tufuri vulcanice

Geologia municipiului Târgu Mureș

Formaţiunile de mică adâncime sunt alcătuite din depozite pannoniene şi pleistocene. Depozitele pannoniene cuprind un orizont marnos în bază, şi un altul nisipos cu intercalţii de argile marnoase, în partea superioară. Ca formaţiuni acoperitoare apar depozite deluviale, cu granulaţie fină, alcătuite din prafuri argiloase, argile, argile nisipoase, plastic consistente la plastic vârtoase, care au luat naştere prin procese erozionale asupra stratului de bază, reprezentat prin marne (argiloase) compacte. Pleistocenul inferior este reprezentat prin depozite de terasă şi luncă, cu altitudini relative în jurul a 100 m, în lungul văii Mureşului, alcătuite din pietrişuri şi nisipuri, între care, spre nord de Tg. Mureş, au fost remarcate şi intercalaţii loessoide. În unele locuri apar depozite lagunare prin schimabrea meandrelor râurilor și în zonele inundabile unde stătea apa mult din cauza morfologiei Pentru identificarea elementelor geologice, s-a consultat harta geologică scara 1:200.000 foaia 11. Bistrița, ediţia 1967.

Zona localităţii aparţine sectorului cu climă continental-moderată.

Clima municipiului Târgu Mureș este plăcută, de tip continental moderată cu veri călduroase și ierni aspre. Este influențată de vecinătatea Munților Gurghiu, iar toamna și iarna resimte și influențele atlantice de la vest. Trecerea de la iarnă la primăvară se face, de obicei, la mijlocul lunii martie, iar cea de la toamnă la iarnă în luna noiembrie. Verile sunt călduroase, iar iernile în general sunt lipsite de viscole.

Principalele caracteristici meteorologice observate la staţia zonală cea mai apropiată, cea din Târgu Mureş sunt următoarele:

| Temperatura aerului | °C |
| --- | --- |
| Temperatura medie anuală | 9°C |
| Temperatura medie a lunii celei mai reci | -5°C |
| Temperatura medie a celei mai calde | 16-19°C |
| Temperatura maximă absolută | 40,6°C |
| Temperatura minimă absolută | -32,8°C |

| Precipitații | mm |
| --- | --- |
| Cantităţi medii anuale | 600 mm |
| Cantităţi medii lunare cele mai mari | 120 mm |
| Cantităţi medii lunare cele mai mici | 30 mm |
| Cantitatea maximă căzută în 24 de ore | 145 mm |

Prima ninsoare apare în general în ultima decadă a lunii noiembrie, iar fenomenul de ninsoare se înregistrează între 20 – 30 zile pe an.

Îngheţul este prezent într-un interval mediu de 120 – 130 zile pe an.

Adâncimea de îngheţ în terenul natural, conform STAS STAS-6054-85, este de 80-90 cm.

- existenţa unor:

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Retele gaz

Avand in vedere traseul stabilit pentru realizarea obiectivului: “Stradă de Legătură între Strada Viile Dealul Mic și Strada Budiului, Tronson 4” si datele obtinute de la SNTGN TRASNGAZ SA - transmise prin Aviz nr. 46791/1233/03.06.2023. și de la SNGN ROMGAZ SA transmise prin Avizul nr. 205/11.12.2023, rezultă că exista in zona următoarele conducte de transport gaze naturale și apă industrială care urmeaza a fi afectate de realizarea investiției:

| Denumire conducta | Diametru | Lungime dezafectata | Lungime deviata | Numar traversari | Lungime traversari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONDUCTĂ APĂ INDUSTRIALĂ-ROMGAZ | 250 | 303 | 363 | 5 | 165 |
| CONDUCTĂ Colectoare-ROMGAZ | 250 | 87 | 120 | 2 | 38 |
| Ernei - C.I.C. Targu Mures | 500 | 172 | 266.5 | 4 | 90 |
| Corunca - Targu Mures | 600 | 146 | 156.5 | 2 | 38 |
| Grup 12 Targu Mures - SRM CIC Targu Mures | 500 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| Ernei - C.I.C. Targu Mures (tronson scos din functiune) Dn500 | 500 | 176 | 0 | 0 | 0 |

Retele electrice

Pentru realizarea investiției, sunt necesare lucrări pentru devierea, reglementarea și protejarea instalaților electrice afectate de construcția drumului de centura.

Linii electrice afectate 20 kV:

LEA 20kV – Prodcomplex (intre St. Tg. Mures  si St. Ungheni) intre stalpii nr. 25 – 6 ;

LEA 20kV – Cristesti (intre St. Tg. Mures si St. Ungheni) intre stalpii nr. 18 – 1;

LEA 20kV– Cristesti derivatia Budiu Mic la stalpul Nr. 14 ;

LEA 20KV – Racord la PTA 519 din LEA 20kV – Cristesti stalpul nr. 10;

LEA 20KV – Racord la PTA 436 din LEA 20kV – Cristesti – grup de sonde nr. 5;

LES jT – stada Budiului

LES jT – strada Mestecănisului

Linii electrice afectate 110 kV:

LEA 110 kV DC Ungheni - Tg.Mureș (Conductor activ 2x3xAlOl 185/32 mmp ex.Conductor protectie OPGW 95/55  mmp ex.);

Solutiile tehnice de protectie/relocare a rețelelor electrice și de gaz pe traseul tronson 4 necesară realizării variantei de ocolire a Municipiului Tîrgu Mureș, cît și amenajarea unor  rețelele noi, vor fi în concordanta cu avizul tehnic eliberat de către detinatorul de utilități, respectiv a avizului de amplasament favorabil, soluțiile cese vor definitiva la etapele următoare de elaborare a documentației tehnice

Se anexează documentatii de specialitate pentru solutiile de devieri și reamenajari impuse de proiect în faza de Studiu fezabilitate și documentațiile de avizare.

- Pentru modificările pe traseul rețelele electrice au fost realizate următoarele documentatii anexate:

Proiect Nr.36/1/2021

STUDIU DE COEXISTENTA CU RETELE ELECTRICE DE DISTRIBUȚIE

STRADĂ DE LEGĂTURĂ ÎNTRE STRADA VIILE DEALUL MIC

ȘI STRADA BUDIULUI – MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ , JUD. MUREȘ

INCLUSIV LUCRĂRI DE PROTEJARE ȘI DEVIERE REȚELE , PARTE INTEGRANTĂ DIN PROIECTUL ”REALIZARE INEL OCOLITOR AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ PRIN INTERCONECTAREA AUTOSTRĂZII A3, E60, DN15, ȘI DJ 152A” – TRONSONUL 4

Proiectant de specialitate: 	DFF PROIECT ELECTRIC S.R.L , Mun.Tg. Mureş, str. Mimozelor, nr. 3/12, jud. Mures, RO40114616, tel: 0740/955979, email: dff.proiect.electric@gmail.com ;

- Pentru modificările pe traseul rețelelor gaz au fost realizate următoarele documentatii anexate

##### Denumirea obiectivului de investiţii:

Deviere și Protejare Conducte de Transport Gaze Naturale Afectate de Construire -Stradă de Legătură între Strada Viile Dealul Mic și Strada Budiului, Tronson 4

LOC. TÂRGU-MUREȘ, JUD. MUREȘ

Elabrator:	S.C. MONTREPCOM S.R.L. Tîrgu-Mureş;

In zona intersectiei cu str Budiului reconfigurarea retelelor de apă și canalizare menajeră se vor realiza pe baza proiectului amenajare Tronson 3 care a fost corelat cu traseul tronson 4

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie;  Nu este cazul

- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;   Nu este cazul

In cazul solutiei 1 de traseu nu atingem terenuri ce apartin institutiilor MAPN si a zonei de protecție a acestora. Nu trece prin zona de protectie natura 2000

In cazul variantei 2 traseul este tangent la terenuri ce aparțin institutiilor MAPN si a zonei de protecție.

Nu trece prin zona de protectie natura 2000

- caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

## In urma analizării şi interpretărilor datelor geotehnice s-a ajuns la concluzia că pe traseul VARIANTEI DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ, din punct de vedere litologic au fost interceptate sub stratul de sol vegetal, gros de cca. 20-30 cm, argile, argile prăfoase, argile nisipoase care trec progresiv în nisipuri argiloase, nisipuri, ce stau pe un complex grosier format din nisipuri cu pietrişuri mici-medii cu rar bolovǎniş pânǎ la adâncimea de 6,00 m.

## În câteva foraje scurte a fost interceptat și stratul de bază marnos format din marnă argiloasă cenușie intercalat cu nivele subțiri prăfoase, tare de la adâncimi cuprinse între ≈5-12 m. Pachetul argilos local se efilează fiind înlocuit de nisipuri argiloase eventual apare un praf nisipos argilos. Toate argilele interceptate la partea superioară a terenului au umflări libere între 100-120%, ceea ce, împreună cu indicele de plasticitate (Ip) şi procentul de argilă coloidală (A2) le încadrează în terenuri cu potenţial de umflare mediu- mare, conform NP126/2010.

## Grosimea acestui interval este variabilă de până la 6,00 m. Aceste depozite sunt de origini diferite, la începutul traseului fiind depozite de bazin și de terasă până în zona km 2+000 unde traseul coboară spre terasele inferioare și lunca aluvionară a Mureșului și a pârâului Budiu. În această zonă depozitele argiloase sunt de vârstă mai recentă cu porozitate mai mare și capacități portante mai reduse local foarte umede sau chiar cu aspect mâlos turbos evidențiat în fișele sintetice cu culoarea maronie. In fişele complete ale forajelor şi buletinele de analiză anexate sunt prezentate caracteristicile fizice şi mecanice ale acestui interval

## Sub această formaţiune se găseşte o alternanţă de nisipuri cu pietrişuri şi rar bolovǎnişuri, cu intercalaţii mai fine, nisipuri argiloase-argile nisipoase sub formă de lentile. La aceste drumuri se va avea în vedere caracterul posibil PUCM al argilelor de la suprafață conform datelor de arhivă referitoare și a măsurătorilor de laborator din straturile superioare ale patului drumului, au fost identificate umflări libere de 95-100 % la pachetele argiloase susceptibile pentru PUCM datele exacte se vor lua din fișele forajelor. Pământurile cu umflări şi contracţii mari numite pe scurt PUCM, sunt pământuri argiloase active în raport cu apa, care au proprietatea de a-şi modifica sensibil volumul ca urmare a variaţiei de umiditate. Pot fi întâlnite în literatura de specialitate şi sub denumirea de pământuri contractile sau pământuri expansive.

## Normativul pentru fundarea constructiilor pe PUCM este NP 126 – 2010, care specfica urmatoarele măsuri ce trebuie luate - menţinerea unor condiţii stabile de umiditate prin ecrane impermeabile sub trotuare (pământ stabilizat sau geomembrane) şi evitarea infiltraţiilor din interior.

## - controlul sau prevenirea variaţiilor de volum prin mărirea presiunilor pe teren, prevederea unor spaţii de expansiune.

## - rigidizarea structurii prin centuri.

## - îmbunătaţirea pământurilor prin stabilizare, injecţii sau înlocuire.

## - fundarea în adâncime sub zona afectată de variaţiile de volum

## Cercetări de laborator

Din probele prelevate s-au efectuat încercări de identificare şi clasificare a materialului şi încercări de evidenţiere a stării naturale a materialelor (umiditate şi greutate volumetrică, porozitate, edometru şi forfecare directă).

Toate aceste încercări s-au efectuat în conformitate cu prevederile STAS 1913/5-85, 1913/2-76, 1913/1- 82, 1913/3-76, 1243-88.

## Interpretarea rezultatelor cercetărilor efectuate

Pe baza observaţiilor şi cercetărilor de teren şi laborator efectuate, se constată că pe traseul viitoarei

Variante de ocolire a municipiului Târgu Mureș, terenul de fundare poate fi împărţit în două tipuri de depozite:

Traseul cu o lungime de ≈1500 m începe cu sensul giratoriu poriectat cu str. Budiului după tronsonul 3 la circa 250 m SV de intersecția str. Bega cu Budiului (giratoriu proiectat) și se sfârșește aproape de intersecția proiectată cu str. Dealul Viilor (parte a tronsonului 5 preconizat) la circa 300 de m SV de sensul giratoriu proiectat cu intersecția cu calea Sighișoarei.

Km 0+000÷0+450

Începând de la conexiunea cu Tronson 3, până la zona de platou după ocolirea Macarale Mureș pe o lungime de circa 450. La început direcția este ≈SV-NE după curba largă ce ocolește Macarale Mureș direcția devine ≈V-E. Acest prim tronson începe cu o coborâre spre valea Budiului cu care se va intersecta printr-un pasaj în zona de confluență cu valea Vulpii (afluent de dreapta al Budiului). Începe de la cota ≈332 m (conexiunea cu Tronson 3) coboară pe un teren înierbat până la strada Budiului trece peste pârâul Budiu și ocolește Macarale Mureș parțial pe proprietatea acesteia urmând cursul valea Vulpii unde atinge și punctul mimim de ≈332 m la km ≈1+300, de aici începe o urcare cu pantă lină spre o zonă de terasă a sectorului 2. Sunt traversate depozite de terasă și luncă aluvionară a celor 2 pârâuri, majoritatea sectorului 1 fiin realizat printr-un sistem pasaj cu înălțimi variabile. Stratul de bază marnos a fost interceptat între 6,00-8,60 m, fiind executate 3 foraje H8, F2, F3. În cadrul proprietății Macarale Mureș la suprafață sunt umpluturi eterogene de nivelare parțial sitematizate. Sectorul se sfârșește la km ≈0+450, unde începe o terasă cvaziorizontală cu aspect de platou.

Km 0+450÷1+000

Începând de la km ≈0+450 se desfășoară pe o zonă cvaziorizontală de tip terasă începând de la cota ≈328 m se desfășoară orizontal până în zona ≈km 0+750 unde coboară spre str. Mestecănișului cu care se va intersecta printr-un alt pasaj de circa 200 m lungime între km 0+700÷0+900. Sectorul se termină la km ≈1+000 la pârâul necadastrat afluent de stânga al pârâului Vulpii, peste care se va construi un podeț. Sunt traversate terenuri agricole și pășuni majoritatea în paragină, direcția este V-E / V/SV-E/NE trecerea făcându- se printr-o curbă de rază mare. Stratul de bază marnos nu a fost interceptat până la adâncimea cercetată (max 15 m, F4), fiind executate 4 foraje F4, H8, F2, F3, sunt traversate depozite de terasă cu stratul de bază la adâncimi mai mari spre 20 m.

Km 1+000÷1+500

Începe de la podețul proiectat peste pârâul necadstrat, se desfășoară apropae de str, Mestecănișului pe o direcție în linie dreaptă cu ușoară tendință de urcare de la ≈330 m (vale afluent necadastrat la ≈342 m (capăt tronson) având o zonă concave unde se intersectează a 2-a oară cu valea Vulpii peste care este proiectat un pod la km ≈1+400. De aici sectorul are o urcare ușor mai accentuate până la capătul tronsonului de unde este proiectat tunelul ce va trece sub Dealul Mic și str. Viile Dealului Mic. Stratul de bază marnos nu a fost interceptat până la adâncimea cercetată (max 15 m, H2), fiind executate 4 foraje FG 16, H2.2, H2, H1, FG17 (pentru sens giratoriu cu calea Sighișoarei) sunt traversate depozite de terasă și luncă aluvionară (valea Vulpii) cu stratul de bază la adâncimi mai mari spre 20 m.

| proprietăți fizico-mecanice | UM | Intervale medii de calcul din literatură |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Complexe argiloase/ argiloase prăfoase nisipoase | Complexe nisipoase mixte/ nisipuri argiloase prăfoase | Complexe aluvionare permeabile grosiere cu lentile nisipoase | Complexul de bază marnos din marne argiloase și nivele prăfoase |
| gv = greutate volumetrică în stare naturală; | kN/c m3 | 17.60(nisip)- 19,50(argile) | 18.84-19.90 | 17,00-18,50 | 19,50-21,00 |
| j = unghiul de frecare internă; | ° | 15-25- 30(nisip) | 20-35(nisip) | 35-45 | 15-25 |
| c = kPa - coeziunea; | kPa | 15-30- 0(nisip) | 30-50 | 0 | 30-60 |
| Ip = indice de plasticitate; | % | 30-40 | 32-45 | - | 30-45 |
| Ic = indicele de consistență; | - | 0,50-0,75 | 0,95-1,20 | - | 0,90-1,20 |
| Id= grad de îndesare pământuri necoezive | - | 0,40-0,55 | - | 0,40-0,55 | - |
| M2-3 = modul edometric; | kPa | 5000-15000 | 15000-30000 | - | 15000-35000 |
| m = coeficient frecare dintre fundaţie – teren; | - | 0,25-0,40 (nisip) | 0,30-0,40 (nisip) | 0,50 | 0,25-0,30 |
| n = coef. lui Poisson (coef. de deformare laterală); | - | 0,25-0,35 | 0,30-0,42 | 0,27-0,30 | 0,35 |
| PUCM-umflare liberă / indice activitate | % | 80-120 | - | - | - |
| Pconv = presiunea admisbilă pe baza determinărilor dinamice sau laborator | kPa | 150-250 | ≥300 | 250-350 | 300-400 |

- date privind zonarea seismică;

Conform Normativ P100-1-2013, întreg amplasamentul se situează în zona cu o acceleraţie seismică a terenului ag = 0,15 g şi perioada de colţ Tc=0,7 sec

* date suplimentare privind seismicitatea zonei se regăsesc în volumul ”Studiu de seismicitate”

- date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice;

Reţeaua hidrografică a întregii zone este drenată de râul Mureş. Pocloșul devine din unirea pârâurilor din Sânișor și Corunca. Străbătând orașul ajunge la Canalul Turbinei, apoi în râul Mureș.

Pe lângă Poklos în localitate se găsesc încă două pârâuri mai importante, Vulpele izvorând din Viile Dealului Mic și Budiul din Budiul Mic.

Principalul emisar al zonei este râul Mureș cu afluenții săi din zonă cu un bazin hidrografic foarte extins.

Apele freatice sunt legate de depozitele proluviale şi unele acumulări locale ale văilor fluviatile actuale şi mai vechi, de formaţiunile superficiale ale spaţiilor interfluviale, de piemonturile de acumulare şi bazinele intramontane.

Litologic, depozitele de piemont sunt alcătuite din nisipuri şi argile de vârstă pleistocenă, iar depozitele de terasă sunt constituite din nisipuri şi bolovănişuri de vârstă holocenă.

Forajele geotehnice executate pe amplasament au interceptat apele freatice la adâncimiile trecute în fișele de foraj, acviferele având un caracter cu nivel liber sau puțin ascensional.

Apele freatice, condiţiile de acumulare şi de răspândire sunt determinate, pe lângă condiţiile hidrometeorologice locale şi de caracterul geomorfologic al zonei, fiind în legătură directă cu structura tectonică şi cu caracterul petrografic al formaţiunilor sedimentare care alcătuiesc cadrul geologic.

Acumulările de ape freatice sunt legate de depozitele aluviale şi de unele acumulări locale ale văilor fluviatile actuale şi vechi, de formaţiunile superficiale: eluviale, deluviale şi proluviale ale spaţiilor interfluviale

În cazul depozitelor eluviale, deluviale şi proluviale, datorită predominaţiei în substrat a rocilor impermeabile, este favorizată scurgerea apei în detrimentul infiltraţiei, astfel încât pânzele freatice capătă un caracter superficial.

Orizontul acvifer freatic, cantonat în în aceste depozite, este alimentat de precipitaţiile căzute pe suprafeţele versanţilor; regimul hidrogeologic al acestuia este condiţionat de cantitatea de precipitaţii care se produce în bazinul de recepţie. Datorită permeabilităţii reduse, apa infiltrată are o circulaţie lentă spre baza versanţilor sau se infiltrează în rocile de bază.

Depozitele de terasă sunt constituite din nisipuri, pietrişuri şi bolovănişuri de vârstă holocenă, având o dezvoltare maximă în terasele râului Mureş datorită aportului masiv de material terigen grosier adus din munţii Gurghiu şi Călimani. Adâncimea freaticului se cantonează la adâncimi variabile, de aprox. 10 - 15 m, având caracter discontinuu.

Nivelul apelor freatice în aluviuni se găseşte la adâncimi relativ mici, la 2-6 m, iar în zonele interfluviale la 10-15 m.

Alimentarea pânzei de apă freatică din bazinul Mureşului se face din precipitaţiile căzute pe versanţi şi direct, pe suprafeţele aferente luncilor şi teraselor.

Apele freatice au, de obicei, o mineralizaţie redusă, de tip hidrocarbonatic, calcic, magnezian şi sodic, ele fiind ape dulci, potabile, cu excepţia unor zone locuite unde, în special factori poluanţi organici (nitriţi, nitraţi, amoniu) fac ca aceste ape să nu se încadreze în limitele indicatorilor de potabilitate.

- date geologice generale

Formaţiunile de mică adâncime sunt alcătuite din depozite pannoniene şi pleistocene.

Depozitele pannoniene cuprind un orizont marnos în bază, şi un altul nisipos cu intercalţii de argile marnoase, în partea superioară.

Ca formaţiuni acoperitoare apar depozite deluviale, cu granulaţie fină, alcătuite din prafuri argiloase, argile, argile nisipoase, plastic consistente la plastic vârtoase, care au luat naştere prin procese erozionale asupra stratului de bază, reprezentat prin marne (argiloase) compacte.

Pleistocenul inferior este reprezentat prin depozite de terasă şi luncă, cu altitudini relative în jurul a 100 m, în lungul văii Mureşului, alcătuite din pietrişuri şi nisipuri, între care, spre nord de Tg. Mureş, au fost remarcate şi intercalaţii loessoide.

În unele locuri apar depozite lagunare prin schimabrea meandrelor râurilor și în zonele inundabile unde stătea apa mult din cauza morfologiei

Pentru identificarea elementelor geologice, s-a consultat harta geologică scara 1:200.000 foaia

- Bistrița, ediţia 1967.

| Coloana stratigrafică | Legenda |
| --- | --- |

Depozitele care formează umplutura Depresiunii Transilvaniei aparţin Paleogenului şi Miocenului. Într-o prima etapă, care a durat până la Miocenul inferior, spaţiul transilvan se identifică cu platforma epicontinentală a fundamentului cristalin de la marginea nord-vestică a bazinului. În asemenea condiţii au luat naştere depozitele de şelf. Într-o a doua etapă, începând din Badenian, partea central - estică a Depresiunii Transilvaniei a fost supusă unei subsidenţe accentuate şi a fost umplută cu depozite de molasă.

Formaţiunea geologică de bază şi parţia de suprafaţă în zona municipiului Tg Mureș este alcătuită din depozite sedimentare pannoniene – sarmaţiene, reprezentate prin argile marnoase cu intercalaţii de mai multe strate de nisipuri. Local s-au semnalat nivele de gresii dure, calcare dolomitice şi nivele de tufuri dacitice, cu dezvoltare redusă.

Fondul geologic al municipiului Tg Mures este alcătuit preponderant din depozitele aluvionare de- a lungul văii Mureşului, formate din bolovănişuri, pietrişuri şi nisipuri andezitice, precum şi din depozte de terasă de pe malul drept al râului, de vârstă Pleistocen superior, alcătuite din pietrişuri, nisipuri + argiloase andezitice.

- date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

Datele complete se regăsesc in studiul geotehnic anexat elaborat de către sc Geotech srl.

Poduri, viaducte şi pasaje peste drum de centură.

Condiţiile geotehnice, natura terenului de fundare şi capacitatea portantă în lungul traseului variază, dar este posibilă atât fundarea directă cât şi cea indirectă pe piloţi foraţi de diametru mare. În funcţie de condiţiile de acces în zona de lucru productivitatea utilajelor şi tipul structurii, se va alege sistemul de fundare. Pentru podurile şi viaductele cu mai multe deschideri se recomandă fundarea indirectă pe piloţi foraţi cu diametru mare, consideraţi flotanţi în argilele marnoase cu fişe active de 12-20 m. Pentru podurile cu o singură deschidere şi pentru pasajele peste drumul de centură, acolo unde capacitatea portantă a terenului este suficientă, poate fi avută în vedere fundarea directă, luând în considerare o presiune convenţională Pconv=250-350 kPa şi având în vedere o cotă de fundare de 4,00-4,50 m faţă de cota actuală a terenului. Pentru protejarea malurilor contra eroziunii la producerea unor viituri, dedesubtul viaductelor se vor proiecta lucrări de apărări de maluri şi praguri de fund. La poduri fundarea se va face sub cota de afuiere maximă a văii respective, culeele vor fi fundate în roca de bază, iar dacă acest lucru nu este posibil se va executa un radier comun, vor fi dotate cu cameră de cădere în amonteîn amonte, albia văii va fi amenajată cu praguri antierozionale încastrate pe cât posibil în roca de bază, în aval valea va fi regularizată sau vor fi prevăzute canale de scurgere suficient de lungi, pentru a preveni eroziunea regresivă. Capacitatea portantă a terenului de fundare variază în lungul terenului, între 130-250 kPa şi ea a fost indicată pentru fiecare lucrare în parte în fişele de foraj, considerând o adâncime de fundare de 3,00 3,50 m faţă de cota actuală a terenului.

- încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

Încadrarea în categoriile geotehnice se face în conformitate cu NP074/2014: “Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii”. Categoria geotehnică indică riscul geotehnic la realizarea unei construcţii. 	Încadrarea preliminară a unei lucrări într-una din categoriile geotehnice trebuie să se facă în mod uzual înainte de cercetarea terenului de fundare. 	Această încadrare poate fi ulterior schimbată în fiecare fază a procesului de proiectare şi de execuţie.

Riscul geotehnic depinde de două grupe de factori: pe de o parte factorii legaţi de teren, dintre care cei mai importanţi sunt condiţiile de teren şi apa subterană, iar pe de altă parte factorii legaţi de structura şi de vecinătăţile acestora. Punctajul în această fază de proiectare este următorul:

| Factorii de avut în vedere pentru stabilirea categoriei geotehnice |  | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| A.1.2.1. Condiţiile de teren | Terenuri bune- depozite necoezive grosiere și stratul de | 2 |
|  | bază marnos |  |
|  | Terenuri medii –depozitele coezive argiloase de sub solul vegetal | 3 |
|  | Terenuri dificile – zone mlăștinoase cu lentile mâloase | 6 |
| A.1.2.2. Apa subterană | Fără epuismente – în zonele unde apa subterană este sub | 1 |
|  | 1,50 m |  |
|  | Epuismente normale- unde nivelul hidrostatic este ridicat sau băltește apa | 2 |
| A.1.2.3. Categoria de importanţă | Normală clasificarea construcţiei funcţie de categoria de importanţă în conformitate cu H.G. nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcţii, modificată de H.G. nr. 1231/2008, anexa 3, şi P100/1-2013, tabel 4.2 | 3 |
| A.1.2.4. Vecinătăţi | Fără riscuri lipsa unor vecinătăţi care pot să creeze probleme la realizarea excavaţiilor | 1 |
| A.1.3.Zona seismică | Acceleraţia seismică a terenului ag=0,15 g P100/1- 2013, tabel 4.2 | 2 |
| Categoria geotehnică | Risc geotehnic redus-moderat | 8-13 |

Categoria geotehnică 1-2, risc geotehnic moderat, include tipuri uzuale de lucrări şi fundaţii, fără riscuri anormale sau condiţii de teren şi de solicitare neobișnuite sau excepționale.

- caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic.

Cercetările geotehnice efectuate pe traseul VARIANTEI OCOLITOARE A MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ au constat din observaţii geomorfologice şi cercetări geologo-tehnice concretizate prin executarea a 12 foraje geotehnice la adâncimea de 10,00 -20,0 m executate in puncte de interes limitat de posibilitatea de acces cu utilajul de foraj.

Ca urmare a cercetărilor geotehnice efectuate pe traseul VARIANTEI DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ se pot trage următoarele concluzii :

Conform STAS 2916-, pământurile întâlnite sub solul vegetal în patul amprizei drumuli sunt

- Tip P5 (argile nisipoase sau prăfoase ± pietriș rar bolovâniș pl consistentă) este foarte sensibilă la îngheţ-dezgheţ, având adâncimea de îngheţ de: 96 cm.

- Tip P4 (prafuri argiloase sau nisipoase ± pietriș răzleț de consistență medie) este foarte sensibilă la îngheţ-dezgheţ, având adâncimea de îngheţ de: 104 cm.

- Tip P3 (nisipuri argiloase sau prăfoase ± rar pietriș cu îndesare medie) este foarte sensibilă la îngheţ- dezgheţ, având adâncimea de îngheţ de: 110 cm.

- Tip P2 (pietriș mixt rar bolovăniș în matrice argiloasă/prăfoasă/nisipoasă sau interspații nisipoase

↔argiloase) care este sensibilă la îngheţ-dezgheţ, având adâncimea de îngheţ de: 134 cm

| Descrierea pământului din patul structurii rutiere |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip pământ de fundare conf. stas 1709/2-90 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| Condiţii hidrologice |  | Defavorabile |  |  |  |  |
| Regim hidrologic |  | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b |
| Tip climatic |  | II | II | II | II | II |
| Modul de elasticitate dinamic | MPa | 100 | 80 | 65 | 70 | 70 |
| Sensibilitate la îngheț |  | Insensibil | Sensibil | Foarte Sensibil | Foarte Sensibil | Foate sensibil |
| Indice de îngheț ( sistem rutier nerigid tarfic greu și f greu) | I3/30 med | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Adâncimea de îngheț | cm |  | 134 | 110 | 104 | 96 |

Conform 1709/1-90 se poate conclude, că pe întreg traseul străzilor proiectate, terenul natural din bază, stratul superior, este de tip P2, P3, P4 sau P5 , sensibil sau foarte sensibil la îngheţ, caracterizate prin modul de elasticitate dinamic de 65-80 Mpa, cu capacitate portantă medie, iar valorile coeficientului Poisson este între 0,27-0,42.

## Stablitatea actuală și fenomene de erozine ale suprafeței:

Din punct de vedere al stabilităţii, precizăm că traseul cercetat se prezintă în condiţii bune de stabilitate, sectorul de teren nefiind afectat de fenomene de alunecare, eroziune, sau alte fenomene geologice care să pună în pericol stabilitatea obiectivului proiectat dar în momentul intervenţiei prin încărcarea cu ramblee sau descărcarea prin deblee adânci, echilibrul natural se va strica, fiind de aşteptat declanşarea unor fenomene de instabilitate, în cazul în care nu se vor lua măsuri de consolidare.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic:

- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;

Sectorul de drum studiat al ocolitoarei cuprins intre poziţiile kilometrice km 0+000 – 1+650 are elemente geometrice si caracteristici specifice zonei depresionare strabatute si trece peste str. Budiului și a st Mestecănișului și se racordează cu Tronsonul 5.

Prin amenajarea drumului se va asigura zona de subtraversare a străzii Mestecănișului, racordarea str. Sighisoarei si a str. Viile dealului la acesta.

Proiectarea traseului s-a facut conform clasă tehnică III viteză de proiectare 30-50 km/h proiectată.

Geometria traseului a fost influenţată de natura terenului şi construcţiile existente.

Aliniamentul vertical şi orizontal al variantei de ocolire a fost conceput astfel încât parametrii lor corespund vitezei de proiectare astfel:

30 km / h  sector km 0+000 la km 0+525

50km / h	sector km 0+525 la km  1+450

sector de la km 1+450 la km 1+650 este zona sens giratoriu și viteza se regmentează conform intersecției.

| Varianta 1 de studiu traseu Lungime tronson km 0+000 la km 1+650 | 1650 m |
| --- | --- |
| Varianta 2 de studiu de traseu Lungime tronson km 0+000 la km 1+750 | 1750 m |

Solutia de traseu agreată este soluția 1 de traseu

Varianta 1 de traseu:  Amplasamentul se caracterizează prin următoarele

- Punctul de racordare este Tronsonul 3  zona intersecției cu str Budiului intersecția existentă realizată în etapa 3 de realizare a ocolitoarei sens giratoriu amenajat.

Caracteristici generale:

- Lungime traseu 					1650 ml

- Suprafata totala de expropriat			92365mp

Sector de la km 0+000 la km 0+525 zona pasaj

- Latimea partii carosabile 				10,00 ml

- lăţimea benzilor de circulaţie				4,00 m

- numărul benzilor de circulaţie			1 pe sens

- Latime acostamente, din care :			1,10 m

banda de incadrare		0,50 m

Sector de la km 0+525 la km 0+786 zona racordare pasaje și după pasaj str. Mestecănișului

- Latimea partii carosabile 				12,00 ml

- lăţimea benzilor de circulaţie				3,50 m

- numărul benzilor de circulaţie			1 pe sens

- Zona mediana de sigurantă				2 m

- Latime acostamente, din care :			1,35 m

banda de incadrare		0,75 m

acostament beton		0,75 m

Sector de la km 0+786 la km 1+650 sectiune generală

- Latimea partii carosabile 				19,00 ml

- lăţimea benzilor de circulaţie				3,50 m

- numărul benzilor de circulaţie			2 pe sens

- Zona mediana de sigurantă				2 m

- Latime acostamente, din care :			1,35 m

banda de incadrare		0,75 m

- Lungime totala santuri de scurgere			1568. m

- Lungime totala rigola de acostament			807 m

- Lungime totala canalizare pluviala			1050m

- Numar de podete					2.buc

- Amenajare pod peste paraul Budiului			1 buc

- Ziduri de sprijin					362 m

- Pasaje 						312,50.m

- Gard perimetral					2000.m

- Parapet de protectie 				2800.m

- Element median de separare a sensurilor de circulație New Jersey. 1100.ml

- Panouri antifonice					2850 m

- Sensuri giratorii					1.buc

- Intersectii amenajate cu strazi/drumuri latarale	0.buc

- Defrisare padure 					0 mp

- Traseul nu intersectează sonde de gaz.

- Sistem de iluminat public;

Varianta 2 de traseu:  Amplasamentul se caracterizează prin următoarele

- Punctul de racordare este nodul rutier ala A3 existent sens giratoriu amenajat.

- Traseul propus intersectează str. 8 Martie si urcă pe deal astfel încât va coborâ pînă la intersectia cu str. Begai.

- Punctul de racordare este Tronsonul 3  zona intersecției cu str Budiului intersecția existentă realizată în etapa 3 de realizare a ocolitoarei sens giratoriu amenajat.

Caracteristici generale:

- Lungime traseu 					1750 ml

- Suprafata totala de expropriat			99600 mp

Sector de la km 0+000 la km 0+650 zona pasaj

- Latimea partii carosabile 				10,00 ml

- lăţimea benzilor de circulaţie				4,00 m

- numărul benzilor de circulaţie			1 pe sens

- Latime acostamente, din care :			1,10 m

banda de incadrare		0,50 m

Sector de la km 0+650 la km 0+896 zona racordare pasaje și după pasaj str. Mestecănișului

- Latimea partii carosabile 				12,00 ml

- lăţimea benzilor de circulaţie				3,50 m

- numărul benzilor de circulaţie			1 pe sens

- Zona mediana de sigurantă				2 m

- Latime acostamente, din care :			1,35 m

banda de incadrare		0,75 m

acostament beton		0,75 m

Sector de la km 0+896 la km 1+750 sectiune generală

- Latimea partii carosabile 				19,00 ml

- lăţimea benzilor de circulaţie				3,50 m

- numărul benzilor de circulaţie			2 pe sens

- Zona mediana de sigurantă				2 m

- Latime acostamente, din care :			1,35 m

banda de incadrare		0,75 m

- Lungime totala santuri de scurgere			1600 m

- Lungime totala rigola de acostament			910 m

- Lungime totala canalizare pluviala			1050m

- Numar de podete					2.buc

- Amenajare pod peste paraul Budiului			1 buc

- Ziduri de sprijin					492 m

- Pasaje 						450.m

- Gard perimetral					2200.m

- Parapet de protectie 				2800.m

- Element median de separare a sensurilor de circulație New Jersey. 1200.ml

- Panouri antifonice					28500 m

- Sensuri giratorii					1.buc

- Traseul intersectează sonde de gaz.

- Sistem de iluminat public;

- ;

Toate variantele de traseu descarcă traficul în intersectia ce se va amenja cu str. Budiului continuarea traseului se va realiza prin racordarea la tronson 4.

Tronsonul 4 se va amenja prin inlocuirea podului pe paraul Bega.

Nivelul de serviciu

Nivelul de serviciu reprezintâ o estimare calitativâ a conditiilor opera^ionale de desfâşurare a traficului exprimate prin viteza de circulatie, durata deplasârii, libertatea de manevra, confortul şi siguran|a circulatiei.

în practicâ se utilizeazâ 6 niveluri de serviciu, notate cu litere de la A la F, a câror caracterizare

Conform normativului AND 600, clasificarea intersecțiilor se poate realiza in patru clase functionale

| Nivelul de serviciu |  | Intersectie semaforizata | Intersectie nesemaforizată |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Circulafie fluentâ, fara cozi de aşteptare, viteza libera de circulatie | <10 | <10 |
| B | Circulatie fluentâ, fârâ cozi de aşteptare, vitezâ mai redusâ | 10-20 | 10-15 |
| C | Circulatie acceptabilâ, posibilitate de form are a cozi lor de aşteptare, viteza mai redusâ | 20-35 | 15-25 |
| D | Circulatie acceptabilâ, cozi de aşteptare, viteza redusâ | 35-55 | 25-35 |
| E | Circulatie dificilâ, cozi de aşteptare remanente, viteza redusâ | 55-80 | 35-50 |
| F | Circulatie foarte dificilâ, cozi de aşteptare remanente, viteza redusâ, opriri multiple | >80 | >50 |

- Clasa I de intersect" include noduri rutiere si intersectii denivelate de mare capacitate

- Clasa II de intersectii include intersectii denivelate, intersectii semaforizate cu geometrie completa, turbogiratii de mare capacitate

- Clasa III de intersectii include intersectii semaforizate, turbogiratii, sensuri giratorii de mare capacitate, intersectii nesemaforizate cu geometrie completa

- Clasa IV de intersectii include sensuri giratorii, minigirați, intersecții nesemaforizate, accese necontrolate

Evaluarea parametrilor de functionare a unei intersectii se realizeaza pentru ora de vîrf a traficului de perspectiva. In functie de clasa intersectiei, orizontul minim de perspectiva este indicat în tabelul urmator:

| Clasa intersectiei | Perioada de perspectiva |
| --- | --- |
| I | 20 |
| II | 15 |
| III | 10 |
| IV | 5-10 |

| Intersectia | Clasa Intersectiei cf AND 600/2010 | Orizontul de analiză pentru proiectarea intersectiilor | Tip amenajare |
| --- | --- | --- | --- |
| Strada Budiului | III | 10 | Intersectie Giratorie |
| Intersectia cu Tronsonul 5 | III | 10 | Intersectie Giratorie |

- varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;

Varianta 1 de traseu:

  - Se mentine traseul solutiei 1 care este mai scurt și nu necesită demolarea de clădiri de locuit.

  - Traseul nu implică atingerea zonelor protejate a sondelor din zona amplasamentului

  - Traseul drumului nu implică atingerea unor terenuri ale unor institutii de apărare

  - Lungimea traseului, comparativ cu varianta 2 de traseu,  este mai redusă cu 100 m  astfel costurile de realizare sunt mai reduse cu cca 8 %

  - Suprafata de expropiere este mai mică

Datorită acestei soluții avem lungimi mai reduse fata de traseul 2 la următoarele:

- Lungime totala santuri de scurgere			32. m

- Lungime totala rigola de acostament			103 m

- Ziduri de sprijin					130 m

- Pasaje 						137,50.m

- Gard perimetral					200.m

- Parapet de protectie 				2800.m

- Element median de separare a sensurilor de circulație New Jersey. 100.ml

- Panouri antifonice					2850 m

- Traseul nu intersectează sonde de gaz.

- Sistem de iluminat public;

Varianta 2 de traseu:

  - pe traseu este necesar demolarea unor constructii.

  - Traseul implică atingerea zonelor protejate a sondelor din zona amplasamentului

  - Traseul drumului implică atingerea unor terenuri ale unor institutii de apărare trece la marginea acesteia in zona de protectie, fiind necesare lucrări suplimentare de protejare a amplasamentului

  - Lungimea traseului , comparativ cu varianta 1 și varianta 2 de traseu, este mai mare cu 100 m astfel costurile de realizare sunt mai mari cu cca 8 %

  - Suprafata de expropiereeste mai mare cu 	7235 mp

  - Lungime zid de sprijin 				680 ml

  - Pe traseu se vor amenja 			6 podete

  - Suprafata totala de expropriat			99600.mp

Solutia de traseu recomanta de către proiectant varianta 1.

Scenarii tehnico economice

Datorită stabilirii la analiza soluției de traseu că se menține varianta 1 de traseu rezultă că analiza scenariilor tehnico economice în faza Studiului de fezabilitate se va face pe analiza solutiei tehnice privind adoptarea solutiei optime de realizare a sistemului rutier astfel:

Scenariul fara proiect

Scenariul tehnico economic 1 solutie sistem rutier semirigid

Scenariul tehnico economic 2 solutie sistem rutier rigid

Traficul de calcul conform analizei este Nc = 5,084 m.o.s.

Lucrări de drum: structura rutiera

Analiza multicriterială a variantelor de alcătuire a structurii rutiere a luat în considerare criterii referitoare la performantele structurale cât şi la costurile de executie şi întretinere.

Fiecarui criteriu i s-a atribuit un procent care exprima importanta lui per ansamblul lucrări şi un punctaj, aşa cum este prezentat mai jos.

Atribuirea punctajelor pentru criterii şi tip de structura rutiera s-a fâcut astfel:

•	“costul de executie" este criteriu cel mai important în alegerea tipului de structura rutiera ( a fost cotat cu 40%), Punctajul aferent acestui criteriu s-a calculat ca ra port între Costul minim şi Costul fiecărei variante.

Conform evaluari financiare pe mp, costul minim este costul pe metru pătrat obținut pentru executia structurii rutiere suple şi primeşte 100 puncte.

Cel mai mic punctaj, 85,09 a fost atribuit structurii rutiere semirigide;

•	“confortul circulatiei” - cel mai bun punctaj, 100, a fost atribuit structurilor rutiere cu îmbrâcâminte bituminoasâ ( structuri rutiere suple şi semirigide), iar cel mai mic punctaj, 70, a fost acordat structurilor rutiere rigide, çare prezintâ disconfort în circulatie;

•	"conditii de execute” - cel mai bun punctaj, 95, a fost atribuit structurilor rutiere semirgid, deoarece realizarea straturilor rutiere se face cu timpi de așteptare reduse, singura conditie ce urmeazâ a fi îndeplinită constă în impermeabilizarea straturilor de fundatie, în perioada toamnă - iarnă, bogatâ în precipita|ii, prin turnarea cel putin a stratului de baza din mixtura asfalticâ, iar cel mai mic punctaj, 70, a fost atribuit structurilor rutiere rigide, la care materialul legat cu ciment se rigidificâ în timp, ceea ce mâreşte perioada de construcție a tronsonului de drum ocolitor;

•	“disconfortul circulatiei în timpul lucrârilor de întretinere” - structurile rutiere semirigide au primit cel mai mic punctaj, 70, deoarece aşternerea din patru în patru ani a unui strat de uzurâ, pe întreaga suprafațâ de rulare creeazâ un impediment serios în asigurarea condițiilor optime de circulatie, in timp ce structura rutiera rigida a primit punctajul de 100;

•	“potentialul de nedegradare” - structurile rutiere rigide au primit punctaj,’ 70, deoarece: pentru structura rutierâ rigidă prezintă risc ridicat de fisurare din contractția trmică.

Un punctaj mai bun, 80, a fost acordat structurii rutiere semirigide, care prezintă un risc mai mic de fisurare;

•	“situatia structurilor la sfârşitul Pp" - acest criteriu indica costul intervenpilor ( ranforsârilor) ce vor fi efectuate asupra structurilor rutiere la sfârşitul perioadei de perspectiva. Cei mai mic punctaj, 70, a fost acordat structurii rutiere rigide, care independent de capacitatea portanta existenta, va fi acoperitâ constructiv cu minim 15 cm straturi asfaltice, în scopul întârzierii transmiterii fisurilor şi crăpăturilor la suprafata de rulare.

Cel mai mare punctaj, 100, au primit structurile rutiere semirigide, care în cadrul lucrărilor de întreținere şi-au mărit capacitatea portantă în mod constant, prin realizarea unor covoare bituminoase din patru în patru ani;

•	“comportare în conditii specifice proiectului" - cel mai mare punctaj, 100, a primit structura rutierâ semirigidă care preia cel mai bine tasările locale datorate neuniformitâtii executiei, iar cel mai mic punctaj, 70, a primit structura rutierâ rigidâ, care poate suferi degradări accentuate datorate neregularitâtii suportului;

Analiza multicriterialâ prezentatâ mai sus arata faptul că structura rutieră semirigidă cel mai bun punctaj cumulat şi este recomandatâ pentru construirea Variantei de Ocolire a Municipiului Targu Mureș.

Scenariul 0: - fără proiect.

- prin mentinerea stării existente se perpetuează situatia existentă creșterea disconfortului datorită creșterii traficului și a cheltuielilor ce implică reparatiile infrastructurii rutiere a municipiului, imposibilitatea implementării proiectelor de dezvoltare a infrastructurii rutiere si edilitare a Municipiului.

Scenariul 1: cu proiect varianta minimală,

- Punctul de racordare este Tronsonul 3  zona intersecției cu str Budiului intersecția existentă realizată în etapa 3 de realizare a ocolitoarei sens giratoriu amenajat.

Caracteristici generale:

- Lungime traseu 					1650 ml

- Suprafata totala de expropriat			92365mp

Sector de la km 0+000 la km 0+525 zona pasaj

- Latimea partii carosabile 				10,00 ml

- lăţimea benzilor de circulaţie				4,00 m

- numărul benzilor de circulaţie			1 pe sens

- Latime acostamente, din care :			1,10 m

banda de incadrare		0,50 m

Sector de la km 0+525 la km 0+786 zona racordare pasaje și după pasaj str. Mestecănișului

- Latimea partii carosabile 				12,00 ml

- lăţimea benzilor de circulaţie				3,50 m

- numărul benzilor de circulaţie			1 pe sens

- Zona mediana de sigurantă				2 m

- Latime acostamente, din care :			1,35 m

banda de incadrare		0,75 m

acostament beton		0,75 m

Sector de la km 0+786 la km 1+650 sectiune generală

- Latimea partii carosabile 				19,00 ml

- lăţimea benzilor de circulaţie				3,50 m

- numărul benzilor de circulaţie			2 pe sens

- Zona mediana de sigurantă				2 m

- Latime acostamente, din care :			1,35 m

banda de incadrare		0,75 m

- Lungime totala santuri de scurgere			1568. m

- Lungime totala rigola de acostament			807 m

- Lungime totala canalizare pluviala			1050m

- Numar de podete					2.buc

- Amenajare pod peste paraul Budiului			1 buc

- Ziduri de sprijin					362 m

- Pasaje 						312,50.m

- Gard perimetral					2000.m

- Parapet de protectie 				2800.m

- Element median de separare a sensurilor de circulație New Jersey. 1100.ml

- Panouri antifonice					2850 m

- Sensuri giratorii					1.buc

- Intersectii amenajate cu strazi/drumuri latarale	0.buc

- Defrisare padure 					0 mp

- Traseul nu intersectează sonde de gaz.

- Sistem de iluminat public;

Structura rutieră scenariul 1:

Pentru această variantă se propune solutia cu varianta constructivă a straturilor rutiere sistem rutier tip semirigid dimensionat pentru o perspectivă de 25 ani pentru un trafic avand valoarea  5.084 milioane osii standard.

- 4 cm strat de uzură din asfalt MAS 16 rul. PMB 45/80

- 6 cm strat de legătură din asfalt BAD 22,4 leg. 50/70 cu aditiv adezivitate

- 8 cm start de bază din asfalt AB 22,4 baza liant

- 20 cm start de fundaţie din balast stabilizat 5% ciment

- 24 cm substrat de fundaţie din balast amestec optim

Pat drum consolidat avand modulul de deformatie liniar E= 156 MPa

- 20 cm substart de fundaţie din balast

- Patul drumului se va realiza o stabilizare cu 30 cm strat de formă din pamânt stabilizat cu liant hidraulic 4% datorită

Straturile de fundare si cele stabilizate se vor extinde pana la taluz s-au pana la dren amenajat sub sant

Acostamente:

Structura rutieră se va extinde pe lățimea acostamentului până la rigola de acostamet amenajată.

La marginea părtii carosabile se va amenaja o rețea de canalizare pluvială ce va colecta apele provenite din precipitatii de pe partea carosabilă și din zona drumului descărcarea se va realiza prin intermediul separatoarelor de hidrocarburi către emisarul aflat in zonă s-au reteaua existentă.

Scenariul 2: cu proiect, valoare maximală

- Punctul de racordare este Tronsonul 3  zona intersecției cu str Budiului intersecția existentă realizată în etapa 3 de realizare a ocolitoarei sens giratoriu amenajat.

Caracteristici generale:

- Lungime traseu 					1650 ml

- Suprafata totala de expropriat			92365mp

Sector de la km 0+000 la km 0+525 zona pasaj

- Latimea partii carosabile 				10,00 ml

- lăţimea benzilor de circulaţie				4,00 m

- numărul benzilor de circulaţie			1 pe sens

- Latime acostamente, din care :			1,10 m

banda de incadrare		0,50 m

Sector de la km 0+525 la km 0+786 zona racordare pasaje și după pasaj str. Mestecănișului

- Latimea partii carosabile 				12,00 ml

- lăţimea benzilor de circulaţie				3,50 m

- numărul benzilor de circulaţie			1 pe sens

- Zona mediana de sigurantă				2 m

- Latime acostamente, din care :			1,35 m

banda de incadrare		0,75 m

acostament beton		0,75 m

Sector de la km 0+786 la km 1+650 sectiune generală

- Latimea partii carosabile 				19,00 ml

- lăţimea benzilor de circulaţie				3,50 m

- numărul benzilor de circulaţie			2 pe sens

- Zona mediana de sigurantă				2 m

- Latime acostamente, din care :			1,35 m

banda de incadrare		0,75 m

- Lungime totala santuri de scurgere			1568. m

- Lungime totala rigola de acostament			807 m

- Lungime totala canalizare pluviala			1050m

- Numar de podete					2.buc

- Amenajare pod peste paraul Budiului			1 buc

- Ziduri de sprijin					362 m

- Pasaje 						312,50.m

- Gard perimetral					2000.m

- Parapet de protectie 				2800.m

- Element median de separare a sensurilor de circulație New Jersey. 1100.ml

- Panouri antifonice					2850 m

- Sensuri giratorii					1.buc

- Intersectii amenajate cu strazi/drumuri latarale	0.buc

- Defrisare padure 					0 mp

- Traseul nu intersectează sonde de gaz.

- Sistem de iluminat public;

Structura rutieră scenariul 2:

Pentru acestă varianta se propune solutia cu varianta constructivă a straturilor rutiere sistem rutier tip rigid dimensionat pentru o perspectivă de 25 ani pentru un trafic avand valoarea  5.084 milioane osii standard.

- 23 cm strat de beton rutier BCR 5

- 20 cm start de fundaţie din balast stabilizat 5% ciment

- 24 cm substrat de fundaţie din balast amestec optim

Pat drum consolidat avand modulul de deformatie liniar E= 156 MPa

- 20 cm substart de fundaţie din balast

- Patul drumului se va realiza o stabilizare cu 30 cm strat de formă din pamânt stabilizat cu liant hidraulic 4% datorită

Straturile de fundare si cele stabilizate se vor extinde pana la taluz s-au pana la dren amenajat sub sant.

Acostamente:

Structura rutieră se va extinde pe lățimea acostamentului până la rigola de acostamet amenajată.

La marginea părtii carosabile se va amenaja o rețea de canalizare pluvială ce va colecta apele provenite din precipitatii de pe partea carosabilă și din zona drumului descărcarea se va realiza prin intermediul separatoarelor de hidrocarburi către emisarul aflat in zonă s-au reteaua existentă.

Diferențe intre Scenariul 1 și  Scenariul 2 sunt următoarele

- Costuri ridicate ale materialelor

- Discomfort la utilizarea suprafetelor carosabile de beton

- Costuri de întretinere mai mari  cu cca 18 % a suprafetelor carosabile de beton față de cele asfaltice. Dalele de beton ce prezintă fisuri s-au crăpături necesită înlocuirea acestora astfel pe o perioadă de cca 30 de zile se vor dispune restrictii de circulație pe benzile afectate de interventii.

- La realizarea unor intervenții periodice pentru refacerea suprafeței de rulare, este necesar adoptarea de soluții complexe privind materialele si tehnologiile de realizare a covorului asfaltic.

- Datorită existentei pe perioade lungi a ceții și posibilitatea formării de polei pe suprafața carosabilă se recomandă realizarea structurii de asfalt.

Straturile au fost revizuite si adoptate confor Normativ AND 605/ 2023 Mixturi asfaltice executate la cald, conditii tehnice privind proiectarea si prepararea si punerea in opera.

Dimensionarea s-a realizat conform " Normativului pentru dimensionare a structurilor rutiere suple si semirigide indic. PD 177/2001", aprobat prin ord. 9/17/01/2001 rezulta urmatoarea alcatuire a structurii rutiere noi.

Verficarea la actiunea fenomenului inghet-dezghet a fost facuta conform STAS 1709/1,2,3-90 pentru tipul de pamant P5 si tipul climateric II. In urma verificarii la inghet-dezghet a structurii rutiere noi rezulta ca  valoarea de calcul a gradului de asigurare la inghet rezista la actiunea fenomenului de inghet –dezghet.

SE RECOMANDA  SOLUȚIA SCENARIULUI 1 AVAND TRASEUL VARIANTA 1 SI SISTEM RUTIER SEMIRIGID

- echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse.

Pentru scenariul tehnico economic 1 și scenariul tehnico economic 2  se vor adopta următoarele principii generale:

Amenajare intersectii cu drumurile si străzile:

Intersectia km 0+000 există  sens giratoriu racord la A3 la care se racordează drumul de centura prin bratul aflat pe partea Sudică.

La km 1+340 intersectie cu drum lateral asigurare acces spre cartier Mureseni.

La km 2+500,00 se va amenaja racordarea cu strada Budiului.

Colectarea si evacuarea apelor provenite din precipitatii:

- Retea de rigole adiacent părtii carosabiel

- Retea santuri la baza terasamentului pe sectorul de la km 0+525 la km 1+450

- Amenajarea de santuri de gardă colectare ape de pe versant acestea se descarcă in reteaua proiectată de canalizare pluvială.

- Amenajarea legăturii dintre pasaj peste str. Budiului cu podul peste valea Vulpii cu zid de sprijin realizat din beton armat  pe fundatii pe piloti amenajate la baza taluzelor,

- taluzuri de racordare stabilizate cu geocelule si saltele geovegetale

- Amenajare pasaj peste str. Budiului paraul Budiului str Vulpii

- Amenajare pod pestevalea Vulpii

- Amenajare pasaj peste str. Mestecănișului

- Amenajare podet peste sant necadastrat

- Amenajare podet peste valea Vulpii

- Asigurarea unei pante de 6 % longitudinale maxime a drum ocolitor.

- Amenajarea elementelor de sigurantă a traficului si semnalizarea pe verticală si orizontală a sectorului de drum

- Amenajarea de drum de servici pentru asigurarea sistemelor de utilitati translocate traseului drum ocolitor.

- Protectia traseului impotriva accesului animalelor prin amplasare gard perimetral.

- Iluminat a intersectiilor

3.3. Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investifii, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standsrde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investifii

După stabilirea de către proiectant a variantei optime de traseu și aprobarea acesteia de către Beneficiar, Proiectantul a întocmit documentația tehnica faza Studiu de Fezabilitate, pe baza informațiilor obținute în urma realizarii ridicarilor topografice, a studiilor geotehnice, hidrologice si hidraulice, astfel încat, în coroborare cu masurile de protectia mediului, se estimeaza cantitațiie și implicit costurile investitiei având în vedere costurile unor investiții similare proiectate de prestator corelate cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici ai variantei de ocolire a municipiului Targu Mureș.

Listele de cantitati cuprind urmatoarele lucrari:

- lucrari pregatitoare;

- terasamente;

- structura rutiera;

- lucrari de arta/poduri/pasaje

- Ziduri de sprijin

- Podete

- Scurgerea apelor

- Consolidări

- Semnalizare si marcaje siguranța circulației

- Lucrări privind protecția mediului

- Lucrări relocare utilități

- Amenajare ilumnat public retele

- Alte lucrări

Preturile unitare s-au stabilit pentru fiecare tip de lucrare inclusă în lista de cantități estimativă realizată la faza de SF.

Procedura pentru estimarea prețurilor unitare s-a bazat pe urmatoarele:

- comparare cu prețurile de ofertă din lucrări similare de drumuri calculate anterior și actualizate cu rata inflatiei;

- pe baza analizelor de prețîntocmite pe "baza indicatoarelor de norme de deviz" luând în considerare sursele de materiale și posibile amplasări ale bazelor de producție specifice zonei, instrucțiuni și agremente tehnice în vigoare pentru tehnologii sau materiale noi, implementate pe piața internă în domeniul execuției drumurilor;

- pe baza prețurilor acceptate anterior in zonă, actualizate cu rata inflatiei;

- prețurile unitare cuprind și cheltuielile indirecte și profitul;

Prețurile sunt calculate in lei la nivelul lunii decembrie  2025

Valoare euro 5,0914 din data de 15 decembrie 2025

In concordanță cu legislația din România următoarele costuri sunt estimate separat:

- costurile de constructie taxe, comisioane;

- lucrari diverse si neprevazute care pot afecta cantitățile și costurile proiectarea, cercetarea;

- asistenta tehnica in timpul execuției lucrărilor servicii de consultantă pentru verificarea lucrărilor achiziții terenuri;

- protectia mediului;

- cheltuieli pentru punerea in functiune;

Prezenta documentatie a fost întocmită conform cu HG 907/2018 precum și a Structurii și Metodologiei de elaborare a Devizului General pentru obiective de investitii și lucrări de interventii.

La realizarea lucrarilor se propun numai materiale agrementate conform reglementărilor naționale în vigoare, precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu legislatia U.E.

Aceste materiale sunt în conformitate cu prevedrile H.G. nr. 766 / 1997 și a Legii nr. 10 /1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate tehnic pentru executia lucrarilor.

Se menționeaza că toate calculele privind cantitățile de lucrări și implicit evaluările s-au întocmit pe categorii de lucrari astfel încât Beneticiarul să aibă la dispozitie toate elementele de cost necesare pentru finanțare pe parcursul execuției lucrărilor de construcție.

Evaluarile pentru subcapitolul “Cheltuieli diverse și neprevăzute” au fost stabilite la un procent de 10% din valoarea lucrărilor de bază.

Nivelurile aproximative de cheltuieli, exprimate in procente, sunt repartizate astfel

- Proiectare inginerie

- Consultanță

- Asistenșă tehnică

- Organizare santier

- devizul contine cote ISC, CSC la cap5

- cheltuielile audit siguranta rutieră  cap 3

- Suma prevazuta pentru Asistenta Tehnica, cuprinde atat cheltuielile pentru asistenta tehnica din partea proiectantului cît și cheltuielile pentru dirigentie de santier, defalcate astfel:

  - cheltuielile pentru asistenta tehnica din partea proiectantului = 1 % din suma prevazuta pentru Cap 4,1;

  - cheltuielile pentru dirigenție de santier = 1,5 % din suma prevazuta pentru Cap 4,1;

Cheltuielile cu obtinerea terenului au fost trecute pe baza date primite de la Beneficiar realizate pe baza evaluării de către un expert evaluator specializat ANEVAR anexat documentatiei.

In deviz au fost trecute toate valorile necesare pe baza unor evaluări și ofererte de preț, sau contracte deja in derulare cu privire la proiectarea, executia , și consultanța administrarea , proiectului conform HG 907 și anexe la acesta.

Devizele au fost întocmite pentru toate cele trei variantele și se anexează prezentei documentații astfel.

Anexă 1

Scenariul technico economic 1  cu valori actualizate la nivel februarie 2025

Anexă 2

Scenariul technico economic 2 cu valori actualizate la nivel februarie 2025

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii;

Anexa 1 Scenariul tehnico economic 1

Valori decembrie 2025

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lei | lei | lei |
| TOTAL GENERAL |  | 323,068,631.08 | 65,221,768.76 | 388,290,399.84 |
| din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) |  | 213,698,714.39 | 44,876,730.02 | 258,575,444.42 |

Anexa 2 Scenariul tehnico economic 2

Valori decembrie 2025

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lei | lei | lei |
| TOTAL GENERAL |  | 329,442,271.01 | 66,550,138.45 | 395,992,409.46 |
| din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) |  | 218,068,710.92 | 45,794,429.29 | 263,863,140.21 |

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei publice.

Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei.

Costurile de operare sunt costuri aditionale generate de utilizarea investitiei, dupa finalizarea investitiei.

In cazul prezentat aceste costuri de operare constau in:

•	intretinerea partii carosabile, compusa din intretinere curenta si periodica;

•	Costurile administrative pentru asigurarea unor conditii optime de trafic;

•	Inlocuirea echipamentelor;

Problematica starii tehnice a drumurilor și a lucrarilor de intretinere și reparații a drumurilor se abordeaza in cadrul a doua norme tehnice, și anume:

•	Instructiuni tehnice pentru Determinarea Starii Tehnice a drumurilor moderne, CD 155- 2001;

•	Normativ pentru intretinerea drumurilor nationale pe criterii -de performanta - AND 599 — 2010;

•	Normativ pentru intretinerea autostrazilor pe criterii de performanta, AND 596-2009;

•	Standard de cost pentru intretinere pe timp de iama a drumurilor publice, MT;

Costurile de intretinere și operare au fost estimate pe baza solutiei tehnice propuse si a prognozelor de trafic, in conformitate cu Normativul AND 599-2010 pentru drumuri naționale, și au fost analizate, impreuna cu periodicitatea si cuantumul lucrarilor de intretinere, pentru fiecare din scenariile analizate, respectiv Scenariul „Fara Project" si Scenariul „Cu Proiect”.

Costurile unitare pentru fiecare operație de intretinere au la baza estimarile proiectantului, utilizand studiile existente precum si referintele cu privire la lucrarile deja realizate, pentru care preturile au fost aduse la anul de baza 2019.

Cheltuielile pe care le suportă momentan sunt alcătuite din cheltuielile cu reparaţie şi întreţinere pe traseele existente si impactul asupra mediului.

Cheltuielile cu reparaţia şi întreţinerea  sunt formate din cheltuieli materiale şi cheltuieli cu manopera, care au o pondere de aproximativ 70%, respectiv 30% din totalul cheltuielilor.

Cheltuielile pentru întreţinerea şi repararea drumurilor au variat în ultimii ani și sunt caracterizati de impactul degradărilor.

Datorită faptului că cheltuielile de intretinere cresc anual conduc la cheltuieli ridicate ce au un impact negativ pe dezvoltarea locală sprijinirea economiei locale s-au implementarea unor investitii de crestere a viabilitătii Municipiului

Luând în calcul creşterile de întreţinere şi pornind de la premiza că nu se va păstra acelaşi ritm de creştere a salariilor personalului şi a costului materialelor de întreţinere în perioada următoare, creşterea cheltuielilor de întreţinere a fost actualizată cu rata medie a inflaţiei prognozată de Banca Naţională a României şi Comisia Naţională de Prognoză pentru următorii 20 ani – 2,9%.

În condiţiile implementării proiectului, cheltuielile cu întreţinerea vor fi efectuate anual şi au fost estimate la cca 26 euro / mp  necesar a se repara fără TVA.

Astfel în primul an aceste cheltuieli vor fi stabile in primi cinci ani. Dupa primii cinci ani cheltuielile cu intretinerea vor creste cu 2,9% în fiecare din următorii 5 de ani, astfel incat la 15 ani de la implementarea investitiei fiind necesar lucrări de intretinere majore ce implică o valoare maxima de  30% din valoarea investitieide urmat de continuarea valorilor de  reparatii cu cresteri din anul 6 .

Valoarea intervenţiei a fost calculat având în vedere implicaţiile economico tehnice ale intervenţiei pe următorii 25 de ani.

Valoarea intervenţiei este calculat prin scoaterea cheltuielilor actualizate de întreţinere din valoare investiţiei fără TVA.

Cheltuielile cu întreţinere pentru următorii ani sunt (în mii lei) fara proiect:

Pentru varianta cu proiect se estimează o scădere la 25% a cheltuielilor de intreținere pe traseul existent al străzilor.

Valoarea de intervenţie= Valoarea investiţiei fără TVA – Valoarea totală actualizată a cheltuielilor

| DENUMIRE | VALOARE |
| --- | --- |
|  | (mii RON) |
| Valoarea Investiţiei fără TVA | 213,698.71 |
| Cost total de întreţinere actualizat | 13,755.59 |
| Valoarea Intervenţiei | 199,943.12 |
| Valoare expropieri | 10,138.09 |
| Valoarea de inventar actuala | 10,138.09 |
| Valoarea de inventar rezultata | 210,081.22 |

Costul intervenţiei estimat în prezenta documentaţie depăşeşte valoarea de inventar a construcţiei.

Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei este fără obiect în cazul de faţă deoarece nu se poate pune problema demolării sau desfiinţării construcţiei existente fiind vorba de o suprafata teren  a cărui amplasament nu poate fi schimbat.

Neexistând posibilitatea demolării construcţiei şi posibilitatea construirii unui obiectiv nou, eficacitatea intervenţiei se poate aprecia numai prin scenariile tehnico economice propuse.

3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după caz:

- studiu topografic; anexat la prezenta

Studiile topografice au fost realizate in sistemul STEREO 70, astfel încât datele rezultate sa poata fi utilizate pentru modelarea tridimensionala a terenului (coordonate X,Y,Z) si sa poata fi prelucrate cu programe de proiectare moderne (ex. ARD, CivilCAD, ete).

Studiul topografic a fost elaborat si avizat de catre OCPI Tg Mures.

- studiu geotehnic anexat la prezenta

Obiectul studiului geotehnic il constituie prezentarea conditiilor geologice si geotehnice, in vederea stabilirii caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare, pentru realizarea obiectivului de investitii Tronson 3 Ocolitoare Targu Mures.

Studiul geotehnic este intocmit in conformitate cu normativul NP074/2014:

Normativ privind principiile, exigentele sİ metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare si SR EN 1997-2: Eurocod 7

Incercarile efectuate in laborator au fost urmatoarele:

- umiditate naturala, conform STAS 1913/1 -;

- densitate în stare naturalâ, conform STAS 1913/3-;

- plasticitate şi consistent, conform STAS 1913/4-;

- distribu|ie granulometrica, conform STAS 1913/5-;

- compresibilitate si consolidare edometricâ, conform STAS 8942/1 -;

- presiunea de umflare;

- umflare libera, conform STAS 1913/12-;

- forfecare directâ, conform STAS 8942/2-;

- determinarea continutului de humus, conform STAS 7107/1-;

- determinarea continutului de carbonat de calciu, conform STAS 7107/1-;

- Studiile de analiza si stabilitate a terenului se regasesc in cadrul studiului geotehnic.

- Studiu hidrologic, hidogeologic si hidraulic

Studiul hidrologic si hidraulic se elaboreaza in vederea dimensionarii hidraulice a podurilor, podetelor si a localizarii zonelor de inundare a taluzului drumului, in vederea stabilirii liniei rosii a acestuia si a proiectarii lucrarilor hidrotehnice.

Varianta de traseu a Tronsonului 3 intersecteaza rau/parau cadastral astfel s-a obținut aviz pe solutia prezentată la ABA Mureș

- Studiu trafic

Într-o primă etapă, Modelul de Transport translatează în mediul VISUM cererea de transport rutier (pasageri și mărfuri) importată din modelului anului de bază 2011 MNT MPGT. Ulterior, Modelul a fost calibrat și validat la anul de bază 2017 .

Așa cum a fost descris anterior, unul dintre obiectivele generale ale elaborării Modelului de Transport a fost acela de a actualiza input-urile utilizate în cadrul MNT MPGT. Pentru aceasta, au fost colectate cele mai relevante date existente la nivelul CESTRIN și CNAIR, cu privire la:

a)	caracteristicile ofertei de tranport

o	Baza de date privind viabilitatea rețelei de drumuri naționale

o	Baza de Date Tehnico Rutieră CESTRIN

o	Informații privind starea de degradare, măsurători de capacitate portantă și măsurători ale indicelului mediu de planeitate (IRI) pentru anii 2022, 2023 și 2024

b)	caracteristicile cererii de transport

numărători de circulație clasificate pe rețeaua de drumuri naționale și județene, conform Recensământului Național de Circulație

o	anchete origine-destinație 2021 și 2023

o	rezultatele măsurătorilor automate de trafic (contori)

Documentația elaborată ce stă la baza prezentului Studiu de Fezabilitate este anexată documentației.

3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei

Lucrarea se esalonează pe 3 ani de realizare, graficul de executie

se anexează Devizului general anexat.

Anexa 3 Grafic de timp

- Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico- economic propus

  - Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă

Analiza este îngreunată în cazul proiectelor de infrastructură care nu generează venituri, cum este prezentul proiect, având în vedere că recuperarea capitalului investit nu este facilă, ea putând fi paţial recuperat doar prin intermediul unor servicii, taxe sau alte mecanisme care pot genera fluxuri financiare.

În cazul nostru este vorba de un drum ocolitor, deci investiţia nu va genera venituri.

În analiza noastră am avut în vedere:

– durata de viaţă a proiectului se recomandă perspectiva de 25 ani,

Perioada de implementare a proiectului include:

-fazele premergatoare implementarii proiectului (studii, proiecte, autorizatii, licitatii, contractare) – conform grafic de esalonare

Varianta de proiect Scenariu tehnico economic 1

Implementarea proiectului care este programata sa se realizeze pe durata a 34 luni iar executie lucrarilor pe durata a 12 luni.

Varianta de proiect Scenariu tehnico economic 2

Implementarea proiectului care este programata sa se realizeze pe durata a 34 luni iar executie lucrarilor pe durata a 12 luni.

Pentru perioada de exploatare a proiectului orizontul de analiza de 25 de ani s-a stabilit tinand cont de specificul investitiei propuse, respectiv infrastructura generala si dotari  respectiv de durata medie de functionare a investitiei, care este apreciata la 25 ani.

Scenariile de referinta sunt următoarele:

Varianta 0: scenariul fără proiect.

- această variantă implică mentinerea terenului fără o dezvoltare pe această suprafață respectiv mentinerea funcționalităților existente.

Varianta 1: cu proiect, scenariul tehnico economic 1 valoare mică

Structură rutieră semirigidă cu imbrăcăminte rutieră asfaltică prezentata la pct 3.2

Prin scenariile următoare se prevede amenjarea drum de ocolire racordarea la intersectiile prvăzute in planulde situatie, asigurarea colectării si evacuării apei provenite din precipitatii, relozcarea utilitătilor amenajarea zonelor de protectie, si elementelor necesare desfăsurării traficului in conditii de sigurantă, realizare podete, pasaj, ziduri de sprijin,

Valori decembrie 2025

Valoarea estimată a investiţiei în Scenariul 1

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lei | lei | lei |
| TOTAL GENERAL |  | 323,068,631.08 | 65,221,768.76 | 388,290,399.84 |
| din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) |  | 213,698,714.39 | 44,876,730.02 | 258,575,444.42 |

Varianta 2: scenariul tehnico economic 2 valoare maximă sistem rutier rigid prezentata la pct 3.2

Prin scenariile următoare se prevede amenjarea drum de ocolire racordarea la intersectiile prvăzute in planulde situatie, asigurarea colectării si evacuării apei provenite din precipitatii, relozcarea utilitătilor amenajarea zonelor de protectie, si elementelor necesare desfăsurării traficului in conditii de sigurantă, realizare podete, pasaj, ziduri de sprijin,

Valori decembrie 2025

Valoarea estimată a investiţiei în Scenariul 2:

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lei | lei | lei |
| TOTAL GENERAL |  | 329,442,271.01 | 66,550,138.45 | 395,992,409.46 |
| din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) |  | 218,068,710.92 | 45,794,429.29 | 263,863,140.21 |

Analiză costuri:

Costuri mai mici privind investitia totala cu 1,945 %

in varianta scenariului 1 fata de scenariul 2

Costuri mai reduse cu intretinerea anuală cu 14,79%

in varianta scenariului 1 fata de scenariul 2

  - Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia

Schimbarile climatice reprezinta o componenta reala, efectele lor negative fiind resimțite atat pe plan economic, cît și social.

Astfel, datele privind încălzirea globală arată o modificare continuă a climei, iar fenomenele meteorologice extreme sunt tot mai freevente si constau în inundații, seceta, cresterea temperaturilor medii la nivel global.

Incalzirea globala implică, în prezent, două probleme majore pentru omenire:

•	reducerea drastică a emisiilor de gaze cu efect de seră

•	adaptabilitatea la efectele schimbarilor climatice, având în vedere că aceste efecte sunt deja vizibile și inevitabile, indiferent de rezultatul actiunilor de reducere a emisiilor.

In Europa, se poate observa deja o creștere a nivelului și intensitații precipitațiilor, valuri de căldură cu o frecvență și durată din ce in ce mai mare și acutizarea fenomenului de seceta in sudul Europei.

In același timp, in centrul și nordul Europei se pot observa creșteri la nivelul precipitatiilor, care conduc la inundații intense pe cursurile de apa și în zona costiera.

Evenimentele meteorologice extreme sunt legate din ce in ce mai frecvent de schimbările climatice.

Este necesară identificarea impactului schimbărilor climatice asupra sistemelor naturale și antropice, vulnerabilitatea acestor sisteme precum si adaptarea la efectele schimbarilor climatice.

Vulnerabilitatea implica analiza impactului negativ al schimbarilor climatic, inclusiv al variabilitatii climatice și al evenimentelor meteorologice extreme asupra sistemelor naturale și antropice si depinde de tipul, amplitudinea și rata variabilitații climatice la care acestea sunt expuse precum si posibilitatea lor de adaptare.

Adaptarea reprezinta abilitatea sistemelor naturale si antropice, de a raspunde efectelor schimbarilor climatice, incluzând variabilitatea climatică și fenomenele meteorologice extreme, pentru a reduce potențialele pagube, a profita de oportunitați sau a face fata consecințelor schimbarilor climatice.

Adaptarea la efectele climatice este un proces complex, datorita faptului că gravitatea efectelor variază de la o regiune la alta.

În funcție de expunere, vulnerabilitatea fizica, gradul de dezvoltare socio-economica, capacitatea naturala și umana de adaptare, serviciile de sănătate și mecanismele de monitorizare a dezastrelor.

Efectele viitoarelor schimbari climatice reprezintă o provocare semnificativa pentru administratorii infrastructurii, operatorii de transport rutier si alți factori implicati, care se pot confrunta cu o serie de factori precum:

- cedarea infrastructurii,

- restrictii de viteza,

- efecte ale inundatiilor,

- alunecari de teren,

- costuri de intretinere neprevazute,

- închiderea unor zone ca urmare a deficientelor aparute in urma inundatiilor, alunecarilor de teren, etc, in vederea remedierii, in scopul evitării situației în care circulația nu se desfășoară în condiții de siguranță.

Documentele de politica luate in considerare sunt:

- Strategia UE privind adaptarea la efectele schimbarilor climatice.

- "Europa 2020: O strategie europeana pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii” (COM (2010) 2020 final, 3.3.2010)

- Strategia Nationala privind Schimbarile Climatice (2013-2020),. Implementarea Strategiei Naționale privind schimbările climatice se afla în responsabilitatea Guvernului, sub coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor (MMAP), respectiv a Directiei Generale Schimbari Climatice.

- In 2008 a fost aprobat Ghidul privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice (GASC) prin OM 1170/2008, iar in 2013,

- Strategia Nationala a Romaniei privind Schimbarile Climatice (2013-2020) prin HG 529/2013.

- Documentele elaborate de catre Administratia Nationala de Meteorologie, care desfasoara cercetari in cadrul proiectelor nationale/Europene având ca tematici urmatoarele: evaluarea hazardurilor în condițiile climatice actuale și viitoare, riscurile climatice asociate, adaptarea in sectoare economice cheie vulnerabile la efectele schimbarilor climatice (agricultura, paduri, resurse de apa, turism, etc).

Prezentul capitol se bazeaza pe ghidul elaborat de catre Uniunea Europeana - Directia Generala de Actiuni Climatice (DG - CLIMA) - „Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient", cerintele sale avand aplicabilitate in cadrul proiectului, în stricta interdependență cu relevanța și disponibilitatea datelor.

Următoarele etape au fost luate în considerare în realizarea analizei:

  - Identificarea sensibilităților climatice ale proiectului;

  - Evaluarea expunerii proiectului la hazardul climatic;

  - Analiza vulnerabilitatilor;

  - Analiza riscurilor

  - Identificarea opțiunilor de adaptare

Analiza de senzitivitate presupune identificarea senzitivității proiectului in raport cu o serie de variabile climatice si efecte secundare/ hazard privind clima.

Senzitivitatea proiectului în relație cu variabilele climatice trebuie să fie realizate la nivel de componente, respectiv: bunuri și procese, intrări (apa, energie, etc), ieșiri (produse, piețe, cerinte ale consumatorilor) și legături de transport.

Urmatoarele clase de senzitivitate sunt utilizate in concordanta cu urmatoarele linii generale:

  - Senzitivitate inalta: variabilele climatice / hazard pot avea un impact semnificativ asupra bunurilor si proceselor, intrari, iesiri si legaturi de transport;

  - Senzitivitate medie: variabilele climatice/ hazard pot avea un impact “minimal" asupra bunurilor si proceselor, intrarilor si iesirilor sau altor legaturi de transport;

  - Făra senzitivitate: variabilele climatice/ hazardul nu au efect.

Analiza vulnerabilitatii consta in identificarea variabilelor climatice sau hazardului care pot avea un impact asupra proiectului, bazandu-ne pe senzitivitatea si expunerea, atat pentru conditiile actuale, cat si pentru cele viitoare. Aceasta analiza a fost realizata utilizandu-se matricea prezentata in Tabelul 1, in care

Vulnerabilitatea = Senzitivitatea*Expunerea

| Descriere Senzitivitate |  |  | Expunere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Scazut | Mediu | Mare |
| Senzitivitate | Scazut |  |  |  |
|  | Mediu |  |  |  |
|  | Mare |  |  |  |

Analiza riscurilor se bazeaza pe analiza vulnerabilitatilor si se focalizeaza pe identificarea riscurilor si a oportunitatilor asociate cu vulnerabilitatile medii sau ridicate. Aceasta consta in analiza probabilitatii și magnitudinii consecințelor efectelor asociate cu hazardul identificat in etapa a 2-a, în acelasi timp cu analiza importanței riscului in succesul proiectului.

Matricea utilizata pentru analiza riscurilor este prezentata detaliat in urmatorul tabel:

| Descriere Probabilitate |  | Magnitudine consecinte |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nesemnificativ | minor | Moderat | major | Catastrofal |
| Probabilitate de aparitie | Rar |  |  |  |  |  |
|  | Improbabil |  |  |  |  |  |
|  | Moderat |  |  |  |  |  |
|  | Probabil |  |  |  |  |  |
|  | Aproape sigur |  |  |  |  |  |

Identificarea optiunilor de adaptare la schimbarile climatice consta in identificarea acelor masuri care raspund la vulnerabilitatile climatice si riscurile care au fost identificate prin aplicarea pasilor anteriori.

Identificarea sensibilitatilor climatice ale proiectului

Senzitivitatea proiectului la schimbarile climatice a fost analizata in relație cu un set de variabile cheie din punct de vedere climatic, care s-au bazat pe cerințele specifice ale proiectelor de infrastructură de transport, precum și caracteristicile ariei pe care se desfășoara proiectul.

Senzitivitatea la schimbările climatice a fost identificată în fiecare dintre etapele de implementare a proiectului de infrastructura de transport:

  - Bunuri și procese;

  - leșiri și legături de transport.

Fiecare dintre aceste componente a fost inclusa in clasele de senzitivitate prezentate in secțiunile de mai sus.

In cazul proiectelor de infrastructura de transport, etapa bunurilor si proceselor este reprezentată de traficul rutier inregistrat reprezentat de toate tipurile de vehicule, beneficiile reprezentate de timp, confort sporit, etc, in timp ce elementele de infrastructura, precum suprastructura, poduri, pasaje, viaducte, marcaje rutiere sunt incluse in categoria legăturilor de transport,

lesirile sunt reprezentate de utilizatori, beneficii și cererea de trafic.

Variabilele climatice includ efecte primare ale schimbarilor climatice, cum ar fi efecte secundare direct dependente de efectele primare.

Componentele unui proiect sunt interdependente, astfel încât anumite deficiențe pot avea consecințe directe asupra altor componente.

De exemplu, anumite deficiente cauzate de schimbarile climatice pot conduce la intreruperea traficului rutier, creșterea timpului de deplasare, generarea unor costuri superioare de transport.

|  |  | Senzitivitatea – Proiecte de infrastructura de transport |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Variabile climatice | Infrastructura de transport | Rezultate utilizatori venituri | Interdependenta Legaturi de transport | Evaluare generala senzitivitate |
| 1 | Cresterea temperaturilor | Medie | Medie | Medie | Medie |
| 2 | Schimbari ale mediei precipitatiei | Scazuta | Scazuta | Scazuta | Scazuta |
| 3 | Schimbari ale maximelor vitezei vantului | Scazuta | Scazuta | Scazuta | Scazuta |
| 4 | Inundatii | Medie | Medie | Medie | Medie |
| 5 | Incendii de vegetatie | Medie | Medie | Medie | Medie |
| 6 | Instabilitatea pamantului la alunecări de teren | Medie | Medie | Medie | Medie |

Cresterea temperaturilor

Impactul cresterii temperaturilor în cazul unor îmbrăcăminti asfaltice au impact major pe durata de viață a acestora.

Creșterea temperaturilor prognozată pentru perioada 2020-2029 este între 0,5 si 1,5 C

Aceasta are efect in perioada iernilor la multiplicarea ciclurilor de inghet dezgheț ce are un impact direct pe structura rutieră.

Pe perioada verii creșterea temperaturii are un impact pe durabilitatea imbrăcămintii asfaltice respectiv comportarea acesteia sub trafic greu si intens.

Concluzii

- Drumurile prin natura lor constructive sunt supuse intemperiilor si fenomenelor meteorologice.

- Prin realizarea tronsonului de drum se va micsora impactul factorilor de risc, prin asigurarea unor pante transversale si longitudinale ale drumurilor amenajarea unor podete, drenuri santuri, sistem canalizare pluvială și a menajrea iuminatului.

- Structurile rutiere propuse vor prelua incărcările din trafic si vor asigura o suprafata de rulare continuizată, scăzând astfel gradul de poluare si posibilitatea de scurgeri de materiale nocive uleiuri etc datorită unor defectiuni in cadrul natural.

- Utilizarea unor structuri rutiere semirigide și utilizarea de betoane asfaltice speciale conduc la reducerea impactului factorilor de mediu asupra structurii rutiere.

  - Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:

- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;

- Au fost realizate studii de coexistentă a retelelor pe amplasament.

Retele gaz

Avand in vedere traseul stabilit pentru realizarea obiectivului: “Stradă de Legătură între Strada Viile Dealul Mic și Strada Budiului, Tronson 4” si datele obtinute de la SNTGN TRASNGAZ SA - transmise prin Aviz nr. 46791/1233/03.06.2023. și de la SNGN ROMGAZ SA transmise prin Avizul nr. 205/11.12.2023, rezultă că exista in zona următoarele conducte de transport gaze naturale și apă industrială care urmeaza a fi afectate de realizarea investiției:

| Denumire conducta | Diametru | Lungime dezafectata | Lungime deviata | Numar traversari | Lungime traversari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONDUCTĂ APĂ INDUSTRIALĂ-ROMGAZ | 250 | 303 | 363 | 5 | 165 |
| CONDUCTĂ Colectoare-ROMGAZ | 250 | 87 | 120 | 2 | 38 |
| Ernei - C.I.C. Targu Mures | 500 | 172 | 266.5 | 4 | 90 |
| Corunca - Targu Mures | 600 | 146 | 156.5 | 2 | 38 |
| Grup 12 Targu Mures - SRM CIC Targu Mures | 500 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| Ernei - C.I.C. Targu Mures (tronson scos din functiune) Dn500 | 500 | 176 | 0 | 0 | 0 |

Retele electrice

Pentru realizarea investiției, sunt necesare lucrări pentru devierea, reglementarea și protejarea instalaților electrice afectate de construcția drumului de centura.

Linii electrice afectate 20 kV:

LEA 20kV – Prodcomplex (intre St. Tg. Mures  si St. Ungheni) intre stalpii nr. 25 – 6 ;

LEA 20kV – Cristesti (intre St. Tg. Mures si St. Ungheni) intre stalpii nr. 18 – 1;

LEA 20kV– Cristesti derivatia Budiu Mic la stalpul Nr. 14 ;

LEA 20KV – Racord la PTA 519 din LEA 20kV – Cristesti stalpul nr. 10;

LEA 20KV – Racord la PTA 436 din LEA 20kV – Cristesti – grup de sonde nr. 5;

LES jT – stada Budiului

LES jT – strada Mestecănisului

Linii electrice afectate 110 kV:

LEA 110 kV DC Ungheni - Tg.Mureș (Conductor activ 2x3xAlOl 185/32 mmp ex.Conductor protectie OPGW 95/55  mmp ex.);

Solutiile tehnice de protectie/relocare a rețelelor electrice și de gaz pe traseul tronson 4 necesară realizării variantei de ocolire a Municipiului Tîrgu Mureș, cît și amenajarea unor  rețelele noi, vor fi în concordanta cu avizul tehnic eliberat de către detinatorul de utilități, respectiv a avizului de amplasament favorabil, soluțiile cese vor definitiva la etapele următoare de elaborare a documentației tehnice

Se anexează documentatii de specialitate pentru solutiile de devieri și reamenajari impuse de proiect în faza de Studiu fezabilitate și documentațiile de avizare.

- Pentru modificările pe traseul rețelele electrice au fost realizate următoarele documentatii anexate:

Proiect Nr.36/1/2021

STUDIU DE COEXISTENTA CU RETELE ELECTRICE DE DISTRIBUȚIE

STRADĂ DE LEGĂTURĂ ÎNTRE STRADA VIILE DEALUL MIC

ȘI STRADA BUDIULUI – MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ , JUD. MUREȘ

INCLUSIV LUCRĂRI DE PROTEJARE ȘI DEVIERE REȚELE , PARTE INTEGRANTĂ DIN PROIECTUL ”REALIZARE INEL OCOLITOR AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ PRIN INTERCONECTAREA AUTOSTRĂZII A3, E60, DN15, ȘI DJ 152A” – TRONSONUL 4

Proiectant de specialitate: 	DFF PROIECT ELECTRIC S.R.L , Mun.Tg. Mureş, str. Mimozelor, nr. 3/12, jud. Mures, RO40114616, tel: 0740/955979, email: dff.proiect.electric@gmail.com ;

- Pentru modificările pe traseul rețelelor gaz au fost realizate următoarele documentatii anexate

##### Denumirea obiectivului de investiţii:

Deviere și Protejare Conducte de Transport Gaze Naturale Afectate de Construire -Stradă de Legătură între Strada Viile Dealul Mic și Strada Budiului, Tronson 4

LOC. TÂRGU-MUREȘ, JUD. MUREȘ

Elabrator:	S.C. MONTREPCOM S.R.L. Tîrgu-Mureş;

In zona intersectiei cu str Budiului reconfigurarea retelelor de apă și canalizare menajeră se vor realiza pe baza proiectului amenajare Tronson 3 care a fost corelat cu traseul tronson 4

  - Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii

- impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;

Impactul realizării ocolitoarei Sud a Municipiului este unul general ce implică atingerea mai multor deziderate:

- scăderea circulatiei in centrul orasului prin reducerea traficului de tranzit

- scăderea poluării cu noxe pe traseul existent de pe arterele utilizate in prezent de traficul de tranzit.

- Scăderea timpilor de asteptare in intersectii si la trecerile de pieton semaforizate.

- Utilizarea suprafetei carosabilului pentru traficul in comun si cel alternativ.

- Implementarea unor proiecte de urbanizare si linistire a traficului in zona urbană.

- In prezent arterele principale datorită traficului intens se comportă in reteaua urbană ca și ziduri despărtitoare intre cartiere si zonele de locuit accesul pietonal se face prin treceri de pieton amplasate la distente mari, impactul pozitiv ce conduce la scăderea traficului implică, cresterea posibilitătilor de amenajare a unor treceri de pieton si accese la clădirile publice si sociale.

- Un deziderat propus este si scăderea costurilor la transportul in comun, prin eliminarea traficului de tranzit de pe arterele principae a Municipiului se va micsora timpii d asteptare in trafic astfel fiind făcute economii substantiale pentru participantii in trafic respectiv se vor putea amenaja benzi dedicate transportului in comun. Scăderile de cheltuieli datorate reducerii timpilor de trafic se pot regăsii in prețul biletelor abonamentelor, avand un impact pozitiv prin cresterea utilizatorilor transportului in comun.

Proiectul a fost dezvoltat cu respectarea principiului egalitătii de șanse.

Documentatia proiectului nu include restricții care să incalce acest principiu. In scopul dezvoltării infrastructurii vor fi create locuri de munca, iar accesul la acestea se va asigura făra discriminare pe criterii de gen, rasa, religie, etnie, etc., singurele criterii fiind cele de natura profesionala.

Infrastructura nou creata va fi pusă la dispozitia tuturor utilizatorilor în mod nediscrimrnatoriu.

- estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei:

în faza de realizare minim 81 persoane

Structura personalului în faza de execuţie:

Diriginţi de şantier: 2 ing. Drumuri poduri, 1 ing. Civile, , 1 ing. Edilitar, 1 ing. electrice. 1 ing gretele gaz

Ingineri: 3 ing. Drumuri, 2 ing. Poduri, 1 ing retele gaz, 1 ing. Edilitar, 1 ing. electrice.

Maiştrii: 2 maistri constructii;

Muncitori calificaţi: 20;

Muncitori necalificaţi: 40;

Asistenţă tehnică: 1 ing. Drumuri, 1 ing. Poduri, 1 ing retele gaz, 1 ing. Edilitar, 1 ing. electrice..

TOTAL execuţie + asistenţă: 81 persoane

Durata medie de angajare 34 luni

In faza de operare  este necesar intretinerea se va realiza cu personalul deja existent cca 2-4 persoane.

- impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz;

Lucrările ce se realizează, nu trec pe langă zonă de protectie Natura 2000

La realizarea lucrărilor s-a propus utilizarea unor materiale ecologice și a unor surse de energie conventională, a căror acțiune nu duce la afectarea negativă a calității mediului, sau creșterea emisiilor poluante.Impactul lucrărilor de construcție a drumului asupra mediului va fi temporar și reversibil, inregistrându-se numai pe perioada execuției lucrărilor.

Surse de poluare in perioada de constructie

In perioada de constructie, sursele de poluare a mediului provin din urmatoarele activitati:

- Lucrări de excavatii;

- Activitatea utilajelor de construcție;

- Transportul materialelor de construcție, prefabricatelor, personalului, etc.;

- Depunerea materialelor de umplutura, montarea elementelor de constructii;

- Impactul produs asupra mediului prin activitatile desfasurate in perioada de construcție se manifestă prin:

Emisiile de substanțe poluante în aer specifice arderii carburanților in motoarele utilajelor de construcție și de transport (NOx, CO, SO2, pulberi) în frontul de lucru și pe culoarele de transport;

- Apa pluviala colectată de pe platformele amenajate

- Pulberile de la anrocamentele și materialele de construcție puse in opera;

- Apa uzata menajeră care se va evacua in rețeaua de canalizare sau în bazine vidanjabile;

- Pulberile degajate în atmosferă la manipularea agregatelor, operațiunile de incărcare-descărcare a anrocamentelor și materialelor de construcție;

- Deseurile generate de organizarea si activitatile de santier.

Luând în considerare sursele de poluare cu impact asupra mediului, in perioada de executie, concentratiiie cele mai ridicate ale poluantilor, sunt:

  - pulberile, in zona de manevrare a materialelor de constructie;

  - materiile in suspensie și produsele petroliere din apele uzate provenite de la organizarea de șantier;

  - pulberile descărcate in emisar la lucrarile de umpluturi;

  - zgomotul produs prin activitatea utilajelor de constructie si transport.

Pentru diminuarea/eliminarea impactuiui, în studiul de impact asupra mediului au fost recomandate măsurile necesare.

Cea mai nefavorabila situație ar fi aceea în care toate utilajele sunt in funcțiune, acest lucru fiind puțin probabil, datorita faptului că lucrările sunt eșalonate în timp și sunt necesare întreruperi tehnologice datorate fluxului de material tipului de întărire a betonului și a condițiilor meteo.

Pentru limitarea emisiilor de pulberi se recomanda ca drumurile șantierului să fie umectate în perioada secetoasă.

De asemenea se recomandă ca utilajele şi mijloacele de transport utilizate să fie în stare tehnică bună.

Umectarea este necesară, în perioadele secetoase şi pentru depozitele provizorii de agregate de carieră utilizate la construcție.

Se apreciază că în zona lucrărilor concentrațiiie maxime de substanțe poluante în aer prognozate nu vor depâşi valorile CMA (Concentratie Maxima Admisâ) şi se vor încadra în intervalul 0,2-0,5 CMA.

Limita superioară a intervalului este posibil să se realizeze în perioada de constructie + operare, limită minima în perioada de operare.

Referitor la poluarea cu pulberi a aerului. din experiența șantierelor de construcții, se poate aprecia că, în perioadele lipsite de precipitații, pe traseele de circulație a mijloacelor de transport şi în zonele de activitate a utilajelor pot fi depâşite de 2-3 ori valorile CMA de 0,5 mg/mc.

Zonele de poluare cu pulberi/particule materiale sunt limitate ca extindere.

Conform US-EPA AP42, particulele cu diametrul mai mare de 100 pm se depun în timp scurt, zona de depunere nedepâşind 10 m de la marginea drumului.

Particulele cu diametrul cuprins între 30 pm şi 100 pm se depun pânâ la 100 m partea laterală a drumului şi numai particulele mai mici de 30 pm respectiv pulberile în suspensie, se depun la distante mai mari de 100 m şi pot depâşi zona drumului.

Este dificil de făcut o evaluare a poluării aerului cu pulberi, cantitățile şi distanțele de depunere ale acestora depinzând de natura căii de rulare (asfatt, beton, pâmânt), de natura materialelor vehiculate, de condițiile meteorologice.

Emisiile de compuşi nocivi rezultați de la motoarele cu ardere interna sunt relativi scăzute, atât în concentrație cât şi în debite masice, fapt ce nu va avea un efect nociv semnificativ asupra mediului.

Impactul asupra aşezărilor umane va fi negltjabil, cu exceptia cazurilor in care acestea se desfasoara in apropierea zonelor locuite.

In zona drumului nu se regăsesc zone locuite, acesta trece la marginea zonei industriale ale Municipiului.

Măsuri de diminuare a poluării aerului

Pentru reducerea poluării aerului cu noxe rezultate din gazele de eşapament, măsurile eficiente se referâ la:

- Folosirea, pe şantierul de constructii cât şi în activitățile de încărcare, descărcare şi transport mărfuri/materiale, a unor utilaje şi mijloace de transport performante, adecvate ca eficiențâ şi cu consumuri specifice reduse de carburant.

Este indicatâ folosirea unor utilaje ce respectă normele EURO 5 sau 6;

Starea tehnicâ a utilajelor şi mijloacelor de transport trebuie verificatâ periodic

-	Pe căile de acces, pe unde circulă autocamioanele, se va realiza ciclic o stropire în vederea reducerii pânâ la anulare, a poluării cu praf a zonei;

-	Folosirea camioanelor acoperite cu prelată pentru transportul materialelor pulverulente, susceptibile antrenării/spuIberârii de vânt;

-	Folosirea prelatelor este indicată şi pentru protectia temporară a unor depozite de acțiunea vântului;

-	Pentru materiale inerte, stropirea cu apă reprezintâ o soluție de reducere a antrenarii de vânt a particulelor fine;

-	Este utilă monitorizarea calității aerului, în special a poluării cu pulberi.

Impactul santierului si a activitatilor asupra solului solului, subsolului şi apelor subterane

Din punct de vedere al mediului, factoruI „sol", în cazul obiectivului, este nerelevant. Toate lucrârile de constructie se desfâşoarâ pe drum și în apropierea acestuia.

În zona drumului nu se cunosc depășiri ale concentrațiilor de substanțe poluante în sol sau cazuri de poluari accidentale.

In consecinta se apreciază că substanțele poluante se situeazâ în vecinâtatea valorilor normale cf. prevederilor Ordinului 756/1997 pentru Reglementarea privind evaluarea poluării mediului.

Se poate aprecia că activitățile desfășurate până în prezent nu au determinat poluarea solului.

Lucrârile de săpături preconizate in etapa de executie vor avea doar un impact mecanic asupra straturilor superioare ale drumului, in zona taluzelor, unde sunt propuse lucrări de protejare, fără a favoriza apariția eroziunilor sau siroirilor,

Lucrârile proiectate pentru construcția drumului asigură o protecție corespunzâtoare a solului, inclusiv în cazul deversării accidentale a unor substanțe poluante, putându-se intervenii urgent in caz de necesitate pentru curățarea unor eventuale poluări accidentale

Măsuri de diminuare a posibilelor poluari ale solului, subsolului şi apelor subterane

În perioada de execute, impactul asupra solului, subsolului si apelor subterane poate fi diminuat prin urmatoarele masuri:

- platformele bazelor de productie să fie așezate pe o suprafata de beton pentru a împiedica sau reduce infiltrațiile de substanțe poluante; prevederea unor rigole de dirijare a eventualelor scurgeri, cu debușarea în bașe impermeabİlizate din care să se poată colecta operativ lichidele contaminante;

- platformele organizării de şantier vor fii prevăzute cu șanturi impermeabilizate de colectare şi un sistem de epurare a apelor uzate pluviale sau provenite din spălări;

- evitarea degradării zonelor învecinate amplasamentului drumului şi a vegetației existente din perimetrul adiacent zonelor de lucru prin staționarea utilajelor, efectuarea de reparații. depozitarea de materiale etc.;

- evitarea ocuparii terenurilor de calitate superioară pentru organizarea de şantier;

- depozitarea provizorie a materialelor excavate pe suprafețe cît mai reduse. Se va delimita fizic, cu exactitate, ampriza, astfel încât să nu se produca distrugeri inutile ale terenurilor adiacente;

- se va dispune materialul excavat astfel încât să nu fie antrenat de apa de ploaie;

- colectarea și evacuarea periodică a deșeurilor provenite din activitațile de şantier;

- refacerea ecologică în zonele unde terenul a fost afectat prin lucrârile de excavare, depozitare materiale, staționare utilaje, organizarea de şantier, în scopul redării în circuit la categoria de folosintă deținută inițial

Condițiile de contractare vor trebui să cuprindă măsuri specifice pentru managementut deşeurilor produse în amplasamente, pentru a evita poluarea solului.

Se recomandă urmărirea periodica a calității solului, pentru identificarea situațiilor de depașire a concentratiilor de metale grele in zona de influența a drumului.

Sursele de poluare in perioada de exploatare

In perioada de exploatare a obiectivelor, sursele de poluare cu impact asupra mediului sunt:

- Apele pluviale care spală platforma drumului și antrenează poluanții depuși pe acesta, evacuându-i în șanțurile colectoare și apoi spre emisar;

- Zgomotul produs de traficul auto;

- Pierderi accidentale de substanțe poluante de la autovehiculele care tranzitează drumul.

- Datorită debitelor masice și concentrațiilor reduse ale poluanților generați de a ceste surse, impactul în perioada de operare este redusă și se încadrează în limitele admisibile.

- Realizarea lucrărilor proiectate au un impact hidromorfologic redus, strict local și nu influențează procesul dinamic al zonelor drumului și a celor adiacente.

- În perioada de exploatare, impactul asupra solului, subsolului și apelor subterane poate fi diminuat prin urmatoarele măsuri:

- dotarea zonelor stațiilor mijloacelor transpoortului in comun și a zonelor de parcare, cu cosuri de colectare a deșeurilor, descărcarea periodica a acestora, întreținerea generala a trotuarelor și a spațiilor verzi prin curățarea periodica, vopsirea, igienizarea acoio unde este cazul;

- organizarea unui sistem de control prin care să poată fi depistate operativ depunerile clandestine de deșeuri sau orice alte materiale inutilizabile în vecinatatea drumului; Responsabilitatea gestionarii deseurilor revine administratorului drumului;

- organizarea riguroasa a traficului prin semnalizări și marcaje.

Modificari fizice ce pot apare prin implementarea proiectului legate de ariile protejate din apropiere

- Proiectul nu include acțiuni de amenajare care să conducă la modificari fizice în ariile protejate acestea nefiind aflate in vecinatatea drumului.

- Lucrările proiectate generează un impact specific in cele doua etape de viata ale infrastructurii, respectiv:

- ๐ Perioada de constructie;

- Perioada de operare.

- Activitațile din perioada de construcție a lucrărilor de constucție sunt sintetizate dupa cum urmeaza:

- Transportul materialelor și muncitorilor la fronturile de lucru;

- Mobilizarea utilajelor de constructii in frontul de lucru;

- Pregătirea terenului prin curățire și săpături pentru realizarea umpluturilor cu material granular;

- Depunerea straturilor piatra spartă, balast, beton, punerea in opera a pereului (din prefabricate);

- Executia dalelor din beton şi a celorlalte elemente de infrastructura prevăzute prin proiect;

- Lucrarile de refacere ecologică a terenului care constau in indepărtarea deșeurilor rămase în zona de amplasament, dezafectarea eventualelor anexe din perioada de construcție

- Trebuie menționat că pentru realizarea proiectului nu se prevăd atingerea resurselor naturale din cadrul ariilor protejate;

- Emisiile atmosferice datorate lucrărilor de construcție precum și emisiile provenite din traficul auto în perioada de operare nu vor avea impact asupra ariei protejate deoarece, frontul de dispersie la 50-100 m lateral drumului, are concentratiile mult sub limitele admise pentru protectia ecosistemelor.

- In timpul constructiei se vor produce deșeuri solide, care însa nu vor afecta ariile protejate deoarece vor fi eliminate ritmic, pe măsura generării, iar la sfarsitul executiei sunt prevazute lucrări de ecologizare și refacere a zonelor ocupate temporar. Aceste lucrări au ca obiect indepărtarea deșeurilor de orice natura rămase in zonă și dezafectarea amenajărilor temporare.

- Proiectul nu prevede dezvoltari conexe in sectoarele din apropierea ariilor protejate și nu au fost identificate impacturi cumulate cu alte proiecte existente sau propuse.

- Lucrarile de construcție vor avea un impact pozitiv asupra resurselor de natura sociala sau economica.

- Se stabilesc astfel, urmatoarele masuri de protectie pentru speciile animale și vegetate, precum și pentru habitatele din zona drumului:

- ๐ Se vor delimita zonele de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafețelor vegetale;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfâşurare a proiectului, a altor suprafețe decât cele pentru care a fost întocmit proiectul;

- ๐ In cadrui planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale (obligație a executantului), se vor stabili măsuri de protectie împotriva poluărilor ecosistemelor acvatice. O atentie specialâ trebuie acordată poluării cu substanțe solide sedimentabile în timpul lucrărilor de constructie;

- ๐ Se va evita amplasarea directa pe sol a materialelor de construcție şi a deșeurilor, depozitarea temporara a acestora se va face doar după ce suprafețele destinate au fost impermeabilizate cu folie de polietilena;

- Se recomandă folosirea utilajelor și echipamentelor de lucru silentioase pentru a evita disturgerea speciilor de păsări prezente în zona;

- Se va evita perturbarea păsărilor şi mamiferelor din zonă, prin execuția punctiforma a lucrărilor;

- ๐ Modificările de proiect pe durata execuției lucrărilor de construcție, vor respecta recomandările din prezenta documentație.

Conditii de protectie a mediului in zona lucrarilor

- Amplasarea organizării de șantier se va face numai cu acceptul beneficiarului;

- Nu se vor organiza depozite de deșeuri.

- Pentru diminuarea impactului datorat creşterii nivelului pulberilor în suspensie şi/sau sedimentabile se va proceda la umezirea în permanentâ a drumurilor fapt ce va împiedica creşterea gradului de impurificare a atmosferei.

- Pentru reducerea impactului datorat substanțelor poluante din atmosfera cea mai importanta măsură de reducere este folosirea de utilaje şi maşini conforme cu standardele in vigoare.

- Pentru reducerea impactului datorat poluârilor accidentale, se recomanda realizarea unui management eficient al depozitării hidrocarburilor şi a altor substante poluante în perimetrul şantierului, și realizarea unui management eficient al deșeurilor

- impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz.

Avand in vedere faptul ca lucrarile prevăzute în prezenta documentație sunt lucrări de construcții de drumuri, iar dupa terminarea lucrarilor amplasamentui va fi reamenajat, obiectivul de investitie nu va avea impact negativ major asupra contextului natural și antropic in care va fi amplasat.

Totusi, ținand cont că lucrarea se află în apropierea unor arii protejate,, se pot propune, la cererea APM, măsuri de diminuare a impactului pe componente de mediu, astfel:

Pentru protectia apelor

•	Colectarea apelor uzate si descărcarea acestora în bazine vidanjabile prevăzute la organizarea de șantier sau în rețelele de canalizare menajeră din zona (dacă există și dacă îndeplinesc conditiile impuse NTPA 002/2005).

•	Colectarea apelor pluviale incărcate cu poluanți antrenați de pe platformele de lucru și descărcarea în decantor cu separator de hidrocarburi;

Pentru protectia aerului

•	Stropirea agregatelor, anrocamentelor și a drumurilor tehnologice pentru a impiedica degajarea pulberilor;

•	Transportul materialelor de umplutura (balast, agregate) sa se faca cu utilaje adecvate, echipate cu prelate pentru acoperirea materialelor in timpul transportului;

•	Respectarea calendarului reviziilor tehnice la vehiculele de transport pentru incadrarea noxelor în norme;

•	Intreținerea corespunzatoare a utilajelor de construcții pentru limitarea emisiilor în atmosfera provenite de la arderea carburanților în motoarele termice.

Pentru protecția comunității umane

•	Ada ptarea programuiui de lucru a constructorului in vedera respectării orelor de odihna a locuitorilor pe traseele de transport ale materialelor

  - Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii

Dat fiind faptul că investitia nu este unul de consum, si generatoare de venituri,  ci unul de inbunatatire a conditiilor de viată a populatiei nu se poate realiza o analiza cererii de bunuri.Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară:

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiară) este de a calcula indicatorii performanţei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Această analiză este dezvoltată, în mod obişnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii.

Metoda utilizată în dezvoltarea ACB financiară este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. În această metodă, fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, nu au fost luate în consideraţie.

Orizontul de analiză pentru acest proiect a fost ales de 25 de ani. Rata de actualizare financiară luată în considerare este de 5%.

În cadrul analizei sa utilizat metoda incrementală.

Analiza financiară a evaluat în special:

- profitabilitatea financiară a investiţiei şi a contribuţiei proprii investite în proiect determinată cu indicatorii VNAF (venitul net actualizat calculat la total valoare investiţie) şi RIRF (rata internă de rentabilitate calculată la total valoare investiţie).

Total valoare investiţie include totalul costurilor eligibile şi ne-eligibile din Devizul de cheltuieli.

Pentru ca un proiect să necesite intervenţie financiară din partea fondurilor structurale, VNAF/C trebuie să fie negativ, iar RIRF/C mai mică decât rata de actualizare (RIRF/C < 5).

- durabilitatea financiară a proiectului în condiţiile intervenţiei financiare din partea fondurilor structurale.

Durabilitatea financiară a proiectului a fost evaluată prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat).

Acesta este pozitiv în fiecare an al perioadei de analiză.

La determinarea fluxului de numerar net cumulat s-a luat în considerare toate costurile (eligibile şi ne-eligibile) şi toate sursele de finanţare (atât pentru investiţie cât şi pentru operare şi funcţionare, inclusiv veniturile nete).

# Din analiza tabelului, unde s-au ales soluţii tehnice specifice, indicatorii economici şi anume:

- Venitul net actualizat financiar – este negativ;

- Rata interna de rentabilitate financiară – este mai mică fată de rata de actualizare financiară de 5%;

- Raportul beneficiu / cost este supraunitar.

# Rezultă faptul că proiectul: are nevoie de finanţare din fonduri nerambursabile.

Sustenabilitatea financiară

Dat fiind faptul că proiectul nu este unul ce generează venituri directe nu se poate declara si dovedii sustenabilitatea in valori financiari.

Investitia fiind pe domeniul public realizat de o entitate administrativ locală sustenabilitatea financiară este dată de necesitătile date de impactul social al proiectului.

Dat fiind faptul că investitia nu este unul de consum, si generatoare de venituri, ci unul de inbunatatire a conditiilor de viată a populatiei nu se poate realiza o analiza cererii de bunuri.Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară:

Analiza a fost efectuata pentru un interval de timp de 25 ani care cuprinde doua perioade distincte:

perioada de implementare a proiectului ( anii 3 );

perioada de operare (exploatare) a proiectului (anii 2- anul 25).

| FLUX NUMERAR CU FINANTARE CUMULAT | 193265.67 |
| --- | --- |
| RATA RENTABILITATII FINANCIARE | 0 |
| VALOAREA FINANCIARA NETA ACTUALIZATA | 0.64 |
| VALOAREA ACTUALIZATA CONSIDERAND RATA DE ACTUALIZARE 5% | 202928.95 |

  - Analiza economică3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică:

Analiza economică (metodologie, corecţiile fiscale şi preţurile „umbră”, costuri economice şi beneficii, analiza cost beneficiu)

Analiza economică constă în luarea în considerare şi analiza tuturor elementelor care conduc la costuri şi beneficii economice, sociale şi de mediu şi care nu au fost avute în vedere în analiza financiară, motivat de faptul că nu generează cheltuieli sau venituri băneşti directe pentru proiect.

Metodologia folosită pentru evaluarea contribuţiei proiectului la bunăstarea economică şi socială a regiunii, ca urmare a implementării investiţiei urmează paşii recomandaţi în Ghidul pentru Analiza Cost Beneficiu şi anume:

- corecţii fiscale, în sensul eliminării impozitelor şi a altor transferuri;

- corecţii pentru externalităţi;

- corecţii economice: trecerea de la preţurile de piaţă la preţurile contabile (utilizarea preţurilor umbră) în scopul includerii costurilor şi beneficiilor sociale.

După aplicarea acestor corecţii, rezultatele se introduc în modelul financiar şi se calculează indicatorii analizei economice: Rata internă de Rentabilitate Economică, Venitul Net Actualizat Economic şi Raportul Beneficiu Cost Economic.

Rata socială utilizată la determinarea indicatorilor este de 5,5%.

În această analiză sunt luate în considerare acele elemente de beneficii şi costuri pentru societate pe durata implementării proiectului şi pe durata sa de operare.

Aceste elemente se împart în două categorii:

  - Elemente ce se pot cuantifica şi exprima în monedă (cantitative) şi

  - Elemente ce nu se pot valoriza, adică exprima în monedă (calitative).

Elementele ce se iau în considerare sunt:

  - Scurtarea timpului de parcurgere a drumului respectiv. Analiza se efectuează separat pentru traficul de marfă şi separat pentru cel de călători. Proiectul duce la scurtarea timpului de parcurgere a retelei de drumuri cu 40%;

  - Scăderea costurilor de operare a vehiculelor, adică a consumului de carburanţi, a cheltuielilor de reparaţii şi întreţinere pentru acestea;

  - Reducerea nivelului poluării datorat, pe de o parte, creşterii traficului dar, pe de altă parte, reducerii emisiilor pentru fiecare vehicul care parcurge drumul modernizat cu viteze optime;

  - Creşterea siguranţei traficului, măsură prin scăderea numărului de accidente (raportate şi neraportate);

  - Creşterea accesului populaţiei la şcoli, instituţii sanitare şi alte obiective socio-culturale;

  - Creşterea accesibilităţii unor noi locuri de muncă pentru populaţie.

Anul 1 este considerat anul dării in operare

| VENITURI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Venit X = 1000 ron/ora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venit Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total venituri operationale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venit operational net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitia nu are venituri directe

Principalii indicatori ai analizei financiare:

Rata interna a rentabilitatii financiare RIRF = -13.00%;

Valoarea neta actualizata financiara VNAF = -198541.74 mii lei valoare fara TVA;

Raportul cost-beneficii C/B = 0,73

Rata intrerna de rentabilitate RIR 13,48%

Durata de executie a lucrarilor este estimata la 34 luni.

Rata interna de rentabilitate financiara nu se poate determina intrucat toate fluxurile financiare sunt negative de-a lungul intregii perroade de referinta.

Avand in vedere valorile rezuttate ale indicatorilor de rentabilitate financiara rezulta urmatoarele:

•	Investitia nu este rentabila din punct de vedere financiar, fiind necesara finantarea integrala din fonduri publice;

•	Asistenta financiara din fonduri europene contribuie la imbunatatirea rentabilitatii financiare a capitalului national investit.

  - Analiza de senzitivitate

Calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost beneficiu; (este obligatorie doar în cazul investiţiilor publice majore)

Analiza de senzitivitate este o tehnică de evaluare cantitativă a impactului modificării unor variabile de intrare asupra rentabilităţii proiectului investiţional.

Mediul economic caracteristic României presupune existenţa unei palete variate de factori de risc care mai mult sau mai puţin probabil pot influenţa performanţa previzionată a proiectului.

Aceşti factori de risc se pot încadra în două categorii:

- categorie care poate influenţa costurile de investiţie;

- categorie care poate influenţa elementele cash-flow-ului previzionat.

Metodologia se bazează pe:

- analiza senzitivităţii, respectiv identificarea variabilelor critice ale parametrilor proiectului;

- calcularea valorii aşteptate a indicatorilor de performanţă a proiectului.

Scopurile analizei de senzitivitate sunt:

- identificarea variabilelor critice ale proiectului, adică acele variabile care au cel mai mare impact asupra rentabilităţii sale;

- evaluarea generală a robusteţii şi a eficienţei proiectului;

- aprecierea gradului de risc: cu cât numărul de variabile critice este mai mare, cu atât proiectul este mai riscant;

- sugerarea măsurilor care ar trebui luate în vederea reducerii riscurilor proiectului.

Indicatorii care se vor lua în calcul pentru analiza senzitivităţii vor fi:

- rata internă de rentabilitate (RIR);

- valoarea netă actualizată (VNA).

În principiu, analiza constă din calcularea pentru fiecare variabilă a următorilor indicatori:

Indice de senzitivitate – IS

Indicele de senzitivitate este de fapt un coeficient de elasticitate care ne arată cu câte procente se modifică parametrul studiat în cazul modificării variabilei cu un procent. Variabilele pentru care o variaţie de 1% provoacă o variaţie de 1% a ratei interne de rentabilitate sau a valorii actuale nete sunt considerate variabile critice, adică au influenţă mare asupra rentabilităţii proiectului.

Valori de comutare (Switching Value) – SV

Acest indice ne arată cu cât ar trebui să se modifice o variabilă pentru ca VNA să ia valoarea 0 (altfel spus pentru ca proiectul să devină neviabil).

O valoare mică a SV pentru o variabilă dată ne indică un risc legat de acea variabilă: o abatere mică de la valoarea medie pune în pericol rentabilitatea investiţiei.

Cu cât valoarea de comutare este mai mare cu atât riscurile sunt mai reduse.

Etapele analizei de senzitivitate sunt:

- Identificarea variabilelor critice

Pentru analiza de faţă s-au luat în considerare următoarele variabile:

        - costurile de investiţie şi exploatare;

        - beneficiile utilizatorilor (reducerea timpului de parcurs şi a costurilor de operare a autovehiculelor), beneficii datorate reducerii numărului de accidente, beneficii de mediu şi fonice.

      - Formularea ipotezelor privind abaterile variabilelor de intrare de la valorile probabile

      - Pentru fiecare din aceste variabile va fi considerată ipoteza unei abateri rezonabile de la valoarea medie stabilită în secţiunile anterioare (analiza financiară), abateri exprimate procentual:

        - pentru beneficiile/impacturile socio-economice şi cele de mediu se estimează o abatere cu 10% faţă de nivelul previzionat;

        - pentru costurile de investiţie şi exploatare se estimează o creştere de 10% faţă de nivelul previzionat. 3.

      - Recalcularea valorilor indicatorilor de performanţă în ipoteza realizării abaterilor prognozate şi analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate se va prezenta pentru indicele de senzitivitate (IS) şi pentru valorile de comutare (SV).

Din punct de vedere al indicelui de senzitivitate, cea mai mare influenţă asupra indicatorilor economici ai proiectului o au beneficiile economice datorate economiei timpului de parcurs (VOT) şi costurile investiţiei. Prin prisma definiţiei variabilei critice, variabile critice sunt beneficiile economice datorate economiei timpului de parcurs (VOT).

Cea mai mică influenţă o au beneficiile de mediu şi cele datorate reducerii poluării fonice.

O variaţie de +/-20% a variabilelor nu influenţează foarte mult nivelul rentabilităţii economice, aceasta rămânând la un nivel rezonabil, ceea ce arată că proiectul este stabil în condiţiile variaţiilor variabilelor de intrare.

| Varianta 1 solutie tehnica agreata: | Valoare cu TVA |  |
| --- | --- | --- |
| Investiţia prezentă are valoarea totală C+M | 258,575,444 | Lei |
|  | Valoare fara TVA |  |
| Investiţia prezentă are valoarea totală C+M | 213,698,714 |  |
| Lungime traseu | 1.650 | km |
| Valoare pasaj poduri podete | 61,133,612 | Lei |
| Valoare utilitati | 35,653,528 | Lei |
| Valoare elemente sprijinire | 42,917,924 | Lei |
| Valoare iluminat public | 3,328,123 | Lei |
| Valoare siguranta circulatiei | 15,614,279 |  |
| Canalizare pluviala | 3,866,206 | Lei |
| Drumuri laterale | 2,510,554 | Lei |
| Organizare santier | 3,269,080 | Lei |
| Valoare plantatii | 412,342 | Lei |
| Valoare realizare sistem rutier si santuri | 44,993,067 | Lei |
| Valoare drum/km | 27,268,526 | Lei |

| Varianta 2 solutie tehnica maximala: | Valoare cu TVA |  |
| --- | --- | --- |
| Investiţia prezentă are valoarea totală C+M | 263,863,140 | Lei |
|  | Valoare fara TVA |  |
| Investiţia prezentă are valoarea totală C+M | 218,068,711 |  |
| Lungime traseu | 1.650 | km |
| Valoare pasaj | 61,133,612 | Lei |
| Valoare utilitati | 35,653,528 | Lei |
| Valoare elemente sprijinire | 42,917,924 | Lei |
| Valoare iluminat public | 3,328,123 | Lei |
| Valoare siguranta circulatiei | 15,614,279 |  |
| Canalizare pluviala | 3,866,206 | Lei |
| Drumuri laterale | 2,995,112 | Lei |
| Organizare santier | 3,269,080 | Lei |
| Valoare plantatii | 412,342 | Lei |
| Valoare realizare sistem rutier si santuri | 48,878,506 | Lei |
| Valoare drum/km | 29,623,337 | Lei |

Standardele de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 se determină prin raportarea valorii obiectivului de investiţii, fără TVA, la lungimea preconizată şi sunt:

| Nr crt | Tip drum | Standard de cost euro/km |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centură ocolitoare tip drum naţional (2 benzi) | 4.050.000 |

(5) Standardele de cost prevăzute la alin. (3) sunt stabilite pentru tipuri de drum având următoarele caracteristici tehnice:

c) centură ocolitoare tip drum național (2 benzi) - clasă tehnică II:

lățime parte carosabilă - 2 x 7,00 m;

lățime acostament - 2 x 1,50 m;”

CALCUL conform standardul de cost varianta 2 agreată ca soluție tehnică:

Lungime drum 2,525 km

Lățime parte carosabila proiect:2x7+2 m

Curs valutar 4.9710 lei/ euro

4,050,000*4.9771=20,157,255.00 lei/km * 1.43( indice modificări de cost fata de 2021 fata de 2024  (https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/buletin_statistic_de_preturi_nr04r.pdf))

= 28824874.65 lei/km

Pentru determinarea încadrării în standardul de cost prevăzut la alin. (3), valoarea obiectivului se determină cu luarea în considerare numai a cheltuielilor aferente lucrărilor care sunt continue pe lungimea unui kilometru de drum, şi nu şi a celorlalte cheltuieli aferente categoriilor de lucrări care intră în componența unui drum, dar nu sunt continue pe fiecare kilometru, astfel:

Scenariul 1 solutie tehnica Valori minim agreate:

Cheltuielile aferente lucrărilor de realizare a structurii rutiere si a santurilor care sunt continue pe lungimea unui kilometru de drum , pentru obiectivul nostru sunt de

44993067 lei /1.65 km= 27268526 lei/km

Prin comparație se observa încadrarea in standardul de cost prevăzut in Ordin 1321/2021.

27268526 lei/km <28.824.874.65 lei/km.

Este de menționat că o influentă majoră o reprezintă și tipul de lucrări de consolidare pat drum, ce implică cheltuieli majore.

Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

Realizarea proiectului va presupune costuri de întreținere de 13755,59 mii lei + TVA pentru o perioada de 25 ani.

Scenariul 2 solutie tehnica maximala

Cheltuielile aferente lucrărilor de realizare a structurii rutiere si a santurilor care sunt continue pe lungimea unui kilometru de drum , pentru obiectivul nostru sunt de

48878506 lei /1.65 km= 29623337 lei/km

Prin comparație se observa încadrarea in standardul de cost prevăzut in Ordin 1321/2021.

29623337 lei/km >28.824.874.65 lei/km.

Este de menționat că o influentă majoră o reprezintă și tipul de lucrări de consolidare pat drum, ce implică cheltuieli majore.

Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

Realizarea proiectului va presupune costuri de întreținere de 16519,12 mii lei + TVA pentru o perioada de 25 ani.

  - Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Pentru analiza proiectului de investiţii, s-au luat în considerare riscurile ce pot apărea atât în perioada de implementare a proiectului, cât şi în perioada de exploatare a obiectelor de investiţie.

Riscuri tehnice

Această categorie de riscuri depinde direct de modul de desfăşurare al activităţii prevăzute în planul de acţiune al proiectului, în raza de proiectare sau în faza de execuţie:

  - etapizarea eronată a lucrărilor;

  - erori în calculul soluţiilor tehnice;

  - executarea defectuoasă a unei/unor părţi în vigoare;

  - dificultăţi în angajarea şi instruirea personalului în întreţinerea şi exploatarea noilor instalaţii.

Administrarea acestor riscuri constă în:

  - în planificarea logică şi cronologică a activităţilor cuprinse în planul de acţiune, au fost prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

  - se va pune accent mare pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

  - managerul de proiect, împreună cu responsabilul juridic şi responsabilul tehnic, se vor ocupa direct de colaborarea, în bune condiţii, cu entităţile implicate în implementarea proiectului; activitatea dirigintelui de şantier va fi monitorizată; în Caietul de sarcini pentru contractul de consultanţă în managementul investiţiei se vor face precizări privind monitorizarea calităţii lucrărilor;

  - responsabilul tehnic se va implica direct şi va supraveghea atent modul de execuţie al lucrărilor; având o bogată experienţă în domeniu, se va implementa un sistem riguros de supervizare a lucrărilor de execuţie. Acesta va presupune organizarea de raportări parţiale pentru fiecare stadiu în parte al lucrărilor. Acestea vor fi prevăzute în documentaţia de atribuire şi la încheierea contractelor;

  - se va urmări încadrarea proiectului în standardele de calitate şi termenele prevăzute;

  - se va urmări respectarea specificaţiilor referitoare la materialele, echipamentele şi metodele de implementare a proiectului;

  - se va pune accent pe protecţia şi conservarea mediului înconjurător; în documentaţia de atribuire pentru contractul de execuţie lucrări, se vor face precizări privind minimalizarea suprafeţelor ocupate temporar pe perioada

lucrărilor, precum şi precizări privind locul în care se vor depozita deşeurile rezultate din lucrările prevăzute în contract, ca şi lucrările de refacere a mediului înconjurător (depozitarea stratului vegetal rezultat din decaparea porţiunilor de drum, refacerea acestuia după terminarea lucrărilor, refacerea terenurilor ocupate temporar pe durata lucrărilor şi redarea acestora utilizărilor iniţiale);

  - se va solicita, furnizorilor de echipamente şi instalaţii, instruirea personalului responsabil cu întreţinerea şi exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea în vedere calificarea corespunzătoare posturilor.

Riscuri financiare

  - creşterea nejustificată a preţurilor de achiziţie pentru utilajele şi echipamentele implicate în proiect;

  - creşterea peste limite de 1% analizate în proiect, a preţurilor materialelor de construcţie în euro;

  - modificări majore ale cursului de schimb.

Administrarea riscurilor financiare:

- asigurarea condiţiilor pentru sprijinirea liberei concurenţe pe piaţă, în vederea obţinerii unui număr cât mai mare de oferte conforme în cadrul procedurilor de achiziţie a lucrărilor, echipamente şi utilaje;

- estimarea cât mai realistă a creşterii preţurilor pe piaţă;

- includerea în proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevăzute;

- asigurarea în bugetul local, cel puţin a sumei aferente contribuţiei proprii, plus un coeficient de  risc de 10 %.

Riscuri legate de eşecul de furnizare

În cadrul procesului de achiziţie privind contractul de lucrări, pot exista operatori

economici care să nu poată executa contractul în condiţiile prevăzute în documentaţia de atribuire, la preţul sau în termenul specificat. De asemenea, poate apărea situaţia în care,

procedura de ofertă aleasă, să nu reprezinte nicio ofertă sau toate să fie neconfirmate sau  inacceptabile. Aceasta ar însemna reluarea procesului de achiziţie, ceea ce ar duce la întârzierea lucrărilor. O altă situaţie ar fi aceea a contestaţiilor ce ar putea apărea şi care atrage întârzierea începerii lucrărilor.

Eşecul în achiziţii poate fi gestionat printr-o serie de măsuri, cum ar fi:

  - respectarea cât mai riguroasă a reglementărilor privind achiziţiilor publice, pentru a evita contestaţiile;

  - angajamentul din partea beneficiarului de a include o anumită sumă în bugetul propriu care ar putea suplimenta valoarea eligibilă a contractului de execuţie lucrări,  pentru a evita întârzierile ce ar putea apărea în cazul în care nicio ofertă nu se încadrează în bugetul aprobat proiectului;

  - popularizarea pe scară cât mai largă a proiectului, în vederea obţinerii a cât mai multor oferte tehnico-economice din partea cât mai multor ofertanţi/ candidaţi, fără însă a încălca prevederile privind achiziţiile publice şi fără a favoriza anumiţi agenţi economici;

Riscuri instituţionale

Comunicarea defectuoasă între  entităţile implicate în implementarea proiectului, pe de o parte şi executanţii contractelor de lucrări şi furnizorii de echipamente şi utilaje, pe de altă parte.

Remediul: şedinţe periodice, stabilirea de noi modalităţi de comunicare atât de natură formală cât şi informale si a unor modalităti de raportare săptămânală precum si realizarea unui control continu de calitate pe faze etapizate.

Riscuri legale

Această categorie de riscuri este greu de controlat, deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului:

- obligativitatea repetării procedurilor de achiziţii datorită gradului redus de participare la licitaţii;

- obligativitatea repetării procedurilor de achiziţii datorită numărului mare de oferte neconforme primite în cadrul licitaţiilor;

- instabilitatea legislativă - frecvenţa modificărilor de ordin legislativ, modificări ce pot influenţa implementarea proiectului.

Ca şi o concluzie a evaluărilor riscurilor, se pot afirma următoarele:

- riscurile care pot apărea în derularea proiectului au în general un impact mare la producere, dar o probabilitate redusă de apariţie şi declanşare;

- riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare şi economice.

Măsuri de contracarare a riscurilor

Administrarea riscurilor interne ale proiectului:

- în planificarea logică şi cronologică a activităţilor cuprinse în planul de acţiune sunt

prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

b) se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

c) managerul de proiect, impreună cu responsabilul juridic şi responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea în bune condiţii cu entitaţile implicate in implementarea proiectului;

- responsabilul tehnic se va implica direct şi va supraveghea atent modul de execuţie

al lucrărilor, având bogata experienţă în domeniu. Se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrărilor de execuţie. Acesta va presupune organizarea de raportări parţiale pentru fiecare studiu al lucrărilor în parte. Acestea vor fi prevăzute în ducumentaţia de licitaţie şi la încheierea contractelor;

- se va urmări încadrarea proiectului în standardele de calitate şi în termenele

prevăzute;

- se va urmări respectarea specificaţiilor referitoare la materialele, echipamentele şi

metodele de implementare a proiectului;

- se va pune accent pe protecţia şi conservarea mediului înconjurător.

Administrarea riscurilor externe ale proiectului

Legat de stabilitatea forţei de muncă, proiectul însuşi va fi factorul de stabilitate care va cointeresa atat personalul din cadrul societăţii,  cat şi colaboratorii potenţiali externi, să realizeze activităţi în cadrul proiectului.

- Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  - Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor

Varianta 1 de traseu studiată amplasamentul se caracterizează prin următoarele:

- Punctul de racordare este nodul sensul giratoriu capăt Tronson 3 racordat prin sensul giratoriu amenajat.

- Traseul propus intersectează str. Budiului, strada Mestecănișului, str Viile dealului racordându-se la tronsonul 5 și strada Sighișoarei direcția spre str. Budiului.

- Diferenta de nivel este de 26,70m cota de minim 317,30m cota de maxim 344.00 m punct maxim pe traseu a terenului natural

Drumul se racordează la tronsonul 3 lungime de racordare 150 m urmat de un traseu în lungime de 1508 m

Pe sectorul de la zona de racordare pana la ccaa 500 m este o zonă construită drumul trece peste calea Budiului si in dreptul unor clădiri industriale.

De la km 0+500 drumul este caracterizată de terenuri libere de constructii, pe traseul studiat se regăsesc o serie de rețele electrice si gaz tip magistrale de transport ce sunt necesare a se reloca s-au desfința.

Pe acest traseu nu se regăsesc sonde de gaz.

La capătul traseului se va asigura descărcarea traficului prin intersectia amenajată cu sens giratoriu cu str. Sighisoarei, această intersecție se racordează la Tronsonul 5

Varianta 2 de traseu:  Amplasamentul se caracterizează prin următoarele

- Punctul de racordare este nodul sensul giratoriu capăt Tronson 3 racordat prin sensul giratoriu amenajat.

- Traseul propus intersectează str. Budiului, strada Mestecănișului, str Viile dealului racordându-se la tronsonul 5 și strada Sighișoarei direcția spre str. Budiului.

- Diferenta de nivel este de 26,70m cota de minim 317,30m cota de maxim 344.00 m punct maxim pe traseu a terenului natural

Drumul se racordează la tronsonul 3 lungime de racordare 250 m urmat de un traseu în lungime de 1500 m

Pe sectorul de la zona de racordare până la ca 500 m este o zonă construită drumul trece peste calea Budiului si este necesar dărâmarea a unor clădiri în zona str. Budiului

Pe acest sector drumul atinge și zona de siguranță a MAPN respectiv este necesar modificarea poziției SRM.

De la km 0+500 la km 1+650 drumul este caracterizată de terenuri libere de constructii, pe traseul studiat se regăsesc o serie de rețele electrice si gaz tip magistrale de transport ce sunt necesare a se reloca s-au desfința.

Pe acest traseu se regăsesc sonde de gaz.

La capătul traseului se va asigura descărcarea traficului prin intersectia amenajată cu sens giratoriu cu str. Sighisoarei, această intersecție se racordează la Tronsonul 5

Varianta 1 de traseu:

  - Se mentine traseul solutiei 1 care este mai scurt și nu necesită demolarea de clădiri de locuit.

  - Traseul nu implică atingerea zonelor protejate a sondelor din zona amplasamentului

  - Traseul drumului nu implică atingerea unor terenuri ale unor institutii de apărare

  - Lungimea traseului, comparativ cu varianta 2 de traseu,  este mai redusă cu 100 m  astfel costurile de realizare sunt mai reduse cu cca 8 %

  - Suprafata de expropiere este mai mică

Datorită acestei soluții avem lungimi mai reduse fata de traseul 2 la următoarele:

- Lungime totala santuri de scurgere			32. m

- Lungime totala rigola de acostament			103 m

- Ziduri de sprijin					130 m

- Pasaje 						137,50.m

- Gard perimetral					200.m

- Parapet de protectie 				2800.m

- Element median de separare a sensurilor de circulație New Jersey. 100.ml

- Panouri antifonice					2850 m

- Traseul nu intersectează sonde de gaz.

- Sistem de iluminat public;

Varianta 2 de traseu:

  - pe traseu este necesar demolarea unor constructii.

  - Traseul implică atingerea zonelor protejate a sondelor din zona amplasamentului

  - Traseul drumului implică atingerea unor terenuri ale unor institutii de apărare trece la marginea acesteia in zona de protectie, fiind necesare lucrări suplimentare de protejare a amplasamentului

  - Lungimea traseului , comparativ cu varianta 1 și varianta 2 de traseu, este mai mare cu 100 m astfel costurile de realizare sunt mai mari cu cca 8 %

  - Suprafata de expropiereeste mai mare cu 	7235 mp

  - Lungime zid de sprijin 				680 ml

  - Pe traseu se vor amenja 			6 podete

  - Suprafata totala de expropriat			99600.mp

Solutia de traseu recomanta de către proiectant varianta 1.

Scenarii tehnico economice

Datorită stabilirii la analiza soluției de traseu că se menține varianta 1 de traseu rezultă că analiza scenariilor tehnico economice în faza Studiului de fezabilitate se va face pe analiza solutiei tehnice privind adoptarea solutiei optime de realizare a sistemului rutier astfel:

Scenariul fara proiect

Scenariul tehnico economic 1 solutie sistem rutier semirigid

Scenariul tehnico economic 2 solutie sistem rutier rigid

Traficul de calcul conform analizei este Nc = 5,084 m.o.s.

Lucrări de drum: structura rutiera

Analiza multicriterială a variantelor de alcătuire a structurii rutiere a luat în considerare criterii referitoare la performantele structurale cât şi la costurile de executie şi întretinere.

Fiecarui criteriu i s-a atribuit un procent care exprima importanta lui per ansamblul lucrări şi un punctaj, aşa cum este prezentat mai jos.

Atribuirea punctajelor pentru criterii şi tip de structura rutiera s-a fâcut astfel:

•	“costul de executie" este criteriu cel mai important în alegerea tipului de structura rutiera ( a fost cotat cu 40%), Punctajul aferent acestui criteriu s-a calculat ca ra port între Costul minim şi Costul fiecărei variante.

Conform evaluari financiare pe mp, costul minim este costul pe metru pătrat obținut pentru executia structurii rutiere suple şi primeşte 100 puncte.

Cel mai mic punctaj, 85,09 a fost atribuit structurii rutiere semirigide;

•	“confortul circulatiei” - cel mai bun punctaj, 100, a fost atribuit structurilor rutiere cu îmbrâcâminte bituminoasâ ( structuri rutiere suple şi semirigide), iar cel mai mic punctaj, 70, a fost acordat structurilor rutiere rigide, çare prezintâ disconfort în circulatie;

•	"conditii de execute” - cel mai bun punctaj, 95, a fost atribuit structurilor rutiere semirgid, deoarece realizarea straturilor rutiere se face cu timpi de așteptare reduse, singura conditie ce urmeazâ a fi îndeplinită constă în impermeabilizarea straturilor de fundatie, în perioada toamnă - iarnă, bogatâ în precipita|ii, prin turnarea cel putin a stratului de baza din mixtura asfalticâ, iar cel mai mic punctaj, 70, a fost atribuit structurilor rutiere rigide, la care materialul legat cu ciment se rigidificâ în timp, ceea ce mâreşte perioada de construcție a tronsonului de drum ocolitor;

•	“disconfortul circulatiei în timpul lucrârilor de întretinere” - structurile rutiere semirigide au primit cel mai mic punctaj, 70, deoarece aşternerea din patru în patru ani a unui strat de uzurâ, pe întreaga suprafațâ de rulare creeazâ un impediment serios în asigurarea condițiilor optime de circulatie, in timp ce structura rutiera rigida a primit punctajul de 100;

•	“potentialul de nedegradare” - structurile rutiere rigide au primit punctaj,’ 70, deoarece: pentru structura rutierâ rigidă prezintă risc ridicat de fisurare din contractția trmică.

Un punctaj mai bun, 80, a fost acordat structurii rutiere semirigide, care prezintă un risc mai mic de fisurare;

•	“situatia structurilor la sfârşitul Pp" - acest criteriu indica costul intervenpilor ( ranforsârilor) ce vor fi efectuate asupra structurilor rutiere la sfârşitul perioadei de perspectiva. Cei mai mic punctaj, 70, a fost acordat structurii rutiere rigide, care independent de capacitatea portanta existenta, va fi acoperitâ constructiv cu minim 15 cm straturi asfaltice, în scopul întârzierii transmiterii fisurilor şi crăpăturilor la suprafata de rulare.

Cel mai mare punctaj, 100, au primit structurile rutiere semirigide, care în cadrul lucrărilor de întreținere şi-au mărit capacitatea portantă în mod constant, prin realizarea unor covoare bituminoase din patru în patru ani;

•	“comportare în conditii specifice proiectului" - cel mai mare punctaj, 100, a primit structura rutierâ semirigidă care preia cel mai bine tasările locale datorate neuniformitâtii executiei, iar cel mai mic punctaj, 70, a primit structura rutierâ rigidâ, care poate suferi degradări accentuate datorate neregularitâtii suportului;

Analiza multicriterialâ prezentatâ mai sus arata faptul că structura rutieră semirigidă cel mai bun punctaj cumulat şi este recomandatâ pentru construirea Variantei de Ocolire a Municipiului Targu Mureș.

Scenariul 0: - fără proiect.

- prin mentinerea stării existente se perpetuează situatia existentă creșterea disconfortului datorită creșterii traficului și a cheltuielilor ce implică reparatiile infrastructurii rutiere a municipiului, imposibilitatea implementării proiectelor de dezvoltare a infrastructurii rutiere si edilitare a Municipiului.

Scenariul 1: cu proiect varianta minimală,

- Punctul de racordare este Tronsonul 3  zona intersecției cu str Budiului intersecția existentă realizată în etapa 3 de realizare a ocolitoarei sens giratoriu amenajat.

Caracteristici generale:

- Lungime traseu 					1650 ml

- Suprafata totala de expropriat			92365mp

Sector de la km 0+000 la km 0+525 zona pasaj

- Latimea partii carosabile 				10,00 ml

- lăţimea benzilor de circulaţie				4,00 m

- numărul benzilor de circulaţie			1 pe sens

- Latime acostamente, din care :			1,10 m

banda de incadrare		0,50 m

Sector de la km 0+525 la km 0+786 zona racordare pasaje și după pasaj str. Mestecănișului

- Latimea partii carosabile 				12,00 ml

- lăţimea benzilor de circulaţie				3,50 m

- numărul benzilor de circulaţie			1 pe sens

- Zona mediana de sigurantă				2 m

- Latime acostamente, din care :			1,35 m

banda de incadrare		0,75 m

acostament beton		0,75 m

Sector de la km 0+786 la km 1+650 sectiune generală

- Latimea partii carosabile 				19,00 ml

- lăţimea benzilor de circulaţie				3,50 m

- numărul benzilor de circulaţie			2 pe sens

- Zona mediana de sigurantă				2 m

- Latime acostamente, din care :			1,35 m

banda de incadrare		0,75 m

- Lungime totala santuri de scurgere			1568. m

- Lungime totala rigola de acostament			807 m

- Lungime totala canalizare pluviala			1050m

- Numar de podete					2.buc

- Amenajare pod peste paraul Budiului			1 buc

- Ziduri de sprijin					362 m

- Pasaje 						312,50.m

- Gard perimetral					2000.m

- Parapet de protectie 				2800.m

- Element median de separare a sensurilor de circulație New Jersey. 1100.ml

- Panouri antifonice					2850 m

- Sensuri giratorii					1.buc

- Intersectii amenajate cu strazi/drumuri latarale	0.buc

- Defrisare padure 					0 mp

- Traseul nu intersectează sonde de gaz.

- Sistem de iluminat public;

Structura rutieră scenariul 1:

Pentru această variantă se propune solutia cu varianta constructivă a straturilor rutiere sistem rutier tip semirigid dimensionat pentru o perspectivă de 25 ani pentru un trafic avand valoarea  5.084 milioane osii standard.

- 4 cm strat de uzură din asfalt MAS 16 rul. PMB 45/80

- 6 cm strat de legătură din asfalt BAD 22,4 leg. 50/70 cu aditiv adezivitate

- 8 cm start de bază din asfalt AB 22,4 baza liant

- 20 cm start de fundaţie din balast stabilizat 5% ciment

- 24 cm substrat de fundaţie din balast amestec optim

Pat drum consolidat avand modulul de deformatie liniar E= 156 MPa

- 20 cm substart de fundaţie din balast

- Patul drumului se va realiza o stabilizare cu 30 cm strat de formă din pamânt stabilizat cu liant hidraulic 4% datorită

Straturile de fundare si cele stabilizate se vor extinde pana la taluz s-au pana la dren amenajat sub sant

Acostamente:

Structura rutieră se va extinde pe lățimea acostamentului până la rigola de acostamet amenajată.

La marginea părtii carosabile se va amenaja o rețea de canalizare pluvială ce va colecta apele provenite din precipitatii de pe partea carosabilă și din zona drumului descărcarea se va realiza prin intermediul separatoarelor de hidrocarburi către emisarul aflat in zonă s-au reteaua existentă.

Scenariul 2: cu proiect, valoare maximală

- Punctul de racordare este Tronsonul 3  zona intersecției cu str Budiului intersecția existentă realizată în etapa 3 de realizare a ocolitoarei sens giratoriu amenajat.

Caracteristici generale:

- Lungime traseu 					1650 ml

- Suprafata totala de expropriat			92365mp

Sector de la km 0+000 la km 0+525 zona pasaj

- Latimea partii carosabile 				10,00 ml

- lăţimea benzilor de circulaţie				4,00 m

- numărul benzilor de circulaţie			1 pe sens

- Latime acostamente, din care :			1,10 m

banda de incadrare		0,50 m

Sector de la km 0+525 la km 0+786 zona racordare pasaje și după pasaj str. Mestecănișului

- Latimea partii carosabile 				12,00 ml

- lăţimea benzilor de circulaţie				3,50 m

- numărul benzilor de circulaţie			1 pe sens

- Zona mediana de sigurantă				2 m

- Latime acostamente, din care :			1,35 m

banda de incadrare		0,75 m

acostament beton		0,75 m

Sector de la km 0+786 la km 1+650 sectiune generală

- Latimea partii carosabile 				19,00 ml

- lăţimea benzilor de circulaţie				3,50 m

- numărul benzilor de circulaţie			2 pe sens

- Zona mediana de sigurantă				2 m

- Latime acostamente, din care :			1,35 m

banda de incadrare		0,75 m

- Lungime totala santuri de scurgere			1568. m

- Lungime totala rigola de acostament			807 m

- Lungime totala canalizare pluviala			1050m

- Numar de podete					2.buc

- Amenajare pod peste paraul Budiului			1 buc

- Ziduri de sprijin					362 m

- Pasaje 						312,50.m

- Gard perimetral					2000.m

- Parapet de protectie 				2800.m

- Element median de separare a sensurilor de circulație New Jersey. 1100.ml

- Panouri antifonice					2850 m

- Sensuri giratorii					1.buc

- Intersectii amenajate cu strazi/drumuri latarale	0.buc

- Defrisare padure 					0 mp

- Traseul nu intersectează sonde de gaz.

- Sistem de iluminat public;

Structura rutieră scenariul 2:

Pentru acestă varianta se propune solutia cu varianta constructivă a straturilor rutiere sistem rutier tip rigid dimensionat pentru o perspectivă de 25 ani pentru un trafic avand valoarea  5.084 milioane osii standard.

- 23 cm strat de beton rutier BCR 5

- 20 cm start de fundaţie din balast stabilizat 5% ciment

- 24 cm substrat de fundaţie din balast amestec optim

Pat drum consolidat avand modulul de deformatie liniar E= 156 MPa

- 20 cm substart de fundaţie din balast

- Patul drumului se va realiza o stabilizare cu 30 cm strat de formă din pamânt stabilizat cu liant hidraulic 4% datorită

Straturile de fundare si cele stabilizate se vor extinde pana la taluz s-au pana la dren amenajat sub sant.

Acostamente:

Structura rutieră se va extinde pe lățimea acostamentului până la rigola de acostamet amenajată.

La marginea părtii carosabile se va amenaja o rețea de canalizare pluvială ce va colecta apele provenite din precipitatii de pe partea carosabilă și din zona drumului descărcarea se va realiza prin intermediul separatoarelor de hidrocarburi către emisarul aflat in zonă s-au reteaua existentă.

Diferențe intre Scenariul 1 și  Scenariul 2 sunt următoarele

- Costuri ridicate ale materialelor

- Discomfort la utilizarea suprafetelor carosabile de beton

- Costuri de întretinere mai mari  cu cca 18 % a suprafetelor carosabile de beton față de cele asfaltice. Dalele de beton ce prezintă fisuri s-au crăpături necesită înlocuirea acestora astfel pe o perioadă de cca 30 de zile se vor dispune restrictii de circulație pe benzile afectate de interventii.

- La realizarea unor intervenții periodice pentru refacerea suprafeței de rulare, este necesar adoptarea de soluții complexe privind materialele si tehnologiile de realizare a covorului asfaltic.

- Datorită existentei pe perioade lungi a ceții și posibilitatea formării de polei pe suprafața carosabilă se recomandă realizarea structurii de asfalt.

Straturile au fost revizuite si adoptate confor Normativ AND 605/ 2023 Mixturi asfaltice executate la cald, conditii tehnice privind proiectarea si prepararea si punerea in opera.

Dimensionarea s-a realizat conform " Normativului pentru dimensionare a structurilor rutiere suple si semirigide indic. PD 177/2001", aprobat prin ord. 9/17/01/2001 rezulta urmatoarea alcatuire a structurii rutiere noi.

Verficarea la actiunea fenomenului inghet-dezghet a fost facuta conform STAS 1709/1,2,3-90 pentru tipul de pamant P5 si tipul climateric II. In urma verificarii la inghet-dezghet a structurii rutiere noi rezulta ca  valoarea de calcul a gradului de asigurare la inghet rezista la actiunea fenomenului de inghet –dezghet.

SE RECOMANDA  SOLUȚIA SCENARIULUI 1 AVAND TRASEUL VARIANTA 1 SI SISTEM RUTIER SEMIRIGID

  - Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim recomandat

Amenajare intersectii cu drumurile si străzile:

Intersectia km 0+000 există  sens giratoriu racord la A3 la care se racordează drumul de centura prin bratul aflat pe partea Sudică.

La km 1+340 intersectie cu drum lateral asigurare acces spre cartier Mureseni.

La km 2+500,00 se va amenaja racordarea cu strada Budiului.

Colectarea si evacuarea apelor provenite din precipitatii:

- Retea de rigole adiacent părtii carosabiel

- Retea santuri la baza terasamentului pe sectorul de la km 0+525 la km 1+450

- Amenajarea de santuri de gardă colectare ape de pe versant acestea se descarcă in reteaua proiectată de canalizare pluvială.

- Amenajarea legăturii dintre pasaj peste str. Budiului cu podul peste valea Vulpii cu zid de sprijin realizat din beton armat  pe fundatii pe piloti amenajate la baza taluzelor,

- taluzuri de racordare stabilizate cu geocelule si saltele geovegetale

- Amenajare pasaj peste str. Budiului paraul Budiului str Vulpii

- Amenajare pod pestevalea Vulpii

- Amenajare pasaj peste str. Mestecănișului

- Amenajare podet peste sant necadastrat

- Amenajare podet peste valea Vulpii

- Asigurarea unei pante de 6 % longitudinale maxime a drum ocolitor.

- Amenajarea elementelor de sigurantă a traficului si semnalizarea pe verticală si orizontală a sectorului de drum

- Amenajarea de drum de servici pentru asigurarea sistemelor de utilitati translocate traseului drum ocolitor.

- Protectia traseului impotriva accesului animalelor prin amplasare gard perimetral.

- Iluminat a intersectiilor

Lucrări de drum: structura rutiera

Analiza multicriterială a celor două variante de alcătuire a structurii rutiere a luat în considerare criterii referitoare la performantele structurale cât şi la costurile de executie şi întretinere.

Fiecarui criteriu i s-a atribuit un procent care exprima importanta lui per ansamblul lucrări şi un punctaj, aşa cum este prezentat mai jos.

Atribuirea punctajelor pentru criterii şi tip de structura rutiera s-a fâcut astfel:

•	“costul de executie" este criteriu cel mai important în alegerea tipului de structura rutiera ( a fost cotat cu 40%), Punctajul aferent acestui criteriu s-a calculat ca ra port între Costul minim şi Costul fiecărei variante.

Conform evaluari financiare pe mp, costul minim este costul pe metru pătrat obținut pentru executia structurii rutiere suple şi primeşte 100 puncte.

Cel mai mic punctaj, 85,09 a fost atribuit structurii rutiere semirigide;

•	“confortul circulatiei” - cel mai bun punctaj, 100, a fost atribuit structurilor rutiere cu îmbrâcâminte bituminoasâ ( structuri rutiere suple şi semirigide), iar cel mai mic punctaj, 70, a fost acordat structurilor rutiere rigide, çare prezintâ disconfort în circulatie;

•	"conditii de execute” - cel mai bun punctaj, 95, a fost atribuit structurilor rutiere semirgid, deoarece realizarea straturilor rutiere se face cu timpi de așteptare reduse, singura conditie ce urmeazâ a fi îndeplinită constă în impermeabilizarea straturilor de fundatie, în perioada toamnă - iarnă, bogatâ în precipita|ii, prin turnarea cel putin a stratului de baza din mixtura asfalticâ, iar cel mai mic punctaj, 70, a fost atribuit structurilor rutiere rigide, la care materialul legat cu ciment se rigidificâ în timp, ceea ce mâreşte perioada de construcție a tronsonului de drum ocolitor;

•	“disconfortul circulatiei în timpul lucrârilor de întretinere” - structurile rutiere semirigide au primit cel mai mic punctaj, 70, deoarece aşternerea din patru în patru ani a unui strat de uzurâ, pe întreaga suprafațâ de rulare creeazâ un impediment serios în asigurarea condițiilor optime de circulatie, in timp ce structura rutiera rigida a primit punctajul de 100;

•	“potentialul de nedegradare” - structurile rutiere rigide au primit punctaj,’ 70, deoarece: pentru structura rutierâ rigidă prezintă risc ridicat de fisurare din contractția termică.

Un punctaj mai bun, 80, a fost acordat structurii rutiere semirigide, care prezintă un risc mai mic de fisurare;

•	“situatia structurilor la sfârşitul Pp" - acest criteriu indica costul intervenpilor ( ranforsârilor) ce vor fi efectuate asupra structurilor rutiere la sfârşitul perioadei de perspectiva. Cei mai mic punctaj, 70, a fost acordat structurii rutiere rigide, care independent de capacitatea portanta existenta, va fi acoperitâ constructiv cu minim 15 cm straturi asfaltice, în scopul întârzierii transmiterii fisurilor şi crăpăturilor la suprafata de rulare.

Cel mai mare punctaj, 100, au primit structurile rutiere semirigide, care în cadrul lucrărilor de întreținere şi-au mărit capacitatea portantă în mod constant, prin realizarea unor covoare bituminoase din patru în patru ani;

•	“comportare în conditii specifice proiectului" - cel mai mare punctaj, 100, a primit structura rutierâ semirigidă care preia cel mai bine tasările locale datorate neuniformitâtii executiei, iar cel mai mic punctaj, 70, a primit structura rutierâ rigidâ, care poate suferi degradări accentuate datorate neregularitâtii suportului;

Analiza multicriterialâ prezentatâ mai sus arata faptul că structura rutieră semirigidă cel mai bun punctaj cumulat şi este recomandatâ pentru construirea Variantei de Ocolire a Municipiului Targu Mureș.

Varianta recomandata de către proiectant este scenariul tehnico economic 1, acesta prezintă costurile cele mai reduse si indicatorri tehnico economici comparativi.

  - Descrierea scenariului/opţiunii optim recomandat privind:

- obţinerea si amenajarea terenului;

a fost realizat identificarea proprietarilor de pe traseu si se va realiza expropierea acestora

- asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului;

Alimentarea cu energie pentru iluminatul sensurilor giratorii se va face de la rețeaua electrica, prin intermediul unui tablou general al postului de transformare medie/joasa tensiune existentă adiacent traseului.

- soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi;

Caracteristicile principale ale constructiei

Conform normelor tehnice în vigoare, drumul se încadrează astfel:

| - categoria de importanţă conform HG 766/1997 | C |
| --- | --- |
| - clasa de importanţă conform STAS 4273/83 | III |
| Viteza de proiectare | 30 -50 km /h |
| Viteza trafic admis in conditii de siguranta | 30 - 50 km/h |
| Lungime tronson km 0+000 la km 1+650 | 1650 m |

Lucrări pregătitoare

Pe baza mostrelor de foraj grosimea medie a stratului vegetal este de 0,40 m, care trebuie îndepărtat înainte de începerea lucrărilor de terasament.

La executia miscărilor de terasament se vor urmării profilele transversale și mișcările de terasament să se efectueze pe lungimi compensate, astfel ca transportul de pămănt de fundare să fie scurt.

Excesul de săpătură se va depozita în urma consultării Beneficiarului, pe amplasamentele precizate de acesta.

Se va urmării descrierea caietului de sarcini la amenjarea terasamentelor.

Se va urmării asigurarea evacuării apei din zona amplasamentului si descărcarea acesteia in receptori prin sistem de colectare centralizat respectiv santuri de gardă.

Se va urmării evitarea realizării de transport pămănt prin reteaua de drumuri a localității.

Traseul în plan

Sectorul de drum studiat al ocolitoarei cuprins intre poziţiile kilometrice km 0+000 la km 1+625 are elemente geometrice si caracteristici specifice zonei depresionare strabatute.

Astfel sectorul studiat se află în intravilanul municipiul târgu Mureş, drumul se prezinta ca un traseu lin

Sectoare in aliniament:

| Line | Bearing | Quadrant Bearing | Distance | End N |  | End E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 35Â° 20â€™ 10.33" | N35Â° 20â€™ 10.33"E | 30 | 465 | 167.49 | 557 | 909.96 | 465 | 184.84 |
| L2 | 35Â° 10â€™ 7.29" | N35Â° 10â€™ 7.29"E | 30 | 465 | 184.84 | 557 | 934.48 | 465 | 202.12 |
| L3 | 35Â° 6â€™ 6.98" | N35Â° 6â€™ 6.98"E | 99.48 | 465 | 202.12 | 558 | 15.87 | 465 | 259.33 |
| L4 | 37Â° 37â€™ 37.55" | N37Â° 37â€™ 37.55"E | 166.3 | 465 | 259.33 | 558 | 147.58 | 465 | 360.86 |
| L5 | 93Â° 50â€™ 53.28" | S86Â° 9â€™ 6.72"E | 207.58 | 465 | 399.52 | 558 | 151.08 | 465 | 606.63 |
| L6 | 63Â° 8â€™ 30.78" | N63Â° 8â€™ 30.78"E | 122.13 | 465 | 731.08 | 558 | 232.74 | 465 | 840.04 |
| L7 | 52Â° 43â€™ 42.14" | N52Â° 43â€™ 42.14"E | 359.13 | 465 | 914.98 | 558 | 497.18 | 466 | 200.77 |
| L8 | 59Â° 57â€™ 48.76" | N59Â° 57â€™ 48.76"E | 101.09 | 466 | 237.24 | 558 | 572.04 | 466 | 324.76 |

Racordari in plan:

| Index (IP) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X (IP) | 465167.5 | 465184.8 | 465202.1 | 465259.3 | 465375.5 | 465670.3 | 465879.6 | 466218.1 | 466365 | 466369.2 | 466367.7 | 466440 |
| X (IP) | 465167.5 | 465184.8 | 465202.1 | 465259.3 | 465375.5 | 465670.3 | 465879.6 | 466218.1 | 466365 | 466369.2 | 466367.7 | 466440 |
| POZITIE KILOMETRICA | 0 | 0+03 | 0+060.00 | 0+159.48 | 0+347.86 | 0+640.21 | 0+873.64 | 1+298.81 | 1+464.55 | 1+551.81 | 1+618.44 | 1+757.76 |
| Raza (IP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 150 | 350 | 350 | 85 | 0 | 85 | 0 |
| Curba Stanga/Dreapta | - | Left | Left | Right | Right | Left | Left | Right | Left | Left | Right | - |

Datele de trasare şi dimensiunile necesare trasării elementelor axului drumului, se regăsesc în planul de situaţie, profilul longitudinal, şi în deosebi în lista coordonatelor.

Elementele geometrice în plan, inclusiv amenajarea în spaţiu a curbelor (supralărgiri, convertiri, supraînălţări), sunt stabilite în conformitate cu prevederile STAS 863, pentru viteza de proiectare de 50km/h în condiţiile de mediu  impuse în localitate, conform AND 582-2002. Aceste elemente se vor îmbunătăţii în limita posibilităţilor existente pe teren, fără a fi nevoie de lucrări mari de terasamente sau de lucrări de artă costisitoare.

Racord strada Budiului

Se va amenaja racordarea la sensul giratoriu realizat în tronsonul 3 prin brațele de racordare amenajate adiacent accesului la pasaj.

Racord str. Sighișoarei

Din sensul giratoriu amenajat la km 1+534 se va realiza racordarea spre strada Budiului a str. Sighișoarei pe o lungime de 102 m

Se va amenaja accesul direct ce ocolește ocolitoarea a traficului dinspre. Reghin spre direcția str. Budiului

Racord la strada Viile dealului

Din sensul giratoriu se va amenaja pe o lungime de 112 m a racordului la str. Viile Dealului

Se va menține sectorul de intre racordul amenajat si str. Sighisoarei pe acest sector se va asigura accesul spre calea Sighisoarei a traficului din str. Viile Dealului. Respectiv accesul la proprietățile aflate pe acest sector.

Traseul în profil longitudinal

Pe intreaga sa lungime traseul prezinta un profil longitudinal specific zonei depresionar strabatute, cu declivitati de 1,01-6,0%, fara probleme deosebite din punct de vedere al asigurarii scurgerii apelor pluviale. Linia proiectată (linia roşie) este, aplicat în aşa fel ca  pasul de proiectare prevăzut în STAS 863 să fie respectat.

Vertical curve details

Road Number  1 Name  Tronson 4

String  Tronson 4

Pegged    Shift       Level    VC Length Grade

0.000     0.000   330.750              	-6.163

40.099    40.099   328.279    80.195     2.918

94.621    94.621   329.870     0.001     1.061

120.069   120.069   330.140     0.000     1.094

153.875   153.875   330.510     0.001     0.729

189.120   189.120   330.767     0.001     0.720

218.712   218.712   330.980     0.000    -1.007

246.531   246.531   330.700     0.001    -0.745

524.031   524.031   328.632    73.996     2.338

702.294   702.294   332.800     0.001    -0.385

751.623   751.623   332.610     0.001    -1.578

928.727   928.727   329.815   124.603     1.860

1277.078  1277.078   336.293    62.802     3.654

1512.635  1512.635   344.900    95.514    -3.680

1599.582  1599.582   341.700    65.541    -1.330

1642.458  1642.458   341.130     0.001     0.100

1753.345  1753.345   341.241     0.000     0.000

1756.832  1756.832   341.241     0.001     0.000

1757.310  1757.310   341.241     0.000     0.000

1757.765  1757.765   341.241

Low Point Chainage     54.425 Level    329.073

Low Point Chainage    504.916 Level    328.841

High Point Chainage    702.294 Level    332.800

Low Point Chainage    923.625 Level    330.347

High Point Chainage   1512.462 Level    344.024

Low Point Chainage   1642.458 Level    341.130

Panta minimă este de 0,72%, iar cea maximă este de 6,00%.

Raza minimă de racordare este de Rmin=1000m, iar cea Rmax=2500 m

Traseul în profil transversal.

Traseul străzii se caracterizează prin următoarele elemente:

Conform Ordinului 1296/2017

Clasa tehnică nr III 2 benzi de circulatie Lătimea benzii de circulație 3,5 m

Viteza de proiectare  reduse pentru sectorul de drum este de 50 km /h

Sectorul km 0+000 la km 0+030

Lătime platformă				22,20

Lăţimea părtii carosabile 		16 m

Numărul benzilor de circulaţie		2x2 pe sens

Zona mediana de sigurantă		2 m

Element median de separare a sensurilor de circulație New jersey

Lăţimea benzilor de circulaţie		3,50 m

2 benzi pe sens

Lătime acostament			2x1,35m din care:

- banda de incadrare 75 cm structură si pantă identică cu benzile de circulatie

- rigola prefabricată de acostament 60 cm

Fâsie amplasare			1,75 m pe partea stângă

1,75 pe partea dreaptă

Sectiune profil mixt

Pe partea dreaptă a sensului de mers la marginea părtii carosabile se realizează racordarea la terasament existent.

Pe partea stangă a sensului de mers:

Pe partea dreaptă a sensului de mers la marginea părtii carosabile se realizează racordarea la terasament existent.

Sectorul km 0+030 la km 0+060

Lătime platformă			22,20  - 40,20 m

Lăţimea părtii carosabile 		16 m – 34 ml

Numărul benzilor de circulaţie		2x2 pe sens

Zona mediana de sigurantă		2 m

Element median de separare a sensurilor de circulație New jersey

Lăţimea benzilor de circulaţie		3,50 m – 4 m

2 benzi pe sens

Sector extindere spre racord sens giratoriu str. Budiului

Lătime acostament			2x1,35m din care:

- banda de incadrare 75 cm structură si pantă identică cu benzile de circulatie

- rigola prefabricată de acostament 60 cm

Fâsie amplasare			1,75 m pe partea stângă

1,75 pe partea dreaptă

Sectiune profil mixt

Pe partea dreaptă a sensului de mers la marginea părtii carosabile se realizează racordarea la terasament existent.

Pe partea stangă a sensului de mers:

Pe partea dreaptă a sensului de mers la marginea părtii carosabile se realizează racordarea la terasament existent.

Sectorul km 0+060 la km 0+094,00

Rampa acces la pasaj

Lătime platformă			10.20 m

Lăţimea părtii carosabile 		8,00 m

Numărul benzilor de circulaţie		1x1 pe sens

Lăţimea benzilor de circulaţie		4,00 m

1 bandă pe sens

Lătime acostament			1,10- m

- banda de incadrare 50 cm structură si pantă identică cu benzile de circulatie

- rigola prefabricată de acostament 60 cm

Sectiune profil rambleu

Pe partea dreaptă a sensului de mers la marginea părtii carosabile se realizează Zid pentru preluarea diferentei de nivel astfel asigurându-se diferenta de nivel până la înnălțimea cuelii pasajului

Pe partea stangă a sensului de mers:

Pe partea dreaptă a sensului de mers la marginea părtii carosabile se realizează Zid pentru preluarea diferenței de nivel astfel asigurându-se diferența de nivel până la înnălțimea cuelii pasajului

Bretele racord la sens giratoriu strada Budiului

Partea stângă a pasajului

Lătime platformă			6,75

Lăţimea părtii carosabile 		3,50 m

Numărul benzilor de circulaţie		1x1 pe sens

Zona de sigurantă			0,50 m pe partea stangă

0,50 m pe partea dreaptă

Zona de siguranță pavată între Carosabil și Zid

Trotuar la marginea părtii carosabile

La marginea părții carosabile spre trotuar se va dispune parapet siguranta tip H4 latime de lucru 1,3m

Bretele racord la sens giratoriu strada Budiului

Partea dreaptă a pasajului

Lătime platformă			6,75

Lăţimea părtii carosabile 		3,50 m

Numărul benzilor de circulaţie		1x1 pe sens

Zona de sigurantă			0,50 m pe partea stangă

0,50 m pe partea dreaptă

Zona de siguranță pavată între Carosabil și Zid

Trotuar la marginea părtii carosabile

La marginea părții carosabile spre trotuar se va dispune parapet siguranta tip H4 latime de lucru 1,3m

Sectorul km 0+322,65 la km 0+473,50

Lătime platformă			10,20m

Lăţimea părtii carosabile 		8,00 m

Numărul benzilor de circulaţie		1x1 pe sens

Lăţimea benzilor de circulaţie		4,00 m

1 bandă pe sens

Lătime acostament			1,10- m

- banda de incadrare 50 cm structură si pantă identică cu benzile de circulatie

- rigola prefabricată de acostament 60 cm

Sectiune profil rambleu

Pe partea dreaptă a sensului de mers la marginea părtii carosabile se realizează Zid pentru preluarea diferentei de nivel astfel asigurându-se diferenta de nivel până la înnălțimea cuelii pasajului

Pe partea stangă a sensului de mers:

Pe partea dreaptă a sensului de mers la marginea părtii carosabile se realizează Zid pentru preluarea diferenței de nivel astfel asigurându-se diferența de nivel până la înnălțimea cuelii pasajului

Sectorul km 0+523,50 la km 0+680,50

Lătime platformă			12.00m

Lăţimea părtii carosabile 		9,00 m

Numărul benzilor de circulaţie		1x1 pe sens

Zona mediana de sigurantă		2 m

Element median de separare a sensurilor de circulație New jersey

Lăţimea benzilor de circulaţie		3,50 m

1 bandă pe sens

Lătime acostament			1,50- m

- banda de incadrare 0,75 cm structură si pantă identică cu benzile de circulatie

- acostament beton 0,75 cm

Fâsie amplasare elemente siguranța circulației și rețele adiacent acostament

1,75 m pe partea stângă

1,75 pe partea dreaptă

Pe partea stangă a sensului de mers:

Parapet H 3 protecție

Panouri fonoabsorbante montate la distanța de 1,30 m fata de limită acostament având înnățimea de 3 m

Racordare la terasament existent.

Pe partea dreaptă a sensului

Parapet H 3 protecție

Panouri fonoabsorbante montate la distanța de 1,30 m fata de limită acostament având înnățimea de 3 m

Racordare la terasament existent.

Sectorul km 0+738,20 la km 0+786,20

Lătime platformă			12.00m

Lăţimea părtii carosabile 		9,00 m

Numărul benzilor de circulaţie		1x1 pe sens

Zona mediana de sigurantă		2 m

Element median de separare a sensurilor de circulație New jersey

Lăţimea benzilor de circulaţie		3,50 m

1 bandă pe sens

Lătime acostament			1,50- m

- banda de incadrare 0,75 cm structură si pantă identică cu benzile de circulatie

- acostament beton 0,75 cm

Fâsie amplasare elemente siguranța circulației și rețele adiacent acostament

1,75 m pe partea stângă

1,75 pe partea dreaptă

Pe partea stangă a sensului de mers:

Parapet H 3 protecție

Panouri fonoabsorbante montate la distanța de 1,30 m fata de limită acostament având înnățimea de 3 m

Racordare la terasament existent.

Pe partea dreaptă a sensului

Parapet H 3 protecție

Panouri fonoabsorbante montate la distanța de 1,30 m fata de limită acostament având înnățimea de 3 m

Racordare la terasament existent.

Sectorul km 0+786,20 la km 1+375

Lătime platformă			22,50

Lăţimea părtii carosabile 		19 m

Numărul benzilor de circulaţie		2x2 pe sens

Zona mediana de sigurantă		2 m

Element median de separare a sensurilor de circulație New jersey

Lăţimea benzilor de circulaţie		3,50 m

2 benzi pe sens

Lătime acostament			2x1,50m din care:

- banda de incadrare 75 cm structură si pantă identică cu benzile de circulatie

- acostament beton 0,75 cm

Fâsie amplasare elemente siguranța circulației și rețele adiacent acostament

1,75 m pe partea stângă

1,75 pe partea dreaptă

Pe partea stangă a sensului de mers:

Parapet H 3 protecție

Panouri fonoabsorbante montate la distanța de 1,30 m fata de limită acostament având înnățimea de 3 m

Racordare la terasament existent.

Pe partea dreaptă a sensului

Parapet H 3 protecție

Panouri fonoabsorbante montate la distanța de 1,30 m fata de limită acostament având înnățimea de 3 m

Racordare la terasament existent.

Sectorul km 1+375 la km 1+483,50

Lătime platformă			26,50

Lăţimea părtii carosabile 		23 m

Numărul benzilor de circulaţie		2x2 pe sens

Zona mediana de sigurantă		2 m

Element median de separare a sensurilor de circulație New jersey

Lăţimea benzilor de circulaţie		4,50 m

2 benzi pe sens

Lătime acostament			2x1,50 m din care:

- banda de incadrare 90 cm structură si pantă identică cu benzile de circulatie

- acostament beton 0,75 cm

Fâsie amplasare adiacent acostament	1,75 m pe partea stângă

1,75 pe partea dreaptă

Pe partea stangă a sensului de mers:

Panouri fonoabsorbante montate la distanța de 1,30 m fata de limită acostament având înnățimea de 3 m

Racordare la terasament existent.

Pe partea dreaptă a sensului

Panouri fonoabsorbante montate la distanța de 1,30 m fata de limită acostament având înnățimea de 3 m

Racordare la terasament existent.

Sectorul km 1+483,50 la km 1+502,00

Lătime platformă			variabil min 23 m

Lăţimea părtii carosabile 		2x9,0 m

Numărul benzilor de circulaţie		2x2 pe sens

Zona mediana de sigurantă		minim. 2 m

Element median de insula separare lațime variabila min 2 m delimitare cu borduri tesite dimensiunea 50x50.

Lăţimea benzilor de circulaţie		4,50 m

2 benzi pe sens

Lătime acostament			2x1,50m din care:

- banda de incadrare 90 cm structură si pantă identică cu benzile de circulatie

- rigola prefabricată de acostament 60 cm

Sectorul km 1+502,00 la km 1+567,00

Sens giratoriu

lăţimea benzilor de circulaţie		2x 5,50 m

numărul benzilor de circulaţie		2 pe cercul central

Raza cerc central 			20 m

Zona de siguranta 			2 m

Raza de racordare a benzilor de acces in și din sensul giratoriu	25 m

Lătimea părtii carosabile benzii acces in sens giratoriu 		4,50 m

Lătime insulă separare sens 					2 m

Lăţimea părtii carosabile iesire de pe sens giratoriu 		4,5 m

Sensul giratoriu se va amenaja conform detaliu se va amplasa denivelat insula centrala cu taluz de 1:1 pavat cu pavaj gri si rosu formand sageti in directia de acces.

Sectorul km 1+567,00 la km 1+600

Lătime platformă			variabil min 15,50 m

Lăţimea părtii carosabile 		3x4,5 m

Numărul benzilor de circulaţie		banda iesire din sens giratoriu 2

Banda intrare in sens giratoriu 1

Zona mediana de sigurantă		minim. 2 m

Element median de insula separare latime variabila min 2 m delimitare cu borduri tesite dimensiunea 50x50.

Lăţimea benzilor de circulaţie		4,50 m

Pe partea dreaptă și stângă a părții carosabile se delimitează cu bordură urmat de zon[ teren vegetal.

Sectorul km 1+600 la km 1+625

Lătime platformă			variabil min 16.00 m

Lăţimea părtii carosabile 		2x3,5 m

Numărul benzilor de circulaţie		1 pe sens

Zona mediana de sigurantă		-

Lăţimea benzilor de circulaţie		3,50 m

Bandă separare sens 			2m

Pe partea dreaptă și stângă a părtii carosabile se delimitează cu bordură urmat de trotuar lătime având 1,5 m

Pe partea stângă se va amenaja zid fonoabsorbant.

Racordare strada Sighisoarei in directia str. Budiului zona sens giratoriu

Lătime platformă			variabil min 15,40 m

Lăţimea părtii carosabile 		1x4,0 m  1x4,5 m

Numărul benzilor de circulaţie		banda iesire din sens giratoriu latime 4,5 m

Banda intrare in sens giratoriu latime 4 m

Zona mediana de sigurantă		minim. 2 m

Element median de insula separare latime variabila min 2 m delimitare cu borduri tesite dimensiunea 50x50.

Pe partea dreaptă a părtii carosabile se delimitează cu bordură de zona teren vegetal.

Partea dreaptă a părtii carosabile

Lătime acostament			1,50m din care:

- banda de incadrare 90 cm structură si pantă identică cu benzile de circulatie

- rigola prefabricată de acostament 60 cm

Racordare strada Sighisoarei in directia str. Budiului

Lătime platformă			variabil min 9,40 m

Lăţimea părtii carosabile 		2x4,5 m

Numărul benzilor de circulaţie		1 pe sens

Zona mediana de sigurantă		-

Lăţimea benzilor de circulaţie		4,50 m

Pe partea dreaptă și stângă a părtii carosabile se delimitează cu bordură de zona teren vegetal.

Pe aliniamentul str. Sighisoarei se mentine o bandă de acces direct pentru autovehicole din directia capat sector spre str. Budiului

Lătime platformă			5,90

Lăţimea părtii carosabile 		5,50 m

Numărul benzilor de circulaţie		1 pe sens

Partea carosabilă se mărginește cu bordură amplasată denivelat.

Fâsie amplasare			0,70 m pe partea stângă

Pe partea stangă a sensului de mers:

Panouri fonoabsorbante montate la distanța de 0,70 m fata de acostament avand innaltimea de 3 m

Racordarea la terasament existent.

Racordare strada Viile Dealului zona acces sens giratoriue

Lătime platformă			variabil min 15,40 m

Lăţimea părtii carosabile 		1x4m  1x4,5 m

Numărul benzilor de circulaţie		banda iesire din sens giratoriu lățime 4,5 m

Banda intrare in sens giratoriu lățime 4 m

Zona mediana de sigurantă		minim. 2 m

Element median de insula separare latime variabila min 2 m delimitare cu borduri tesite dimensiunea 50x50.

Pe partea dreaptă a părtii carosabile se delimitează cu bordură de zona teren vegetal.

Partea dreaptă a părtii carosabile

Lătime acostament			1,50m din care:

- banda de incadrare 90 cm structură si pantă identică cu benzile de circulatie

- rigola prefabricată de acostament 60 cm

Racordare strada Viile Dealului

Lătime platformă			variabil min 6 m

Lăţimea părtii carosabile 		2x3 m

Numărul benzilor de circulaţie		1 pe sens

Zona mediana de sigurantă		-

Lăţimea benzilor de circulaţie		3 m

Pe partea dreaptă a părtii carosabile se delimitează cu bordură de zona teren vegetal.

Pe partea stângă a părtii carosabile se mărginește cu trotuar avțnd lătimea de 1,5m, partea carosabilă se delimitează cu bordură.

Pe aliniamentul str. Viile dealului se mentine lățimea existentă a părtii carosabile ca și bandă de acces direct pentru autovehicole din directia capat sector spre str. Sighisoarei directias Reghin

Lătime platformă			6

Lăţimea părtii carosabile 		6 m

Numărul benzilor de circulaţie		1 pe sens 4,0 m

Partea carosabilă se mărginește cu bordură amplasată denivelat.

Fâsie amplasare			1,20 -2,5 m pe partea stângă

Pe partea stangă a sensului de mers:

Panouri fonoabsorbante montate la distanța de 0,70 m fata de acostament avand innaltimea de 3 m

Racordarea la terasament existent.

Pe partea dreaptă a părții carosabile se mărginește cu trotuar având lățimea de 1,5m, partea carosabilă se delimitează cu bordură.

Structura rutieră;

- Pentru varianta aceasta datorită limitărilor de amplasament se propune solutia cu varianta constructivă a straturilor rutiere sistem rutier semirigid dimensionat pentru o perspectivă de 25 ani pentru un trafic avand valoarea  5.63 milioane osii standard conform date Cestrin

| no.s.115R= |  |  | 848 | numarul de osii standard de 115 kN corespunzator anului de dare in exploatare R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no.s.115F= |  |  | 1896 | numarul de osii standard de 115 kN corespunzator sfirsitul perioadei de perspectiva F |  |
| Nc= | 5.63 | m.o.s. |  |  |

- 4 cm strat de uzură din asfalt MAS 16 rul. PMB 45/80

- 6 cm strat de legătură din asfalt BAD 22,4 leg. 50/70 cu aditiv adezivitate

- 8 cm start de bază din asfalt AB 22,4 baza liant

- 20 cm start de fundaţie din balast stabilizat 5% ciment

- 24 cm substrat de fundaţie din balast amestec optim

Pat drum consolidat avand modulul de deformatie liniar E= 115 MPa

- 20 cm substart de fundaţie din balast

- Patul drumului se va realiza o stabilizare cu 30 cm strat de formă din pamânt stabilizat cu liant hidrauluic 4% datorită

Structura rutieră pe drumurile laterale si străzile ce se racordează va fii astfel:

Straturi proiectate:

- 4 cm strat de uzură din asfalt MAS 16 rul. PMB 45/80

- 6 cm strat de legătură din asfalt BAD 22,4 leg. 50/70 cu aditiv adezivitate

- 15 cm start de fundaţie din balast stabilizat 5% ciment

- 24 cm substrat de fundaţie din balast amestec optim

Pat drum consolidat avand modulul de deformatie liniar E= 115 MPa

- 20 cm substart de fundaţie din balast

- Patul drumului se va realiza o stabilizare cu 30 cm strat de formă din pamânt stabilizat cu liant hidrauluic 4% datorită

Structura trotuar:

- 4 cm strat de uzură din asfalt Ba 8

- 10 cm start de fundaţie din balast stabilizat 5% ciment

- 15 cm substrat de fundaţie din balast

Dimensionarea s-a realizat conform " Normativului pentru dimensionare a structurilor rutiere suple si semirigide indic. PD 177/2001", aprobat prin ord. 9/17/01/2001 coroborat cu Normativului de dimensionare a structurilor bituminoase de ranforsare a straturilor rutiere suple si semirigide (metoda analitica) indic. AND 550", aprobat prin ord. 94/23.06.1999, rezulta următoarea alcătuire a structurii rutiere noi.

Verificarea la acțiunea fenomenului inghet-dezghet a fost făcută conform STAS 1709/1,2,3-90 pentru tipul de pământ P5 si tipul climateric II. In urma verificării la inghet-dezghet a structurii rutiere noi rezulta ca  valoarea de calcul a gradului de asigurare la inghet rezista la acțiunea fenomenului de îngheț –dezgheț.

Straturile au fost revizuite si adoptate confor Normativ AND 605/ 2016  Mixturi asfaltice executate la cald, condiții tehnice privind proiectarea si prepararea si punerea in opera. Inclusiv modif si amendamentele la acesta.

Acostamente:

Se vor realiza conform profile transversale tip

Structura rutieră se va extinde pe lățimea acostamentului până la rigola de acostamet amenajată.

La marginea părtii carosabile se va amenaja o rețea de canalizare pluvială ce va colecta apele provenite din precipitatii de pe partea carosabilă si din zona drumului descărcarea se va realiza prin intermediul separatoarelor de hidrocarburi către emisarul aflat in zonă s-au reteaua existentă.

Borduri

La margineaa părtii carosabile pe sectorele in szona sensurilor giratorii conform profile tip se vor amenaja borduri 20x25 prefabricate de beton asezate pe un pat de beton 15 cm grosime.

Bordurile se vor amenaja denivelat cu 14 cm fata de cota drum.

Lucrări de finisare terasamente și ziduri de sprijin

Suprafeţele ale terasamentelor trebuie reacoperite cu un strat de pamânt vegetal de 20 cm, iar pe cele înclinate cu panta mai mare s-au egala cu 1:2 se va realiza o stabilizare cu un strat de geosintetice de retentie ancorat si umplut cu pamant grosime de 10 cm pe care se va asterne un strat de protectie din Biosaltele antieroziune.

Pe sectorul de la km 0+523,5 la km 0+680 si de la km 738,20 la km 1+375 drumul se regăsește în rambleu taluzurile se vor proteja cu biosaltele anti eroziune asezate pe un strat de geosintetice de retentie avand umplutură de teren vegetal.

Pentru preluarea diferentelor mari de sapatură si umplutură pe sectoarele unde nu se pot extinde preluarea diferențelor de nivel prin terasamente simple se propune amenajarea unor ziduri de sprijin având innălțimea elevației variabilă astfel se vor delimita următoarele sectoare:

Pe sectorul de la km 0+060 la km 0+094 si de la km 0+322,62 la km 0+473,50 drumul se va amenaja in rambleu mărginit de sprijiniri din beton

Categoria de importanță a construcției conform Legii nr.10 din 1995 privind calitatea în construcții și conform H.G.R. 766/97 este C. În conformitate cu Codul de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri (indicativ P100/1-2013), obiectivul se încadrează în clasa a II-a de importanță, căreia îi corespunde un coeficient de importanță γI=1.2.

Pentru lucrările proiectate a fost întocmit programul de control al execuției, împreună cu propuneri ale fazelor determinante, urmărind acele etape după care lucrările devin ascunse și a căror calitate este esențială.

În conformitate cu prevederile Legii 10 privind calitatea în construcții, proiectul se încadrează la cerința de verificare Af: rezistența și stabilitatea terenurilor de fundare, a construcțiilor și a masivelor de pământ.

# SPECIFICUL LUCRĂRILOR

# Sistemul de sprijinire a rambleului

Pentru execuția rambleelor sprijinite în vederea permiterii realizării lucrărilor de infrastructură, este necesară protecția prin intermediul unor pereți de sprijin asezati pe piloți distanțați.

Pe baza caracteristicilor amplasamentului și a considerentelor tehnologice sprijinirea va fi constituită din piloți forați distanțați, din beton armat.

Sprijinirea din piloți va fi solidarizată la partea superioară prin intermediul unei grinzi de coronament.

Sprijinirea are caracter permanent și va deservi sprijinirii terenului din amplasament pe durata execuției infrastructurii și după finalizarea acesteia.

Conform normativului NP 120-14, este prevăzut ca pentru situațiile în care pot apărea întreruperi în execuția lucrărilor pe perioade mai mari de timp, ca urmare a timpului friguros, accidentelor tehnologice de execuție, sau altor cauze, să se stabilească condițiile specifice de asigurare a stabilității incintei în toată această perioadă.

Este interzisă depozitarea materialelor și a pământului rezultat din lucrările de excavații, precum și generarea unor suprasarcini suplimentare față de cele considerate în calcul pe o distanță mai mică de 5.00m față de conturul excavat.

# Dimensionarea sprijinirii de piloți

Proiectarea   pereților   de   susținere   este    realizată    în    concordanță    cu    prevederile  NP   124-2010   „Normativ   privind   proiectarea   geotehnică   a   lucrărilor   de   susținere”,   NP 120-2014 „Normativ privind cerințele de proiectare execuție și monitorizare a excavațiilor adânci în zone urbane” și SR EN 1536+A1:2015 privind „Execuția lucrărilor geotehnice  speciale. Piloți forați”. Prevederile normativelor românești se aplică împreună cu SR EN 1997- 1:2004 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1. Reguli generale.

Elementele sistemului de sprijinire au fost dimensionate utilizând Abordarea de calcul 1 și 3, conform SR EN 1997-1:2004 și anexa națională SR EN 1997-1:2004 NB-2016, aplicându-se coeficienți parțiali de siguranță aplicați parametrilor geotehnici precum și eforturilor la care sunt supuse elementele.

Conform SR EN 1997-1:2004, Abordarea de calcul 1, dimensionarea și verificarea sistemului de sprijinire se efectuează în două combinații, corespunzând stării ultime limită (STR şi GEO).

Coeficienții parțiali de siguranță sunt aplicați efectelor acțiunilor și parametrilor de rezistență ai pământului, astfel:

- combinația 1: „A1” + „M1”, coeficienții parțiali de siguranță din setul A1 au valoarea 1.35 și se aplică efectului acțiunilor asupra structurii de sprijin, iar coeficienții parțiali de siguranță din setul M1 sunt aplicați asupra caracteristicilor de material;

- combinația 2: „A2” + „M2”, coeficienții parțiali de siguranță din setul A2 au valoare unitară și se aplică efectului acțiunilor asupra structurii de sprijin, iar coeficienții parțiali de siguranță din setul M2 au valoarea 1.25, fiind aplicați caracteristicilor de material, f și c;

Situațiile de proiectare reprezentative pentru dimensionarea incintei se diferențiază astfel:

- Calcul în situația normală de proiectare;

- Calcul în ipoteza accidentală de proiectare, considerând o excavație suplimentară;

- Calcul în ipoteza acțiunii seismice, conf. SR EN 1998-5:2004.

Verificarea la starea limită de serviciu presupune limitarea deplasării orizontale a sistemului de sprijin. Coeficienții parțiali de siguranță sunt considerați unitari, iar valorile rezultate aparțin situației normale de proiectare.

În vederea obținerii eforturilor de dimensionare la solicitări laterale, sistemul de sprijinire a fost modelat utilizând metoda interacțiunii teren-structura. Analiza este de tip bidimensional, elementele fiind dimensionate pe baza diagramelor înfășurătoare de moment încovoietor și  forță tăietoare, ținând cont de etapizarea construcției și etapele relevante ale execuției.

Conform normativului NP 120-14, este prevăzut ca pentru situațiile în care pot să apară întreruperi în execuția lucrărilor pe perioade mai mari de timp, ca urmare a timpului friguros, accidentelor tehnologice de execuție, sau altor cauze, să se stabilească condițiile specifice de asigurare a stabilității incintei în toată această perioadă. 1998-5:2004.

# Secțiuni caracteristice

Există 3 secțiuni caracteristice diferențiate prin cota și elementele de sistemului de sprijinire, tipul piloților, cota finală de excavare și modul de taluzare:

    - Secțiunea 1:  Zid de sprijin tip cornier de la km 0+060 la km 0+094 pe partea dreaptă și stangă

Innaltimea elevatiei variabilă he = 1 - 3 m pe o lungime de 34 m

    - Secțiunea 2:  Zid de sprijin tip cornier de la km 0+322,62 la km 0+473,50 pe partea dreaptă și stangă

Innaltimea elevatiei variabilă he = 2,5 -5- 8 m pe o lungime de 150,88 m

# Etapele de realizare a incintei

Etapele de execuție ale structurii de sprijin se pot consulta în documentația desenată și cuprind următoarele etape caracteristice:

- Secțiunea 1-1:

  - Amenajarea platformei de lucru;

  - Execuție piloți forați, spargere capete piloți;

  - Execuție grindă de coronament și de rigidizare;

  - La baza radier se va dispune dren pentru colectarea apelor provenite dinc corpul rambleului.

  - Dispunere retea canalizare pluvială si pozitionare guri de scurgere

  - Realizare umplutură in starturi 20 30 cm până la cotă radier.

  - Execuție zid de sprijin tip cornier;

  - Realizare umputuri controlate în strauri de 20 30 cm după compactare pana la baza fundatie drum.

  - In urma realizării părtii carosabile și a rigolei. Se vor aduce la cotă gurile de scurgere dispuse.

# MONITORIZAREA INCINTEI

Acțiunea de monitorizare are rolul de a prezenta starea de deformații a structurii de sprijin.

Activitățile de monitorizare ale structurii de sprijin se vor desfășura până la momentul finalizării lucrărilor de infrastructură ale obiectivului.

Pentru monitorizarea deplasărilor peretelui de incintă, pe perioada execuției lucrărilor de infrastructură se vor instala coloane inclinometrice până la baza piloților forați și prisme optice.

# NORME SPECIFICE UTILIZATE

La proiectarea structurii s-au folosit și s-au avut în vedere prevederile cuprinse în standardele și normativele care reglementează activitatea de proiectare și execuție în construcții, dintre care menționăm următoarele:

- NP 074-2014: Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții.

- P100-1/2013 - Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri;

- SR EN 1991-1-1:2004 Acțiuni asupra construcțiilor: Acțiuni Generale – Greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile pentru clădiri; împreună cu anexa națională NA2006;

- NP 124:2010: Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de susținere;

- NP 113:2004: Normativ privind proiectarea, execuția, monitorizarea și recepția pereților îngropați;

- SR EN 1997-1:2004: Proiectarea geotehnică; Partea 1: Reguli generale;

- SR EN 1997-1/NB:2016 Proiectarea geotehnică; Partea 1: Reguli generale, Anexă națională;

- SR EN 1536+A1:2015: Execuția lucrărilor geotehnice speciale. Piloți forați;

- NE 012-1:2007: Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat. Partea 1 Producerea betonului;

- NE 012-2:2010: Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat. Partea 2 Executarea lucrărilor din beton;

- SR EN 10025-1:2005: Produse laminate la cald din oțeluri pentru construcții. Partea 1: Condiții tehnice generale de livrare;

- SR EN 10080:2005: Oțeluri pentru armarea betonului. Oțeluri sudabile pentru beton armat. Generalități;

- ST 009:2011: Specificație tehnică privind produsele din oțel utilizate ca armături: cerințe și criterii de performanță;

- SR 438-1:2012: Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. Mărci și condiții tehnice de calitate;

- STAS 9824-1:1987: Măsurători terestre. Trasarea pe teren a construcțiilor civile, industriale și agrozootehnice;

- P130-99: Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor.

# CONCLUZII

Soluțiile de sprijinire a au fost concepute și proiectate pe baza experienței dobândite în urma unor proiecte asemănătoare și a metodelor numerice moderne, bazate pe programe de calcul dedicate aplicațiilor geotehnice.

Pe baza documentației aferente, concepută în conformitate cu normativele și standardele în vigoare din România, executantul și unitățile specializate vor elabora proiecte tehnologice, rapoarte de încercări, proceduri de lucru și execuție care vor fi supuse spre aprobare proiectantului de specialitate.

Prin adoptarea soluției prezentate, s-a urmărit obținerea unui sistem structural eficient din punct de vedere al execuției, al productivității și al tehnologiilor de realizare a lucrărilor, optim  adaptată particularităților proiectului.

Pe perioada lucrărilor de execuție, executantul va lua toate măsurile de respectare a normelor, a prevederilor legale și a instrucțiunilor cu privire la protecția mediului și la sănătatea și securitatea muncii.

Evacuarea apelor

Scurgerea apelor meteorice se vor asigura sectorizat în funcție de necesitățile date de teren.

În lungul traseului scurgerea apelor s-a studiat şi s-a proiectat funcție de profilul longitudinal, configurația terenului şi posibilitatea evacuării apelor în emisarul natural.

Scurgerea apelor meteorice se vor asigura prin pante longitudinale şi transversale.

Pe sectorul de la km 0+523,50 la km 1+325 drumul se regăsește în rambleu apele provenite din precipitatii se vor colecta de pe platformaa drumului prin pante transversale și longitudinale direcționate spre șanturile de beton ce se vor amenaja la baza taluzului.

Șanțurile betonate se vor descărca spre afluent la km 0+522,2 și la km 0+728 in santul existent adiacent str. Mesteacănului .

Pe sectorul de la km 1+325 la km 1+625 se va amenaja o rețea de canalizare pluvială ce se va descărca in 2 puncte respectiv in zona văii aflate la poziția de la km 1+395

Retea de santuri si rigole cu :

| Nr crt | TIP LUCRARE | Lungimi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rigolă acostament pe sectorul extindere bandă partea dreaptă sens mers km 0+000 – la km 0+060 | 60 |
|  | Rigolă acostament pe sectorul extindere bandă partea stângă sens mers km 0+000 – la km 0+060 | 60 |
|  | Rigolă acostament pe sectorul extindere bandă partea dreaptă sens mers km 0+060 – la km 0+094 | 34 |
|  | Rigolă acostament pe sectorul extindere bandă partea stângă sens mers km 0+060 – la km 0+094 | 34 |
|  | Rigolă acostament pe sectorul extindere bandă partea dreaptă sens mers km 0+322,62 – la km 0+473,50 | 150,88 |
|  | Rigolă acostament pe sectorul extindere bandă partea stângă sens mers km 0+322,62 – la km 0+473,50 | 150,88 |
|  | Șanț betonat (ml) la baza taluz pe partea dreaptă a sensului de mers km 0+523,50 – la km 0+725 | 201,5 |
|  | Șanț betonat (ml) la baza taluz pe partea stângă a sensului de mers km 0+523,50 – la km 0+725 | 201,5 |
|  | Șanț betonat (ml) la baza taluz pe partea dreaptă a sensului de mers km 0+755,00 – la km 1,225 | 470 |
|  | Șanț betonat (ml) la baza taluz pe partea stângă a sensului de mers km 0+755,00 – la km 1+450 | 695 |
|  | Rigolă acostament pe sectorul extindere bandă partea dreaptă sens mers km 1+483 – la km 1+650 | 167 |
|  | Rigolă acostament pe sectorul extindere bandă partea stângă sens mers km 0+000 – la km 1+650 | 167 |
|  | Rigolă acostament zona amenajata racordare str Viilor si Sighisoarei la sens giratoriu | 150 |

Lista cu amplasamentele podețelor și situația actuală din teren a cursurilor de apă permanente și nepermanente pe tronsonul 4.

| Coordonate | Poziție kilometrica | Tip soluție tehnica | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| x=558061.3 y=465261.4 |  | Pod peste râul Budiului | Podeț propus deschidere 20 m. |
| x=558061.3 y=465261.4 |  | Pasaj peste raul Budiului si canalul Vulpii | Pasaj amenajat |
| Început X=558164.38 Y=465543.539, Sfârșit X=558070.94 Y=465279.15 |  | Amenajare albie pârâul Vulpii | Pe sectorul de mai sus este necesar amenajarea albiei datorită amenajării elementelor de fundare a pasajului peste intersectie si raul Budiului si paraul Vulpii |
| x=558324.64 y=465974.05 | 0+992 | Podet peste vale necadastartă | Podet deschidere 3 m |
| x=558562.7 y=466308.66 | 1+395 | Podet peste valea Vulpii | Podet deschidere 5 m |

Canalizare pluvială

În lungul traseului scurgerea apelor s-a studiat şi s-a proiectat funcție de profilul longitudinal, configurația terenului şi posibilitatea evacuării apelor în emisarul natural.

Scurgerea apelor meteorice se vor asigura prin pante longitudinale şi transversale.

Pe sectorul km 0+060 la km 0+523,50 se va amenaja pasajul peste str. Budiului respectiv râul Budiului și pârâul Vulpii apele provenite din precipitații se vor colecta prin rețeaua pluvială a acesteia și se va descărca spre afluent.

Pe sectorul de la km 1+400 la km 1+642 apele provenite din precipitații se vor colecta prin rețeaua pluvială a acesteia și se va descărca spre afluent.

In rețeaua amenajată se va descărca și rețeaua ce se va proiecta adiacent tronson 5 respectiv se va asigura descărcaarea apelor și de pe str. Viile dealului.

Rețeaua principală de colectare se va realiza cu tuburi riflate având diametrul de DN 400 și Dn 600

Lungime canalizare pluviala conform plan de situație D3 si planșe P6.1 si P6.2.

### Căminele de vizitare

Montarea căminelor de vizitare pe traseele rețelelor de canalizare este obligatorie în aliniamente şi  în punctele de intersecție. Rolul acestora este de a asigura, pe de o parte, condițiile de curgere în limitele prevăzute de normativele în vigoare, iar pe de altă parte, accesul la segmentele de rețea în vederea intervențiilor pe timpul exploatării.

La partea superioară căminele de vizitare se închid cu rame şi capace din fontă cu clasa de sarcină D400. Ramele vor fi susţinute de piese de suport carosabile prefabricate din beton armat, având clasa de sarcină D400.

### Îmbinarea canalelor

Îmbinarea conductelor de canalizare se va realiza prin intermediul mufelor etanșate cu inel de cauciuc.

La efectuarea îmbinărilor se vor parcurge următoarele operațiunii :

-se curăță mufa şi garnitura, se verifică starea garniturii;

-se curăță capetele țevii şi racordul ce urmează a fi îmbinate;

-se aplică lubrifiant pe capetele țevii şi pe garnitură (nu se va utiliza unsoare sau alți lubrifianți) ;

-se introduce țeava complet în mufă;

-se retrage țeava circa 10 mm (acest spațiu va permite compensarea dilatării), în cazul folosirii unui racord această operațiune nu este necesară.

-la trecerea conductei verticale prin diverse planșee, se recomandă montarea unui colier alunecător lângă mufă şi un altul la distanța recomandată mai sus. În acest caz fixarea în planșeu constituie ea în sine un punct fix de ancorare.

Lățimea șanțurilor pentru conductele de canalizare pluvială va fi de 1,5 m. Umplutura se va executa fără deteriorarea conductelor şi numai după efectuarea probelor de etanșeitate. Conductele de canalizare se vor monta pe un pat de 10cm nisip, iar după efectuarea probelor şi înaintea executării umpluturilor de pământ acestea se acoperă cu un strat de 30 cm de nisip.

### Gurile de scurgere

Gurile de scurgere cu sifon si depozit servesc la colectarea apelor meteorice şi se montează la distanța de cca. 50 m una față de cealaltă. Acestea se execută din tuburi de beton (cu diametrul interior de 250mm) care se îmbină cu cep si buză, iar etanșarea tuburilor din beton se realizează cu ajutorul mortarului de ciment 1:2.

Gurile de scurgere se executa din beton prefabricat cf. STAS 6701/1973, concomitent cu execuția rețelei de canalizare pluvială. Amplasarea gurilor de scurgere se la marginea părții carosabile in fata bordurii, astfel încât latura lungă a grătarului din fontă să fie paralelă cu bordura trotuarului, iar balamaua sa fie îndreptată către trotuar (bordură) şi la 5 cm distanța de acesta.

Gurile de scurgere sunt prevăzute cu:

- sifon - împiedică degajarea gazelor de canal;

- depozit - este prevăzut la fundul gurii de scurgere, are înălțimea de 500mm şi servește la depozitarea nisipului (pământului) antrenat de apele de ploaie.

Deasupra gurilor de scurgere se montează plăci de susținere şi grătare din fontă cu clasa de sarcină D400 tip bordură acestea se montează la marginea rigolei existente prin monolitizare cu beton C30/37 la acesta

Tubul de beton al gurii de scurgere se montează prin flane de conectare si se descarcă in rețeaua principală prin intermediul unor conducte având diametrul de 225.

Legătura între căminul de vizitare şi gura de scurgere se realizează cu ajutorul unei țevi din PVC-KG cu D = 225mm cu mufă şi garnitură de etanșare.

Țeava se axează pe un pat de nisip așternut pe fundul șanțului, ajutând la crearea pantei de scurgere şi asigurând totodată stabilitatea conductei din PVC-KG. Panta de scurgere a canalelor de racord va fi de i = 0,01.

Calculul debitelor  la rigolele laterale.

Determinarea debitelor rigolelor laterale s-a efectuat prin relația Chezy  iar rezultatele sunt redate în anexă.

În situația rigolelor marginale în calcule proiectantul a luat în considerare  suprafața colectoare, precipitația de 1% probabilitate de producere, panta de scurgere spre podețul  în cauză. De precizat că activitatea acestora este cu preponderență în situația producerii de precipitații și/sau topiri ale zăpezilor.

Utilizarea aceleiași metode de calcul a dus la determinarea  unor debite posibil a fi transportate de șanțurile marginale.  Debitul lor este în funcție de factorul   generator dar și de suprafața colectoare. Calculele sunt prezentate în anexă.

Toate construcțiile proiectate și executate  răspund favorabil cerințelor hidrologice din zonă  drenarea spre râul colector făcându-se în condiții optime.

După execuție, lucrările (drumul, podețele , rigolele ) nu vor influența negativ curgerea apelor.

Asupra mediului impactul investiției în stadiul final este neimportant deoarece nu se intervine în niciun fel asupra regimului de curgere a apelor, dimpotrivă, facilitează acest proces.

Lucrările  proiectate nu vor influența negativ zona amonte și aval de acestea.

După definitivarea construirii obiectivelor propuse prin proiect, beneficiarul are obligația de a întreține sistemele de curgere a apelor pe toată perioada exploatării lucrărilor prin: curățirea albiilor de curgere (podeț, rigole).

Se va interveni în situația apariției unor degradări  a lucrărilor  ce ar putea deveni periculoase pentru lucrările efectuate.

Calculul debitelor

Respectiv pentru profil de; 5 și 3 m, prezentate în anexă . Tuburile colectează apele pluviale de pe traseul Centurii dar și cele colaterale construcției trecându-le de pe o parte pe cealaltă cu scurgere finală râul Budiu

Calculul debitului, cheia limnimetrică  și profilul transversal  a  podețelor sunt prezentate în anexă . De asemenea și cel al șanțurilor laterale (rigole) .

Determinarea debitelor s-a efectuat prin relația Chezy :

Ω * R 2/3 * I 1/5

Q = --------------------------

n

în care : Ω – secțiune de curgere;

R – raza hidraulică;

I =- panta

n – rugozitatea

Valorile elementelor de calcul sunt determinate din măsurători  la teren dar și din măsurătorile efectuate de proiectantul  lucrării.

Calculul debitelor pentru secțiuni tubulare , secțiunea de Ø 225 mm , Ø 400 mm. Ø 600 mm.

Au fost calculate in secțiuni ca element general, în care panta este variată iar secțiunea tuturor  podețelor  este uniformă conform cu dimensiunea profilului.  Calculul este prezentat în anexă.

Calculul debitelor  la rigolele laterale.

Determinarea debitelor rigolelor laterale s-a efectuat prin relația Chezy  iar rezultatele sunt redate în anexă.

În situația rigolelor marginale în calcule proiectantul a luat în considerare  suprafața colectoare, precipitația de 1% probabilitate de producere, panta de scurgere spre podețul  în cauză. De precizat că activitatea acestora este cu preponderență în situația producerii de precipitații și/sau topiri ale zăpezilor.

Utilizarea aceleiași metode de calcul a dus la determinarea  unor debite posibil a fi transportate de șanțurile marginale.  Debitul lor este în funcție de factorul   generator dar și de suprafața colectoare. Calculele sunt prezentate în anexă.

Toate construcțiile proiectate și executate  răspund favorabil cerințelor hidrologice din zonă  drenarea spre râul colector făcându-se în condiții optime.

După execuție, lucrările (drumul, podețele , rigolele ) nu vor influența negativ curgerea apelor.

Asupra mediului impactul investiției în stadiul final este neimportant deoarece nu se intervine în niciun un fel asupra regimului de curgere a apelor, dimpotrivă, facilitează acest proces.

Lucrările  proiectate nu vor influența negativ zona amonte și aval de acestea.

După definitivarea construirii obiectivelor propuse prin proiect, beneficiarul are obligația de a întreține sistemele de curgere a apelor pe toată perioada exploatării lucrărilor prin: curățirea albiilor de curgere (podeț, rigole).

Se va interveni în situația apariției unor degradări  a lucrărilor  ce ar putea deveni periculoase pentru lucrările efectuate.

Viaduct peste strada Budiului valea raului Budiului, și Valea Rece

Viaductul este amplasat pe tronsonul 4, in Mun. Targu-Mures, jud. Mures, aflat intre km 0+094,88 și km 0+517,53

Proiectarea pasajului s-a realizat pentru următoarele cerințe:

Durata de viață: 120  ani

Convoiul de calcul: LM1, LM2(SR EN 1991-2/2005).

Caracteristicile seismice ale zonei: ag=0,15g, Tc=0,7 S

conform cod P100/1-2013, SR EN 1998-2/2006.

Exigente de verificare: A4, B2, D2.

Suprastructura viaductului va avea 11 deschideri

Deschiderea 1 		23,60 m

Deschiderea 2 		35,30 m

Deschiderea 3 		35,30 m

Deschiderea 4 		30,00 m

Deschiderea 5 		41,25 m

Deschiderea 6 		61,95 m

Deschiderea 7 		50,00 m

Deschiderile intre culeea 1 pana la pila 5.

in sens transversal se vor dispune cate 9 grinzi prefabricate din beton precomprimat, cu înălțimea h=1,40 m.

Peste grinzile joantive, se va turna o placa de suprabetonare din beton armat de clasa C35/45, continuizata in dreptul perechilor de pile.

La capete, grinzile prefabricate precomprimate se vor solidariza transversal cu antretoaze din beton armat C35/45 care se vor turna monolit cu placa de suprabetonare, servind in viitor si ca elemente de liftare a tablierului in vederea inlocuirii aparatelor de reazem.

Deschiderile nr 1,2,3,4,5,10,11amintite anterior vor fi continuizate la nivelul placii de suprabetonare, astfel incat in dreptul pilelor NR 2,3,4,5 și 10,11  nu se vor dispune dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie

Deschiderile intre pila 5 si pila 6 si culeea 8 si 9.

vor fi compuse din semicasete metalice ce conlucrează intre ele prin placa de beton armat

in sistem static de grinda continua cu deschiderile 41,25; 50,00 m, inaltime variabila ( in camp h=2 m iar pe reazeme h=2,50 m).

Pentru deschiderile nr.5, si 7 peste cele 2 semicasete in sectiune transversala din otel CORTEN S355 (J2W+N – rezistent la coroziune atmosferica, nu necesita vopsire) se vor dispune dale prefabricate din beton armat care se vor monta cu macaraua, iar in zona centrala acestea se vor monolitiza pe o zona de 1,20 m latime, din beton armat C35/45. Pe zonele exterioare ale dalelor prefabricate se vor executa console din beton armat de latime 0,95 m.

Peste dalele prefabricate se va asterne hidroizolatia si straturile rutiere in mod similar cu tablierul de beton precomprimat descris anterior.

Ca si in cazul grinzilor joantive din beton precomprimat, pe modulele de semicasete se vor executa antretoaze de capăt având rol de solidarizare transversală și de puncte de sprijin pentru liftarea tablierelor in vederea inlocuirii aparatelor de reazem.

Pentru deschiderile nr.6,  se va realiza o sectiune cu grinzi tip zărele pod cu cale jos in sectiune transversala din otel CORTEN S355 (J2W+N – rezistent la coroziune atmosferica, nu necesita vopsire) sectiunea se va

Podul este un pod metalic cu grinzi tip zabrele (truss) și calea jos, având o deschidere principală de 61,95 metri. Structura se remarcă prin faptul că tablierul pe care circulă vehiculele este situat la partea inferioară a suprastructurii, grinzile cu zăbrele acţionând ca principale elemente de rezistenţă.

Configurație structurală

Grinda cu zabrele este alcătuită din talpă superioară, talpă inferioară, montanți verticali și diagonale, formând o structură interconectată, nedeformabilă, dimensionată să preia efectiv atât sarcinile verticale cât și cele orizontale.

Grinda are o innălțime maximă de 6,50 m

Calea de circulație (carosabilul sau placa rutieră) se sprijină pe lonjeroane și antretoaze așezate direct pe talpa inferioară a grinzii cu zabrele.

Latime parte caarosabilă este 8 m benzi de siguranță de 0,5 m pe ambele părți

Se vor amenaja accese de serviciu latime 1,4 m pe ambele părti.

Calea pe pod se va realiza prin plcă din beton armat C35/45.

Se vor executa antretoaze de capăt având rol de solidarizare transversală și de puncte de sprijin pentru liftarea tablierelor in vederea inlocuirii aparatelor de reazem.

Aparatele de reazem vor fi elastomerice (din neopren armat), iar pe infrastructuri (banchete culei si rigle pile) se vor dispune dispozitive antiseismice din beton armat (in cazul grinzilor metalice in zonele de capat se vor suda niste “cutii” metalice cu rol de amortizare seismica).

Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie de vor dispune doar la culei si in dreptul pilelor P1, P5 ,P6, P7.

Culeea 8 si culeea 9

Calea

Peste placa de suprabetonare  se va așterne membrana hidroizolatoare de 1 cm grosime, protecția hidroizolației din beton asfaltic BA8 in grosime de 3 cm si straturile rutiere in grosime de 4 cm fiecare, din BAP16 respectiv MAS16.

La capete, grinzile vor fi solidarizate transversal cu antretoaze de capăt din beton armat de clasa C35/45 care se vor turna monolit cu placa de suprabetonare. La intradosul fiecărei antretoaze se vor dispune plăcuțe metalice, servind in viitor ca puncte de rezemare pentru presele hidraulice in vederea liftării tablierului pentru înlocuirea aparatelor de reazem.

Datorita faptului ca pasajul se afla in imediata vecinătate a unei zone locuite, la partea dinspre exterior, pe longrinele marginale din beton armat, se vor dispune panouri fonoabsorbante iar in fata acestora parapete metalice de siguranța având  gradul de asigurare H4b.

La partea dinspre ax, in zona mediana se va amenaja parapetul New Jersey cu o suprafața de zona mediana de 2 m lățime pentru separarea traficului.

Pe fiecare deschidere se vor dispune cate doua guri de scurgere laterale duble, iar apele pluviale colectate de acestea se vor drena longitudinal prin tuburi fixate cu coliere la intradosul consolelor marginale si descărcate tot prin tuburi(burlane) in dreptul fiecărei infrastructuri la baza acestora in bazine de retenție dotate cu separatoare de hidrocarburi.

In dreptul infrastructurilor, pe ambele părți in sens transversal se vor monta stâlpi pentru iluminat.

Panta transversala pentru fiecare dintre structurile gemene are valoarea de 2,5 % (dinspre ax înspre margine), iar panta longitudinala are valoarea de 0,7 și 5,4%.

Gabaritul pasajului in sens transversal va fii pentru deschiderile 1,2,3,4:

(4,0+0,5+0,51+0,89+0,22)x2= 12,25 m astfel:

- 4 m 		– doua benzi carosabile;

- 0,50 m 	– banda de încadrare înspre margine( pentru efect optic de îngustare);

- 1,40 m	– spațiu de serviciu înspre exterior.

-0,22 m		- parapet antifonic

Gabaritul pasajului in sens transversal va fii pentru deschiderile 5, 7:

(4,0+0,5+0,51+0,89+0,22)x2= 12,25 m astfel:

- 4 m 		– doua benzi carosabile;

- 0,50 m 	– banda de încadrare înspre margine( pentru efect optic de îngustare);

- 1,40 m	– spațiu de serviciu înspre exterior.

-0,22 m		- parapet antifonic

Gabaritul pasajului in sens transversal va fii pentru deschiderile 6:

(4,0+0,5+0,47+0,85+0,70+0,41)x2= 13,91 m astfel:

- 4 m 		– doua benzi carosabile;

- 0,50 m 	– banda de încadrare înspre margine( pentru efect optic de îngustare);

- 0,51 m	- parapet H4

- 0,85 m	- grinda zabrele

- 0,70 m	– spațiu de serviciu înspre exterior.

-0,41 m		- parapet si zid antifonic

Lungimea totala a viaductului (incluzând si zidurile întoarse):

L tot. = 523,50 m in ax.

Convoaiele de calcul la care s-a elaborat modelarea structurala si breviarul de calcul, conform “SR EN 1991-2/2005 – Actiuni din trafic la poduri” sunt LM1 si LM2.

Infrastructura

Infrastructura podului va fi alcătuita din culei si pile intermediare.

Culeele vor fi fundate indirect, prin intermediul piloților forați de diametru mare (d=1200 mm) din beton armat de clasa C25/30, având lungimi de L=13 m. Sub fiecare culee se vor executa cate 8 piloți (4+4) având caracteristicile menționate anterior.

Capetele piloților se vor solidariza cu radiere din beton armat de clasa C25/30 având grosimea de 1,50 m.

Elevațiile culeelor vor fi alcătuite din pereți de beton armat de clasa C30/37 având in ax un rost de construcție de 2 cm. La nivelul banchetelor culeelor se vor executa cuzineți din beton armat C35/45 pe care vor rezema grinzile si dispozitive antiseismice. De asemenea la nivelul banchetelor in spatiile dintre cuzineți se vor îngloba plăcuțe metalice corespunzând ca poziție celor înglobate in antretoaze, servind ca puncte de rezemare  a preselor hidraulice pentru același scop menționat la capitolul anterior.

Zidul de garda va avea o consola(cioc) înspre grinzi asigurându-se astfel accesul pe banchetele culeelor in vederea efectuării întreținerii curente pe parcursul exploatării structurii.

In spatele elevațiilor se vor executa cunete din beton armat C20/25 si drenuri din piatra bruta învelite in geotextil. Apele de infiltrație se vor evacua cu barbacane din tuburi PVC de diametru  d=110 mm.

Pilele in număr de 6 vor avea același mod de fundare ca si culeele si anume pe piloți forați de diametru mare(d=1200 mm) din beton armat C25/30.

Pentru fiecare pila se vor fora cate 6 piloți de cate 13 m lungime fiecare. Radierele se vor executa din beton armat C25/30, având grosimea de 1,70 m.

Elevațiile pilelor vor fi alcătuite din cate 2 stâlpi circulari din beton armat de clasa C30/37 iar la partea superioara a acestora se va executa rigla din beton armat C35/45. Pe banchetele riglelor se vor dispune cuzineții din beton armat si dispozitivele antiseismice. In interspațiile dintre cuzineții din beton armat, la nivelul banchetelor de rezemare se vor prevedea plăcuțe metalice înglobate, având corespondent plăcuțele metalice din antretoaze, servind ca puncte de rezemare  a preselor hidraulice pentru același scop menționat la capitolul anterior.

Marginal riglelor se vor executa măști din beton armat de clasa C35/45.

Ca si in cazul culeelor, intre capetele grinzilor care reazemă pe pile se prevedea un spațiu de min.50 cm pentru a facilita accesul in vederea întreținerii curente.

Elevațiile pileI 6 se va realiza un element evazat  din beton armat de clasa C30/37 iar la partea superioara a acestora se va executa rigla din beton armat C35/45. Pe banchetele riglelor se vor dispune cuzineții din beton armat si dispozitivele antiseismice. In interspațiile dintre cuzineții din beton armat, la nivelul banchetelor de rezemare se vor prevedea plăcuțe metalice înglobate, având corespondent plăcuțele metalice din antretoaze, servind ca puncte de rezemare  a preselor hidraulice pentru același scop menționat la capitolul anterior.

Marginal riglelor se vor executa măști din beton armat de clasa C35/45.

Ca si in cazul culeelor, intre capetele grinzilor care reazemă pe pile se prevedea un spațiu de min.50 cm pentru a facilita accesul in vederea întreținerii curente.

Racordarea cu terasamentele

Se vor executa placi de racordare din beton armat C25/30 având lungimi L=5,00 m.

De asemenea se vor executa ziduri de sprijin pentru racordarea rampelor de acces.

Pasaj peste str Mesteacănului;

este amplasat pe tronsonul 4, in Mun. Targu-Mures, jud. Mures, aflat intre km 0+680,50 și km 0+738,20

Proiectarea pasajului s-a realizat pentru următoarele cerințe:

Durata de viață: 120  ani

Convoiul de calcul: LM1, LM2(SR EN 1991-2/2005).

Caracteristicile seismice ale zonei: ag=0,15g, Tc=0,7 S

conform cod P100/1-2013, SR EN 1998-2/2006.

Exigente de verificare: A4, B2, D2.

Suprastructura pasaj va avea 1 deschideri

Deschiderea 1 		35,00 m

Deschiderile intre culeea 1 pana la culeea 2.

in sens transversal se vor dispune cate 8 grinzi prefabricate din beton precomprimat, cu înălțimea h=1,60 m.

Peste grinzile se va turna o placa de suprabetonare din beton armat de clasa C35/45, continuizata in dreptul perechilor de pile.

La capete, grinzile prefabricate precomprimate se vor solidariza transversal cu antretoaze din beton armat C35/45 care se vor turna monolit cu placa de suprabetonare, servind in viitor si ca elemente de liftare a tablierului in vederea inlocuirii aparatelor de reazem.

Aparatele de reazem vor fi elastomerice (din neopren armat), iar pe infrastructuri (banchete culei si rigle pile) se vor dispune dispozitive antiseismice din beton armat.

Calea

Peste placa de suprabetonare  se va așterne membrana hidroizolatoare de 1 cm grosime, protecția hidroizolației din beton asfaltic BA8 in grosime de 3 cm si straturile rutiere in grosime de 4 cm fiecare, din BAP16 respectiv MAS16.

La capete, grinzile vor fi solidarizate transversal cu antretoaze de capăt din beton armat de clasa C35/45 care se vor turna monolit cu placa de suprabetonare. La intradosul fiecărei antretoaze se vor dispune plăcuțe metalice, servind in viitor ca puncte de rezemare pentru presele hidraulice in vederea liftării tablierului pentru înlocuirea aparatelor de reazem.

Datorita faptului ca pasajul se afla in imediata vecinătate a unei zone locuite, la partea dinspre exterior, pe longrinele marginale din beton armat, se vor dispune panouri fonoabsorbante iar in fata acestora parapete metalice de siguranța având  gradul de asigurare H4b.

La partea dinspre ax, in zona mediana se va amenaja parapetul New Jersey cu o suprafața de zona mediana de 2 m lățime pentru separarea traficului.

Pe fiecare deschidere(pentru fiecare dintre structurile gemene) se vor dispune cate doua guri de scurgere laterale duble, iar apele pluviale colectate de acestea se vor drena longitudinal prin tuburi fixate cu coliere la intradosul consolelor marginale si descărcate tot prin tuburi(burlane) in dreptul fiecărei infrastructuri la baza acestora in bazine de retenție dotate cu separatoare de hidrocarburi.

In dreptul infrastructurilor, pe ambele părți in sens transversal se vor monta stâlpi pentru iluminat.

Panta transversala pentru fiecare dintre structurile gemene are valoarea de 2,5 % (dinspre ax înspre margine), iar panta longitudinala are valoarea de 0,7 și 5,4%.

Gabaritul pasajului in sens transversal va fi:

(1,0+4,0+0,5+0,51+0,89+0,22)x2= 14,25 m astfel:

- 1,00 m – banda de incadrare inspre ax;

- 4 m 		– doua benzi carosabile;

- 0,50 m 	– banda de încadrare înspre margine( pentru efect optic de îngustare);

- 1,42 m	– spațiu de serviciu înspre exterior.

-0,22 m		- parapet antifonic

Lungimea totala a viaductului (incluzând si zidurile întoarse):

L tot. = 49,65 m in ax.

Convoaiele de calcul la care s-a elaborat modelarea structurala si breviarul de calcul, conform “SR EN 1991-2/2005 – Actiuni din trafic la poduri” sunt LM1 si LM2.

Infrastructura

Infrastructura podului va fi alcătuita din culei si pile intermediare.

Culeele vor fi fundate indirect, prin intermediul piloților forați de diametru mare (d=800 mm) din beton armat de clasa C25/30, având lungimi de L=13 m. Sub fiecare culee se vor executa cate 14 piloți (7+7) având caracteristicile menționate anterior.

Capetele piloților se vor solidariza cu radiere din beton armat de clasa C25/30 având grosimea de 1,50 m.

Elevațiile culeelor vor fi alcătuite din pereți de beton armat de clasa C30/37 având in ax un rost de construcție de 2 cm. La nivelul banchetelor culeelor se vor executa cuzineți din beton armat C35/45 pe care vor rezema grinzile si dispozitive antiseismice. De asemenea la nivelul banchetelor in spatiile dintre cuzineți se vor îngloba plăcuțe metalice corespunzând ca poziție celor înglobate in antretoaze, servind ca puncte de rezemare  a preselor hidraulice pentru același scop menționat la capitolul anterior.

Zidul de garda va avea o consola(cioc) înspre grinzi asigurându-se astfel accesul pe banchetele culeelor in vederea efectuării întreținerii curente pe parcursul exploatării structurii.

In spatele elevațiilor se vor executa cunete din beton armat C20/25 si drenuri din piatra bruta învelite in geotextil. Apele de infiltrație se vor evacua cu barbacane din tuburi PVC de diametru  d=110 mm.

Racordarea cu terasamentele

Se vor executa placi de racordare din beton armat C25/30 având lungimi L=5,00 m.

De asemenea se vor executa ziduri de sprijin pentru racordarea rampelor de acces.

MEMORIU TEHNIC POD PESTE RAUL BUDIU pe str Budiului

Pod nou, pe o deschidere cu grinzi prefabricate, din beton precomprimat, cu lungimi variabile 1 x 12,90 - 15,90 m.

Suprastructura va fi alcătuita dintr-o singura deschidere (1 x 12,90 - 15,90 m), in secțiune transversala vor fi dispuse 14 grinzi prefabricate rezemate pe mortar de poza, de lungime variabila cuprinsa intre L=12,90m – L=15,90m si înălțime h=0,80 m. Betonul din componenta grinzilor prefabricate va fi de clasa C50/60.

Peste grinzile prefabricate, se va turna o placa de suprabetonare din beton armat de clasa C35/45, iar peste aceasta se va așterne membrana hidroizolatoare de 1 cm grosime, protecția hidroizolației din beton asfaltic BA8 in grosime de 3 cm si straturile rutiere in grosime de 4 cm fiecare, din BAP16.

Rezemarea grinzilor se va realiza direct pe bancheta culeei peste un mortar de ciment.

Podul, situat la intrarea in sensul giratoriu, va avea o configurație speciala pentru a facilita traficul. Lățimea benzilor de circulație va varia intre 3,85 m si 4,50 m, iar sensul de mers va fi delimitat de marcaje rutiere si o insula mediana. Aceasta din urma va fi compusa din doua borduri de 0,5 m lățime, cu un spațiu pavat intre ele de 2 m.

Pe partea stânga a podului, in sensul de mers dinspre Str. Budiu spre sensul giratoriu, a fost prevăzut un trotuar de 1,00 m pentru pietoni. Umplutura din corpul acestuia se va executa din beton simplu de clasa C25/30 turnat peste hidroizolație, iar la partea superioara a betonului de umplutura se va așterne un strat de 3 cm grosime din BA8. In corpul trotuarului se vor  prevedea 3 tuburi din PVC Φ110 mm pentru a facilita traversarea utilităților. La exterior, trotuarul va fi mărginit de parapet metalic pietonal de înălțime 1,10 m fixat cu plăcute metalice  pe  longrina marginala din beton armat C35/45. Pentru delimitarea zonei de circulație auto de zona pietonală, va fi utilizat un parapet metalic cu grad de siguranța H4b, care va fi fixat pe o grinda din beton armat C35/45. In fata grinzii de susținere a parapetului, va fi amplasata o bordura cu dimensiunile 20x25 cm.

Pe partea dreapta a podului, in sensul de mers dinspre Str. Budiu spre sensul giratoriu, se va realiza o longrina din beton armat C35/45 pentru susținerea parapetului metalic cu grad de siguranța H4b.

In plan podul va fi amplasat pe o curba cu raza R=50m.

Panta transversala pe pod va de 2,00%, iar panta longitudinala a podului va fi de 1,78%.

Gabaritul podului in sens transversal este variabil datorita formei trapezoidale ale podului :  17,05 - 18,71 m.

Lungimea totala a podului este variabila: L tot = 13,99 – 17.37 m.

Infrastructura

Infrastructura podului va fi alcătuita din culei.

Culeele vor fi fundate direct, prin intermediul blocurilor de fundare din beton de clasa C25/30.  Blocul inferioare va avea dimensiunile după cum urmează:

Culeea C1 – Blocul inferior așezat pe un strat de egalizare din beton simplu C20/25, va avea 4m lățime, 16,90m lungime si 1,50m înălțime. Blocul superior va avea 2.95m lățime, 16,90m lungime si 1,00m înălțime.

Culeea C2 – Blocul inferior așezat pe un strat de egalizare din beton simplu C20/25, va avea 4m lățime, 17,75m lungime si 1,50m înălțime. Blocul superior va avea 2.95m lățime, 17,95m lungime si 1,00m înălțime.

Elevațiile se vor executa din beton armat de clasa C30/37. Lățimea elevației culeei va fi 1,50m si înălțimea va fi de 2,55m, pentru culeea C1. Pentru culeea C2 lățimea elevației culeei va fi 1,00m si înălțimea va fi de 2,80m

Toate suprafețele elevațiilor si fundațiilor ale culeelor in contact cu pământul se vor proteja cu 2 straturi de emulsie bituminoasa cationica sau din suspensie de bitum filerizat.

Racordarea cu terasamentele

In vederea racordării cu terasamentele, in spatele culeelor se va executa o umplutura de balast compacta 98% Proctor. Peste aceasta se va așterne un strat din beton in stare semi umeda C20/25 cu o grosime de 50cm si o lungime de 10,00m. Pentru a preveni fisurarea straturilor superioare se va așeza un strat de geogrilă, peste care se vor aplica straturile asfaltice.

MEMORIU TEHNIC PODET PESTE VALE FARA NUME km 0+992

Soluția tehnica adoptata pentru traversarea văii fără nume de la km 0+992 de pe traseul proiectului “Strada de legătura intre strada Viile Dealu Mic si strada Budiului” consta într-un podeț dalat înecat in rambleu.

Suprastructura este alcătuita din 34 de dale prefabricate tip D5 si 2 timpane prefabricate tip T5 din beton armat C35/45. Peste dale se va așterne o membrana hidroizolatoare de 1 cm grosime protejata cu un strat de 3cm din beton asfaltic BA8.

Lățimea totala a podețului este de:  5,90 m.

Lungimea totala a podețului: 27.50 m.

Lățimea părții carosabile si structura straturilor rutiere este conform profilului tip de pe sectorul traseului ce traversează valea fără nume.

Infrastructura

Infrastructura podețului este alcătuita din 34 elemente prefabricate tip L3 din beton armat C35/45, care sprijină pe blocuri de fundare din beton C25/30 cu lățime de 2,00. Blocurile de fundare sunt așezate pe un strat de 10cm din beton simplu de egalizare clasa C20/25. Elementele prefabricate L3 sunt protejate cu o hidroizolație din bitum filerizat de un  1 cm si sunt prevăzută o cuneta din beton simplu clasa C25/30 si un dren din piatra bruta pentru evacuarea apelor si evitarea infiltrațiilor.

Lumina intre între elementele prefabricate L3 este de 5,00.

Racordarea cu terasamentele

Podețul este prevăzut cu 4 aripi prefabricate tip A3 din beton armat C35/45 fundate pe un bloc cu lățime de 1m din beton simplu clasa C25/30. Blocul de fundare va fi așezat pe un strat de egalizare 10cm din beton clasa C20/25.

MEMORIU TEHNIC PODET PESTE VALE RECE  km 1+411

Soluția tehnica adoptata pentru a traversa valea Rece de la km 1+411 de pe traseul proiectului “Strada de legătura intre strada Viile Dealu Mic si strada Budiului” consta într-un podeț dalat înecat in rambleu.

Suprastructura este alcătuita din 76 de dale prefabricate tip D5 si 2 timpane prefabricate tip T5 din beton armat C35/45. Peste dale se va așterne o membrana hidroizolatoare de 1 cm grosime protejata cu un strat de 3cm din beton asfaltic BA8.

Lățimea totala a podețului este de:  5,90 m.

Lungimea totala a podețului: 61.54 m.

Lățime părții carosabile si structura straturilor rutiere este conform profilului tip de pe sectorul traseului ce traversează valea rece.

Infrastructura

Infrastructura podețului este alcătuita din 76 elemente prefabricate tip L3 din beton armat C35/45, care sprijină pe blocuri de fundare din beton C25/30 cu lățime de 2,00. Blocurile de fundare sunt așezate pe un strat de 10cm din beton simplu de egalizare clasa C20/25. Elementele prefabricate L3 sunt protejate cu o hidroizolație din bitum filerizat de un  1 cm si sunt prevăzută o cuneta din beton simplu clasa C25/30 si un dren din piatra bruta pentru evacuarea apelor si evitarea infiltrațiilor.

Lumina intre între elementele prefabricate L3 este de 5,00.

Racordarea cu terasamentele

Podețul este prevăzut cu 4 aripi monolite din beton armat C35/45, cu o lungime de 3,70m și o lățime la partea superioara de 60cm.

Elevațiile aripilor vor fi prevăzute fiecare cu sistem de drenaj format din cunetă și dren

Fundațiile aripilor sunt alcătuite dintr-un un bloc cu lățime de 2,00 m din beton simplu clasa C25/30. Blocul de fundare va fi așezat pe un strat de egalizare 10cm din beton clasa C20/25.

Lucrări in albie

POD PESTE RAUL BUDIU pe str Budiului

Pe albia pârâul Budiului

Se vor executa lucrări de calibrare si amenajare a albiei râului Budiu precum si a pârâului Valea Rece după cum urmează

Amonte si aval pârâul Budiului:

Malurile râului vor fi protejate cu ziduri din beton armat C30/37 cu elevații He=4,10m:

- Amonte: mal stânga pe o lungime de 61,60m si mal dreapta pe o lungime de 22.60m.

- Aval: mal stânga pe o lungime de 14,90m si mal dreapta pe o lungime de 13.55m.

Albia va fi pereate cu un strat de 20cm grosime din beton C30/37, armat cu plasa ∅10x20x20.

Pereul din beton va fi așezat pe un strat de 15cm din balast.

In amonte si aval, la capele zidurilor se va realiza un pereu din piatra bruta, pe o lungime de 3,00m.

In amonte, mal dreapta ,confluenta pârâul Budiului cu Valea Rece.

Pârâul Valea Rece se va amenaja de la punctul de confluență pe o lungime de cca 40 ml datorită necesității amenajării pasajului peste str. Budiului a tronsonului 4 ocolitoare, amplasarea pilelor acestora si geometria acesteia implică modificarea cursului existent conform plan de situație P5.1.

Albia in prezent este amenajată cu apărări de mal tip zid de beton si zidărie de piatră pe o lungime de cca 40 m de la punctul de confluență pe ambele maluri ale pârâului.

Prin reamenajarea albiei se vor dispune apărări de mal tip beton armat pe o lungime de 40 ml pe ambele maluri ale râului

Malurile canalului colector vor fi protejate cu ziduri din beton armat C30/37cu elevații He=4,10m:

- Mal dreapta pe o lungime de 46.00m.

- Mal stânga pe o lungime de 46,00m.

In urma calculului hidraulic, pentru un debit  cu asigurare de 1%(53,98 mc/s) am obținut o garda Δh=1,00 m, respectând prevederile “PD.95-2002- Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podețelor”. Conform studiului hidrologic nr. 29 din data de 08.01.2023, debitul maxim cu asigurare de 1% este de 53,60 mc/s.

PODET PESTE VALE FARA NUME km 0+992

In albie se vor executa lucrări de calibrare și protecție prin realizarea unui pereu din piatra bruta de 20cm așezat pe un strat de 10cm din nisip in amonte si aval de podeț, iar sub podeț piatra bruta va fi așezata pe un strat de 10m din beton simplu clasa C25/30.

Pentru liniștirea apei in amonte se vor amenaja 6  trepte de 75cm înălțime prevăzute cu pinteni din beton simplu clasa C25/30.

In amonte albia se va amenaja pe o lungime de 22,80m si o saltea din piatra bruta de 3m lungime.

In aval albia se va amenaja pe o lungime de 3,70m ( in zona aripilor) si o saltea din piatra bruta de 3m lungime.

Panta albiei amenajate sub podeț va fi de 2,00%

In urma calculului hidraulic, pentru un debit  cu asigurare de 1%(1,88 mc/s) am obținut o garda Δh=1,20 m, respectând prevederile “PD.95-2002- Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podețelor”.

Conform studiului hidrologic nr. 29 din data de 08.01.2023, debitul maxim cu asigurare de 1% este de 1,42 mc/s.

Valea Rece de la km 1+411 in dreptul podețului amonte și aval

In albie se vor executa lucrări de calibrare si protecție prin realizarea unui pereu

de 20cm din beton C30/37, armat cu plasa ∅10x20x20. Pereul din beton va fi așezat pe un strat de 10cm din balast.

Pentru liniștirea apei in amonte se vor amenaja pinteni din beton simplu clasa C25/30.

In amonte albia se va amenaja pe o lungime de 44,50m și o saltea din piatră brută de 3 m lungime.

In aval albia se va amenaja pe o lungime de 151,65m și o saltea din piatră brută de 3m lungime.

Panta albiei amenajate sub podeț va fi de 0,40%

In urma calculului hidraulic, pentru un debit  cu asigurare de 1%(12,37 mc/s) am obținut o garda Δh=0,75 m, respectând prevederile “PD.95-2002- Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor și podețelor”.

Conform studiului hidrologic nr. 29 din data de 08.01.2023, debitul maxim cu asigurare de 1% este de 12,30 mc/s.

Memoriu tehnic  iluminatul public si de joasa tensiune

Pe tot traseul tronson 4 si zona intersectiilor se va amenaja iluminatul public al acesteia pentru a asigura un trafic in sigurantă pe pasaj.

CARACTERISTICILE INSTALAŢIILOR ELECTRICE PROIECTATE

Consum de energie electrica total: Pa= 11x100W=1100 W, cosφ= 0.92

Cerințe privind calitatea energiei electrice:

-Conform standardelor de performanta SR-EN50160.

Cerințe privind calitatea calitatea iluminatului artificial stradal si pietonal:

- Conform NP- 062-02.

Soluția de încadrare în sistem.

Rețeaua de iluminat public proiectata va fi alimentata din Firida de Distribuție si contorizare de iluminat public F-ILP- existenta ,alimentata din PTZ 8  conform schemei monofilare din anexa.

Soluția constructiva.

Rețeaua de iluminat public va fi formata din punct de aprinderea, rețele electrice de joasă tensiune subterane, fundații, stâlpi, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, cleme, armături, echipamente de comandă utilizate pentru iluminatul public.

Retele electrice subterane de iluminat public

Sistemul de iluminat public va fi realizat printr-un circuit electric subteran de iluminat public de lungime Lp=750m,Lc=405m alimentat din F –ILP cu comanda de  aprindere din PTZ.

-Circuitul  electric de iluminat va fi realizat :

- cu cablu subteran de tip CYAbY 4X16mmp in lungime de Lp= 245m - intre F-ILP si stalpii nr.1-2-3-4-10-11

- cablu subteran de tip CYAbY 4X4 mmp in lungime de Lp= 125m-intre stalpii 2-5-6-7-8 si 9-10,

-65 buc stalpi metalici zincati de 9m echipati cu un aparat de iluminat cu lampa cu LED de 100W

Stalpi pentru iluminat public

Pentru ca iluminatul public sa se realize in conditii de arhitectura speciala, se vor utiliza stalpi metalici speciali pentru iluminat public echipati cu cate un corp de iluminat.

Se vor planta  :

- 130 buc stalpi metalici cu H=9m echipati cu un aparat de iluminat cu lampa cu LED 100 W, montat pe carja cu lungimea L=1,5m.

Stalpii sunt formati din doua componente:

-fundatia prefabricata din metal

-corpul stalpului

Corpuri de iluminat

Sunt alcatuite din doua compartimente: unul pentru subansamblul optic, celalalt pentru electric. Fiecarui corp de iluminat este caracteristica curba de distributie a intensitatii luminoase (prezentata in raport cu planul vertical ce contine axa principala de simetrie a corpului). Corpul de iluminat va fi montat pe carja metalica de 1.5m. Unghiul de inclinare fata de orizontala este de 5 °.

CERINTE TEHNICE SI DE CALITATE

Pentru iluminatul rutier si pietonal, calculele luminotehnice trebuie sa garanteze atingerea urmatoarelor obiective:

- Asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aiba valori egale sau superioare celor reglementate de standardele nationale si internationale. Ne referim aici la nivelurile de iluminare si luminanta, uniformitati generale, longitudinale si transversale atat pentru iluminare cat si pentru luminanta, pragul de orbire, etc.

- Asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrica, in conditiile indeplinirii tuturor cerintelor, prin urmatoarele mijloace:

- Aparate de iluminat cu randament mare si costuri de  mentenanta redusa, cu grad mare de protectie si cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa LED

- Componentele sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate cu standardele in vigoare si vor avea certificate de conformitate

Un aspect deosebit de important in vederea aprecierii solutiei tehnice propuse va fi puterea electrica instalata a aparatelor de iluminat utilizate pentru modernizare.

Cerinte tehnice minime impuse pentru aparate de iluminat cu surse LED folosite:

- Putere consumata inclusiv pierderi in driver – maxim 100W

- Grad de protectie minim IP 66 pentru compartimentul optic

Grad de protectie minim IP 66 pentru compartimentul aparataj

Rezistentă la foc minim IK 08, pentru întreg aparatul de iluminat

Difuzor din sticlă tratată termic

Carcasa realizată din aluminiu sau alt aliaj metalic necoroziv, pentru mentinerea în timp a caracteristicilor mecanice inițiale; materialele trebuie sa fie reciclabile în proportie de 100%

Distributia luminoasă va fi de tip stradal si nu va fi influentata de aparitia unor defecte asupra ledurilor; fiecare led va avea asociata o lentila specifica care reproduce distributia luminoasa completa a aparatului

- Nivelul intensitatii luminoase va fi determinat de numarul de LED-uri

Randamentul luminos al aparatului de iluminat va fi minim 75%

Se va prezenta diagrama polară a intensitătii luminoase si curbele K pentru aparatul de iluminat propus

Carcasa si sistemul de fixare al aparatelor de iluminat vor fi vopsite în culoarea RAL  solicitată de autoritatea contractantă

Protecţie împotriva electrocutării Clasa I sau II

Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse LED de mare putere, având temperatura de culoare cuprinsă între 3000K-4250K

Ta=minim 35˚C

Sursa de lumina

Este caracterizata printr-un ansamblu de proprietati energetice, fotometrice si mecanice. Se vor utiliza lampi cu LED -in care un LED (din limba engleză light-emitting diode, înseamnă diodă emiţătoare de lumină) este o diodă semiconductoare ce emite lumină la polarizarea directă a joncţiunii p-n. Efectul este o formă de electroluminescenţă. Prin urmare costurile energiei electrice consumate vor fi scazute. Reducerea consumului de energie electrica duce la diminuarea emisiilor de poluanti, in special a celor de dioxid de carbon.

Lucrările energetice ce se vor execută sunt următoarele:

Plantare si echipare stalpi metalici.

Plantarea si echiparea  stalpilor metalici se face prin:

-turnare in beton a fundatiei prefabricate

-montarea carjelor si a corpurilor de iluminat pe stalpi

-executarea legaturilor electrice in interiorul stalpului(de la sir de clema si siguranta la corp iluminat)

-ridicarea si fixarea stalpului pe fundatie

-executare de prize de pământ artificiale de max. 4 ohmi pentru stalpii de iluminat nr.1,5,8,9,11 . Instalatiile de legare la pamint  vor fi legate intre ele prin sudare cu un conductor de otel de 50mmp.

Instalaţiile de legare la pământ şi toate confecţiile metalice se vor executa numai din materiale zincate, toti stalpii vor fi prevazuti cu borne de legare la pamant.

Stalpii de iluminat public vor fi inscriptionati pentru identificare si securitate. Forma si dimensiunile inscriptionarilor vor fi conform STAS 297/1-88, STAS 297/2-92 si PE 127.

Pozare LES j.t. iluminat public

-  Se va realiza o retea electrica subterana de iluminat public noua de j.t. cu cablu de 0.4kV, conform planului de situatie din anexa.

Cablul electric de iluminat se va poza in sant pe pat de nisip, conform profilului de pozare anexat. Adâncimea de pozare este de 0.7m. Pozarea se va realiza între două straturi de nisip de 10 cm, fiecare cu bandă avertizoare deasupra şi pământ rezultat din săpătură, din care s-au îndepărtat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor. Se admite acoperirea cablurilor din şanţ cu pământ prelucrat, astfel încât granulaţia să nu depăşească 30mm şi compactat prin burare.

La subtraversarea strazii, cablul va fi introdus in tub de protectie PVC tip G cu D=50mmp

-in interiorul stalpilor executarea legaturilor electrice se va realiza cu cablu de tip CYY 3*2.5 mmp in cutiile de derivatie.

- fiecare stalp metalic va fi prevazut cu borna de legare la nul, la care va fi legat conductorul de nul al retelei, si prizele de pamant artificiale.

Masurile de siguranta si de protectie:

In sensul normativului  PE106-2003 prin:

-Masuri de protectie se intelege adoptarea unor solutii tehnice care sa conduca la protectia impotriva electrocutarii:

-la stâlpii nr.1 ,5,8,9 si 11 se vor executa prize de pământ artificiale de max. 4 ohmi. Instalatiile de legare la pamint  vor fi legate intre ele prin sudare cu un conductor de otel de 50mmp

-stalpii de iluminat public de joasa tensiune vor fi prevazuti cu indicatoare de identificare si indicatoare de securitate conform STAS 297.

-Masuri de siguranta se inteleg toate masurile ce se iau atat la linia electrica, cat si la elementele invecinate, pentru protejarea pe de o parte, a liniei impotriva factorilor perturbatori, iar pe de alta parte protejarea instalatiilor, constructiilor etc., situate in vecinatatea liniei, precum si a oamenilor si animalelor care pot veni in contact cu partile puse in mod accidental sub tensiune.

Intersectie sens giratoriu

CARACTERISTICILE INSTALAŢIILOR ELECTRICE PROIECTATE

Consum de energie electrica total: Pa= 11x100W=1100 W, cosφ= 0.92

Cerinte privind calitatea energiei electrice:

-Conform standardelor de performanta SR-EN50160.

Cerinte privind calitatea calitatea iluminatului artificial stradal si pietonal:

- Conform NP- 062-02.

Soluţia de încadrare în sistem.

Reteaua de iluminat public proiectata va fi alimentata din Firida de Distributie si contorizare de iluminat public F-ILP- existenta ,alimentata din PTZ str. Budiului  conform schemei monofilare din anexa.

Soluţia constructiva.

Reteaua de iluminat public va fi formata din punct de aprinderea, retele electrice de joasă tensiune subterane, fundaţii, stâlpi, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, cleme, armături, echipamente de comandă utilizate pentru iluminatul public.

Retele electrice subterane de iluminat public

Sistemul de iluminat public va fi realizat printr-un circuit electric subteran de iluminat public de lungime Lp=750m,Lc=405m alimentat din F –ILP cu comanda de  aprindere din PTZ.

-Circuitul  electric de iluminat va fi realizat :

- cu cablu subteran de tip CYAbY 4X16mmp in lungime de Lp= 245m - intre F-ILP si stalpii nr.1-2-3-4-10-11

- cablu subteran de tip CYAbY 4X4 mmp in lungime de Lp= 125m-intre stalpii 2-5-6-7-8 si 9-10,

-48 buc stalpi metalici zincati de 9m echipati cu un aparat de iluminat cu lampa cu LED de 100W

Stalpi pentru iluminat public

Pentru ca iluminatul public sa se realize in conditii de arhitectura speciala, se vor utiliza stalpi metalici speciali pentru iluminat public echipati cu cate un corp de iluminat.

Se vor planta  :

- 48 buc stalpi metalici cu H=9m echipati cu un aparat de iluminat cu lampa cu LED 100 W, montat pe carja cu lungimea L=1,5m.

Stalpii sunt formati din doua componente:

-fundatia prefabricata din metal

-corpul stalpului

Corpuri de iluminat

Sunt alcatuite din doua compartimente: unul pentru subansamblul optic, celalalt pentru electric. Fiecarui corp de iluminat este caracteristica curba de distributie a intensitatii luminoase (prezentata in raport cu planul vertical ce contine axa principala de simetrie a corpului). Corpul de iluminat va fi montat pe carja metalica de 1.5m. Unghiul de inclinare fata de orizontala este de 5 °.

CERINTE TEHNICE SI DE CALITATE

Pentru iluminatul rutier si pietonal, calculele luminotehnice trebuie sa garanteze atingerea urmatoarelor obiective:

- Asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aiba valori egale sau superioare celor reglementate de standardele nationale si internationale. Ne referim aici la nivelurile de iluminare si luminanta, uniformitati generale, longitudinale si transversale atat pentru iluminare cat si pentru luminanta, pragul de orbire, etc.

- Asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrica, in conditiile indeplinirii tuturor cerintelor, prin urmatoarele mijloace:

- Aparate de iluminat cu randament mare si costuri de  mentenanta redusa, cu grad mare de protectie si cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa LED

- Componentele sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate cu standardele in vigoare si vor avea certificate de conformitate

Un aspect deosebit de important in vederea aprecierii solutiei tehnice propuse va fi puterea electrica instalata a aparatelor de iluminat utilizate pentru modernizare.

Cerinte tehnice minime impuse pentru aparate de iluminat cu surse LED folosite:

- Putere consumata inclusiv pierderi in driver – maxim 100W

- Grad de protectie minim IP 66 pentru compartimentul optic

Grad de protectie minim IP 66 pentru compartimentul aparataj

Rezistentă la foc minim IK 08, pentru întreg aparatul de iluminat

Difuzor din sticlă tratată termic

Carcasa realizată din aluminiu sau alt aliaj metalic necoroziv, pentru mentinerea în timp a caracteristicilor mecanice inițiale; materialele trebuie sa fie reciclabile în proportie de 100%

Distributia luminoasă va fi de tip stradal si nu va fi influentata de aparitia unor defecte asupra ledurilor; fiecare led va avea asociata o lentila specifica care reproduce distributia luminoasa completa a aparatului

- Nivelul intensitatii luminoase va fi determinat de numarul de LED-uri

Randamentul luminos al aparatului de iluminat va fi minim 75%

Se va prezenta diagrama polară a intensitătii luminoase si curbele K pentru aparatul de iluminat propus

Carcasa si sistemul de fixare al aparatelor de iluminat vor fi vopsite în culoarea RAL  solicitată de autoritatea contractantă

Protecţie împotriva electrocutării Clasa I sau II

Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse LED de mare putere, având temperatura de culoare cuprinsă între 3000K-4250K

Ta=minim 35˚C

Sursa de lumina

Este caracterizata printr-un ansamblu de proprietati energetice, fotometrice si mecanice. Se vor utiliza lampi cu LED -in care un LED (din limba engleză light-emitting diode, înseamnă diodă emiţătoare de lumină) este o diodă semiconductoare ce emite lumină la polarizarea directă a joncţiunii p-n. Efectul este o formă de electroluminescenţă. Prin urmare costurile energiei electrice consumate vor fi scazute. Reducerea consumului de energie electrica duce la diminuarea emisiilor de poluanti, in special a celor de dioxid de carbon.

Lucrările energetice ce se vor execută sunt următoarele:

Plantare si echipare stalpi metalici.

Plantarea si echiparea  stalpilor metalici se face prin:

-turnare in beton a fundatiei prefabricate

-montarea carjelor si a corpurilor de iluminat pe stalpi

-executarea legaturilor electrice in interiorul stalpului(de la sir de clema si siguranta la corp iluminat)

-ridicarea si fixarea stalpului pe fundatie

-executare de prize de pământ artificiale de max. 4 ohmi pentru stalpii de iluminat nr.1,5,8,9,11 . Instalatiile de legare la pamint  vor fi legate intre ele prin sudare cu un conductor de otel de 50mmp.

Instalaţiile de legare la pământ şi toate confecţiile metalice se vor executa numai din materiale zincate, toti stalpii vor fi prevazuti cu borne de legare la pamant.

Stalpii de iluminat public vor fi inscriptionati pentru identificare si securitate. Forma si dimensiunile inscriptionarilor vor fi conform STAS 297/1-88, STAS 297/2-92 si PE 127.

Pozare LES j.t. iluminat public

-  Se va realiza o retea electrica subterana de iluminat public noua de j.t. cu cablu de 0.4kV, conform planului de situatie din anexa.

Cablul electric de iluminat se va poza in sant pe pat de nisip, conform profilului de pozare anexat. Adâncimea de pozare este de 0.7m. Pozarea se va realiza între două straturi de nisip de 10 cm, fiecare cu bandă avertizoare deasupra şi pământ rezultat din săpătură, din care s-au îndepărtat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor. Se admite acoperirea cablurilor din şanţ cu pământ prelucrat, astfel încât granulaţia să nu depăşească 30mm şi compactat prin burare.

La subtraversarea strazii, cablul va fi introdus in tub de protectie PVC tip G cu D=50mmp

-in interiorul stalpilor executarea legaturilor electrice se va realiza cu cablu de tip CYY 3*2.5 mmp in cutiile de derivatie.

- fiecare stalp metalic va fi prevazut cu borna de legare la nul, la care va fi legat conductorul de nul al retelei, si prizele de pamant artificiale.

Masurile de siguranta si de protectie:

In sensul normativului  PE106-2003 prin:

-Masuri de protectie se intelege adoptarea unor solutii tehnice care sa conduca la protectia impotriva electrocutarii:

-la stâlpii nr.1 ,5,8,9 si 11 se vor executa prize de pământ artificiale de max. 4 ohmi. Instalatiile de legare la pamint  vor fi legate intre ele prin sudare cu un conductor de otel de 50mmp

-stalpii de iluminat public de joasa tensiune vor fi prevazuti cu indicatoare de identificare si indicatoare de securitate conform STAS 297.

-Masuri de siguranta se inteleg toate masurile ce se iau atat la linia electrica, cat si la elementele invecinate, pentru protejarea pe de o parte, a liniei impotriva factorilor perturbatori, iar pe de alta parte protejarea instalatiilor, constructiilor etc., situate in vecinatatea liniei, precum si a oamenilor si animalelor care pot veni in contact cu partile puse in mod accidental sub tensiune.

Semnalizare

Pe amplasament se va realiza marcaje orizontale conform plan de situatie semnalizare si marcaje anexat sii elementele de semnalizare verticală se mentin se suplimentează conform următorul tabel.

După realizarea investiţiei, beneficiarul impreună cu proiectantul va  stabili semnalizările care trebuie amplasate pe traseu, conform prevederilor STAS 1848/1/2/3/7.

Indicatoarele rutiere se vor confecţiona şi monta conform SR 1848/1-2011, SR 1848/2-2011 şi SR 1848/3-2015. Se vor realiza marcaje ale suprafetei carosabile pe ax si la marginea acesteia.

Marcajele se vor realiza din material termoplstic.

Semnalizarea pe timpul execuţiei:

Aceasta se va organiza în conformitate cu “Norme metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului”, funcţie de situaţia concretă şi se va supune avizării serviciului aprobării Inspectoratului Judeţean al Poliţiei Rutiere.

Structura rutieră;

DIMENSIONARE SISTEM RUTIER NERIGID

STABILIREA TRAFICULUI DE CALCUL

La dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide se ia în considerare traficul de calcul corespunzător perioadei de perspectivă, exprimat în osii standard de 115 kN, echivalent vehiculelor care vor circula pe drum.

Osia standard de 115 kN (o.s.115) prezintă următoarele caracteristici:

    - sarcina pe roțile duble:	57,5 kN;

    - presiunea de contact:	0,625 MPa;

    - raza suprafeței de contact pneu - drum:	0,171 m.

Perioada de perspectivă de 15 ani a fost stabilită de beneficiar.

Traficul de calcul se exprimă în milioane de osii standard de 115 kN (m.o.s.) şi se stabilește pe baza structurii traficului mediu zilnic anual în posturile de recenzare aferente sectorului de drum, cu relația:

Nc = 365 x 10-6 x pp x crt x nki x (pkR + pkF)/2 x fek    (m.o.s.)	(1) ,în care:

Nc	- traficul de calcul;       365	- numărul de zile calendaristice într-un an;

pp	- perioada de perspectivă, în ani;

crt	- coeficientul de repartiție transversală, pe benzi de circulație şi anume:

    - drum cu o singură bandă de circulație crt = 1,00;

    - drum cu două şi trei benzi de circulație crt = 0,50;

    - drum cu patru sau mai multe benzi de circulație crt = 0,45;

nki	- intensitatea medie zilnică anuală a vehiculelor din grupa k, conform rezultatului recensământului de circulație;

pkR	- coeficientul de evoluție al vehiculelor din grupa k, corespunzător anului de dare în exploatare a drumului (anul R), stabilit prin interpolare;

pkF	- coeficientul de evoluție al vehiculelor din grupa k, corespunzător sfârșitului perioadei de perspectivă luată în considerare (anul F), stabilit prin interpolare;

fek	- coeficientul de echivalare al vehiculelor din grupa k în osii standard de 115 kN, conform anexei 2, tabelul 1.

În cazul în care se dispune de date privind intensitatea traficului mediu zilnic anual în osii standard de 115 kN, actual şi de perspectivă, traficul de calcul se stabileşte cu relaţia:

Nc = 365 x 10-6 x pp x crt x (no.s. 115R + no.s. 115F)/2   (m.o.s.)	(2), în care:

Nc, 365, pp, şi crt au semnificațiile de mai sus;

no.s. 115R – numărul de osii standard de 115 kN, corespunzător anului de dare în exploatare a drumului (anul R), stabilit prin interpolare;

no.s. 115F – numărul de osii standard de 115 kN, corespunzător sfârșitului perioadei de perspectivă luată în considerare (anul F), stabilit prin interpolare;

Rezultă următorul trafic de calcul, în milioane de osii standard de 115 kN, conform relației (2) şi cu ajutorul datelor din tabelele de mai sus:

Nc = 5,084  (m.o.s.)

SCENARIUL TEHNICO ECONOMIC 1

Sistem rutier semirigid îmbrăcăminte asfalt

| .Alegerea solutiei de dimensionare |  |
| --- | --- |

| Nr. strat | Denumire material | Profil transversal tip |  | Modul elasticitate dinamic | Coef. Poisson |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h(cm) |  | E,Mpa | m |
| 1 | Strat de uzură din asfalt MAS 16 rul. PMB 45/80 | 4 |  | 3600 | 0.35 |
| 2 | Strat de legătură din asfalt BAD 22,4 leg. 50/70 | 6 |  | 3000 | 0.35 |
|  | Strat de bază din asfalt AB 22.4 | 8 |  | 5000 | 0.35 |
| 3 | Strat de fundație din balast stabilizat 5% ciment | 20 |  | 1000 | 0.25 |
| 4 | Strat de balast | 24 |  | 300 | 0.27 |
| 5 | Pământ fundare |  |  | 156 | 0.27 |
| Grosime straturi bituminoase cm |  | 18 |  |  |  |
| Baza straturilor stabilizate cm |  | 38 |  |  |  |
| Grosime structura rutiera cm |  | 62 |  |  |  |

Pat drum consolidat avand modulul de deformatie liniar E= 156 MPa

- 20 cm substart de fundaţie din balast

- Patul drumului se va realiza o stabilizare cu 30 cm strat de formă din pamânt stabilizat cu liant hidrauluic 4% datorită

| Structura rutiera si pământul de fundare având mai mult de 5 straturi rezulta reducerea acestora la 5 straturi, prin luarea in considerare ai imbrăcămintii bituminoase, având următoarea valoare a modulului de elasticitate dinamic mediu ponderat: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Em= | 14.4 | 6 | 17.09 | 8 | = | 4056 |
|  | Em= | 4056 | MPa |  |  |  |

Analiza structurii rutiere la solicitarea osiei standard cu programul Calderom

Sarcina.....            57.50   kN

Presiunea pneului        0.625 MPa

Raza cercului            17.11  cm

Stratul 1: Modulul  3600. MPa,  Coeficientul Poisson  .350, Grosimea    4.00 cm

Stratul 2: Modulul  4056. MPa,  Coeficientul Poisson  .350, Grosimea   14.00 cm

Stratul 3: Modulul  1000. MPa,  Coeficientul Poisson  .250, Grosimea   20.00 cm

Stratul 4: Modulul   300. MPa,  Coeficientul Poisson  .270, Grosimea   24.00 cm

Stratul 5: Modulul   156. MPa,  Coeficientul Poisson  .270 si e semifinit

R E Z U L T A T E:

R       Z           sigma r   epsilon r  epsilon z

cm      cm             MPa     microdef   microdef

.0   -18.00          .414E+00    .867E+02   -.130E+03

.0    18.00          .371E-01    .867E+02   -.254E+03

.0   -38.00          .106E+00    .952E+02   -.115E+03

.0    38.00          .161E-01    .952E+02   -.237E+03

.0   -62.00          .178E-01    .673E+02   -.121E+03

.0    62.00          .455E-02    .673E+02   -.186E+03

| IV.Stabilirea comportarii structurii rutiere sub trafic |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proprietati de comportare a materialelor din alcatuirea structurilor rutiere pentru autostrazi, drumuri expres, drumuri nationale europene si drumuri si strazi cu trafic de calcul mai mare de 1m.o.s |  |  |  |  |  |  |
| pentru mixturile asfaltice din straturile bituminoase |  |  |  |  |  |  |
| Nc= | 5.08 | m.o.s. |  |  |  |  |
| er= | 86.7 | microdef |  |  |  |  |
| eradm=149.28xNc= | 758 | microdef |  |  |  |  |
| Nadm=4.27x108xer-3.97= | 8.64 | m.o.s |  |  |  |  |
| RDO=Nc/Nadm= | 0.59 | < | 0.80 |  |  |  |
| max. 1.0 pentru drumuri judetene, comunale si vicinale. |  |  |  |  |  |  |
| max.0.80 pentru autostrazi |  |  |  |  |  |  |
| pentru agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici |  |  |  |  |  |  |
| Rt= | 0.4 |  |  |  |  |  |
| sradm= | Rtx(0.6-0.056xlogNc= |  | 0.22418865 | MPa | sr=0.161 | MPa |
| pentru pamantul de fundare sau pentru materialele din stratul de forma |  |  |  |  |  |  |
| ez= | 186 | microdef |  |  |  |  |
| ezadm=329xNc-0.27= | 212 | microdef |  |  |  |  |
| Nadm=2.10x109xez-3.70= | 8.41 | m.o.s |  |  |  |  |

V Verificarea la conditii de inghet dezghet Conform STAS 1709/1/90

Se considera ca o structura rutiera este rezistenta la inghet-dezghet daca gradul de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier K are cel putin valoarea din tabelul 4  pag. 6 STAS 1709/2-90 .

K – reprezinta raportul dintre grosimea echivalenta a sistemului rutier He si adancimea de inghet intre complexul rutier Zcr

K =

Grosimea echivalenta a sistemului rutier He, se calculează cu relația:

He =  hi . Cti [cm]

In care:

h = grosimea stratului rutier luat in calcul, in centimetri;

Ct = coeficientul de echivalare a capacitații de transmitere a căldurii specifice fiecărui

material din alcătuirea stratului rutier luat in calcul, conform tabelului 3,

STAS 1709/1-90

n = numărul de straturi din materiale rezistente la inghet-dezghet

Zcr = Z +  Z

Z = adancimea de inghet in pamantul de fundație si se stabileste conform STAS 1709/1-90

Z = Hsr - He [cm]

Hsr = grosimea sistemului rutier alcatuit din straturi de materiale rezistente la inghet [cm]

He =  grosimea echivalenta de calcul la inghet a sistemului rutier [cm]

Zona strabatuta este caracterizata de tipul climatic II ,iar regimul hidrologic este b.

Adâncimea maxima de îngheţ, conform STAS 6054-84, este de 110 cm

|  | Structura rutiera |  |  |  | Coef echivalare. | Valoare echivalata (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strat de uzură din asfalt MAS 16 rul. PMB 45/80 |  | 4 | cm | 0.50 | 2.00 |
| 2 | Strat de legătură din asfalt BAD 22,4 leg. 50/70 |  | 6 | cm | 0.60 | 3.60 |
| 3 | Strat de bază din asfalt AB 22.4 baza liant |  | 8 | cm | 0.50 | 4.00 |
| 4 | Strat de fundaţie din balast stabilizat 6% ciment |  | 20 | cm | 0.65 | 13.00 |
| 5 | Strat de balast |  | 24 | cm | 0.70 | 16.80 |
|  | Pat drum realizat prin stabilizare in situ 30 cm grosime și inbunatatire caracterisitici prin realizare strat balast in 20 cm grosime |  | 20 | cm | 0.80 | 16.00 |
|  |  |  | 30 | cm | 0.65 | 19.50 |
| pamant |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hsr | 112 | cm | He | 74.90 |
|  | Zcr=Z+DZ | 147.10 | cm | < | Hsr |  |
|  | DZ=Hsr-He | 37.1 | cm |  |  |  |
|  | Z= | 110 | cm |  |  |  |
|  | K =. | 0.51 | > Kmin | 0.50 |  |  |

Concluzie:

Structura rutieră propusă verifică conditiile de stabilitate si rezistentă

Proiectant ing. Lukács Péter

SCENARIUL TEHNICO ECONOMIC 2

Sistem rutier rigid îmbrăcăminte beton

Verificarea solutiei de dimensionare

- ? cm strat de beton rutier BCR 5 verificarea grosimii dalei

- 20 cm start de fundaţie din balast stabilizat 5% ciment

- 24 cm substrat de fundaţie din balast amestec optim

Pat drum consolidat avand modulul de deformatie liniar E= 156 MPa

- 20 cm substart de fundaţie din balast

- Patul drumului se va realiza o stabilizare cu 30 cm strat de formă din pamânt stabilizat cu liant hidraulic 4% datorită

| DIMENSIONAREA DALEI DE BETON |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificarea straturilor de fundareSTRATURILOR DE FUNDARE Conform NORMATIV DE DIMENSIONARE A STRUCTURILOR RUTIERE RIGIDE NP 081-2002 |  |  |  |  |  |  |
| K0- valoarea modulului de reactie al pamantului de fundare se alege conf. tabel |  |  |  | MN/mc |  |  |
| Tip climateric | Regim hidrologic | Tip Pamant |  |  |  |  |
|  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| I | 1 | 56 | 53 | 46 | 50 | 50 |
|  | 2a |  |  | 44 |  | 48 |
|  | 2b |  |  |  | 46 | 46 |
| II | 1 |  |  |  | 50 | 50 |
|  | 2a |  |  |  |  | 46 |
|  | 2b |  | 50 |  | 46 |  |
| III | 1 |  | 53 | 42 | 39 | 50 |
|  | 2a |  | 50 |  | 37 | 44 |
|  | 2b |  |  |  |  |  |
| Stabilirea alcatuirii straturilor subadiacente dalei de beton |  |  |  |  |  |  |
| Clasa tehnica a drumului | 2 |  |  |  |  |  |
| Structura de fundare adoptata: |  |  | ai |  |  |  |
| strat fundare balast stabilizat= | 20 | cm | balast STABILIZAT |  |  |  |
| strat superior de fundare= | 24 | cm | balast |  |  |  |
| strat inferior de fundare= | 50 | cm | teren fundare STABILIZAT |  |  |  |
| Coeficienti de echivalare ale straturilor | ai |  |  |  |  |  |
| balast stabilizat | 1.5 |  |  |  |  |  |
| piatra sparta | 1 |  |  |  |  |  |
| nisip stabilizat | 1 |  |  |  |  |  |
| balast | 0.75 |  |  |  |  |  |
| nisip | 0.5 |  |  |  |  |  |
| teren stabilizat | 0.736 |  |  |  |  |  |

| Determinarea capacitatii portante la nivelul stratului de fundatie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se determina valoarea modulului de reactie la suprafata stratului de fundatie K |  |  |  |  |  |  |
|  | K0= | 46 | MN/mc |  |  |  |
| Hech- grosimea echivalenta a straturilor de fundatie/forma |  |  |  |  |  |  |
|  | He= | 84.8 | cm |  |  |  |
| Valoarea modulului de reactie la suprafata stratului de fundatie K se determina conf diagr. Fig.3 Indicativ NP081/2002 |  |  |  |  |  |  |
|  | K= | 100 | MN/mc |  |  |  |
| Rkinc = rezistenta caracteristica la încovoiere conf.SR 183-1/1995 |  |  |  |  |  |  |
| Clasa betonului rutier |  | C25/30 | Bcr4,0 | Bcr4,5 | Bcr 5,0 |  |
| Rezistenta caracteristica la incovoiere, Rkinc. Determinata la 28 zile pe prizme de 15x150x600 mm conform prescr. Tehnice in vigoare, Mpa |  | 4 | 4 | 4.5 | 5 |  |
| Valori unice caracteristice ale betonului: |  |  |  |  |  |  |
| E= | 30000 | MPa – modul de elasticitate al betonului din solicitari de scurta durata din trafic |  |  |  |  |
| υ= | 0.15 | coeficientul lui Poisson |  |  |  |  |
| p= | 2400 | kg/mc - densitate aparenta |  |  |  |  |
| 0,5xE= | 15000 | MPa modul elasticitate la solicitari de lunga durata (din gradientul de temperatura zilnica) |  |  |  |  |
| este definit conform relatiei: |  |  |  |  |  |  |
| δi≤δadm |  |  |  |  |  |  |
| δi | tensiunea la intindere din incovoiere a betonului din dale determinate pe baza ipotezelor de dimensionare |  |  |  |  |  |
| δadm | tensiunea la intindere din incovoiere admisibila a betonului din dale (daca dalele sunt realizate din doua straturi δadm se refera la betonul din stratul de rezistenta |  |  |  |  |  |
| 1,Tensiunea la intindere din incovoiere admisibila a betonului: δadm |  |  |  |  |  |  |
| δadm=Rkincxαx( 0,70- Ψ x log Nc)= | 3.66 | MPa |  |  |  |  |
| α – coeficient crestere a rezistentei betonului in intervalul 28….90 zile |  | = | 1.1 |  |  |  |
| Nc-traficul de calcul pe perioada de perspectiva M.O.S. |  | = | 5.08 |  |  |  |
| Ψ – coeficient |  | = | 0.05 |  |  |  |
| 0,70- Ψ x log Nc - legea de oboseala |  | = | 0.664707 |  |  |  |

| 2,Ipoteze de dimensionare: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drumuri de clasa tehnica I si II | ipoteza I | δi=δt+0,8xδtdt ≤ δadm |  |  |  |  |
| Drumuri de clasa tehnica III si IV | ipoteza II | δi=δt+0,8x0,65xδtdt ≤ δadm |  |  |  |  |
| Drumuri de clasa tehnica V | ipoteza III | δi=δt ≤ δadm |  |  |  |  |
| δt - este tensiunea la intindere din incovoiere datorate incarcarii de calcul din trafic. |  |  |  |  |  |  |
| δtdt - tensiunea la intindere din incovoiere datorat gradientului de temperatura zilnic |  |  |  |  |  |  |
| 3, Adoptarea ipotezei de dimensionare |  |  |  |  |  |  |
|  | ipoteza | I |  |  |  |  |
| se face in functie de clasa tehnica a drumului. |  |  |  |  |  |  |
| 4, Determinarea grosimii dalei din beton de ciment |  |  |  |  |  |  |
| Grosimea dalei din beton de ciment se determina din diagrama de dimensionare ipotezei alese conform Anexa 3 Indicativ NP081/2002 |  |  |  |  |  |  |
|  | K= | 100 | MN/mc |  |  |  |
|  | δadm= | 3.66 | MPa |  |  |  |
| Grosimea dalei de beton este egala | H= | 23 | cm |  |  |  |

Alegerea solutiei de dimensionare

- 23 cm strat de beton rutier BCR 5

- 20 cm start de fundaţie din balast stabilizat 5% ciment

- 24 cm substrat de fundaţie din balast amestec optim

Pat drum consolidat avand modulul de deformatie liniar E= 156 MPa

- 20 cm substart de fundaţie din balast

- Patul drumului se va realiza o stabilizare cu 30 cm strat de formă din pamânt stabilizat cu liant hidraulic 4% datorită

V Verificarea la conditii de inghet dezghet Conform STAS 1709/1/90

Se considera ca o structura rutiera este rezistenta la inghet-dezghet daca gradul de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier K are cel putin valoarea din tabelul 4  pag. 6 STAS 1709/2-90 .

K – reprezinta raportul dintre grosimea echivalenta a sistemului rutier He si adancimea de inghet intre complexul rutier Zcr

K =

Grosimea echivalenta a sistemului rutier He, se calculează cu relația:

He =  hi . Cti [cm]

In care:

h = grosimea stratului rutier luat in calcul, in centimetri;

Ct = coeficientul de echivalare a capacitații de transmitere a căldurii specifice fiecărui

material din alcătuirea stratului rutier luat in calcul, conform tabelului 3,

STAS 1709/1-90

n = numărul de straturi din materiale rezistente la inghet-dezghet

Zcr = Z +  Z

Z = adancimea de inghet in pamantul de fundație si se stabileste conform STAS 1709/1-90

Z = Hsr - He [cm]

Hsr = grosimea sistemului rutier alcatuit din straturi de materiale rezistente la inghet [cm]

He =  grosimea echivalenta de calcul la inghet a sistemului rutier [cm]

Zona strabatuta este caracterizata de tipul climatic II ,iar regimul hidrologic este b.

Adâncimea maxima de îngheţ, conform STAS 6054-84, este de 110 cm

| Structura rutiera |  |  |  | Coef echivalare. | Valoare echivalata (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dala beton | = | 23 | cm | 0.50 | 11.50 |
| balast stabilizat | = | 20 | cm | 0.50 | 10.00 |
| balast | = | 24 | cm | 0.75 | 18.00 |
| strat pat drum | = | 50 | cm | 0.70 | 35.00 |
| terern fundare |  |  |  |  |  |
|  | Hsr | 117 | cm | He | 74.50 |
| Zcr=Z+DZ | 152.50 | cm |  |  |  |
| DZ=Hsr-He | 42.5 | cm |  |  |  |
| Z= | 110 | cm |  |  |  |
| K = |  | 0.49 | > Kmin=0,45 |  |  |

Concluzie:

Structura rutieră propusă verifică conditiile de stabilitate si rezistentă

Proiectant ing. Lukács Péter

Dimensionarea s-a realizat conform " Normativului pentru dimensionare a structurilor rutiere suple si semirigide indic. PD 177/2001", aprobat prin ord. 9/17/01/2001 coroborat cu Normativului de dimensionare a structurilor bituminoase de ranforsare a straturilor rutiere suple si semirigide (metoda analitica) indic. AND 550, aprobat prin ord. 94/23.06.1999, si Conform NORMATIV DE DIMENSIONARE  A STRUCTURILOR RUTIERE RIGIDE NP 081-2002

.

Verficarea la actiunea fenomenului inghet-dezghet a fost facuta conform STAS 1709/1,2,3-90 pentru tipul de pamant P5 si tipul climateric II. In urma verificarii la inghet-dezghet a structurii rutiere noi rezulta ca  valoarea de calcul a gradului de asigurare la inghet rezista la actiunea fenomenului de inghet –dezghet.

Straturile au fost revizuite si adoptate confor Normativ AND 605 Mixturi asfaltice executate la cald, conditii tehnice privind proiectarea si prepararea si punerea in opera. Inclusiv modif si amendamentele la acesta.

Auditul privind siguranta circulatiei

Auditul de siguranta rutiera se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008, cu completarile si modificarile ulterioare prin grija Investitorului / Beneficiarului

Auditul de siguranța circulației se va realiza in faza de finantare a proiectului etapa proiect tehnic de către bbeneficiar.

- probe tehnologice şi teste.

- Realizarea canalizarii pluviale va fii urmata de test de etanseitate.

- Amplasarea retelei de iluminat public se va testa privind gradul luminozitate si consum se va masura luminozitatea.

- Se va realiza test de rugozitate a imbrăcămintii

- Se vor verifica componentele ce tin de siguranta rutieră si tehnica de semnalizare si marcaj

  - Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:

- indicatori minimali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei:

Scenariul 1: cu proiect, varianta de traseu 1 Structură rutieră semirigidă cu imbrăcăminte rutieră asfaltică prezentat la pct 3.2

Prin scenariile următoare se prevede amenjarea drum de ocolire racordarea la intersectiile prvăzute in planul de situatie, asigurarea colectării si evacuării apei provenite din precipitatii, relocarea utilitătilor amenajarea zonelor de protectie, si elementelor necesare desfăsurării traficului in conditii de sigurantă, realizare canalizare pluviala, pasaj, ziduri de sprijin,

Valori decembrie 2025

Valoarea estimată a investiţiei în Scenariul 1

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lei | lei | lei |
| TOTAL GENERAL |  | 323,068,631.08 | 65,221,768.76 | 388,290,399.84 |
| din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) |  | 213,698,714.39 | 44,876,730.02 | 258,575,444.42 |

- indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

Conform Ordin MLPAT nr. 31/N/02.10.1995, lucrarea se încadrează în categoria de importanta C – constructii de importanta normală.

Se anexează documentatiei

Anexa 4 indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice Scenariul  tehnico economic 1 Structură rutieră semirigidă

Anexa 5 indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice Scenariul  tehnico economic 2 Structură rutieră rigidă

- indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;

Principalele elemente capacitati fizice ale proiectutui sunt:

| Cale de comunicatie nou la nivel de drum national european | Lungime | ml | 1650 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Viteza de proiectare / Viteza de proiectare reduse | km / h | 30/50 |
|  | Parte carosabila 1x1 benzi pe sens Parte carosabila 2x2 benzi pe sens | m | 3.50 |
|  | Platforma | m | 12 -22,50 |
| Poduri / Pasaje peste cai de comunicatie existente | Nr. bucati | buc. | 2 |
| Intersectii la nivel cu drumuri clasificate | Nr. bucati | buc. | 1 |
| Ocupari terenuri, inclusiv zona de siguranta a drumului | Suprafata | mp | 92365 |
| Protect și relocari de rețele de utilitati, inclusiv bransamente | Electrice (joasă, medie si inalta tensiune) |  |  |
|  | Gaze naturale |  |  |

Avand in vedere valorile rezultate ale indicatorilor de rentabilitate financiara sunt negative rezulta urmatoarele:

    - Investiția nu este rentabilă din punct de vedere financiar, fiind necesară finanțarea integrala din fonduri publice;

    - Asistența financiară din fonduri europene contribuie la imbunatățirea rentabilității financiare a capitalului național investit

Economiile de timp reprezinta cel mai important beneficiu socio-economic generat de proiect.

Beneficiile nete pe care le va genera proiectul pînă la sfarșitul duratei normale de viață reprezinta cu 24,5% mai mult fașă de valoarea de investiție.

De asemenea, proiectul genereaza beneficii din perspectiva costurilor de operare a vehiculelor, reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, poluării aerului și poluării fonice.

Pe de altă parte, proiectul conduce la efecte pozitive din perspectiva sigurantei rutiere. Numărul accidentelor rutiere este de asteptat să scadă, în deosebi în varianta fără proiect.

Din perspectiva costurilor, proiectul conduce la reducerea costurilor de intreținere a rețelei existente, costurile legate de intreținerea soselei de Centura și cea a retelei existente fără trafic de tranzit vor fii mai mici de cât costurile mentinerii situatiei fără proiect.

Cost intretiner total actualizat anual varianta fara proiect = 		35.878,18 mii lei 	fara TVA

Scenariul 1 Cost intretinere total actualizat anual proiect Solutia tehnico economică 1= 		15916,43 mii lei  valoare fara TVA

In valoarea de intretine pentru baza valorii de referent[ au fost considerate doar cheltuielile ce intră in intretinere si reparatii de către Beneficiar prin programul de mentenață:

| Varianta 1 solutie tehnica agreata: | Valoare cu TVA |  |
| --- | --- | --- |
| Investiţia prezentă are valoarea totală C+M | 258,575,444 | Lei |
|  | Valoare fara TVA |  |
| Investiţia prezentă are valoarea totală C+M | 213,698,714 |  |
| Lungime traseu | 1.650 | km |
| Valoare pasaj poduri podete | 61,133,612 | Lei |
| Valoare utilitati | 35,653,528 | Lei |
| Valoare elemente sprijinire | 42,917,924 | Lei |
| Valoare iluminat public | 3,328,123 | Lei |
| Valoare siguranta circulatiei | 15,614,279 |  |
| Canalizare pluviala | 3,866,206 | Lei |
| Drumuri laterale | 2,510,554 | Lei |
| Organizare santier | 3,269,080 | Lei |
| Valoare plantatii | 412,342 | Lei |
| Valoare realizare sistem rutier si santuri | 44,993,067 | Lei |
| Valoare drum/km | 27,268,526 | Lei |

Scenariul 2 Cost intretinere total actualizat anual proiect Solutia tehnico economică 2= 		16519,12 mii lei  valoare fara TVA

| Varianta 2 solutie tehnica maximala: | Valoare cu TVA |  |
| --- | --- | --- |
| Investiţia prezentă are valoarea totală C+M | 263,863,140 | Lei |
|  | Valoare fara TVA |  |
| Investiţia prezentă are valoarea totală C+M | 218,068,711 |  |
| Lungime traseu | 1.650 | km |
| Valoare pasaj | 61,133,612 | Lei |
| Valoare utilitati | 35,653,528 | Lei |
| Valoare elemente sprijinire | 42,917,924 | Lei |
| Valoare iluminat public | 3,328,123 | Lei |
| Valoare siguranta circulatiei | 15,614,279 |  |
| Canalizare pluviala | 3,866,206 | Lei |
| Drumuri laterale | 2,995,112 | Lei |
| Organizare santier | 3,269,080 | Lei |
| Valoare plantatii | 412,342 | Lei |
| Valoare realizare sistem rutier si santuri | 48,878,506 | Lei |
| Valoare drum/km | 29,623,337 | Lei |

- durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii.

34 luni din care proiectare 60 zile si executie de 16 luni

  - Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Cerinţa A - Rezistenţă mecanică şi stabilitate

Cerinţa B -  Siguranţă în exploatare

Cerinţa D - Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului

Solutiile de intretinere, reconstructie, consolidare, extindere, rezultate in urma analizelor si evaluarilor efectuate in cadrul lucrarilor, vor fi astfel stabilite incat sa ateste rezistenta la solicitarile dinamice datorita traficului, sa asigure siguranta in exploatare si protectia impotriva zgomotelor pe toata durata de serviciu a lucrărilor continute in proiect.

Vor fi luate in considerare solutii in conformitate cu prevederile celor mai recente normative din domeniu, care garanteaza indeplinirea tuturor cerintelor privind functionarea, securitatea si fiabilitatea lucrarilor proiectate, normative avizate, cum sunt: AND 540, AND 550, AND 554, AND 565, ORD. MT 45.

Se va avea in vedere, rezistenta si stabilitate sporita, care vor fi realizate in conformitate standardele si normativele in vigoare.

Aceste solutii vor fi in conformitate cu Normele Europene si vor asigura rezistenta si stabilitatea lucrarilor atat la sarcini statice cat si la cele dinamice si imbunatatirea caracteristicilor de suprafata prin:

- sporirea stabilitatii la deformatii permanente

- rezistente sporite la fagasuire

- rezistente la alunecare sporite (stabilitatea corpului trotuarului)

- evacuarea mai rapida a apelor

Structurile rutiere realizate conduc la cresterea durabilitatii prin:

- cresterea rezistentei la oboseala si imbatranire

- imbunatatirea caracteristicilor de stabilitate

Pentru asigurarea calităţii lucrărilor se vor avea în vedere prevederile următoarelor prescripţii, pe care le respectă prevederile proiectului:

Aplicarea cerințelor fundamentale se stabileşte pe domenii/subdomenii şi categorii de construct şi pe specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, prin regulamente şi reglementări tehnice în construcții.

Documentatia Tehnica in tazele PAC, si PT+DE se va supune spre verificare de către verificatori atestați conform prevederilor Legii nr. 10/1995 si HG nr‘ 925/1995 cu modificările și completarile ulterioare, dar și confirmarii soluției tehnice la faza PAC si PT de către expertul tehnic.

Pe timpul execuției se va respecta programul pentru controlul calității lucrărilor. în vederea asigurării calității, în conformitate cu normele în vigoare, este absolut necesar ca supravegherea și urmărirea lucrărilor să fie asigurate de o persoană numită de catre Beneficiar.

Lista non exhaustiva a reglementarilor tehnice principale avute în vedere la elaborarea documentației tehnice sunt cele de mai jos:

Trasee și elemente geometrice:

o STAS 863/ - Elemente geometrice ale traseelor, Prescripții de proiectare;

o AND 600 /  - Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice;

Lucrări de terasamente. Consolidarea terasamentelor:

o STAS 2914 - Terasamente - condiții tehnice generale de calitate;

o AND 530/ - Instrucțiunile privind controlul calitații terasamentelor;

o STAS 12253 - Straturi de forma - condițit tehnice generale de calitate;

๐ SREN 13251 - Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în lucrări de terasament, fundații şi straeturi de susținere;

Dispozitive de scurgere şi evacuare a apelor de suprafațâ

o STAS 10796 I 1,2,3 - Construeți anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor, rigole, şanțuri, casiuri, drenuri. Prescripții de proiectare;

o AND 513 - lnstrucțiuni tehnice privind proiectarea, executia, revizia şi întretinerea drenurilor pentru drumuri publice;

o SREN 13252 - Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate în sisteme de drenaj;

o SR EN 13253 • Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate în lucrări de protecție împotriva eroziunii ( protecția de coastă, acoperire de mal);

Fundatii de balast, piatră spartă sau de balast, piatră spartă amestec optimal:

o STAS 6400 / 84 - Straturi de baza și de fundații;

o SR EN 13242+A1 - Agregate naturale şi piatră prelucrată;

o SR EN 13242+A1 - Agregate naturale de balastieră;

Sisteme rutiere:

o PD 177 / 2001 • Normativ privind dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide (metoda analitica);

o NP 081 / 2002 - Normativul de dimensionare a structurilor rutiere rigid;

o AND 550/1999 - Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor rutiere suple şi semirigide (metoda analitica );

o STAS 1709/1, 1709/2, 1709/3 - Acțiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrări de drum. Adâncimea de îngheț în complexul rutier. Prescripții de calcul;

îmbrâcâminți rutiere bituminoase cilindrate executate la cald:

o AND 605/2016 - Normativ mixturi asfaltice executate la cald; condiții tehnice privind proiectarea, prepararea și punerea în opera;

o SR EN 12697-1...43 - Mixturi asfaltİce.Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald;

o SR EN 13108 -1...8 - Mixturi asfaltice.Specificații de material;

o ST033 - Specificație tehnică privind cerințele de calitate pentru prepararea, transportul şi punerea în opera a mixturilor asfaltice;

o AND 592/2014 Normativ privind utilizarea geosinteticelor la ranforsarea structurilor rutiere cu straturi asfaltice;

Dispozitive de protectie:

o SR EN 1317 - Dispozitive de protecție la Drumuri;

o AND 593/2012 ~ Normativ pentru sisteme de protecție pentru siguranța circulației pe drumuri, poduri și autostrăzi - Redactarea finală;

Legislatie in domenıu:

o Hotârârea de Guvern nr‘ 907/2016 privind etapele de ela bora re şi continutu!- cadru ai documenta|iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiecteior de investitii finan|ate din fonduri publice;

o Legea nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

o Legea nr 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr 50/1991

o Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

o HG nr. 343/2017 - modificarea HG nı\ 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrarilor de construcții şi instalatii aferente acestora

o HG nr. 742/2018 - Hotârârea guvemului privind modificarea H.G. 925/1995 - Regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proieclelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor.

o Ordinul M.T. nr. 1294/2017 - Norme tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalatii şi a pomilor în localitătile urbane şi rurale;

o Ordinul M.T. nr, 1295/2017 - Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;

o Ordinul M.T. nr. 1296/2017 - Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor;

o Ordinul M.T. nr. 1297/2017 - Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes national;

o Ordinul M.T. nr. 1298/2017 - Reglementări tehnice privind proiectarea şi dotarea parcărilor noi, a locurilor de oprire şi staționare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localitâ|ilor;

o AND 584/2012 Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacitatii portante si al capacitatii de circulatie;

o Legea 255/2010 privind exproprierile pentru cauza de utilitate publics; o Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

o Norme generale de protectia muncii - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 2002;

o Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996, republicsta 2000;

Constructiile se vor realiza folosind numai materiale acreditate utilizate in mod curent la acest tip de lucrări, materiale care nu prezintă niciun fel de grad de periculozitate pentru mediul inconjurător.

Materialele rezultate din procesul de construire sunt materiale neutre, obișnuite, fară grad de periculozitate, materiale care vor fi preluate de o societate de salubritate specializata, in acest sens beneficiarul va incheia un Contract in conformitate cu prevederile Certificatului de Urbanism anexat prezentei documentatii.

Legislatia orizontala cu privire la Mediu

- Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798 din 19.11.2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

- Ordinul nr. 405 din 26 martie 2010 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de analiză tehnică la nivel central

- Legea nr 107/1996 Legea Apelor

- Legea nr 310/2004 pentru modificarea si completarea legii 107/1996

- Legea nr 112/2006 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr 107/1996

- O.U.G. nr 195/2005 privind protectia mediului cu rectificarea din 31 ianuarie 2006

- O.U.G. nr 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii si Legea nr. 84/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr 152/2005

- H.G. nr 1856/2005 privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti poluanti

- H.G. nr 918/2002 privind stabilirea procedurii – cadru de evaluare a impactului asupra mediului

- H.G. nr 1705/2004 pentru modificarea art. 5 alin. 2 din H.G. nr 918/2002

- Ordinul MAPM nr 860/2002 pentru aproabarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu.

- Ordinul  MAPAM nr 210/2004 privind modificarea Ordinului MAPM nr 860/2002

- Ordinul MMGA nr 1037/2005 privind modificarea Ordinului MAPM nr 860/2002

- Ordinul MAPM nr 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii – cadru de evaluare a impactului asupra mediului

- H.G. nr 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa.

- H.G. nr 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate

- Ordinul MMGA nr 662/2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor

- Ordinul nr 279/1997 al MAPPM referitor Normelor Metodologice privind avizul amplasamentului in zona inundabila a albiei majore de obiective economice si sociale

- Ordinul nr 642/2003 al MTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apa”

- Legea nr 462/2001 pentru aprobarea O.U.G.nr 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice.

- Legea nr 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr 78/2000 privind regimul deseurilor.

- STAS 4068/2-87 – Probabilitatile anuale ale debitelor maxime si volumelor maxime respectiv „Determinarea debitelor si volumelor maxime ale cursurilor de apa”

- STAS 9268/89 si STAS 8593/88 Lucrari de regularizare a albiei raurilor – principii de proiectare, studii de teren si laborator.

Legislatie in domeniu

- Legea nr 50/2017 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

- Legea nr 453/2001 – Lege pentru modificarea si completarea Legii nr 50/1991;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificările ulterioare;

- Regulamentul privind controlul de stat al calitatiii in constructii, aprobat prin HG nr. 273/1994;

- H.G. 925/1995 – Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

- Ordinul M.T. nr. 43/1998 “Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale“;

- Ordinul M.T. nr.45/1998 “Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

- Legea 255/2010 privind exproprierile pentru cauza de utilitate publica;

- Hotararea Guvemului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2007 privind achizitiile publice;

- Norme generale de protectia muncii – Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 2002;

- Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996, republicata 2001.

Proiectul este în concordanţă cu prevederile legislaţiei Uniunii Europene, respectiv Directiva nr.85/337/EC amendată prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau private asupra mediului, precum şi cu Directiva cadru privind deşeurile nr.75/442/EC amendată cu directiva nr.91/156/EC, transpusă prin OUG nr.78/2000 aprobată şi modificată prin Legea nr.426/2001.

Măsuri de protecția Mediului lucrari iluminat public

Pe parcursul realizării lucrărilor, executantul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a proteja mediul în incinta şi în afara şantierului  şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor sau utilităţilor publice, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generate de metodele sale de lucru .

Constructorul  este obligat să soluţioneze  orice reclamaţie rezultată din nerespectarea  legislaţiei de mediu şi care se dovedeşte a fi întemeiată.

După terminarea lucrărilor  suprafaţa terenului se va amenaja astfel încât să se încadreze în relieful general înconjurator, sau nu prezinte obstacole la scurgerea apelor şi să nu constituie locuri propice stagnăriilor .

Executantul lucrării are obligaţia de a cunoaşte şi aplica legislaţia şi reglementările specifice cu referire la :

OUG 195/2005 – privind protecţia mediului

Modificată de : Rectificarea nr. 195 din 22 decembrie 2005; Legea nr. 265 din 29 iunie 2006; OUG nr. 57 din 20 iunie 2007; OUG nr. 114 din 17 octombrie 2007, aprobată de legea 70/28.03.2013; OUG nr. 164 din 19 noiembrie 2008 aprobată de legea 226/15.07.2013;

HOT 1756/06.12.2006 – privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor

Legea 104/15.06.2011– privind calitatea aerului (protecţia atmosferei) modificată de Hotarâre 336/13.05. 2015

Legea 107/25.09.1996 – Legea apelor  privind protecţia apei

Modificată de :HOT. 948 din 15.11.1999; Legea 192/19.04.2001; OUG 107/05.09.2002; Legea 404/7.10.2003; Legea 310/28.06.2004; Legea 112/4.05.2006; OUG 12/28.02.2007; Legea 146/12.07.2010 pentru aprobarea OUG 3/5.2.2010; Legea 357/18.12.2013 pentru aprobarea OUG 69/26.06.2013; Legea 153/03.12.2014; Legea 196/09.07.2015; Legea 196 / 09.07.2015

ORDIN 756/03.11.1997 privind protecţia solului Modificată de: Ordinul 592/02;

Legea 211/15.11.2011 privind regimul deşeurilor republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 27 martie 2014

Pentru respectarea prevederilor din HG 856/2002 care menţionează obligativitatea ţinerii evidenţei deşeurilor, la final fiecărei lucrări se va întocmi între executant şi beneficiar un proces verbal care va cuprinde evidenţa deşeurilor generate şi modul în care au fost valorificate/eliminate.

Deşeurile reciclabile rezultate în perioada de execuţie se vor valorifica prin unităţi specializate în acest  sens, iar cele nereciclabile se vor depozita pe platforma de depozitare a localităţii.

Ca urmare a aplicării legislaţiei şi reglementărilor de mediu, constructorul va lua toate măsurile necesare de protecţie a factorilor de mediu.

Modificată de: Hotărârea 210/07

HOT 1037/13.10.2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

HOT 1061/10.09.2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase

a)Protecţia calităţii apei

Nu sunt afectate stabilitatea  şi funcţionalitatea  apelor de suprafaţă.

Se interzice deversarea de către constructor, în apele de suprafaţă a substanţelor periculoase           ( combustibil , uleiuri ,vopsele etc. ), precum şi a deşeurilor inerte rezultate.

b)Protecţia solului şi a subsolului

Lucrările de construcţie şi organizare de şantier se vor executa cu afectarea unei suprafeţe minime de teren.

Se interzice deversarea pe sol a substanţelor  periculoase (uleiuri, combustibil vopsele)

Constructorul va deţine şi utiliza rezervoare / recipienţi etanşi pentru depozitarea temporală a materialelor şi substanţelor periculoase .

c) Protecţia aşezărilor umane

În timpul execuţiei lucrărilor, constructorul  va rezolva reclamaţiile şi sesizările apărute din propria vină şi datorită nerespectării legislaţiei şi  a reglementărilor mai sus amintite .

Constructorul va avea în vedere că execuţia  lucrărilor să nu creeze blocaje ale căilor de acces particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentului lucrării.

La terminarea lucrărilor, suprafeţele de teren ocupate temporar vor fii predate, prin refacerea acestora în circuitul funcţional iniţial. Constructorul are obligaţia de a preda amplasamentul către beneficiar, liber de reclamaţii şi sesizări.

d) Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase

Nu este cazul

e) Gospodărirea deşeurilor

Tipurile de deşeuri rezultate din execuţia lucrărilor de construcţie sunt menţionate în tabelul de mai jos:

Denumire deşeu	Cod deşeu	Eliminare/Valorificare deşeu

Ambalaje de hârtie şi carton	15.01.01	Valorificare prin societăti testate

Ambalaje de materiale plastice	15.01.02	Valorificare prin societăţi atestate

Beton şi moloz rezultate din demontare	17.01.01	Transport la locul indicat de Consiliul Local

Materiale plastice(ambalaje)	17.02.03	Valorificare prin societăţi atestate

Pământ şi pietre	17.05.04	Transport la locul indicat de Consiliul Local

Deşeuri textile	20.01.11	Eliminare prin societăţi atestate

Materialele valorificabile/ refolosibile specificate în tabelul de mai sus se vor preda beneficiarului lucrării conform procedurii de predare-primire  a acestora .

Costructorul asigură :

• Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcţii;

• Depozitarea temporară corespunzătoare a fiecărui tip de deşeu rezultat (depozitare în recipienţi etans, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/PVC  etc);

• Efectuarea transportului deşeurilor în condiţii de siguranţă la agenţi economici specializaţi  în valorificarea deşeurilor sau la depozitul de deşeuri inerte a localităţii.

Este interzisă arderea/neutralizarea  şi abandonarea  deşeurilor în instalaţii, respective locuri neautorizate acestui scop .

Protecţia calităţii aerului

Utilajele şi mijloacele de transport folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic, pentru a evita  poluarea  mediului cu noxe rezultate din combustibil.

Protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor

Maşinile şi utilajele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerinţelor tehnice de nivel acustic .

Situaţiile speciale , incidentele tehnice şi accidentele de mediu care pot determina impact semnificativ asupra mediului înconjurător , periclitând calitatea acestuia , vor fi comunicate, în timp util beneficiarului.

Având în vedere aspectele de mediu care pot apare cu ocazia lucrărilor, nu se impune monitorizarea factorilor de mediu.

Măsuri de protecţia mediului pe perioada de exploatare

Construcţiile şi instalaţiile proiectate nu produc deşeuri şi nu poluează mediul în timpul  exploatării .

Măsuri de protecţia mediului  postutilizare

• La expirarea duratei  de viaţă se vor respecta din punct de vedere a protecţiei mediului toate măsurile menţionate pentru protecţia mediului;

• Deşeurile recuperabile de orice tip vor fi predate în baza formalităţiilor de predare – primire către gestionarul obiectivului şi depozitate corespunzător legislaţiei în vigoare;

• Soluţionarea de către constructor a oricăror reclamaţii care au legatură cu problematica de protecţie a mediului şi care sau generat din vina constructorului

6. Măsuri specifice de securitatea și sănătatea în muncă și situații de urgență

Securitatea muncii

Legea nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare

HG nr. 1425/2006 - Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii securități și sănătății în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare

IPSM-IEE-001/2012 - Instrucțiune proprie de securitate în muncă pentru instalațiile electrice în exploatare

HG nr. 300/2006 - privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile

Situații de urgență

Legea 307/2006 - privind apararea împotriva incendiilor

Legea 481/2004 - privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare

Ordin MAI 163/2007 - pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor

ISP-SU-004/2010 - Instrucţiuni specifice proprii în cazul situaţiilor de urgenţă.

Lucrările se vor executa cu respectarea strictă a măsurilor tehnice şi organizatorice prevăzute de “Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru instalaţii electrice în exploatare (IPSM -  IEE - 001 / 2012). La începerea lucrărilor se va întocmi un program de lucrări între constructor şi subunitatea de exploatare în cadrul căruia se vor stabili condiţiile necesare și perioada de execuţie a instalaţiilor, fixarea întreruperilor necesare, precum şi responsabilităţile pãrților. Lucrările prevăzute în documentaţie se vor executa pe baza de autorizaţie de lucru, eliberată de subunitate de  exploatare a instalaţiilor şi numai după întocmirea formalităţilor de admitere la lucrare.

Delimitarea materială a zonei de lucru se va face prin îngrădiri şi avertizoare de securitate, care să asigure prevenirea accidentării membrilor formaţiei de lucru, dar şi a persoanelor care ar putea pătrunde accidental în zona de lucru, conform IPSM - IEE - 001 / 2012.

Se vor monta panouri de semnalizare la fiecare loc de muncă, zona fiind intens circulată – teren de sport, teren de joacă- , pentru a evita eventualele accidente de natură electrică sau neelectrică. În timpul lucrărilor energetice se vor monta panouri de semnalizare în ambele sensuri de circulaţie şi se va delimita vizibil zona de lucru.

Condiţii restrictive privind securitatea muncii şi PSI:

Admiterea la lucrare, supravegherea în timpul lucrului, mutarea în altă zonă, terminarea lucrărilor şi repunerea instalaţiilor sub tensiune se va face numai după îndeplinirea prevederilor IPSM-IEE – 001/2012 capitolele 3.1. şi 3.3.

Atât la execuţia lucrãrii, cât şi la exploatarea instalațiilor se vor respecta cu stricteţe următoarele mãsuri:

Cap. 3.1. Măsuri tehnice de securitate a muncii la executarea lucrărilor în instalaţiile electrice  din exploatare, cu scoaterea acestora de sub tensiune.

Cap. 5.1. Condiţii tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mediul de muncă, din punctul de vedere al securităţii muncii din etapa de proiectare, montaj şi pe parcursul exploatării.

Cap.5.11. Măsuri de securitate în muncă la executarea lucrărilor în instalaţiile electrice de iluminat. Instalaţii electrice de iluminat exterior.

Cap. 5.12. Măsuri de securitate în muncă la executarea lucrărilor în instalaţiile de alimentare cu energie electrică a consumatorilor

Totodată se vor respecta cu stricteţe instrucțiunile de protecţia muncii precizate de subunitatea de exploatare pentru constructor la faţa locului.

La executarea lucrărilor energetice (montare stâlpi, pozare LES jt, montare firide)

Lucrările se vor executa pe baza de AL, conform IPSM -IEE - 001/2012 Art. 78, pct. a).;

Se va realiza zona de lucru conform IPSM - IEE - 001/2012 Art. 50, iar  pentru aceasta se vor respecta prevederile din Cap. 3.1 cu privire la măsurile tehnice; Se va efectua împrejmuirea cu bandã avertizoare;

Delimitarea materialã a zonelor de lucru (ZL): - podeţe, eşafodaje, montarea benzilor avertizoare în jurul celulelor în care nu vor lucra, montarea indicatoarelor „Atenţie se lucrează” , paravanelor şi a prăjinilor.

Lucrarea de săpături şi decopertare se va executa în baza  ITI-PM;

La executarea lucrărilor în tablourile de alimentare, şi liniile electrice subterane din instalaţiile de utilizare a energiei electrice trebuie să se respecte prevederile din IPSM– IEE - 001/2012 capitolul 3 şi subcapitolele 5.2., 5.3., 5.4. şi 5.5.

Pozare LES : La pozarea cablului se vor respecta măsurile de protecţia muncii cu privire la lucrările la liniile electrice subterane conform I.P.S.M – IEE - 001/2012 Cap. 5.4.-art.350, 352, 354 şi 355;

La liniile electrice subterane se vor avea în vedere prevederile NTE 007/08/00 cu privire la pozarea cablurilor, cotele faţã de alte conducte, conform avizelor, respectiv benzile avertizoare. Aceleaşi mãsuri se vor prevedea şi la lucrãrile de decopertare la execuţia instalaţiilor proiectate faţã de linii electrice subterane existente;

Art.352.(1)În timpul derulării şi desfăşurării cablurilor, executanţii trebuie să îşi protejeze mâinile, utilizând mănuşi de protecţie (palmare).

(2)La pozarea manuală a cablurilor, prin susţinerea acestora pe umăr, personalul executant trebuie să poarte umerare, iar lungimea porţiunii manevrate şi numărul persoanelor trebuie astfel alese, încât unei persoane  să-i revină o greutate de cel mult 30 kg. În timpul pozării unui cablu, prin acest procedeu, întregul personal va fi plasat pe aceeaşi parte a cablului (şanţului).

(3)La pozarea mecanizată a cablurilor, şeful de lucrare trebuie să dirijeze buna desfăşurare a procesului tehnologic.

(4)La pozarea cablurilor în profile existente cu alte cabluri decopertate, aflate sub tensiune, personalul trebuie să poarte obligatoriu cască de protecţie a capului cu vizieră de protecţie a feţei, încălţăminte electroizolantă şi costum din ţesătură termorezistentă.

(5)În cazul în care pozarea cablurilor se face pe role, personalul executant care ajută la tragerea cablurilor, trebuie să se aşeze cu faţa spre tambur, la o distanţă de cel puţin 1m faţă de rola din spate, pentru a se evita prinderea mâinilor în role.

(6)Pentru a se evita o eventuală răsturnare a tamburului în timpul derulării cablului, acesta trebuie să fie asigurat corespunzător.

Art.354.	La prepararea şi turnarea maselor electroizolante, a aliajelor de lipit şi a altor metode folosite la executarea manşoanelor şi capetelor terminale trebuie să se respecte prevederile de securitate a muncii din fişele tehnologice.

Art.355.	La încărcarea, descărcarea şi manipularea tamburelor cu cabluri trebuie să se respecte următoarele reguli:

a) înaintea oricărei manipulări se va verifica buna stare a învelişului de protecţie a tamburelor şi se vor scoate cuiele proeminente;

b) operaţiile de încărcare a tamburelor se vor executa, de regulă, cu ajutorul utilajelor de ridicare (automacarale, autoîncărcătoare etc.) sau cu mijloace de mică mecanizare (scripeţi, palane etc.), folosind axe şi cabluri, dimensionate corespunzător sarcinilor de ridicat;

c) în autocamion sau remorcă tamburele trebuie aşezate orizontal, cu sensul de rostogolire pe direcţia de circulaţie. Pe platforma autocamionului sau remorcii tamburele vor fi fixate prin ancorări sau pene solide şi suficient de mari. Se interzice transportul persoanelor pe aceeaşi platformă cu tamburele;

d) descărcarea tamburelor se va executa fie cu automacaraua, fie manual pe un plan înclinat rezemat pe capre. Tamburul trebuie reţinut cu frânghii sau cabluri dinspre partea opusă mişcării, urmărindu-se deplasarea corectă a tamburului pe planul înclinat. Este interzisă staţionarea personalului în direcţia  deplasării tamburului sau în apropierea planului înclinat. Toate operaţiile de corectare a deplasării la sol trebuie să se execute cu ajutorul unor răngi lungi sau al unor pene cu coadă lungă;

e) manipularea tamburelor se face conform cu fişele tehnologice sau cu instrucţiunile tehnice de lucru elaborate în acest scop de unităţile producătoare ale cablurilor, corespunzător tipurilor de cabluri, tensiunii, izolaţiei utilizând dispozitive speciale

Cu  privire la  siguranţa în exploatare a instalaţiei:

Toate instalaţiile electrice trebuie să fie astfel proiectate încât să satisfacă prevederile normelor specifice de protecţia muncii şi să prevină accidentarea personalului de specialitate cât şi a celui neavizat

În acest scop:

Tuburi de protecţie existente vor fi inscripţionate respectând IPSM – IEE - 001/2012 art. 237 litera a);

Linia electrică subterană proiectată trebuie să asigure gabaritele conform profilelor respectând prescripţiile tehnice în vigoare;

Uşile tablourilor, firidelor vor fi prevăzute în exterior cu indicatoare de securitate conform standardelor în vigoare,

Uşile metalice ale dulapurilor, tablourilor, ale firidelor de branşament (principale şi secundare) şi alte asemenea trebuie să fie racordate la bara de legare la pământ prin intermediul unui conductor flexibil de cupru, cu secţiunea de 16 mmp, cu papuci la ambele capete, IPSM – IEE - 001/2012 Art. 252.

Se interzice montarea pe conductorul de protecţie a oricăror dispozitive (siguraţe, întreruptoare etc.), care ar putea întrerupe continuitatea circuitului de protecţie

Conductorul de nul de protecţie trebuie să fie separat de conductorul de nul de lucru, începând de la ultimul tablou la care bara de nul este legată la pământ, până la masa instalaţiei / echipamentului electric care trebuie protejat

Înainte de a se atinge bara de nul a tablourilor de distribuţie, trebuie să se verifice vizual continuitatea legăturii acesteia la instalaţia de legare la pământ si se va verifica lipsa tensiunii IPSM – IEE - 001/2012 Art. 274.

În cazul reţelelor de cabluri de joasă tensiune, se admite realizarea unui spaţiu de întrerupere vizibilă, prin scoaterea siguranţelor de la tablourile de distribuţie şi montarea în locul acestora a capacelor (mânerelor) electroizolante colorate în roşu şi a indicatoarelor de securitate IPSM – IEE - 001/2012 Art. 377.

ATENŢIE: la punerea în funcţiune se vor verifica fazările liniei, se vor verifica modul de legare a fazelor şi a nulului în cutia de distribuţie, în punctele de derivaţie.

Echipamentele de joasă tensiune utilizate în realizarea lucrărilor energetice cuprinse în acest proiect trebuie să fie marcate conform legii nr. 608 din 31 octombrie 2001, privind evaluarea conformităţii produselor.

Măsuri PSI:

Se va respecta cu stricteţe Legea nr. 307/2006, OMAI 163/2007 NGPSI şi ISP-SU-004/2010 “Instrucţiuni specifice proprii în cazul situaţiilor de urgenţă.”. Se vor respecta prevederile normativului republicat PSI pentru ramura energiei electrice şi “Instrucţiunile privind dotările necesare în instalaţiile de transformare din punct de vedere al N.P.M. şi P.S.I.”, 1. E-Ip 34-89

  - Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

#### Lucrările de realizare a ,, ''STRADA DE LEGATURA INTRE STRADA VIILE DEALU MIC SI STRADA BUDIULUI inclusiv lucrări de protejare și deviere rețele, parte integrantă din proiectul ''Realizare inel ocolitor al municipiului Târgu Mureș prin interconectarea autostrăzii A3, E60, DN15 și DJ152A'' - tronson 4

sunt cele cuprinse în programele de dezvoltare ale structurilor rutiere.

Investiția

#### ''STRADA DE LEGATURA INTRE STRADA VIILE DEALU MIC SI STRADA BUDIULUI inclusiv lucrări de protejare și deviere rețele, parte integrantă din proiectul ''Realizare inel ocolitor al municipiului Târgu Mureș prin interconectarea autostrăzii A3, E60, DN15 și DJ152A'' - tronson 4

se preconizează a se finanța prin surse de finanțare din fonduri europene. Finanțarea elaborării SF și PTE se va asigura inițial din bugetele locale ale autorităților publice partenere, U.A.T. Municipiul Targu Mures.

- Urbanism, acorduri şi avize conforme

  - Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire

Se anexeaza la documentatie de catre beneficiar in original

  - Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Se anexeaza la documentatie de catre beneficiar in original

  - Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică

Se anexeaza la documentatie de catre beneficiar in original

  - Avize conforme privind asigurarea utilităţilor

Se anexeaza la documentatie de catre beneficiar in original

  - Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Se anexeaza la documentatie de catre beneficiar in original

  - Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice

Se anexeaza la documentatie de catre beneficiar in original

- Implementarea investiţiei

  - Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei

Denumire organizaţie: Municipiul Targu Mureș

Cod de înregistrare fiscală  4322823

Adresa poştală: Piata Victoriei, nr. 3, cod poştal 540026, Județul. Mureș, Romania.

Adresa poştă electronică primaria@tirgumures.ro.

TIPUL:unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale)

REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI

Nume, prenume 		ZOLTAN SOOS

Funcţie 				Primar

Număr de telefon 		0040265268330

Număr de fax 			0040265268830

Adresă poştă electronică 	primaria@tirgumures.ro.

PERSOANA DE CONTACT

Nume, prenume 		ing. Racz Lucian

Funcţie 				Director executiv Directia Tehnica

Număr de telefon 		0722252583 / 0040265268330

Număr de fax 			0040265268830

Adresă poştă electronică 	primaria@tirgumures.ro.

  - Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare

| FAZE | LUNĂ/AN | 2 /1 | 6/2 | 4/2 | 1/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiectare | PAC, POE, DTAC |  |  |  |  |
|  | PT+DE |  |  |  |  |
| Execuţie |  |  |  |  |  |

  - Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare

Conform Legii 10/1995. este obligatoriu realizarea si mentinerea pe toata durata existentei constructiei si instalatiei a cerintelor esentiale de calitate: rezistenta si  stabilitate, siguranta in exploatare, siguranta la foc, igiena, sanatatea oamenilor refacerea si protectia mediului, izolatia termica, hidrofuga si economia de energie protectia impotriva zgomotului cat si cerinte cu caracter de recomandare legate de adaptarea la utilizare, durabilitatea , economicitatea, confortul antropodinamic, tactil, vizual.

Beneficiarul va organiza activitatea de exploatare şi întreţinere a noului obiectiv. Pentru acestea elementul de bază va fi documentele elaborate de proiectant: Urmărirea comportării în timp a construcţiei şi Instrucţiuni tehnice privind exploatarea şi întreţinerea.

Beneficiarul are obligaţia utilizării obiectivului conform destinaţiei proiectate şi a instrucţiunilor din proiect. Acest lucru trebuie organizat şi urmărit prin alocarea resurselor necesare umane şi financiare.

În cazul oricăror intenţii de schimbare a destinaţiei sau de modificare a lucrărilor proiectate şi autorizate în condiţiile legii este necesară realizarea unor expertize şi analiza posibilităţilor de către proiectantul lucrării (cazul ideal) sau de către proiectanţi cu experienţă în domeniu.

Planul de intretinere este facut pe baza normativelor in vigoare:

- PD 130/1999 Normativ privind comportarea in limp a constructiilor

- AND 554/2002 Normativ privind lucrarile de intretinere si reparare a drumurilor publice

- AND 599-2010 Normativ pentru intretinerea drumurilor nationale pe criterii de performanta

- CD 155-2001 Instructiuni tehnice privind determinarea starii de degradare a drumurilor moderne.

Starea tehnica a drumurilor se determina in scopul stabilirii lucrarilor de intretinere periodica si respective a lucrarilor de reparatii curente, lucrari menite sa aduca starea Tehnica la nivelul cerut de evolutia traficului (anexa 6 din CD 155-2001).

Lucrări de întreținere curenta in perioada de vară

Întreținerea parții carosabile

Întretinerea îmbrăcăminților asfaltice cuprinde intreținerea suprafețelor degradate la imbracamintea asfaltică și măsuri de protecție a acesteia, înlăturarea denivelarilor și făgașelor, plombări, colmatarea fisurilor și a crapăturilor, badijonarea suprafețelor poroase precum și așternerea nisipului său a criblurii pe suprafețe cu bitum in exces sau șlefuite

Intreținerea platformei drumului

| Denumirea lucrarii | Periodicitatea efectuarii lucrarii |
| --- | --- |
| Inlaturare denivelari si fagase, plombari, colmatare fisuri si crapaturi, badijonare suprafata poroasa | Permanent |
| Asternere nisip pe suprafete cu bitum in exces, inlaturarea pietrisului sau criblurii alergatoare | Permanent, pe masura 00nstatarii necesitatii in sezonul de vara |

Intretinerea platformei drumului cuprinde curatarea platformei de noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale, de materiale aduse de viituri, tratarea burdusirilor, a unor tasari locale, aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuals sau mecanizata, taierea damburilor, completarea cu balast sau pamant, nivelarea la cota, curatarea acostamentelor pe zona parapetului directional, taieri de cavalieri si corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu, intretinerea benzilor de incadrare prin eliminarea unor denivelari locale

Intreținerea dispozitivelor de colectare și evacuare și scurgerii apelor

| Denumirea lucrarii | Periodicitatea efectuarii lucrarii |
| --- | --- |
| Curatarea platformei de vehicule, de materiale aduse de viituri | După constarea din teren |
| Tratarea burdusirilor, a unor tasarı locale | o dată pe an |
| Aducerea la profil a acostamentelor, taieri de cavalieri si corectare taluze | 2-3 ori pe an |

Lucrările de întreținere

•	curățarea șanțurilor și a podețelor

•	tăierea acostamentelor pentru îndepărtarea depozitelor si ierbii

•	decolmatarea sau desfundarea șanțurilor, eliminarea rupturilor locale, a tasărilor si crăpăturilor, refacerea rosturilor la șanțurile periate.

De asemenea, este necesara asigurarea întreținerii sistemelor de epurare a apelor colectate de pe platforma drumului (bazine de sedimentare si separatoare de hidrocarburi) precum si a celor de retenție a acestora (bazine de retenție).

Aceste sisteme vor fi verificate trimestrial. Se va verifica la bazinele de sedimentare si la bazinele de retentie cantitatea de nămol depusa (nu trebuie sa depășească 50% din volumul util) iar in separatoarele de hidrocarburi va fi verificata cantitatea de hidrocarburi acumulata (aceasta trebuie sa fie mai mica de 80% din volumul util). La fiecare 6 luni trebuie realizata o curățare generala a întregului sistem de epurare si stocare a apelor si de asemenea se va face verificarea tehnica a componentelor acestuia.

Pentru prevenirea efectelor inundațiilor se va efectua întreținerea si curățarea canalelor de pământ intre punctele de descărcare a apelor pluviale din șanțul drumului, întreținerea lucrărilor de apărări de maluri si regularizări ale văilor; completarea terasamentelor deteriorate local si a eroziunilor provocate de topirea zăpezilor, apărări de maluri de volum mic, corecții locale ale albiilor si al canalelor de evacuare pana la 200 m lungime.

Se va urmări asigurarea scurgerii apelor pe canalele de pământ prin verificarea colmatării, prăbușirii taluzurilor, depozitarii de gunoaie, existentei dopurilor de gheata pe timpul iernii, creșterii vegetației, etc.

Astfel, lucrările de întreținere a canalelor de pământ vor consta in:

•	curățirea de vegetație a secțiunii prin cosire manuala sau mecanica,

•	decolmatarea secțiunii canalelor si îndepărtarea din secțiunea acestora a corpurilor străine. Decolmatarea canalelor de pământ se va face intre puncte de re per care sunt zonele de descărcare a apelor pluviale din șanțul drumului. Se va curata si întreține atât fundul canalului cat si taluzul acestuia. Curățarea se va face intre doua descărcări consecutive ținându-se seama de cotele prevăzute in proiect, având in vedere ca atât racordurile intre șanț si canal sunt pereate cît și taluzul și fundul canalului conform proiect,

•	completarea și reprofilarea terasamentelor, operațiune care comporta: refacerea nivelmentului pentru restabilirea pantei fundului si cotei coronamentului, refacerea pereului in zone descărcărilor in cazul in care aces comportă: refacerea nivelmentului pentru restabilirea pantei fundului și cotei coronamentului, refacerea pereului in zone descărcărilor in cazul in care acesta a fost afectat de lucrările de reprofilare.

| Denumirea lucrarii | Periodicitatea efectuarii lucrarii |
| --- | --- |
| Curatarea rigolelor de acostament, casiurilor, șanturilor, curațarea canalelor, podetelor si a dispozitivelor de depoluare a apei | De 3 ori pe an |
| Extinderea șanturilor și rigolelor, refacerea rosturilor si repararea crapaturilor si tasarilor | Pe masura constatarii necesitatii |

Întreținerea mijloacelor de siguranța a circulației si informare

Întreținerea semnalizării verticale consta in îndreptarea, întreținerea, spălarea si vopsirea protalelor, a indicatoarelor de circulație, a stâlpilor și a altor mijloace de dirijare a circulației, recondiționate a rețelelota a fost afectat de lucrările de reprofilare.

Indicatoarele inclusiv pentru semnalizarea punctelor de lucru și a sectoarelor cu pericole, a portalelor și a consolelor, remontarea acestora daca este cazul.

Intreținerea semnalizării orizontale se va efectua prin completarea sau refacerea izolata a marcajelor pe partea carosabilă precum și corecții ale marcajelor.

Intreținerea si montarea indicatoarelor de km prin recondiționarea tablelor indicatoare, montarea acestora.

Intreținerea parapetelor directionale si a panourilor antiorbire prin intretinerea acestora, completarea elementelor necesare in cazul lovirii accidentale, spalarea periodica, protectii

anticorozive etc.

Va avea loc curățarea părții carosabile de materiale lunecoase (vopsele, bitumuri, materiale rezultate din accidente de circulație, etc.).

| Denumirea lucrării | Periodicitatea efectuarii lucrării |
| --- | --- |
| Indreptarea și spălarea portalelor, indicatoarelor | odata la 15 zile |
| Reconditionarea indicatoarelor si a staipilor | In functie de necesități și materialele folosite |
| Completarea sau refacerea izolata a marcajelor | In functie de necesități și materialele folosite |
| Curățarea, spălarea, aducerea la cotă, indreptarea parapetelui | Permanent, pe masura constatarii necesitatii |
| Curățare parte carosabila de material lunecoase, indepărtarea de pe platforma a obstacolelor | Permanent, pe măsura constatării necesității |

Asigurarea esteticii rutiere

Întreținerea drumului prin revizii curente și intervenții operative, executate de echipe mobile prin curățarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre animale etc., a platformei, a taluzurilor, șanțurilor, strângerea materialului in grămezi și transportul în afara zonei drumului, a casiurilor, precum și repararea sau completarea elementelor lipsa.

Cosirea vegetatiei ierboase in zona (acostamente, santuri, taluzuri), taierea buruienilor, a lăstărișuiui, și a măraciniior, curățarea plantației de ramuri uscate, zonele verzi.

| Denumirea lucrării | Periodicitatea efectuarii lucrării |
| --- | --- |
| Revizii curente și interventii operative | De cate ori este necesar |
| Curațare deșeuri, noroi, strângerea în grămezi și transport in afara zonei | De 2 ori pe lună |
| Demontare panouri pubicitare ilegale | Imedrat dupa constatarea situatiei |
| Cosirea vegetației ierboase | 2-4 ori pe an, in funcție de frecvența ploilor din anul respectiv |

Întreținerea curentă a podurilor, pasajelor și podețelor

Întreținerea curentă a podurilor din beton, beton armat, beton precomprimat, pasaje se face prin curățarea rosturilor degradate și umplerea lor cu mortar asfaltic, curățarea banchetelor, ungerea aparatelor de reazem, curățarea căii de noroi și gunoaie, curățarea de materiale solide și vegetație a caii pe pod, reparații izolate la îmbrăcăminte, înlocuirea izolată de borduri, ungerea aparatelor de reazem metalice, reparații la parapete, trotuare, hidroizolații, rosturi de dilatație, casiuri, scări de acces, etc

| Denumirea lucrării | Periodicitatea efectuarii lucrării |
| --- | --- |
| Curațare rosturi degradate și umplere cu mortar, | Trimestrial sau pe măsură |
| Curățare banchete și ungere aparate reazem | Imediat dupa constatarea situației |
| Completari izolate la terasamente | Imediat dupa constatarea situației |
| Reparații la parapet, trotuare, hidroizolație,rosturi, casiuri, sfert de con | Imediat dupa constatarea situației |
| Intretinerea albiei din zona podului Inlaturarea depunerilor | Odată la 3 luni |
| Spargerea ghetii si dirijarea sloiurilor | ln perioade de dezghet in functie de gravitatea situatiei |
| Reparatii la apararile de maluri | De 2 ori pe an sau pe masura constatarii necesitatilor |
| Intretinerea podetelor |  |
| Reparatii | odata pe an si dupa fiecare viitura |
| Desfundari si decolmatari | odata la 3 ani si dupa fiecare viitura |

Lucrări de întreținere curenta in perioada de iarna

Stabilirea nivelului de viabilitate si a nivelului de intervenție

Unitățile de administrare a drumurilor publice vor analiza si clasifica in fiecare an rețeaua aferenta pe niveluri de viabilitate si vor stabili nivelurile de intervenție in conformitate cu tabelul nr. 1 din normativ privind prevenirea si combaterea înzăpezirii drumurilor publice" - indicativ AND 525-2013.

Propunerile vor fi înaintate administratorului drumului pana la data de 15 iunie in vederea aprobării si retransmiterii la unitățile de administrare.

In funcție de nivelul de viabilitate și de intervenție pe timp de iarna administratorul drumurilor prin unitățile de administrare va organiza unitățile operative de acțiune (bazele de deszăpezire, punctele de sprijin și de informare) si le va dota cu utilaje și echipamente de intervenție, respectând prevederile din tabelul nr. 2 din “Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice” - indicativ AND 525-2013.

Lucrări pregătitoare

In baza nivelului de viabilitate și de intervenție pe timp de iarnă aprobat unitățile de administrare a drumurilor publice vor întocmi și transmite administratorului drumurilor publice pînă la data de 15 iulie planurile operative de acțiune pe timpul iernii, care vor fi analizate și aprobate pînă la data de 1 august

Planul operativ de actiune pe timpul iemii se intocmeste pe perioada 20 octombrie anul curent - 31 martie anul viitor 1 conform anexei nr. 2 din Normativ indicativ AND 525-2013

| Denumirea lucrării | Periodicitatea efectuarii lucrării |
| --- | --- |
| Curătari de șanțuri, taieri de cavalieri si corectarea taluzelor | odată pe an |
| Amenajare locase pentru depozitare material antiderapant in punct periculoase | odată pe an |
| Plombarea gropilor | Permanent pe durata iemii, pe masura constatarii necesitatilor |

Lucrări de prevenire si combatere a înzăpezirii

Material si personal necesare pentru prevenirea si combaterea inzapezirii

Administratorul drumului va întocmi un centralizator al materialelor chimice si antiderapante, al carburanților, pe baze de deszăpezire si secții prevăzute in Planul de acțiuni pe timpul iernii, conform anexei nr. 2.1 din Normativ indicativ AND 525-2013.

Utilaje necesare pentru activitatea de prevenire si combatere a înzăpezirii

Administratorul drumului va întocmi un centralizator al utilajelor si mijloacelor de transport prevăzute in Planul operativ de acțiune in timpul iernii, conform anexei nr. 2.2 din Normativ indicativ AND 525-2013.

Intervale de timp maxime admise pentru intervenții

Administratorul drumului va întocmi un calendar privind îndeplinirea sarcinilor referitoare la pregătirea activității pe timpul iernii, conform anexei nr. 5 din Normativ indicativ AND 525-2013.

Semnalizare specifica pe timp de iarna

Administratorul drumului va întocmi lista indicatoarelor rutiere fixe si mobile specifice semnalizării rutiere pe timp de iarna, conform anexei nr. 2.8 din Normativ indicativ AND 525- 2013.

Sectoare de drum înzăpezirile

Administratorul drumului va întocmi Lista sectoarelor de drum înzăpezirile, conform anexei nr. 3 din Normativ indicativ AND 525-2013.

Intretinere curenta pe timp de iarna (vezi anexa 5 - AND 554/2002 Normativ privind administrarea, exploatarea, intretinerea si repararea drumurilor publice).

| Denumirea lucrării | Periodicitatea efectuarii lucrării |
| --- | --- |
| Curatiri de santuri | odată pe an |
| Inlaturare obstacol care ar putea provoca inzapezirea | odată pe an |
| Instalare semnalizare specifica de iarna | odată pe an |
| Asigurarea esteticii rutiere | Odata pe luna |
| Plombare gropi | Permanent pe durata iernii, pe |
|  | masura aparitiei |
| Aprovizionarea cu material pentru combaterea poleiuiui | Toamna |
| Asigurarea cu panouri de parazapezi | In functie de necesitati |
| Montare panouri parazapezi | odată pe an |
| Deszapezire | In functie de necesitati |

Lucrări de întreținere periodică

Tipurile de lucrari si periodicitatea efectuarii lucrărilor și serviciilor de intreținere sunt prezentate in anexele Normativului privind administrarea, exploatarea, intreținerea și repararea drumurilor publice AND 554-2002

| Denumirea lucrării | Periodicitatea efectuarii lucrării |
| --- | --- |
| Covoare bituminoase | O data la 4 ani in functie de indeplinirea nivelului de performanta |
| Siguranta rutiera |  |
| Aprovizionari cu indicatoare, stalpi, parapet, butoni reflectorizanti | Pe masura necesitatilor |
| reflectorizanti | Pe masura necesitatilor _ ¦ |
| Executarea marcajelor | Pe masura necesitatilor |
| Protejarea corpulut si platformei |  |
| Amenajari si completari de acostamente |  |
| Santuri, rigole, decantoare | Pe masura constatarii necesitatilor |
| Drenuri, canale de evacuare | Permanent, imediat dupa constarea situatiei |
| Co recti i locale de albii | Pe masura constatarii necesitatilor |
| Poduri si Pasaje |  |
| Aparate de reazem si rosturi de dilatatie | 0 data la 10 ani |
| Hidroizolatie | O data la 15 ani |

Lista orientativa echipamente

| Autoutilitare pentru interventii | Picamer |
| --- | --- |
| Autocamion muncitori si material | Picon pentru spargere beton (dale, elemente prefabricate la podete si poduri) |
| Connpactor vibrator, cu remorca de transportat | Taietor de rosturi |
| Balize dtrectionale si cu lampi de culoare galbena intermitenta, conuri semnalizare, indicatoare presemnalizare | Soneta pentru extras si batut stalpi si parapet metalic |
| Perie mecanica | Freza pentru asfalt |
| Carucioare semnalizare rutiera | Burghie perforare fasii cu goluri |
| Masina de marcaj | Instalatie colmatat fisuri si rosturi |
| Compresor | Betoniera |
| Incarcator frontal | Buldoexcavator |
| Fierastrau | Incarcator frontal |
| Cositoare mecanica | Autovidanja |

  - Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale

Recomandări privind asigurarea capacitații manageriale și instituționale

In vederea implementări prezentului proiect, Beneficiarul trebuie sa constituie o unitate de implementare a proiectului (UIP), cu cel puțin următorii specialist!:

•	Manager proiect (specialist tehnic);

•	Responsabil tehnic (lucrări drumuri si poduri);

•	Responsabil protecția mediului, avize acorduri;

•	Responsabil achiziții publice;

•	Responsabil asigurarea calității;

•	Responsabil informare si publicitate;

•	Responsabil financiar si audit;

Pe perioada de operare a investiției se recomanda asigurarea postului de responsabil mentenanța si întreținere.

Principalele categorii / specialități pentru responsabilii tehnici sunt: specializarea construcții drumuri si poduri, utilități, construcții civile, etc;

Beneficiarul, funcție de capacitățile interne, poate externaliza aceste activități către o companie specializata in domeniul managementului si administrării lucrărilor de construcții, in situația in care resursele interne nu ii permit constituirea unității de implementare a proiectului.

Înainte de a lua o decizie cu privire la strategia de abordare, este recomandat ca Beneficiarul sa realizeze o radiografie cu privire la resursele interne existente pentru implementarea proiectului, respectiv necesarul de suplimentare cu experți

| Matricea de analiză a riscurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riscuri identificate | Descriere | Efecte | Probabilitate | Impact | Nivelul riscului | Măsuri de prevenire | Responsabil | Risc rezidual |
| 1. Riscuri referitoare la cerere (trafic) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Traficul efectiv diferit de cel previzionat | Ipoteze și previziuni incorecte, o înțelegere limitată a dinamicii pieței și lipsa unui plan pentru scenarii contrarii | Scăderea beneficiilor economice ale proiectului | B (10%-33%) Puțin probabil | IV Critic | Moderat | Având în vedere rezultatele analizei economice, ar fi necesară o scădere de 74% a traficului pentru ca proiectul să nu mai fie rentabil din punct de vedere economic | Beneficiar | Scăzut |
| 2. Riscuri referitoare la proiectare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Investigații și studii de teren insuficiente și/sau necorespunzătoare | Investigații și studii de teren insuficiente și/sau necorespunzătoare | Premise eronate la baza proiectării, care vor conduce la necesitatea unor revizuiri ulterioare cu impact asupra costurilor de execuție a lucrărilor | B (10%-33%) Puțin probabil | IV Critic | Moderat | La baza SF, Prestatorul aelaborat toate studiile și investigațiile de teren necesare pentru fundamentarea corespunzătoare a soluțiilor tehnice și pentru diminuarea dificultățiilor în execuție. | Prestator/ Beneficiar | Scăzut |
|  |  |  |  |  |  | Dacă este cazul, în scopul elaborării proiectului tehnic de execuție se vor realiza investigații de teren suplimentare |  |  |
| 2.2 Complexitatea soluțiilor tehnice |  | Impact asupra costurilor și termenelor de execuție | B (10%-33%) Puțin probabil | IV Critic | Moderat | Proiectul nu implică soluții tehnice deosebit de complexe. Termenele de execuție și costurile de investiție au fost estimate în conformitate cu lucrările proiectate, riscul depășirii acestora fiind deja la un nivel scăzut | Beneficiar | Scăzut |
| 2.3. Subestimarea costurilor proiectului în etapa de proiectare | Costul final depășeșet estimările inițiale | Rentabilitatea economică mai scăzută | B (10%-33%) Puțin probabil | IV Critic | Moderat | Conform analizei de senzitivitate, rentabilitatea economică a proiectului nu este sensibilă la variația costurilor de inveastiție | Beneficiar | Mediu |
|  |  |  |  |  |  | În plus, costurile de investiție au fost esatimate pe baza prețurilor pieței și în termeni reali (exceptând inflația), probabilitatea de creștere a acestora tinde către zero. Având în vedere raportul beneficii/costuri, este necesară chiar o scădere a costurilor de investiție pentru ca proiectul să evină rentabil din punct de vedere economic |  |  |
| 3. Riscuri administrative și de achiziții |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Întârzieri procedurale | Întârzieri în derularea procedurii de achiziție publică pentru contractul de proiectare și execuție | Decalarea tuturor termenelor legate de implementarea proiectului | B (10%-33%) Puțin probabil | III Moderat | Moderat | Planificarea adecvată a procedurii de achiziție; asigurarea calității documentației; mobilizarea resurselor pentru evaluarea ofertelor; aplicarea cu obiectivitate și imparțialitate a prevederilor documentației de atribuire în vederea evitării contestațiilor | Beneficiar | Scăzut |
|  |  |  |  |  |  | Termenele estimate pentru derularea procedurilor de achiziție sunt în conformitate cu practica în domeniu și nu cu termenele limită prevăzute de cadrul legislativ. Prin urmare, neîncadrarea în termenele prevăzute este puțin probabilă. | Beneficiar |  |
| 3.2 Autorizația de Construire |  | Întocmirea unui calendar realist de implementare a proiectului | B (10%-33%) Puțin probabil | III Moderat | Moderat | La nivelul Proiectului Tehnic se vor respecta cerințele impuse prin avize și acorduri. Se vor aloca resursele de timp necesare pentru finalizarea procedurilor de achiziție de teren. | Beneficiar | Scăzut |
| 3.3. Avize și acorduri referitoare la utilități |  | Întocmirea unui calendar realist de implementare a proiectului | B (10%-33%) Puțin probabil | III Moderat | Moderat | Cea mai mare parte a avizelor și acordurilor au fost obținute. Se va asigura menținerea valabilității acestora și respectarea condițiilor impuse | Beneficiar | Scăzut |
| 4. Achizițiile de terenuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Costul terenului este mai ridicat decât estimarea inițială | Întreaga procedură privind achiziția terenului necesar construcției | Costuri și timp | B (10%-33%) Puțin probabil | III Moderat | Moderat | Valoarea terenului și calendarul achiziției de teren au fost estimate conform legislației în vigoare | Beneficiar | Scăzut |
| 4.2. Întârzieri procedurale | Întreaga procedură privind achiziția terenului necesar construcției | Costuri și timp | B (10%-33%) Puțin probabil | III Moderat | Moderat | Valoarea terenului și calendarul achiziției de teren au fost estimate conform legislației în vigoare | Beneficiar | Scăzut |
| 5. Riscuri referitoare la construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Creșerea costurilor de construcție | Costuri suplimentare | Creșterea costurilor peste bugetul alocat, luând în considerare și bugetul alocat pentru ajustări de preț. | A (0%-10%) Puțin probabil | III Moderat | Scăzut | Având în vedere bugetul estimat, există toate premisele pentru ca aceasta să nu fie depășit, chiar și în situația revizuirii soluțiilor tehnice. Există și clauze pentru ajustarea prețurilor, fapt care limitează riscul de creștere neprevăzută a costurilor | Beneficiar | Scăzut |
| 5.2. Situații neprevăzute - inundații, alunecări de teren etc. | Situații neprevăzute - - inundații, alunecări de teren etc. în timpul execuției sau în etapa de exploatare. Probabilitatea a fost evaluată din perspectiva condițiilor de relief în aria proiectului. | Creșterea prețurilor și a duratei de execuției a lucrărilor, riscuri cu privire la siguranța personalului pe șantier și a utilizatorilor infrastructurii, etc. | B (10%-33%) Puțin probabil | IV Critic | Moderat | Prestatorul a proiectat soluțiile tehnice în conformitate cu rezultatele investigațiilor de teren. Dacă este cazul, în scopul elaborării proiectlui tehnic de execuție se vor realiza investigații de teren suplimentare. | Proiectant, Constructor, Beneficiar | Moderat |
| 5.3. Descoperiri arheologice | Riscul descoperirii unor situri arheologice în cursul execuției lucrărilor. Nu există avize emise de Ministrul Culturii/ Direcția Județean. Probabilitatea a fost evaluată din perspectiva apropierii amplasamentului de o zonă locuită | Creșterea costurilor și a duratei de execuție a lucrărilor | B (10%-33%) Puțin probabil | IV Critic | Moderat | Supervizarea permanentă pe șantier în scopul identificării riscurilor potențiale cât mai curând posibil Pe amplasament se regăsesc rețele deja au fost realizate lucrări ample si nu au fost identificate situri arheologice | Consultant, Beneficiar | Scăzut |
| 5.4. Riscuri referitoare la Contractor (insolvență, faliment, lipsa resurselor necesare, etc.) | Contractorul nu este capabil să finalizeze lucrările | Creșterea costurilor și a duratei de execuție a lucrărilor | B (10%-33%) Puțin probabil | IV Critic | Ridicat | Documentația de atribuire va prevedea cerințe proporționale referitoare la capacitatea financiară a antreprenorului | Consultant, Beneficiar | Moderat |
| 5.5. Programul de lucrări | Termene optimiste/ nerealiste | Creșterea costurilor și a duratei de execuție a lucrărilor | B (10%-33%) Puțin probabil | III Moderat | Moderat | Verificarea și validarea programului de lucrări luând în considerare resursele alocate. Monitorizarea permanentă a progresului, identificarea riscurilor de întârziere, a a îtârzierilor efective, identificarea acțiunilor necesare pentru recuperarea întârzierilor (mobilizarea unor resurse suplimentare). Actualizarea periodică a programului de lucrări și a previziunilor de plăți etc.. | Consultant, Constructor, Beneficiar | Moderat |
| 5.6. Programul Constructorului și caracterul adecvat al acestuia | Programul Constructorului și caracterul adecvat al acestuia | Creșterea costurilor și a duratei de execuție a lucrărilor | B (10%-33%) Puțin probabil | III Moderat | Moderat | Verificarea și validarea programului de lucrări luând în considerare resursele alocate. Monitorizarea permanentă a progresului, identificarea riscurilor de întârziere, a a îtârzierilor efective, identificarea acțiunilor necesare pentru recuperarea întârzierilor (mobilizarea unor resurse suplimentare). Actualizarea periodică a programului de lucrări și a previziunilor de plăți. Aplicarea de penalități dacă este cazul etc.. | Constructor, Beneficiar, Autorități locale | Moderat |
| 5.7.Aprobarea cu întârziere a documentației de proiectare elaborate de Contractor | Aprobarea cu întârziere a documentației de proiectare elaborate de Contractor | Creșterea costurilor și a duratei de execuție a lucrărilor | B (10%-33%) Puțin probabil | III Moderat | Moderat | Mobilizarea unor experți tehnici la nivelul ADI ZMB ( chiar și prin implicarea Consultantului responsabil cu supervizarea lucrărilor) pentru verificarea conformității documentației de proiectare cu Cerințele Beneficiarului, condițiile impuse prin acorduri și autorizații, etc.. | Consultant, Constructor, Beneficiar | Moderat |
| 5.8. Devieri temporare | Devierea drumurilor din aria proiectului în scopul execuției; pot apărea incidente din acest motiv ( i.e. traversarea drumurilor de către vite către locurile de pășunat) | Creșterea costurilor și a duratei de execuție a lucrărilor | B (10%-33%) Puțin probabil | III Moderat | Moderat | Strânsa colaborare cu autoritățile locale în vederea evitării întârzieroilor, documentația de proiectare trebuie să fie conformă cu prevederilor avizelor și autorizațiilor | Constructor, Beneficiar | Moderat |
| 5.9. Complexitatea lucrărilor | Execuția corectă a lucrărilor presupune existența utilajelor și echipamentelor necesare și a unei echipe competente | Creșterea costurilor și a duratei de execuție a lucrărilor | B (10%-33%) Puțin probabil | III Moderat | Moderat | În documentația de atribuire a contractului de lucrări se vor include cerințe referitoare la echipamentele necesare și la managerul de proiect | Constructor,Beneficiar | Scăzut |
| 5.10. Relocarea/ protejarea instalațiilor | Conformitatea soluțiilor tehnice propuse pentru relocarea / protejarea utilităților | Creșterea costurilor și a duratei de execuție a lucrărilor | B (10%-33%) Puțin probabil | III Moderat | Moderat | La momentul elaborării SF, Prestatorul a luat toate măsurile pentru identificarea utilităților de pe traseul variantei de ocolire și pentru alegerea soluțiilor optime de protejare/ relocare. | Proiectant, Constructor, Beneficiar | Scăzut |
|  |  |  |  |  |  | Proiectarea unor detalii de execuție suplimentare cu privire la relocarea/ protejarea utilităților. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Instructarea Constructorului de către Consultant cu privire la execuția altor lucrări, până la clarificarea situației referitoare la utilități. |  |  |
|  | Descoperirea unor noi utilități, necunoscute la momentul procedurii de atribuire a contractului de proiectare și execuție | Creșterea costurilor și a duratei de execuție a lucrărilor | B (10%-33%) Puțin probabil | III Moderat | Moderat | La momentul elaborării SF, Prestatorul a luat toate măsurile pentru identificarea utilităților de pe traseul variantei de ocolire și pentru alegerea soluțiilor optime de protejare/ relocare. | Constructor, Beneficiar | Scăzut |
|  |  |  |  |  |  | Instructarea Constructorului de către Consultant cu privire la execuția altor lucrări, până la clarificarea situației referitoare la utilități. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | În cazul în care este necesară schimbarea soluției tehnice, inginerul în colaborare cu Beneficiarul și alte părți interesate, va încerca să identifice cea mai potrivită soluție tehnică etc.. |  |  |
| 6. Riscuri operaționale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Costuri de inițiere și operare mai ridicate decât estimările inițiale | Prognoza slabă a gradului de încărcare, a necesarului de lucrări de intreținere și implicit a costurilor | Creșterea costurilor de intreținere și reparație | B (10%-33%) Puțin probabil | III Moderat | Moderat | Optimizarea costurilor pentru intreținerea și a intreținerii pe timp de iarnă. Monitorizarea comportării lucrărilor lucrărilor în perioada de notificare a defectelor; Remodelarea defectelor etc.. | Constructor, PND, Beneficiar - pe durata de viașă a proiectului | Moderat |
| 6.2. Evenimente care afectează sustenabilitatea pe termen lung a proiectului | Sustenabilitatea pe termen lung a construcției este afectată de probleme tehnice în etapa de exploatare din cauza calității slabe a lucrărilor sau din cauza soluțiilor tehnice necorespunzătoare. | Creșterea costurilor de intreținere și reparație; Diminuarea beneficiilor economice (reducerea vitezei, creșterea costurilor de operare a vehiculelor, accidente, etc..) | C ( 33%-66%) Probabil | IV Critic | Ridicat | Monitorizarea în timp a comportării a construcției și identificarea lucrărilor de intreținere și reparație pe termen lung; Asigurarea existenței permanente a tuturor măsurilor de siguranță. | Beneficiar | Moderat/ Ridicat |
| 7. Riscuri financiare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Taxele colectate se situează sub nivelul previzionat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8. Riscuri legislative |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Schimbări ale prevederilor legislației privind protecția mediului | Modificarea PT din cauza schimbărilor legislative, comparativ cu prevederile Acordului de Mediu | Creșterea costurilor și a duratei de execuție a lucrărilor. Posibil impact asupra mediului | A (0%-10%) Puțin probabil | III Moderat | Moderat | Beneficiareul va monitoriza legislația de mediu pentru identificarea eventualelor schimbări necesare la nivelul proiectului | Beneficiar | Scăzut |
| 8.2. Aspecte de mediu | Modificarea soluțiilor tehnice în raport cu cele prevăzute de Acordul de Mediu | Creșterea costurilor și a duratei de execuție a lucrărilor. Posibil impact asupra mediului | B (10%-33%) Puțin probabil | III Moderat | Moderat |  | Prestator, Beneficiar | Moderat |
| 9. Alte riscuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Atitudinea negativă a comunitîții/ publicului | Atitudinea negatică, chiar opoziția din partea societății civile (ONG) cu privire la soluțiile tehnice propuse, cu privire la expropieri și cu privire la diconfortul creat pe perioada execuției lucrărilor | Creșterea costurilor și a duratei de execuție a lucrărilor | A (0%-10%) Puțin probabil | III Moderat | Moderat | Îmbunătățirea sistemului de comunicare la nivelul Beneficiarului; informarea publicului și promovarea beneficiilor proiectului, etc.. | Beneficiar | Scăzut |

- Concluzii şi recomandări

Obiectivul principal al investiției consta in realizarea variantei de ocolire a Municipiului Tîrgu Mureș, cu facilitarea legăturii dintre A3 cu Dn 13 si Dn 15, pentru asigurarea unor condiții optime a traficului de tranzit.

Execuția lucrărilor se va realiza de către unități specializate in domeniul lucrărilor infrastructurii de transport (drumuri & poduri), construcții civile, rețele utilități.

In conformitate cu prevederile HG 907 / 2016, Secțiunea a 6-a, Articolul 12, pentru următoarele etape de Proiectare se va avea in vedere următoarele:

1.	Proiectul tehnic de execuție constituie documentația prin care proiectantul dezvolta, detaliază și, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(a) în cadrul studiului de fezabilitate;

2.	Componenta tehnologica a soluției tehnice poate fi definitivata ori adaptata tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiții, !a faza de proiectare - proiect tehnic de execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați și a autorizației de construire/desființare;

3.	Proiectul tehnic de execute, inclusiv detaliile de execute se verifica de către specialist! verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, in scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, pentru protejarea vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății si a mediului pentru asigurarea sănătății siguranței persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viață a construcțiilor;

Efectele pozitive asupra utilizatorilor si asupra societății, sunt evidente in cadrul prezentei documentații tehnice faza Studiu de Fezabilitate, ceea ce conduce la concluzia ca proiectul merita promovat pentru finanțare si implementare

B. PIESE DESENATE

| Plan încadrare varianta 1 | Scara 1:5000 | I1 |
| --- | --- | --- |
| Plan de situație varianta 1 | scara 1:500 | D1, D2 D3 |
| Profil transversal tip | Scara 1:80 | Tp1, Tp 2 Tp 3, Tp4 |
| Dispoziție generala pasaj peste str. Budiului |  | P1.1 |
| Dispoziție generala Vedere plana pod secțiuni peste râul Budiului |  | P2.1 si P2.2 |
| Dispoziție generala Vedere plana pod secțiuni peste râul Budiului |  | P2.1 si P2.2 |
| Dispoziție generala peste vale necadastrata km 0+992 |  | P3.1 |
| Dispoziție generala peste Valea Rece km 1+411 |  | P4.1, P4.2, P4.3 |
| Amenajare Parau Valea Rece km 1+411 |  | P4.4 |
| Amenajare Pârâul Valea Rece zona râul Budiului Pasaj |  | P5.1, |
| Amenajare canalizare pluvială |  | P6.1, P6.2 |
| Dispoziție generala pasaj peste str. Mestecănișului |  | P7 |
| Dispoziție generala podeț str. Mestecănișului |  | P8 |
| Detaliu plan secțiune gura de descărcare canalizare pluviala |  | P9 |
| Detalii canalizare pluviala |  | P10 |
| Plan exproprieri | Scara 1:3000 | EX1-EX2 |
| Plan coordonator devieri electrice si gaz | Scara 1:1000 | PCox1 |

Data:12/2025 .	Proiectant ing. Lukács Péter