# ROMÂNIA							                       (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr. 11941/522/13.03.2026

Initiator

PRIMAR

Soós Zoltán

Referat de aprobare

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii

„ Modernizare str. Zeno Vancea  ”

In bugetul Direcției Tehnici pe anul 2025 a fost cuprins și obiectivul de investiții Modernizare str. Zeno Vancea

In conformitate cu prevederile PUZ Unirii , profilul transversal stradal  trebuie sa fie  de  10 m.

Pe amplasamentul existent al străzii, delimitat de gardurile și construcțiile existente, lățimea străzii este sub 10 m s-a întocmit DALI  pentru ETAPA 1.

O parte semnificativă a terenurilor pe care este propusă realizarea străzii sunt terenuri private, fără reglementare juridică.

După clarificarea situației juridice a terenurilor, respectiv după exproprierea acestora în vederea obținerii amprizei necesare pentru realizarea străzii la parametrii prevăzute în PUZ, se va trece la amenajarea străzii conform planului de situație   ETAPA 2.

Strada Zeno Vancea face parte din categoria străzilor de categoria a IV-a, cu 2 benzi, în mediu urban.

În prezent strada se află într-o stare tehnică neadecvată desfășurării traficului rutier și pietonal în condiții de siguranță și confort. Sistemul rutier este alcătuit dintr-o pietruire primară, lățimea amenajată nu este suficientă.

Modernizarea str. Zeno Vancea va avea impact deosebit de favorabil întrucât se vor realiza următoarele deziderate:

- sporirea capacitații de circulație;

- realizarea unui confort sporit pentru participanții la trafic;

- sporirea siguranței circulației;

- reducerea numărului de accidente;

- reducerea semnificativă a poluării mediului prin reducerea noxelor și a zgomotului;

- sporirea vitezei de parcurs și implicit a timpului afectat transportului de mărfuri și călători;

- condițiile de rulare corespunzătoare reduc uzura mijloacelor de transport și degradarea acestora.

Având în vedere toate aspectele socio-economice și juridice, proiectul confirmă oportunitatea, și corespunde unor necesități evidente, identificate la nivelul riveranilor din strada studiată în Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș.

Lucrările propuse a se executa, vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de circulație și a fluenței traficului și vor influența benefic zona atât din punct de vedere ambiental cât și din punct de vedere socio-economic.

SITUAŢIA EXISTENTĂ:

- Lungimea tronsonului studiat al străzii Zeno Vancea este de 512 m.

Strada Zeno Vancea pleaca din strada Mărului și este o stradă înfundată.

Strada se prezintă în mare parte cu sistemul rutier alcătuit din straturi asfaltice îmbătrânite și deteriorate, iar o porțiune din traseu are sistemul de uzura din balast. Lățimea părții carosabile este de 4,00 – 6,00 m.

Scurgerea apelor pluviale este asigurată de șanțuri din pământ practic ne funcționale, colmatate care necesită reprofilare pentru a asigura evacuarea apei spre emisar.

Deficiențele constatate la fața locului:

- elemente geometrice nesistematizate în plan și profil longitudinal;

- lipsa pantelor transversale;

- regimul de scurgere al apelor deficitar, determinat de lipsa unui sistem rutier impermiabil;

- intersecții neamenajate cu drumurile laterale de pământ sau pietruite;

- lipsa trotuarelor;

- semnalizare rutieră insuficientă a drumului;

- lipsa iluminatului stradal;

Conform HG 907/2018 proiectantul prezintă două scenarii din care propune varianta optimă/recomandată care o supunem spre aprobare.

- Comparația scenariilor propuse din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Analiza opțiunilor a fost efectuată sub prisma atingerii obiectivelor propuse de proiect. Proiectantul pe baza expertizei tehnice a identificat două scenarii tehnice în vederea realizării proiectului și anume:

- Varianta 1:  realizarea unui sistem rutier suplu

- Varianta 2:  realizarea unui sistem rutier rigid

Comparația scenariilor propuse din punct de vedere tehnic:

Varianta 1 – sistem rutier flexibil:

Avantaje:

- grosimea structurii asfaltice poate fi etapizat;

- capacitatea portantă poate crește progresiv prin investiții etapizate;

- greșelile de execuție pot fi remediate ușor față de îmbrăcămințile de beton de ciment;

- prezintă un confort de rulare mai mare decât îmbrăcămințile de beton de ciment (prin lipsa rosturilor);

- se pot realiza și pe trasee ce conțin și raze mici respectiv supralărgiri, fără a necesita rosturi între calea cu curentă și calea în curbă;

- rugozitatea suprafeței poate fi sporită prin tratamente bituminoase, asigurându-se circulația și pentru declivități cu valori de 7-9%;

- mixturile asfaltice sunt reciclabile.

Dezavantaje

- durata de serviciu mai mic (10 – 15 ani) față de îmbrăcămintea de beton de ciment (20 – 30 ani);

- la temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformații (făgașe) ale carosabilului;

- structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil;

- cheltuielile de întreținere sunt mai mari decât cele necesare pentru întreținerea betonului.

- Prepararea asfaltului conduce la apariția de noxe;

- Posibilitatea aparițiilor degradărilor în îmbrăcămintea asfaltică în zona rosturilor longitudinale și de lucru dacă acestea nu sunt tratate corespunzător la faza de execuție.

Durata normală de funcționare conform H.G. 2.139/2004 este de 25 ani.

Varianta 2 – sistem rutier rigid:

Avantaje:

- sunt mai economice decât îmbrăcămințile asfaltice atunci când se folosesc pentru satisfacerea traficului greu și foarte greu;

- se recomandă a se folosi la drumuri noi, la drumuri în aliniament sau cu raze ce nu necesită supralărgiri;

- nu se deformează la temperaturi ridicate ale mediului ambiant;

- prezintă rezistență mare la uzură, dacă se folosesc agregate atent selecționate;

- prezintă rugozitate bună și nu este atacată de produsele petroliere;

- necesită cheltuieli sensibil mai mici de întreținere față de îmbrăcămințile asfaltice;

- betonul nu este poluant atât în execuție cât și în exploatare;

- durată de viață mai mare.

Dezavantaje:

- Necesită utilaje specializate pentru execuție ce trebuie să fie menținute ăn stare bună de funcționare;

- Traficul trebuie adaptat la execuție – circulație numai pe o bandă;

- După turnarea dalelor, carosabilul se poate reda traficului numai după 21 de zile, față de câteva ore la asfalt;

- Rosturile transversale necesită execuție atentă și întreținere corespunzătoare, iar în exploatare provoacă disconfort (șocuri și zgomot);

- Nu poate prelua creșteri de trafic prin creșteri de capacitate portantă, ranforsarea ulterioară a drumului este laborioasă și costisitoare.

Durata normală de funcționare conform H.G. 2.139 / 2004 este de 28 ani.

Comparația scenariilor propuse din punct de vedere financiar:

- Varianta 1: valoarea investiției de bază conform devizelor pe obiect și a devizului general exclusiv TVA este : 3.567.976,21  lei

- Varianta 2: valoarea investiției de bază conform devizelor pe obiect și a devizului general exclusiv TVA este : 3.899.712,33  lei

Selectarea și justificarea scenariului optim recomandat

- Din punct de vedere tehnic:

În cazul investiției de față se va adopta sistemul rutier suplu, pretabil pentru drumuri deschise unui trafic ușor și redus, soluție care permite aplicarea principiului consolidării succesive.

- Din punct de vedere financiar:

Diferența minimală de costuri justifică adoptarea varianta de sistem rutier suplu.

Luând în considerare toate aspectele enumerate mai sus, opțiunea optimă recomandată pentru această investiție este Varianta 1.

- indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

| VALORI | exclusiv TVA | inclusiv TVA |
| --- | --- | --- |
| Valoare totală | 3 567 976,21 | 4 311 540,96 |
| Valoare C+M | 2 335 610,00 | 2 826 088,10 |

- indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

| Nr. Crt. | Categoria lucrării | Capacități |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fizice |  | Valorice |
|  |  | UM | Cantități | Lei (incl. TVA) |
| 1. | Carosabil | MP | 2087 | 769 894,30 |
| 2. | Acostament | MP | 180 | 66 402,00 |
| 3. | Trotuare | MP | 1293 | 292 347,30 |
| 4. | Borduri 10 x 15 | ML | 572 | 44 244,20 |
| 5. | Borduri 15 x 25 | ML | 590 | 59 678,50 |
| 6. | Bordură tip “Rampă” | ML | 35 | 6 664,000 |
| 7. | Sant de beton | ML | 520 | 259 896,00 |
| 8. | Drumuri laterale | MP | 490 | 180 761,00 |
| 9. | Podeț Tubuar intrare in curți ɸ500 | ML/BUC | 80/14 | 99 960,00 |
| 10. | Plantare stîlpi poligonali zincți 9m | BUC | 12 | 57 120,00 |
| 11. | Montare corpuri de iluminat LED rutier 99 W | BUC | 12 | 17 136,00 |
| 12. | Pozarea LES ACYABY 3x25+16mmp | KM | 0,48 | 48 552,00 |
| 13. | Pozare tuburi PEHD Ø63mm | KM | 1,254 | 562 275,00 |
| 14. | Pozare tuburi PVC Ø110mm | KM | 0,084 | 39 984,00 |
| 16. | Camin de tragere (FO) | BUC | 8 | 36 176,00 |
| 17. | Cămin de branșament (FO) | BUC | 16 | 17 136,00 |
| 18. | Relocare stâlpi | BUC | 8 | 114 240,00 |
| 19. | Ridicare la cotă capace de cămin | BUC | 8 | 17 136,00 |
| 20. | Semnalizarea rutieră | BUC | 14 | 12 423,60 |

- durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare a lucrărilor de execuție este de 7 luni.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu-Mureş Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și indicatorii tehnico-economici, conform D.A.L.I. anexat, pentru obiectivul de investiţii „ – Modernizare str. Zeno Vancea” – ETAPA 1 .

Viceprimar                                                                    Director executiv

Călin Moldovan                                                                 ing. Racz Lucian

Aviz favorabil                                                                     Aviz favorabil

DIRECTOR Direcția Economică                                          DIRECTOR SPADP

ec. Anca Fodor		                                         ing. Florian Moldovan

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

ROMÂNIA                                                                                 		                   Proiect

JUDEŢUL MUREŞ			                                                                                           (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

Iniţiator											         PRIMAR

Soós Zoltán

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2026

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-

economici – Etapa I, aferenţi obiectivului de investiţii-

„ Modernizare str. Zeno Vancea”

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 11941/522/13.03.2026 inițiat de Primar prin Direcţia Tehnică, privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii  „ Modernizare str. Zeno Vancea”,

- Avizul favorabil al Administrației Domeniului Public, respectiv al Direcției economice;

- Raportul de specialitate al Direcției juridice, contencios administrativ și administrație publică locală;

- Raportul de specialitate al Direcției Arhitect șef;

Luând în considerare Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 66 pct 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare;

- Art. 7, art. 9 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice locale, cu modificările şi ccompletările ulterioare;

- Art. 14 alin. (4), art. 44, alin. (1) și art. 45 al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139, art. 196, alin. (1) li. „a” și ale art. 243, alin (1), lit. „a” din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul Modernizare str. Zeno Vancea   și indicatorii tehnico–economici, pentru  Etapa 1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectului de investiții

- Valoarea totală a investiției cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totală a investiției este de:   3.567.976,21  lei fără  TVA

4.311.540.96 lei  TVA inclus

din care C+M :  2.335.610,00 lei fără TVA

2.826.088,10 lei  TVA inclus

- Capacități: Obiectivul de investiții are următoarele caracteristici:

- Lungime drum totală    =   512 m.

- Suprafață   carosabilă ocupată de lucrare =  5109 mp.

D.A.L.I. este prezentat în Anexa nr. 1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. După clarificarea situației juridice a întregului teren necesar asigurării profilului transversal al corpului de drum conform documentației de urbanism aprobate, se va trece la amenajarea străzii conform planului de situație „ETAPA 2”

Art.3. Se declară de utilitate publică de interes local obiectivul de investiții ”Modernizare str. Zeno Vancea”

Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Tehnică, Direcția Juridică, Direcția Economică și Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției Tehnice

- Direcției Economice.

- Serviciului Public Administrația Domeniului Public.

Viză de legalitate

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureş

Bordi Kinga

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ