**PLAN DE ACTIUNE**

**IMPLEMENTARE INVESTITII PROPUSE PRIN**

**PUZ STABILIRE REGLEMENTARI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE ETAPA IV–CARTIER UNIRI –STR. VASILE SABADEANU, REGLEMENTARE ACCESE, DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA EDILITARA– ACTUALIZARE PARTIALA**

**PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 256/23.12.2008**

**BENEFICIAR:** S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.

**AMPLASAMENT:** str. Vasile Sabadeanu f.nr., mun. Tg. Mures, jud. Mures

**DATA ELABORARII**: 06.2020

1. **DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI**

### Denumirea investiţiei : PUZ-STABILIRE REGLEMENTARI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE ETAPA IV–CARTIER UNIRI –STR. VASILE SABADEANU, REGLEMENTARE ACCESE, DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA EDILITARA– ACTUALIZARE PARTIALA PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 256/23.12.2008

Amplasamentul investiţiei : str. V.Sabadeanu fr.nr., mun Tg.Mures, jud.Mureş

Beneficiar: S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.

Proiectant : S.C. DOMUS S.R.L. , Tirgu Mureş

Faza : P.U.Z.

Data : 06.2020

Numar proiect: 243/2020

1. **ETAPIZARE INVESTITII PROPUSE PRIN P.U.Z.**

 Dupa aprobarea in Consiliul local a prezentului P.U.Z. se vor obtine Certificate de urbanism si se vor elabora proiecte tehnice pentru categoriile de lucrari necesare investitiei.

 Etapizarea si finantarea lucrarilor este estimata in tabelul urmator:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LUCRARI** | **PERIOADA ESTIMATA DE EXECUTIE** |  **INVESTITOR/ FINANTATOR** |
| Drumuri si retele edilitare | 2021-2022 | S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L. |
| Obtinere C.U.  | septembrie 2020 | S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L. |
| Obtinere avize | Septembrie-octombrie 2020 | S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L. |
| Obtinere A.C. | octombrie 2020 | S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L. |
| Inceperea lucrarilor de constructii conform A.C. pt categorii de lucrari de investitii | octombrie 2020 | S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.. |
| Edificare constructii, imprejmuiri, platforme | oct. 2020- 2022 | S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.  |
| Amenajare spatii verzi, plantatii | 2021-2022 | S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.  |
| Receptie lucrari si intabulare in C.F. | 2022 | S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L |

 **Beneficiar**  **Sef proiect**

S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.arh.Glăja Eugen